## Modelo-Mapa Convênios
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
NOME DA SECRETARIA

					ADIMPLENTE
					DEVEDOR
					CONCLUÍDO

CAMPO DO PAINEL DE CONTROLE: DESCRIÇÃO					CAMPO DO PAINEL DE CONTROLE: NOME DA ATIVIDADE			CAMPO DO PAINEL DE CONTROLE: RESPONSÁVEL
- MAPA DE CONVÊNIOS -
CONVÊNIO	TERMO ADITIVO		N° DO EMPENHO DE TRANSFERÊNCIA	UNIDADE GESTORA CONCEDENTE	CÓDIGO DA UG / CONCEDENTE	RESPONSÁVEL UG / CONCEDENTE	CONVENENTE	CNPJ / CONVENENTE	RESPONSÁVEL / CONVENENTE	INTERVENIENTE	VIGÊNCIA				MESES		DIAS	OBJETO	JUSTIFICATIVA / (RESUMO)	SITUAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR DA TRANSFERÊNCIA	FONTE DE RECURSOS	VALOR DA CONTRAPARTIDA	VALOR PACTUADO / (VALOR TOTAL)	GESTOR DO CONVÊNIO	CAUSA RAIZ	CONTAR
					CELEBRAÇÃO	PUBLICAÇÃO	TÉRMINO	PRORROGAÇÃO	EXECUTADO	RESTANTE	VENCIDOS
004/2013 785873/2013			2013NE800340	MPA			ADAGRO	06193129/0001-40	Erivânia C.Almeida	SARA	18/11/2013	12/12/2013	31/12/2016		23	13		Estruturar e manter as ações de defesa sanitária de animais aquáticos no estado de Pernambuco para controlar, erradicar e prevenir a ocorrência de doenças dos animais e garantir a qualidade dos recursos pesqueiros caracterizados como matéria prima.	Em busca de um serviço de atenção e vigilância veterinária eficaz que abranja aspectos técnicos, políticos, econômicos e sociais, congregando atividades de prevenção, vigilância, controle e erradicação de doenças dos animais aquáticos, como também educação sanitária, treinamento e capacitação específica para os técnicos, com vistas ao fortalecimento da execução do Programa Nacional de Sanidade dos Animais Aquaticos instituido pelo MPA.	EM EXECUÇÃO		0.100	R$126.117,02	R$2.260.116,22	Paulo Roberto de Andrade Lima
817466/2015			2015ne800414	MAPA		Kátia de Abreu	ADAGRO	06193129/0001-41	Erivânia C.Almeida	GOV. PE	28/9/2015	31/8/2016			2	9		Apoio a reestruturaçâo e implementaçao do sistema unificado de atencão a sanidade agropecuária e o fortalecimento das ações de defesa no Estado.	As ações de prevenção, controle e erradicação de pragas e enfermidades de animais e vegetais contibuem de forma concreta e efetiva na melhoria da produtividade e da qualidade dos produtos. As pragas em vegetais como cochonilha do carmim, mocko da bananeira e cancro da videira, causam grandes prejuizos inclusive projudicando a alimenação animal. Convém ressaltar que o estado de Pernambuco tem presença de destaque, primeiroem exportação de uvas e produção de goiabas e segundo em produção e exportação de mangas (representandop atualemnet mais de 90% das exportações brasileiras de manga e uva de mesa.	EM EXECUÇÃO		0.100	R$134.816,60	R$2.694.676,82	Paulo Roberto de Andrade Lima
817466/2017			2015ne800416	MAPA		Kátia de Abreu	ADAGRO	06193129/0001-43	Erivânia C.Almeida	GOV. PE	30/9/2015	2/9/2016			5	11		Apoio a reestruturaçâo e implementaçao do sistema unificado de atencão a sanidade agropecuária e o fortalecimento das ações de defesa no Estado.	As ações de prevenção, controle e erradicação de pragas e enfermidades de animais e vegetais contibuem de forma concreta e efetiva na melhoria da produtividade e da qualidade dos produtos. As pragas em vegetais como cochonilha do carmim, mocko da bananeira e cancro da videira, causam grandes prejuizos inclusive projudicando a alimenação animal. Convém ressaltar que o estado de Pernambuco tem presença de destaque, primeiroem exportação de uvas e produção de goiabas e segundo em produção e exportação de mangas (representandop atualemnet mais de 90% das exportações brasileiras de manga e uva de mesa.	EM EXECUÇÃO		0.102	R$134.818,60	R$2.694.678,82	Paulo Roberto de Andrade Lima
817466/2019			2015ne800418	MAPA		Kátia de Abreu	ADAGRO	06193129/0001-45	Erivânia C.Almeida	GOV. PE	2/10/2015	4/9/2016			7	13		Apoio a reestruturaçâo e implementaçao do sistema unificado de atencão a sanidade agropecuária e o fortalecimento das ações de defesa no Estado.	As ações de prevenção, controle e erradicação de pragas e enfermidades de animais e vegetais contibuem de forma concreta e efetiva na melhoria da produtividade e da qualidade dos produtos. As pragas em vegetais como cochonilha do carmim, mocko da bananeira e cancro da videira, causam grandes prejuizos inclusive projudicando a alimenação animal. Convém ressaltar que o estado de Pernambuco tem presença de destaque, primeiroem exportação de uvas e produção de goiabas e segundo em produção e exportação de mangas (representandop atualemnet mais de 90% das exportações brasileiras de manga e uva de mesa.	EM EXECUÇÃO		0.104	R$134.820,60	R$2.694.680,82	Paulo Roberto de Andrade Lima
817466/2021			2015ne800420	MAPA		Kátia de Abreu	ADAGRO	06193129/0001-47	Erivânia C.Almeida	GOV. PE	4/10/2015	6/9/2016			9	15		Apoio a reestruturaçâo e implementaçao do sistema unificado de atencão a sanidade agropecuária e o fortalecimento das ações de defesa no Estado.	As ações de prevenção, controle e erradicação de pragas e enfermidades de animais e vegetais contibuem de forma concreta e efetiva na melhoria da produtividade e da qualidade dos produtos. As pragas em vegetais como cochonilha do carmim, mocko da bananeira e cancro da videira, causam grandes prejuizos inclusive projudicando a alimenação animal. Convém ressaltar que o estado de Pernambuco tem presença de destaque, primeiroem exportação de uvas e produção de goiabas e segundo em produção e exportação de mangas (representandop atualemnet mais de 90% das exportações brasileiras de manga e uva de mesa.	EM EXECUÇÃO		0.106	R$134.822,60	R$2.694.682,82	Paulo Roberto de Andrade Lima
817466/2023			2015ne800422	MAPA		Kátia de Abreu	ADAGRO	06193129/0001-49	Erivânia C.Almeida	GOV. PE	6/10/2015	8/9/2016			11	17		Apoio a reestruturaçâo e implementaçao do sistema unificado de atencão a sanidade agropecuária e o fortalecimento das ações de defesa no Estado.	As ações de prevenção, controle e erradicação de pragas e enfermidades de animais e vegetais contibuem de forma concreta e efetiva na melhoria da produtividade e da qualidade dos produtos. As pragas em vegetais como cochonilha do carmim, mocko da bananeira e cancro da videira, causam grandes prejuizos inclusive projudicando a alimenação animal. Convém ressaltar que o estado de Pernambuco tem presença de destaque, primeiroem exportação de uvas e produção de goiabas e segundo em produção e exportação de mangas (representandop atualemnet mais de 90% das exportações brasileiras de manga e uva de mesa.	EM EXECUÇÃO		0.100	R$134.824,60	R$2.694.684,82	Paulo Roberto de Andrade Lima
001/2015				ADAGRO		Erivânia Camelo	SDS-PE	11433190/0001-57	Alessandro Liberato Carvalho de Matos		12/01/2015	28/02/2015			11	1		Cooperção técnica e administrativa com o intuiro de conferir maior segurança às ações fiscalizadoras desenvolvidas pela ADAGRO, no estado.		EM EXECUÇÃO		0.245		R$486.090,00	Paulo Roberto de Andrade Lima
002/2015				ADAGRO		Erivânia Camelo	Prefeitura Verdejante	11348070/0001-93	Pericles Alves Tavares	SARA	01/04/2015		31/03/2017		7	17		Agregar esforços para ccperaçao técnica e administrativa, com o intuito de ampliar os serviços de defesa agropecuária no muinicípio de Verdejante		EM EXECUÇÃO
008/2015				ADAGRO		Erivânia Camelo	Prefeitura Iati	11286374/0001-31	Jorge de Melo Elias	SARA	01/06/2015		31/05/2017		6	18		Agregar esforços para ccperaçao técnica e administrativa, com o intuito de ampliar os serviços de defesa agropecuária no muinicípio de Iati		EM EXECUÇÃO
020/2015				ADAGRO		Erivânia Camelo	Prefeitura Parnamirim	11361235/0001-25	Ferdinando Lima de Carvalho	SARA	01/09/2015		30/08/2017		2	22		Agregar esforços para ccperaçao técnica e administrativa, com o intuito de ampliar os serviços de defesa agropecuária no muinicípio de Parnamirim		EM EXECUÇÃO
021/2015				ADAGRO		Erivânia Camelo	Prefeitura Mirandiba	11043312/0001-07	Bartolomeu Tiburtino de Carvalho Barros	SARA	01/09/2015		30/08/2017		2	22		Agregar esforços para ccperaçao técnica e administrativa, com o intuito de ampliar os serviços de defesa agropecuária no muinicípio de Mirandiba		EM EXECUÇÃO
022/2015				ADAGRO		Erivânia Camelo	Prefeitura de Cabrobó	10113710/1000-81	Antônio Aurilécio Menezes Torres	SARA	01/09/2015		30/08/2017		2	22		Agregar esforços para ccperaçao técnica e administrativa, com o intuito de ampliar os serviços de defesa agropecuária no muinicípio de Cabrobó		EM EXECUÇÃO
023/2015				ADAGRO		Erivânia Camelo	Prefeitura de Serrita	11361250/0001-73	Carlos Eurico Ferreira	SARA	01/09/2015		30/08/2017		2	22		Agregar esforços para ccperaçao técnica e administrativa, com o intuito de ampliar os serviços de defesa agropecuária no muinicípio de Serrita		EM EXECUÇÃO
024/2015				ADAGRO		Erivânia Camelo	Prefeitura de Betânia	10287373/0001-49	Eugênia de Souza Araújo	SARA	01/09/2015		30/08/2017		2	22		Agregar esforços para ccperaçao técnica e administrativa, com o intuito de ampliar os serviços de defesa agropecuária no muinicípio de Betânia		EM EXECUÇÃO
025/2015				ADAGRO		Erivânia Camelo	Prefeitura de Triunfo	11350659/0001-94	Luciano Fernando de Souza	SARA	01/09/2015		30/08/2017		2	22		Agregar esforços para ccperaçao técnica e administrativa, com o intuito de ampliar os serviços de defesa agropecuária no muinicípio de Triunfo		EM EXECUÇÃO
026/2015				ADAGRO		Erivânia Camelo	Prefeitura de Flores	10347466/0001-11	Soraya Defensora Rodrigues de Medeiros	SARA	01/09/2015		30/08/2017		2	22		Agregar esforços para ccperaçao técnica e administrativa, com o intuito de ampliar os serviços de defesa agropecuária no muinicípio de Flores		EM EXECUÇÃO
027/2015				ADAGRO		Erivânia Camelo	Prefeitura de Jatobá	01614878/0001-80	Robson Silva Barbosa	SARA	01/09/2015		30/08/2017		2	22		Agregar esforços para ccperaçao técnica e administrativa, com o intuito de ampliar os serviços de defesa agropecuária no muinicípio de Jatobá		EM EXECUÇÃO
028/2015				ADAGRO		Erivânia Camelo	Prefeitura de Moreno	11049822/0001-13	Adilson Gomes da Silva Filho	SARA	01/09/2015		30/08/2017		2	22		Agregar esforços para ccperaçao técnica e administrativa, com o intuito de ampliar os serviços de defesa agropecuária no muinicípio de Moreno		EM EXECUÇÃO