## Planilha1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENAHRIA
AUTARQUIA - AGÊNCIA DE DEFESA E FISCALZIAÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - 2021
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO | DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO | (R$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | (R$)
|  |  |  | (R$) | [6 empty] | (R$) | [5 empty] | (R$) | (R$) | (R$)
Pregão eletrônico 012/2021 | Reforma e recuperação do escritório da Regional/ulsav Petrolina |  |  |  |  | 32578204/0001-09 | Fit serviços de engenharia LTDA | 00029/2021 | 2021-11-29 | 90 | 27240.57 |  | 180 | 0 |  | 4.4.90.51.01 |  |  |  |  | em andamento
Pregão eletrônico 018/2021 | Reforma e recuperação do prédio anexo da Adagro |  |  |  |  | 37714386/0001-03 | Jackson Mendes de Souza Gasplan renovaveis eireli | 00054/2021 | 2022-01-04 |  | 62897.57 |  | 120 | 27725.3 |  | 4.4.90.51.01 | 62653.3 | 62653.3 | 62653.3 | 62653.3 | em andamento
Layane Lucena de Cesar, CPF 098.509.254-85, cargo: Apoio administrativo - contratos
Paulo Roberto de Andrade Lima CPF 375973704-82 cargo: Diretor-Presidente
Eldemberga Grangeiro dos Anjos CPF 041 627644-09 cargo: Diretora de Gestão Administrativa e Financeira
LEGENDA:
-1 | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
-2 | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
-3 | Exercício Financeiro;
-4 | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
-5 | Número e ano da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
-6 | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão de obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
-7 | Número e ano do Convênio (se houver);
-8 | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado;
-9 | Valor do repasse;
-10 | Valor da contrapartida;
-11 | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
-12 | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
-13 | Número e ano do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
-14 | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
-15 | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
-16 | Valor contratado para execução da obra/serviço;
-17 | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
-18 | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
-19 | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
-20 | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado);
-21 | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
-22 | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
-23 | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
-24 | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
-25 | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
-26 | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
-27 | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
-28 | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
-29 | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).