## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
[6 empty] | ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________________________________________
UNIDADE: (1) DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | [5 empty] | FÁBIO LINS NETO (27) |  |  |  |  | JOSÉ CARLOS SIMÕES SIQUEIRA (27)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) 610600 / 610601 | [5 empty] | GESTOR DE OBRAS E SERVIÇOS - GOS/ATDEFN |  |  |  |  | COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS - GOS/ATDEFN
EXERCÍCIO: (4) 2022
PERÍODO REFERENCIAL: (4) SETEMBRO A NOVEMBRO | [5 empty] | ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________________________________________
Memória Apoio
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) |  | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 | Contratação de serviços de projetos de drenagem e pavimentação das estradas vicinais da Ilha de Fernando de Noronha |  | -- | -- | -- | 12.822.482/0001-44 | COSTA CIRNE ENGENHARIA-CONVOCADA APOS DISTRATO | 004/2022 | 2022-10-11 | 90 DIAS EXEC/180 VIGENCIA | 201000 | 2023-01-11 |  |  |  | 4.4.90 |  |  |  | 0 | Contestado a qualidade dos serviços da empresa, foi solicitado o distrato do contrato e a contrataçao de outra empresa.
PREGAO ELETRÔNICO Nº 015/2022,PROCESSO 043/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CERCA DA RUÍNA DO FORTE DE SANTO ANTÔNIO, NO DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA |  | -- | -- | -- | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 035/2022 | 2022-06-18 | 60 dias | 36381.17 | 2022-10-12 |  |  |  | 4.4.90 |  |  |  | 36381.17 | Concluido
[8 empty] | 006/2020 | [13 empty] | Apenas prazo execução VISTADO |  | Considerando o reajuste do 1º TA + os reajustes enviados para pagar/apostlar do 21º ao 34º |  |  | foi enviado para pg os restos a pagar 2014??
006/2021
Tomada de Preço Nº 001.2021 | Execucao de serviços de pavimentaçao e adequaçao da area de estacionamento do Hospital são Lucas, em Fernando de Noronha. | 5076/2021 | Contrato de Repasse do Ministério de Desenvolvimento Regional – MRD sob nº 906549/2020 - OPERAÇÃO 1072581-47 | 379694.9 | 18896 | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 017/2022 | 2022-03-09 | 150 dias | 398590.9 | 2022-08-10 | 30 DIAS | 95806.22 |  | 4.4.90. |  |  |  |  | Concluido | [5 empty] | foi enviado para pg os restos a pagar 2014??
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022 | Execucao de serviços de engenharia com a utilizaçao de maquinas pesadas Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha. | -- | -- | 1352826.42 | -- | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 019/2022 | 2022-03-17 | 12 MESES | 1352826.42 | 2023-03-16 | 0 | -- |  | 4.4.90. |  |  |  |  | Concluido
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022 | Contratação de serviços de engenharia para reforma nos alojamentos e coberta da TV Golfinho em Fernando de Noronha |  |  | 115308.36 |  | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 024/2022 | 2022-05-09 | 120 dias | 134641.21 | 2022-09-08 | 60 | 19332.85 |  | 4.4.90 |  |  |  |  | Concluido
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 | Contratação de serviços de engenharia para restauraçao da bica da praia do Cachorro em Fernando de Noronha |  |  | 23747.5 |  | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 032/22 | 2022-06-14 | 150 dias | 35545.9 | 2022-11-14 | 60 dias | 11798.4 |  | 4.4.90 |  |  |  |  | Concluido
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 | Contratação de serviços de engenharia para obra de pavimentaçao e captaçao de aguas pluviais na UTRS de Fernando de Noronha |  |  | 405259 |  | 03.446.513/0001-20 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 022/22 | 2022-06-30 | 120 dias | 506127.67 | 2022-09-29 | 60 dias | 100868.67 |  | 4.4.90 |  |  |  |  | Concluido
PREGÃO ELETRONICO Nº 009.2022, PROCESSO Nº 021.2022.PE.009 | Contratação de serviços de engenharia para obra de recuperaçao do telhado, paredes internas e externas e eletrica do predio do Memorial Noronhense de Fernando de Noronha |  |  | 217998 |  | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA EIRELI | 031/2022 | 2022-05-30 | 120 dias | 217998 | 31/09/2022 | 0 |  |  | 4.4.90 |  |  |  |  | Concluido
076/2022.PE.021 | Contratação de serviços de engenharia para obra de ampliaçao do hospital Sao Lucas |  |  | 715000 |  | 03.446.513/0001-20 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 064/2022 | 2022-09-20 | 180 dias | 715000 | 2022-12-20 | [8 empty] | Em andamento
Processo 107.2022.PE.030/202 | Contratação de serviços de engenharia para obra de instalaçao de piso intertravado no estacionamento da ATDEFN. |  |  | 125445.02 |  | 43154262/0001-13 | CLAUDEZIO BEZERRA DE OLIVEIRA ME | 065/2022 | 2022-10-24 | 90 dias | 125445.02 | 2022-12-24 | [8 empty] | Em andamento
PREGÃO Nº 013.2022, PROCESSO Nº 039.2022 | Contratação de serviços de engenharia para obra de pavimentaçao no entorno do Palacio Sao Miguel. |  |  | 1350757.8 |  | 03.446.513/0001-20 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 058/2022 | 2022-09-20 |  | 1350757.8 | 2023-06-06 | [8 empty] | Em andamento
Processo 052/2022.PE.016 | Contratação de serviços de engenharia para obra de pavimentaçao das Ruas Dom Juquinha, Pinto Branco e Centro de Convivencia |  |  | 3053928.5 |  | 03.446.513/0001-20 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 059/2022 | 2022-09-20 |  | 3053928.5 | 2023-07-03 | [8 empty] | Em andamento
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!