## Casa Militar
UNIDADE: | 110401
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | CASA MILITAR
EXERCÍCIO: | 2021 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE FREITAS - TC PM |  |  |  | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS – TC BM |  |  |  |  | LAMARTINE GOMES BARBOSA – CEL BM
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO/FEVEREIRO | Responsável pelo preenchimento |  |  |  | Coordenador Técnico de Engenharia e Arquitetura |  |  |  |  | Secretário Executivo de Defesa Civil
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/ Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONCORRÊNCIA Nº 002/2013 | Construção do acesso principal ao Conjunto Habitacional Laje dos Caroços, no Município de Jurema-PE. Lote VI |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 15.191.007/0001-05 | D&L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMENTO LTDA. | 042/2013 | 2013-08-05 | 120 | 4790069.14 | 2015-06-26 | 540 | 0 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 2016536.26 |  |  | 2016536.26 | Inacabada
CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 | Construção de contenção de encostas, drenagem e acessibilidade para as ruas Floriano Peixoto e Salvador Teixeira, no Município de Maraial-PE |  | Fonte 101 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 11.650.072/0001-09 | JLPM COSNTRUÇÕES LTDA | 062/2013 | 2013-10-26 | 120 | 1150173.8 | 2016-08-22 | 900 | 0 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 991823.37 |  |  | 991823.37 | Inacabada
CONCORRÊNCIA Nº 006/2014 | Construção do acesso principal ao Conjunto Habitacional Campos Frios, no Município de Xexéu-PE. |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 03.965.269/0001-09 | CONSTRUTORA WERNECK RUSSO LTDA | 007/2015 | 2015-05-25 | 120 | 742151.53 | 2016-08-19 | 330 | 0 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.39 | 127330.59 |  |  | 127330.59 | Inacabada
TOMADA DE PREÇO Nº 010/2016 – CEL/CAMIL | Construção de contenção de encostas, drenagem escadarias, no Município de Cortês-PE |  | Fonte 123 – FECSEC (Fundo Especial de Combate às Situações de Emergência e Calamidades) |  | NÃO SE APLICA | 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA E INCOMPORAÇÕES LTDA EPP | 067/2016 | 2016-10-10 | 120 | 656320.04 | 2017-11-30 | 390 | 0 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 392678.56 |  |  | 392678.56 | Inacabada
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 – CEL/CAMIL | Elaboração do Projeto Básico e Estudos Complementares referentes à adutora para alimentação do reservatório do loteamento e estação de tratamento de água e de tratamento de Iodo da ETA do HABITACIONAL VILAGE de Correntes-PE |  | Fonte 123 – FECSEC (Fundo Especial de Combate às Situações de Emergência e Calamidades) |  | NÃO SE APLICA | 35.342.955/0001-01 | NE-CONSULT CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 063/2016 | 2016-10-24 | 150 | 86411.21 | 2018-08-29 | 469 | 0 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.39 | 60175.48 |  |  | 60175.48 | Concluída. Pendência financeira de uma medição no valor de R$ 26.235,73
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 – CEL/CAMIL | Elaboração do Projeto Básico e Estudos Complementares referentes à captação, adutora para alimentação dos reservatórios dos loteamentos, estação de tratamento de água e de tratamento de lodo da ETA e emissário de lançamento final do sistema de esgoto sanitário da ETE do HABITACIONAL SANTO ANTINIO DAS QUEIMADAS de Jurema-PE |  | Fonte 123 – FECSEC (Fundo Especial de Combate às Situações de Emergência e Calamidades) |  | NÃO SE APLICA | 35.342.955/0001-01 | NE-CONSULT CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 064/2016 | 2016-10-24 | 150 | 158524.61 | 2018-08-29 | 429 | 0 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.39 | 104017.51 |  |  | 104017.51 | Concluída. Pendência financeira de uma medição no valor de R$ 54.507,10
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2016 - CEL/CAMIL | Serviços remanescentes de construção do acesso principal ao Conjunto Habitacional Barra D'Ouro (Fase I), no município de Água Preta-PE |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS | 077/2016 | 2017-01-02 | 180 | 160246.68 | 2017-04-27 | 210 | 0 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 141415.08 |  |  | 141415.08 | Inacabada
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016 - CEL/CAMIL | Construção do emissário final do Sistema de Esgotamento Sanitário do LOTEAMENTO SANTA LUZIA de Belém de Maria-PE. |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 14.813.867/0001-70 | ACQUASANE CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | 074/2016 | 2016-11-28 | 90 | 83537.11 | 2017-03-01 | 60 | 0 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 83537.11 |  |  | 0 | Concluída. Pendência financeira de uma medição no valor de R$ 83.537,11
CONCORRÊNCIA Nº 008/13-CEL/CAMIL | Serviços de construção do acesso principal ao Conjunto Habitacional Engenho Barra D'Ouro 2 da Operação Reconstrução, no município de Água Preta-PE. |  | Fonte 101 – (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 03.608.944/0001-34 | JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA. | 040/2014 | 2014-05-05 | 150 | 988193.32 | 2015-12-21 | 445 | -23440.08 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 964524.06 |  |  | 830006.2 | Concluída. Pendência financeira da medição de um aditivo no valor de R$ 134.517,86
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2016 - CEL/CAMIL | Serviços remanescentes de construção do acesso e construção da via local do Conj. Residencial Engenho Paul, Palmares-PE. |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS | 076/2016 | 2016-12-12 | 90 | 690190.53 | 2017-11-24 | 260 | 0 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 509621.32 |  |  | 509621.32 | Concluída. Pendência financeira de duas medições no valor total de R$ 97.835,08
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 | Construção de acesso principal ao Conjunto Habitacional Engenho Baeté, Barreiros-PE. |  | Fonte 103 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Estadual) |  | NÃO SE APLICA | 02.286.941/0001-69 | VIA TÉCNICA | 055/2016 | 2016-09-26 | 90 | 1170771.53 | 2017-11-23 | 330 | 0 | NÃO SE APLICA | 4.4.90.51 | 905446.39 |  |  | 905446.39 | Concluída. Pendência financeira da medição de um aditivo no valor de R$ 30.833,83