## 1ºTrimestre - 2020
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
Dlog - Centro de Engenharia, Arquitetura e Obras
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO: 2020
REFERÊNCIA: ABRIL A JUNHO
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUSIÇÃO | CONTRATADO |  | MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUSIÇÃO | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUSIÇÃO | REAJUSTE(R$) | EXECUÇÃO
|  | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE(R$) | CONTRAPARTIDA(R$) |  |  | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL |  |  | Nº/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO(R$) | DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO(R$) |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO(R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO(R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO(R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO(R$) | SITUAÇÃO
CONCORRÊNCIA/N°OO1/17-CPL/OBRAS | SERVIÇO DE REMANESCENTE DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS NA CIDADE DE SERRA TALHADA. | .... | .... | .... | .... | CONCORRÊNCIA/N°OO1/17-CPL/OBRAS | SERVIÇO DE REMANESCENTE DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS NA CIDADE DE SERRA TALHADA. | 18.259.511/0001-98 | WM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | CONCORRÊNCIA/N°OO1/17-CPL/OBRAS | SERVIÇO DE REMANESCENTE DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS NA CIDADE DE SERRA TALHADA. | 028/2017-DCC | 2017-07-13 | 12 meses | 1590325.21 | .... | 24 meses | ... | CONCORRÊNCIA/N°OO1/17-CPL/OBRAS | SERVIÇO DE REMANESCENTE DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS NA CIDADE DE SERRA TALHADA. | ... | 4.4.90.51 | 840171.21 | 22449.33 | 22449.33 | 840171.21 | EM ANDAMENTO
JOSÉ DO CARMO BEZERRA JUNIOR - CAP BM |  | BRUNO GOMES DE LUCENA - TEN CEL BM |  |  | ROGÉRIO ANTÔNIO COUTINHO DA COSTA - CEL BM
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO |  | CHEFE DO CEAO |  |  | COMANDANTE GERAL
CPF: 051.209.464-02 |  | CPF: 995.344.524-91 |  |  | CPF: 779.732.674-68