## JAN-16
				GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC					Mês/Ano
				REGISTRO DE ADITIVOS / 2018					JANEIRO / 2016
	ORDEM	DIRETORIA	Nº ADITIVO	DATA			DOC.DA	FIRMA CONTRATADA	CNPJ	OBJETO DO ADITIVO	RECURSO	VALOR R$	PA	OBSERVAÇÃO
Nº ORDEM				ASS.	VIGÊNCIA		SOLICITÇÃO
	2	DTE	CT.PS.15.5.164-01 PSHPE 022/2015	06.01.16			CI Nº 127/2015 - UIP/PSHPE, de 14/12/2015. GED Nº 1148840	PROYFE BRASIL, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	13.728.921/0001-17	Constitui o objeto do presente instrumento e inclusão na Cláusula Nona do referido Contrato, previsão de realização do pagamento em parcelas, com a inclusão da subcláusula 9.3,	SRHE – Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos	360231	000119/2015	Publicado 12/04/2016
	3	DTE	CT.OS.12.4.234-08	06.01.16	90 dias	01/01/2016 a 31/03/2016	ci nº 159/2015 - GPA, de 11/12/2015. GED Nº 1147955	TELVENT BRASIL S/A	31.432.685/0004-11	Prorrogação de prazo do CT.OS.12.4.234, por 90 dias, de 01/01/2016 a 31/03/2016.	COMPESA	3387032,85	1118/11	Publicado 12/04/2016
	4	DTE	CT.PS.14.5.279-02	07.01.16	165 dias	08/01/2016 a 20/06/2016	CI Nº 43/2015 - ENGº JOSÉ ROBSON OLIVEIRA DA VEIGA, de 21/12/2015. GED Nº 1148304	PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/0001-57	Prorrogação do prazo do CT.PS.14.5.279 por 165 dias, de 08/01/2016 a 20/06/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1351288,13	000174/2014	Publicado 12/04/2016
	5	DTE	CT.PS.14.5.089-02	08.01.16	285 dias	27/12/2015 a 07/10/2016	CI Nº 002/2015 - GRACIANO FERNANDES DE MENDONÇA, de 21/12/2015. GED Nº 1148335	PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/0001-57	Prorrogação do prazo do CT.PS.14.5.089 POR 285 DIAS, DE 27/12/2015 A 07/10/2016	COMPESA	804212,68	755/2013	Publicado 12/04/2016
	6	DMA	CT.LC.13.4.325-02	08.01.16	09 meses	07/10/2015 a 06/07/2016	CI Nº 857/2015 - GSG, de 26/11/2015. GED Nº 1145604	LOCADORA DE VEÍCULO CAXANGÁ LTDA	00.329.696/0001-02	A supressão de serviços no percentual de 26,67% e a prorrogação do prazo do CT.LC.13.4.325.	COMPESA	SUPRESSÃO R$ 339.840,00 VALOR R$ 700.920,00	14/2016	Publicado 12/04/2016
	7	DRI	CT.OS.15.6.316-01	08.01.16	90 dias	04/02/2016 a 03/05/2016	CI Nº 01/2016 - GESTOR STIVE FALCÃO, datada de 04/01/2016. GED Nº1148698	ANTONIO VALTER BARROS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	16.953.015/0001-04	Prorrogação de prazo do contrato CT.OS.15.6.316 por 90 dias, de 04/02/2016 A 03/05/2016	Governo do Estado / COMPESA	469921,51	583/2015	Publicado 12/04/2016
	8	DTE	CT.PS.14.5.091-02	08.01.16	265 dias	21/11/2015 a 12/08/2016	CI Nº 14/2015 - PERCILLA DELUSE BEZERRA DA SILVA (GESTORA DO CONTRATO - CPA), de 19/11/2015. GED Nº 1146730	PCE - PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/0001-57	Prorrogação do prazo do CT.PS.14.5.091 por 265 dias, de 21/11/2015 a 12/08/2016	COMPESA	729092,66	1138/2013	Publicado 12/04/2016
	9	DTE	CT.PS.14.5.075-02	08.01.16	180 dias	30/11/2015 a 25/05/2016	CI N° 15/2015 – ENGº PERCILLA DELUSE BEZERRA DA SILVA, DATADA DE 27/11/2015. GED N° 1147382	ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	00.376.507/0001-44	Prorrogação de prazo do contrato CT.PS. 14.5.075 por 180 dias, de 30/11/2015 a 25/05/2016	COMPESA	699890,66	001423/2013	Publicado 12/04/2016
	10	DMA	PSHPE CT.FM.14.3.034-04	11.01.16	90 dias	12/01/2016 a 10/04/2016	CI Nº 294/2015 - GAO, datada de 22/12/2015. GED Nº 1148610	SISMETAL LTDA	04.961.060/0001-21	Prorrogação do prazo do CT.PS.14.3.034 por 90 dias, de 12/01/2016 a 10/04/2016	BIRD	2199485	702/2013	Publicado 12/04/2016
	11	DNN	CT.PS.14.5.160-01	11.01.16			CI Nº 073/2015 - CAF, de 23/07/2015. GED Nº 1140827	NILCE HELENA CORDEIRO GONDIM	142.331.934-68	Retificação da cláusula e concessão do 1º reajuste contratual.	BID	17602,2	00015/2016	Publicado 12/04/2016
	12	DTE	CT.OS.13.4.352-03	12.01.16	90 dias	19/02/2016 a 19/05//2016	CI Nº 156/2015 - GPA, de 09/12/2015. GED Nº 1147930	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	65.688.111/0001-88	Prorrogação do prazo do CT.OS.13.4.352 por 90 dias, de 19/02/2016 a 19/05/2016	Ministério da Integração Nacional	2941350,16	165/2013	Publicado 12/04/2016
	13	DRI	CT.OS.12.6.407-08	12.01.16	180 dias	25/01/2016 a 23/07/2016	CI Nº 02/2015 - MOABY MASSENA - GESTOR DO CONTRATO, de 22/12/2015. GED Nº 1148401	SIENA ENGENHARIA LTDA	11.514.148/0001-60	Prorrogação do prazo e adequação de planilha com supressão de serviços no percentual de 5,9% do CT.OS.12.6.407	Ministério da Integração / COMPESA	SUPRESSÃO R$ 1.288.752,11	599/2013	Publicado 02/03/2016.
	14	DRI	CT.OS.12.6.314-05	12.01.16			CI Nº 04/2015 - ENGº GEORGIA BRANDÃO DA CRUZ, de 28/09/2015. GED Nº 1145536	EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	10.514.594/0001-02	Concessão do reajuste do CT.OS.12.6.314	COMPESA	113290,38	000012/2016	Publicado 12/04/2016
	15	DRI	CT.LC.12.6.261-03	12.01.16			CI Nº504/2015 - CCM RUSSAS/ GNR RUSSAS, datada de 20/10/2015. GED Nº 1145140	VICTOR HUGO ASSIS COSTA	075.657.974-05	A concessão de reajuste, com base na variação do IGPM, do período de maio/2012 a maio/2015, no percentual de 19,25% do CT.LC.12.6.261.	COMPESA	3164,76	000010/2016	Publicado 12/04/2016
	16	DRI	RESCISÃO AMIGAVEL CT.LC.13.6.197	12.01.16			CI Nº 01/2016 - GNR AGRESTE MERIDIONAL, de 04/01/2016. GED Nº 1148676	MARIA APARECIDA SOARES VEIGA	068.655.024-26	Rescisão amigável do contrato CT.LC.13.6.197				Publicado 12/04/2016
	17	DRI	CT.PS.13.6.386-03	13.01.2016	12 meses	02/01/2016 a 01/01/2017	CI Nº 121/2015 – CPR MATA SUL – GNR MATA SUL, DE 30/11/2015. GED Nº 1147691	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	Prorrogação de prazo do contrato CT.PS. 13.6.386	COMPESA	494297,64	000021/2016	Publicado 12/04/2016
	18	DRI	CT.OS.13.5.319-04	13.01.16	180 dias	22/01/2016 a 20/07/2016	CI Nº 01/2016 - ENGº GILENO GOMES DE OLIVEIRA, de 04/01/2016. GED Nº 1148674	CONSÓRCIO ROCHA/ SANEA/ ABF	18.967.316/0001-12	Suspensão por 180 dias do CT.OS.13.5.319, de 22/01/2016 a 20/07/2016	Ministério da Integração – PAC SECA	114373522,24	565/2013	Publicado 12/04/2016
	19	DMA	RESCISÃO AMIGÁVEL CT.LC.12.2.048	13.01.16			CI Nº 024/2016 GSG, de 07/01/2016. GED Nº 1148967	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	40.884.405/0001-54	Rescisão amigável do contrato CT.LC.12.2.048				Publicado 12/04/2016
	20	DRI	CT.OS.12.6.314-06	13.01.16	180 dias	28/01/2016 a 26/07/2016	CI Nº 06/2015 – ENGº GEÓRGIA BRANDÃO DA CRUZ, de 28/12/2015. GED Nº 1148491	EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	10.514.594/0001-02	Suspensão por 180 dias do CT.OS.12.6.314, de 28/01/2016 a 26/07/2016	Governo do Estado	3478183,98	021/2012	Publicado 12/04/2016
	21	DTE	CT.OS.13.6.302-04	14.01.16			CI Nº 03/2015 - ENGº ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA FILHO, de 18/12/2015. GED Nº 1148287	CONSÓRCIO CONCREMAT - PROJETEC - ENGECONSULT - TECHNE	18.832.859/0001-22	Retificação do texto das CLÁUSULAS TERCEIRA e QUARTA do CT.OS.13.6.302,	Ministério da Integração	Mudou de R$1.100.324,74 para R$1.184.829,66	883/2015	Publicado 12/04/2016
	22	DRM	CT.OS.13.4.113-01	14.01.16	93 dias	31/10/2015 a 01/02/2016	CI Nº 160/2015 - GPA, datada de 14/12/2015. GED Nº 1147992	ÍCONE TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	02.783.217/0001-40	Prorrogação de prazo do CT.OS.13.4.113 por 93 dias, de 31/10/2015 a 01/02/2016	CAIXA – FGTS	656259,36	1531/2012	Publicado 12/04/2016
	23	DTE	CT.PS.12.5.222-04	14.01.16	90 dias	13/12/2015 a 12/03/2016	CI Nº 016/2015 – PERCILLA DELUSE BEZERRA DA SILVA, de 03/12/2015. GED Nº 1147501	ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA	11.380.698/0001-34	Prorrogação de prazo do CT.PS.12.5.222 POR 90 DIAS, DE 13/12/2015 A 12/03/2016	CAIXA – Recursos de Emendas Parlamentares GE – AFAC (adiantamento para futuro aumento de capital)	1081463,24	363/2012	Publicado 12/04/2016
	24	DTE	CT.PS.09.0.0136-15	14.01.16	150 dias	27/10/2015 a 24/03/2016	CI Nº 32/2015 – ENGº LEONARDO HENRIQUE - CPE, de 19/10/2015. GED Nº 1145145	TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	00.507.946/0001-49	Prorrogação de prazo do contrato CT.PS.09.0.0136 por 150 dias, de 27/10/2015 a 24/03/2016	FGTS CT 248.242-55	844619,36	583/08	Publicado 12/04/2016
	25	DRM	CT.OS.13.4.081-06	15.01.16			CI N° 005/2016 – ENG° PAULO ALVES DE OLIVEIRA FILHO – de 15/01/2016, GED N° 1150398	ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	00.376.507/0001-44	A adequação de planilha, com acréscimo, no percentual de 0,07%, e supressão no percentual de 0,24% do CT.OS.13.4.081	CAIXA / RECURSOS / OGU	Acréscimo R$2.097,56 e Supressão R$7.168,95	1390/2012 e 0287/2014	Publicado 12/04/2016
	26	DNN	CT.PS.14.7.246-04	15.01.16			CI Nº 001/2016 – GMD, de 05/01/2016. GED Nº 1148727	CONSÓRCIO KPMG/ENGECORPS/TECDATA – VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPESA	20.755.718/0001-03	A substituição da primeira consorciada líder de KPMG RISK ADVISORY SERVICES LTDA. para KPMG CONSULTORIA LTDA	COMPESA	1852662,05	000048/2014	Publicado 12/04/2016
	27	DMA	CT.FM.12.3.078-04	18.01.16	12 meses	16/03/2016 a 15/03/2017	CI nº 193/2015 – GERÊNCIA CORPORATIVA DE MERCADO - GCM, DATADA DE 18/12/2015 - GED N° 1148339	14º BATALHÃO LOGÍSTICO	09.593.838/0002-91	Prorrogação de prazo do CT.FM. 12.3.078		R$ 37,29 por até 10 m3/mês e R$ 5,66 por m3.		Publicado 12/04/2016
	28	DMA	CT.PS.12.2.157-03	18.01.16	06 meses	01/01/2016 a 30/06/2016	CI Nº 991/2015 – GGP, datada de 28/12/2015, GED Nº 1148492	EQUIPREV EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS LTDA – ME	07.184.287/0001-04	Prorrogação de prazo do CT.PS.12.2.157	COMPESA	80991,9	000023/2016	Publicado 12/04/2016
	29	DRI	CT.OS.14.5.273-04	18.01.16	06 meses	29/01/2016 a 28/07/2016	CI Nº 56/2015 – CTE – GNR ARARIPE, de 16/12/2015. GED Nº 1148226	EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	10.514.594/0001-02	Prorrogação do prazo do CT.OS.14.5.273 por 96 dias, de 25/10/2015 a 28/01/2016	CAIXA – OGU/ MI–PAC – SECA	1687587,97	390/2014	Publicado 12/04/2016
	30	DMA	CT.PS.09.3.0672-13	18.01.16			CI Nº 149/2015 - GFT, de 23/12/2015. GED Nº 1138704	ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	00.376.507/0001-44	Concessão do reajuste do CT.PS.09.3.0672	COMPESA	326187,17	000040/2016	Publicado 12/04/2016
	31	DRI	CT.LC.14.6.166-01	18.01.16			CI Nº326/2015 – GNR MOXOTÓ, GED Nº 1148357	ESPÓLIO DE VANICE RODRIGUES DOS SANTOS	349.396.104-97	A atualização do nome da Locadora para Espólio de Vanice Rodrigues dos Santos, no CT.LC.14.6.166 / ref. a aluguel da loja de Arcoverde	Plano de Aplicação	R$ 745,65/ mês		Publicado 12/04/2016
	32	DMA	CT.FM.14.3.051-02	18.01.16	12 meses	17/02/2016 a 16/02/2017	CI Nº 003/2016 – GCM, de 06/01/2016. GED Nº 1148814	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCO – IF SERTÃO PE – CAMPUS OURICURI	10.830.301/0006-00	Prorrogação do prazo do segundo termo aditivo, CT.FM.14.3.051, por 12 meses, de 17/02/2016 a 16/02/2017		R$ 39,23/mês por até 10m3/mês, e R$ 5,95 por m3 excedente		Publicado 12/04/2016
	33	DRI	CT.OS.14.5.273-05	18.01.16	04 meses	22/12/2015 a 21/04/2016	CI Nº 57/2015 – CTE, GNR ARARIPE, de 22/12/2015. GED Nº 1149098	EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	10.514.594/0001-02	Suspensão da execução por 04 meses do contrato CT.OS.14.5.273, de 22/12/2015 a 21/04/2016	CAIXA-OGU / MI-PAC-SECA	1687587,97	390/2014	Publicado 12/04/2016
	34	DNN	CT.PS.14.5.239-01	19.01.16			CI nº 004/2016 – CAF PROGRAMAS ESPECIAIS, DE 14/01/2016. GED n° 1149295	CONSÓRCIO PPA	09.069.992/0001-88	Concessão do 1º reajuste contratual, do CT.PS. 14.5.239	BID	2313278,62	00052/2014	Publicado 12/04/2016
	35	DRI	CT.OS.10.5.063-17	21.01.16			CI nº 01/2016 – ENGº ORLANDO CARLOS DA SILVA FILHO, DE 19/01/2016. GED N.° 1149466	CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA	05.008.316/0001-43	Adequação de planilha, sem acréscimo de valor, do CT.OS. 10.5.063	BNDES / Governo do Estado	2546627,06	902/2009	Publicado 12/04/2016
	36	DRI	Rerratificação do 3º Termo Aditivo ao CT.OS.14.6.133	22.01.16			CI Nº 11/2016 - ENGº GEORGIA BRANDÃO DA CRUZ, de 12/01/2016. GED Nº 1149282	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	17.499.926/0001-76	A correção dos percentuais da adequação de planilha, sem acréscimo de valor. Do 3º Termo Aditivo ao CT.OS.14.6.133	Min. Integração/ SDEC	5182560,29	1632/2013	Publicado 12/04/2016
	37	DRM	CT.OS.13.4.113-02	22.01.16	120 dias	01/02/2016 a 31/05/2016	CI Nº 012/2016 - GPA, datada de 18/01/2016. GED Nº 1149382	ÍCONE TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	02.783.217/0001-40	A suspensão por 120 dias do CT.OS.13.4.113, de 01/02/2016 e 31/05/2016	COMPESA	656259,36	1531/2012	Publicado 12/04/2016
	38	DRM	CT.OS.15.4.097-01	25.01.16	8 meses	26/01/2016 a 25/09/2016	CI Nº 115/2015 GOM, datada de 17/12/2015, GED Nº 1148218	EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	10.514.594/0001-02	Prorrogação do prazo do CT.OS.15.4.097 (PSHPE Nº 020/2015) por 8 meses, de 26/01/2016 a 25/09/2016, sem alteração no valor do contrato	BANCO MUNDIAL – PSH	6978377,5	000979/2014	Publicado 12/04/2016
	39	DMA	CT.PS.14.3.137-08	25.01.16			CI Nº 127/2015 – GCA, de 18/09/2015. GED Nº 1143819	CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	04.856.454/0001-10	Adequação de planilha, sem acréscimo de 25% ao contrato CT.PS.14.3.137	COMPESA	570124,81	000025/2016	Publicado 12/04/2016
	40	DRI	CT.OS.13.5.260-07	25.01.16	150 dias	25/01/2016 a 23/06/2016	CI Nº 02/2016 – ENGº MÁRIO SOLON PEREIRA JÚNIOR, de 25/01/2016. GED Nº 1149720	SIENA ENGENHARIA LTDA	11.514.148/0001-60	Suspensão da execução do CT.OS.13.5.260, POR 150 DIAS, DE 25/01/2016 A 23/06/2016	Ministério da Integração – PAC SECA	2010000	000583/2013	Publicado 12/04/2016
	41	DRI	CT.PS.12.5.344-07	28.01.16			CI N° 001/2016 – ADRI – ANDREI DORTA DIAS NUNES, datada 04/01/2016. GED N° 1144018	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	Concessão do reajuste do contrato CT.PS. 12.5.344	COMPESA	131024,71	000061/2015	Publicado 12/04/2016
	42	DRI	CT.PS.12.6.036-07	28.01.16			CI Nº. 003/2016 – ADRI – ANDREI DORTA DIAS NUNES, datada de 04/01/2016 – GED Nº. 1140029	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	Concessão do reajuste, do montante A do contrato CT.PS. 12.6.036	COMPESA	532972,06	000060/2016	Publicado 12/04/2016
	43	DTE	CT.OS.12.4.142-15	29.01.16	90 dias	17/01/2016 a 16/04/2016	CI Nº 03/2016 – CAS, de 11/01/2016. GED Nº 1149167	HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	Prorrogação do prazo do CT.OS.12.4.142 por 90 dias, de 17/01/2016 a 16/04/2016	Caixa – Financiamento PAC II	2296932,07	020/2012	Publicado 12/04/2016
	44	DRI	CT.PS.14.6.127-02	29.01.16			CI Nº 002/2016 – ADRI, ANDREI DORTA DIAS NUNES, DE 04/01/2016. CI Nº 81/2015 – GNR AGRESTE CENTRAL, DE 01/06/2015. GED Nº 1138094	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	Concessão de reajuste do contrato CT.PS. 14.6.127	COMPESA	39558,71	000063/2016	Publicado 12/04/2016
	45	DRM	CT.PS.13.5.011-05	29.01.16	12 meses	09/01/2016 a 08/01/2017	CI Nº 01/2016 - ENGº GILENO GOMES DE OLIVEIRA, de 04/01/2016. GED Nº 1148674	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA	00.545.355/0001-66	Prorrogação de prazo	COMPESA	1734796,56	000064/2016	Publicado 12/04/2016
	46	DTE	CT.PS.13.5.369-04	29.01.16	180 dias	01/02/2016 a 29/07/2016	CI Nº 01/2016 – ENGº LUCIANA NUNES DA SILVA, datada de 14/01/2016. GED Nº 1149221	CONSÓRCIO ATP/PROSPECTIVA	35.467.604/0001-27	Prorrogação de prazo do CT.PS.13.5.369 por 180 dias, de 01/02/2016 a 29/07/2016	Banco Mundial – BIRD	489085,53	071/2013	Publicado 12/04/2016

				3

				Publicado 20/06/2015

			RESUMO:
			UNIDADES					QUANT.	VALOR R$
			1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - DPR					0	0,00
			2 - DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA - DGC					0	0,00
			3 - DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO - DCA					0	0,00
			4 - DIRETORIA DE CONTROLE OPERACIONAL - DCO					0	0,00
			5 - DIRETORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - DSO					0	0,00
			6 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - DEG					0	0,00
			TOTAL GERAL:					0	0,00
	Elaborado por: Glória Brandão Aprovado por: Luciana Morais de Queiroz Galvão

## FEV-16
				GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC					Mês/Ano
				REGISTRO DE ADITIVOS / 2016					FEVEREIRO / 2016
ORDEM	DIRETORIA	ADITIVO	DATA			DOC. DA	FIRMA CONTRATADA	CNPJ	OBJETO DO ADITIVO	RECURSO	VALOR	PA	OBSERVAÇÃO
			ASS.	VIGÊNCIA		SOLICITAÇÃO
1	DRI	CT.PS.13.6.386-04	01.02.16			CI Nº 0014/2016 – ADRI – ANDREI DORTA DIAS NUNES, de 04/01/2016. GED Nº 1143816	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	O reajuste retroativo ao contrato CT.PS.13.6.386	COMPESA	R$ 32.440,32	067/2016	Publicado 18/05/2016
2	DMA	CT.PS.12.3.420-03	01.02.16	12 meses	01/01/2016 a 31/12/2016	CI Nº 940/2015 – GSG, de 18/12/2015. GED Nº 1149024	VERSAILES SERVICE LTDA	02.723.976/0001-18	Prorrogação do prazo e renúncia de reajuste anual do CT.PS.12.3.420	COMPESA	R$ 84.000,00	065/2016	Publicado 18/05/2016
3	DTE	CT.PS.09.0.0155-17	01.02.16	120 dias	10/12/2015 a 07/04/2016	CI Nº 35/2015 – HAROLDO TORQUATO JÚNIOR (CPE), de 03/12/2015. GED Nº 1149814	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	70.073.275/0001-30	Prorrogação do prazo e renúncia de reajuste anual do CT.PS.09.0.0155	CAIXA – PAC / GE / COMPESA	R$ 598.297,83	587/2008	Publicado 18/05/2016
4	DTE	CT.OS.12.4.291-04	01.02.16	120 dias	01/03/2016 a 28/06/2016	CI Nº 107/2015 – CAS, de 17/12/2015. GED Nº 1148198	HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	Prorrogação do prazo CT.OS.12.4.291 por 120 dias, de 01/03/2016 a 28/06/2016	Caixa – Recursos PAC II	R$ 2.275.341,61	151/2012	Publicado 18/05/2016
5	DTE	CT.PS.14.4.189-02	01.02.16	150 dias	10/12/2015 a 08/05/2016	CI Nº 118/2015 – GCO, de 29/12/2015. GED Nº 1149896	BBL ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	05.406.235/0001-00	Suspensão contratual por 150 dias do CT.PS.14.4.189 de 10/12/2015 a 08/05/2016	COMPESA	R$ 2.290.000,00	001497/2013	Publicado 18/05/2016
6	DMA	CT.PS.15.2.132-01	01.02.16			CI Nº 755/2015 – GSG, de 19/10/2015. GED Nº 1145202	RM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	05.465.222/0001-01	Concessão do reajuste e reequilíbrio econômico, do CT.PS.15.2.132	COMPESA	R$ 18.020,71	000057/2016	Publicado 18/05/2016
7	DRI	CT.PS.12.5.350-04	02.02.16			CI Nº 03/2016 COORDENAÇÃO DE ESGOTO – SÃO FRANCISCO, datada de 07/01/2016. GED Nº 1149564	R & J CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES DE LIMPEZA LTDA	11.687.760/0001-35	A concessão do reajuste do CT.PS.12.5.350	COMPESA	R$ 16.679,70	000070/2016	Publicado 18/05/2016
8	DRI	CT.PS.12.5.350-05	02.02.16	12 meses	27/11/2015 a 26/11/2016	CI Nº 181/2015 – GNR – SÃO FRANCISCO, datada de 17/09/2015. GED Nº 1148957	R & J CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES DE LIMPEZA LTDA	11.687.760/0001-35	A prorrogação de prazo do CT.PS.12.5.350-05	COMPESA	R$ 210.657,73	000071/2016	Publicado 18/05/2016
9	DMA	CT.FM.12.3.041-05	02.02.16	12 meses	01/02/2016 a 31/01/2017	CI Nº 014/2016 – GCM, de 25/01/2016. GED Nº 1149779	SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – SUDENE	09.263.130/0001-91	Prorrogação do prazo CT.FM.12.3.041 por 12 meses, de 01/02/2016 a 31/01/2017	-	R$ 37,29 por até 10m3/mês e R$5,66m3 excedente	-	Publicado 18/05/2016
10	DRM	Termo de Rescisão CT.OS.13.4.081	02.02.16			CI Nº 004/2016 – ENG.º PAULO ALVES DE OLIVEIRA FILHO, DE 18/01/2016 E CI Nº 001/2016 – ENG.º PAULO ALVES DE OLIVEIRA FILHO, DE 04/01/2016. GED Nº 1148721	ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	00.376.507/0001-44	Constitui o objeto do presente Instrumento a rescisão amigável do contrato CT.OS. 13.4.081	CAIXA – GOVERNO DO ESTADO	R$ 2.968.302,00	1390/2012	Publicado 18/05/2016
11	DRI	CT.OS.15.6.248-01	02.02.16			CI N° 006/2016 – GNR ALTO CAPIBARIBE, de 25/01/2016. GED N° 1149700	SERVITIUM EIRELI	00.558.943/0001-34	Adequação de planilha, com acréscimo de serviços no percentual de 1,48% e supressão de serviço no percentual de 1,48%, sem acréscimo de valor ao CT.OS.15.6.248, cujo valor é R$ 1.029.728,40 para o Lote 1 e R$ 134.360,04 para o Lote 2.	-	R$ 17.251,68 de supressão e de acréscimo	-	Publicado 18/05/2016
12	DRI	CT.PS.14.5.238-02	02.02.16			CI Nº 018/2016 – DRI, JÉSSICA RIBEIRO PEREIRA, de 20/01/2016. GED Nº 1149521	FALCÃO ENGENHARIA LTDA EPP	15.023.999/0001-61	Concessão do reajuste do CT.PS.14.5.238	COMPESA	R$ 34.014,22	000068/2016	Publicado 18/05/2016
13	DRM	CT.OS.11.4.161-12	03.02.16	120 dias	12/01/2016 a 10/05/2016	Acompanhamento de informações, de 03/02/2016 e CI Nº 02/2016 – GOM, de 08/01/2016. GED Nº 1148950	SIENA ENGENHARIA LTDA	11.514.148/0001-60	Prorrogação do prazo do CT.OS.11.4.161 por 120 dias, de 12/01/2016 a 10/05/2016	Governo do Estado de Pernambuco CP-GE Obras 2009	R$ 5.077.788,73	154/2011	Publicado 18/05/2016
14	DTE	CT.PS.10.6.318-18	03.02.16	90 dias	18/01/2016 a 17/04/2016	CI Nº 05/2016 – GPE, de 15/01/2016. GED Nº 1149418	CONSÓRCIO CONCREMAT – PROJETEC – ENGECONSULT	33.146.648/0001-20	Suspensão do contrato CT.PS.10.6.318 por 90 dias, de 18/01/2016 a 17/04/2016	Ministério da Integração Nacional	R$ 14.063.172,68	118/2010	Publicado 18/05/2016
15	DNN	CT.PS.15.7.096-02	03.02.16			CI Nº 02/2016 – CJA, de 25/01/2016. GED Nº 1149749	AMPLA ANÁLISE DE PROJETOS LTDA	26.394.635/0001-04	Retificação do texto da Cláusula Segunda (do prazo), Itens 2.1 e 2.2 do 1º Termo Aditivo ao CT.PS.15.7.096	BID PSA Ipojuca – CT 2901-OC/BR	R$ 208.150,00	001353/2014	Publicado 18/05/2016
16	DTE	CT.OS.15.4.226-01	05.03.16	120 dias	01/01/2016 a 30/04/2016	CI Nº 011/2016 – GPO, datada de 20/01/2016. GED Nº 1149569	CONSÓRCIO ENGEMAIA/B&B	00.449.936/0001-02	Suspensão do prazo do contrato CT.OS.15.4.226 por 120 dias, de 01/01/2016 a 30/04/2016	COMPESA	R$ 4.831.859,49	26/2016	Publicado 18/05/2016
17	DMA	CT.FM.15.3.310-01	05.02.16			CI Nº 942/2015 – GCP, de 16/12/2015 e CI Nº 059/2016 – GCP, de 02/02/2016. GED Nº 1148372	SULZER BRASIL S/A	33.574.575/0019-04	Retificação do enderenço e do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda da fornecedora SULZER BRASIL S/A no CT.FM.15.3.310	COMPESA	R$ 520.000,00	000689/2015	Publicado 18/05/2016
18	DRM	CT.OS.14.4.327-02	05.02.16			CI Nº 03/2015 – ENGº ILTON SANTOS ALVES, datada de 17/11/2015. GED Nº 1146538	VISAR ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA – EPP	10.542.393/0001-19	Concessão do reajuste do CT.OS.14.4.327	COMPESA	R$ 22.859,07	000080/2016	Publicado 18/05/2016
19	DTE	CT.PS.14.5.279-03	11.02.16	120 dias	27/01/2016 a 26/05/2016	CI N° 03/2016 – ENGº JOSÉ ROBSON OLIVEIRA DA VEIGA, de 27/01/2016. GED N° 1149877	PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/0001-57	Suspensão da execução por 120 dias do CT.PS.14.5.279, de 27/01/2016 a 26/05/2016	Caixa Econômica Federal	R$ 1.351.288,13	000174/2014	Publicado 18/05/2016
20	DTE	CT.PS.14.5.089-03	12.02.16	120 dias	29/01/2016 a 28/05/2016	CI Nº 003/2016 – GRACIANO FERNANDES DE MENDONÇA, de 29/12/2015. GED Nº 1149957	PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/001-57	Suspensão da execução do contrato CT.PS.14.5.089, referente a elaboração de estudos e projetos ara adequação e ampliação do sistema de abastecimento de água de Gravatá/PE. Suspensão por 120 dias, 29/01/2016 a 28/05/2016	COMPESA	R$ 804.212,68	755/2013	Publicado 18/05/2016
21	DMA	CT.PS.11.2.032-10	12.02.16			CI Nº 090/2016 – GSG, de 02/02/2016. GED Nº 1150177	GDM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	07.185.730/0001-53	concessão do reajuste e reequilíbrio econômico financeiro do contrato CT.PS.11.2.032	COMPESA	R$ 119.514,45	000091/2016	Publicado 18/05/2016
22	DRI	CT.OS.14.6.295-04	12.02.16	03 meses	02/01/2016 e 02/04/2016	CI N.° 23/2015 – ENG.º WALDECK STEVENS, de 28/12/2015, GED N°1148969	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.5414.010/0001-19	Suspensão do CT.OS. 14.6.295 por 3 meses, de 02/01/2016 a 02/04/2016	CEF-OGU / COMPESA	R$ 10.146.211,06	356/2014	Publicado 18/05/2016
23	GAP	1º AD CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	12.02.16	12 meses	01/03/2016 a 28/02/2017	CI Nº 085/2015 – CTE – SUL, de 19/11/2015, GED nº 1146829	NATHÁLIA BANDEIRA CARVALHO DOS SANTOS	MAT. Nº 10347	Concessão de licença sem vencimento à EMPREGADA	-	-	-	Não é publicado
24	DAM	CT.PS.13.5.144-04	15.02.16			CI N° 013/2016 – GERENCIA DE MEIO AMBIENTE – GMA, de 21/01/2016.	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – ITEP	05.774.391/0001-15	Adequação de planilha, com acréscimo de 21,77% e supressão de 21,77%, sem acréscimo de valor do CT.PS.13.5.144.	-	Supressão de R$3.468.600,00 e Acréscimo de R$3.468.600,00	-	Publicado 18/05/2016
25	DMA	DISTRATO AMÍGAVEL CT.PS.13.3.139	17.02.16			CI Nº 945/2015 – GSG, de 21/12/2015. GED Nº 1149345	AKY SERVIÇOS LTDA EPP	07.213.360/0001-10	DISTRATAR AMIGAVELMENTE, a partir deste Instrumento, como de fato distratado fica, o CT.PS. 13.3.139, de 29/04/2013, o qual tinha como objeto a contratação de empresa especializada em locação de 20 (vinte) veículos tipo caminhonete (utilitário cargo) para atender as demandas da COMPESA	-	-	-	Publicado 18/05/2016
26	DTE	CT.OS.14.6.332-02	17.02.16			CI Nº 02/2016 – ENGº ANTONIO BATISTA DE SOUZA FILHO, de 05/02/2016. GED Nº 1150352	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.541.010/0001-19	Reajustamento de preços do CT.OS.14.6.332	BID	R$ 744.044,07	000090/2016	Publicado 18/05/2016
27	DMA	CT.FM.15.3.035-01	17.02.16	12 meses	30/01/2016 a 29/01/2017	CI Nº 021/2016, GERÊNCIA CORPORATIVA DE MERCADO, DE 25/01/2016. GED Nº 1150408	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MÉDIO SÃO FRANCISCO – SR-29	00.375.972/0033-48	Prorrogação do prazo do CT.FM. 15.3.035 por 12 meses, de 30/01/2016 a 29/01/2017		-		Publicado 18/05/2016
28	DRI	CT.OS.13.5.387-04	18.02.16	06 meses	17/01/2016 a 16/07/2016	CI Nº 218/2015 – GNR SÃO FRANCISCO, de 30/10/2015. GED Nº 1146267	FALCÃO ENGENHARIA LTDA EPP	15.023.999/0001-61	Prorrogação do prazo do CT.OS.13.5.387	COMPESA	R$ 478.603,54	000077/2016	Publicado 18/05/2016
29	DPR	Termo de encerramento CT.PS.13.1.061	18.02.16			CI Nº 109/2015 – GCO, de 15/12/2015. GED Nº 1148174	CONSÓRCIO AGBAR/QUIRON	05.712.785/0001-49	Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.PS. 13.1.061, de 18/02/2013, cujo objeto é Elaboração de Estudos e propostas para integração e otimização dos sistemas produtores, os quais deverão ser apresentados em forma de Plano de Operação Integrado dos sistemas de produção e macrodistribuição metropolitano com as proposições de melhorias de curto e longo prazo, considerando os sistemas e mananciais existentes, abrangendo os municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Olinda, Paulista, Igarassu e Abreu e Lima	SRHE - BANCO MUNDIAL – BIRD	R$ 418.579,13	027/2012	Publicado 18/05/2016
30	DMA	CT.FM.14.3.064-02	18.02.16	12 meses	29/02/2016 a 28/02/2017	CI Nº 017/2016 – GCM, datada de 29/01/2016 GED Nº 1150086	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – IFPE – CAMPUS IPOJUCA	10.767.239/0002-26	Prorrogação do prazo do CT.FM.14.3.064 por 12 meses, de 29/02/2016 a 28/02/2017	-	R$ 39,23/m3 e R$5,95/m3 excedente	-	Publicado 18/05/2016
31	DMA	CT.FM.12.3.158-02	18.02.16			CI Nº 015/2016, GCM, de 27/01/2016. GED Nº 1149927	REAL HOSPITAL PORTUGUÊS EM PERNAMBUCO	10.892.164/0001-24	Redução do consumo mínimo mensal de água tratada, considerando a soma da demanda das matrículas 57720719 e 103724931, para 17.500 m³ de água e 15.750 m³ de esgoto no CT.FM. 12.3.158.	-	-	-	Publicado 18/05/2016
32	DRI	CT.PS.15.6.038-02	18.02.16			Acompanhamento de Informações, de 17/02/2016 E CI N° 03/2015 – ENGº RENÉ CABRAL DE LIMA JR. de 26/10/2015. GED N° 1145189	SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	41.042.367/0001-55	A adequação de planilha, com supressão e acréscimo de serviços, respectivamente no percentual de 11,4873% sem acréscimo de valor do CT.OS.15.6.038	CAIXA – FGTS	R$ 19.661.269,45	000751/2014	Publicado 18/05/2016
33	DMA	Termo de rescisão CT.PS.12.2.130	18.02.16			CI Nº 004/2016 – ASSESSORIA DAS COMISSÕES DE LICITAÇÃO, de 13/01/2016. GED Nº 1149182	GDM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	07.185.730/0001-53	Rescisão amigável do contrato CT.PS.12.2.130	COMPESA	R$ 2.581.720,80	042/2012	Publicado 18/05/2016
34	GAP	CV.11.3.107-07	19.02.16		01/01/2016 a 31/12/2016	CI Nº 085/2015 – GAP, de 15/02/2016. GED Nº 1150573	FUNDAÇÃO COMPESA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA – COMPESAPREV	12.585.261/0001-08	Constitui o objeto do presente aditivo ao Convênio de Cooperação Administrativa e Financeira, celebrado entre a CEDENTE e a CESSIONÁRIA pelo CV. 11.3.107, a prorrogação da cessão dos empregados LUCIANO JOÃO DE SANTANA, matrícula n.° 5772, MARCELO ANTÔNIO G. DE FREITAS, matrícula n.° 5870, MARIA DO SOCORRO MAIA DE VASCONCELOS, matrícula 3217, ALEXANDRE ARAÚJO DE MORAES, matrícula 8202 e SUELY SANTANA DA SILVA, matrícula 6032	-	-	-	Não é publicado
35	DMA	CT.FM.15.3.246-01	22.02.2016			CI N° 098/2016 – GCP, de 19/02/2016. GED 1150885	MATMALAP REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	00.429.972/0001-04	A alteração da cláusula primeira e a supressão no percentual de 50% do LOTE 01 do CT.FM.15.3.246	-	R$ 13.950,00	-	Publicado 18/05/2016
36	DGC	CT.PS.13.2.052-03	22.02.16	12 meses	01/02/2016 a 31/01/2017	CI Nº 016/2016 – GCC, de 15/01/2016. GED Nº 1150934	MELLO, PIMENTEL, BLANC E FRANÇA ADVOGADOS	17.375.812/0001-14	Prorrogação do prazo do contrato CT.PS.13.2.052	COMPESA	R$ 377.162,88	116/2016	Publicado 18/05/2016
37	DTE	CT.OS.15.4.044-01	22.02.16	90 dias	01/02/2016 a 01/05/2016	CI Nº 09/2016 – COORDENAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, de 26/01/2016. GED Nº 1146286	HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	Prorrogação do prazo do CT.OS.15.4.044	COMPESA – ICMS – Investimento	R$ 620.209,41	000393/2014	Publicado 18/05/2016
38	DGC	CT.PS.13.2.006-03	24.02.16	12 meses	11/01/2016 a 10/01/2017	CI Nº 148/2015 – GCC, de 22/12/2015. GED Nº 1148340	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA LÚCIO JATOBÁ	35.326.875/0001-62	Prorrogação de prazo com o valor reajustado e o reajuste de preços, referente ao período de Nov/14 a Nov/15, no percentual de 10,48% ao CT.PS.13.2.006	COMPESA	R$ 194.251,80	122/2016	Publicado 18/05/2016
39	DRI	CT.PS.12.6.368-07	24.02.16			CI Nº 029-A/2016 – ADRA – JÉSSICA RIBEIRO PEREIRA, de 17/01/2016 – GED Nº 1144639	VENCER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	00.956.601/0001-72	Concessão do reajuste e do reequilíbrio econômico financeiro, retroativos, do contrato CT.PS.12.6.368	COMPESA	493.105,63	000123/2016 E 000134/2016	Publicado 18/05/2016
40	DRI	CT.PS.12.6.368-06	24.02.16	12 meses	19/11/2015 a 18/11/2016	CI Nº 021/2016 – DRI, de 17/01/2016 – GED Nº 1143452	VENCER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	00.956.601/0001-72	Prorrogação de prazo, reajuste dos preços e reequilíbrio econômico financeiro (adicional de periculosidade), do CT.PS.12.6.368	COMPESA	R$ 4.237.867,27	000124/2016 e 000133/2016	Publicado 18/05/2016
41	DMA	CT.FM.15.3.251-01	24.02.16			CI N° 033/2016 – GCP, de 20/01/2016. GED N° 1148370	SULZER BRASIL S/A	33.574.575/0019-04	A alteração do número do CNPJ e do endereço da Fornecedora do CT.FM.15.3.251.	COMPESA	R$ 165.310,26	000499/2015	Publicado 18/05/2016
42	DNN	CT.PS.15.7.069-03	24.02.16	90 dias	24/02/2016 a 23/05/2016	CI N° 10/2016 – CMS, de 22/02/2016. GED N° 1150949	OFICINA PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	06.200.763/0001-62	A prorrogação do prazo, sem acréscimo de valor, do CT.PS.15.7.069	BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento	R$ 418.765,00	000146/2015	Publicado 18/05/2016
43	DRI	CT.PS.12.6.412-03	25.02.16	12 meses	11/01/2016 a 10/01/2017	CI Nº 051/2015 – ENGº ALDO BRASILEIRO FERRO DOURADO, datada de 29/12/2015 – GED Nº 1149715	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP	08.488.802/0001-02	Prorrogação de prazo do CT.PS.12.6.412 por 12 meses, de 11/01/2016, e acréscimo de R$212.991,84	COMPESA	R$ 212.991,84	000144/2016	Publicado 18/05/2016
44	DMA	CT.FM.14.3.055-02	25.02.16	12 meses	20/02/2016 a 19/02/2017	CI Nº 026/2016, GCM , de 04/02/2016. GED Nº 1150873	COMANDO DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA DO EXÉRCITO BRASILEIRO	09.593.769/0001-35	Prorrogação do prazo do contrato CT.FM.14.3.055 por 12 meses, de 20/02/2016 a 19/02/2016	-	R$ 39,23 por até 10m3, e R$ 5,95/m3 excedente.	-	Publicado 18/05/2016
45	GAP	2º Termo de aditamento ao Contrato Individual de Trabalho	26.02.16	12 meses	01/04/2016 a 31/03/2017	CI Nº 050/2015 – ENGº DANIELLE BARBOSA, de 28/12/2015. GED Nº 1148704	DANIELLE BARBOSA	MAT. Nº 10291	Concessão de licença sem vencimento a EMPREGADA	-	-	-	Não é publicado
46	DMA	CT.FM.15.3.024-01	26.02.16	12 meses	22/01/2016 a 21/01/2017	CI Nº 042/2016 – GCM, de 15/01/2016. GED N.° 1151183	4º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO	10.217.373/0002-53	Prorrogação de prazo por 12 meses, de 22/01/2016 a 21/01/2017,e a repactuação do valor da tarifa da matrícula 56917837 e código responsável 92010, referente ao CT.FM. 15.3.024	-	O CLIENTE, passa a pagar pelos serviços, ora contratados, a tarifa mínima de 47,84, correspondente ao consumo de até 10m³, e o valor de R$ 7,26 por m³ excedente	-	Publicado 18/05/2016
47	GAP	RERRATIFICAÇÃO DO 2º TERMO	26.02.16			CI Nº 001/2016 – VIVIANNE PESSOA DE ALBUQUERQUE SILVA COSTA, de 17/02/2016. GED Nº 1150688	VIVIANNE PESSOA DE ALBUQUERQUE SILVA COSTA	MATRICULA 9676	Rerratificação ao 2º Termo aditivo do contrato da empregada, referente à concessão de licença sem vencimento nos termos do que dispõe consolidação das leis trabalho – CTL	-	-	-	Não é publicado
48	DRI	CT.OS.15.6.102-01	26.02.16	180 dias	23/12/2015 a 19/06/2016	CI Nº 03 – ENGº MÁRIO SOLON PEREIRA JÚNIOR, de 15/02/2016. GED Nº 1150552	LEILA PESSOA DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI – ME	12.633.292/0001-89	Prorrogação do prazo do CT.OS.15.6.102 por 180 dias, de 23/12/2015 a 19/06/2016	COMPESA	R$ 127.120,42	-	Publicado 18/05/2016
49	DRM	CT.OS.14.4.327-03	26.02.16	120 dias	01/01/2016 a 29/04/2016	CI Nº 03/2015 – ENGº ILTON SANTOS ALVES, datada de 30/12/2015. GED Nº 1148604	VISAR ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA – EPP	10.542.393/0001-19	Suspensão da execução por 120 dias do CT.OS.14.4.327. De 01/01/2016 a 29/04/2016	COMPESA	R$ 356.943,48	1040/2014	Publicado 18/05/2016
50	DMA	CT.FM.15.3.104-01	26.02.16	12 meses	27/04/2016 a 26/04/2017	CI Nº 035/2016 – GCM, de 22/02/2016, GED Nº 1150996	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUEIRA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA	00.348.003/0141-70	Prorrogação de prazo e a repactuação do valor da tarifa do CT.FM.15.3.104, que tem como objeto a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário	-	O cliente passa a pagar pelos serviços, ora contratados, a tarifa mínima de 47,84, correspondente ao consumo de 10m³, e o valor de R$ 7,26 por m³ excedente	-	Publicado 18/05/2016
51	DRM	CT.PS.12.4.403-03	29.02.16			CI N° 862/2015 – GCP - de 27/11/2015. CI N° 961/2015 – GCP – de 29/12/2015. CI N° 022/2016 – GCR – de 25/02/2016. GED N° 1147724.	SABARÁ QUÍMICOS E INDGREDIENTES S/A	12.884.672/0001-96	A concessão do reajuste do CT.PS.12.4.403 de R$ 1.161.545,87, sendo R$ 988.384,90 referente a reajuste retroativo e R$ 173.160,97	COMPESA	R$ 1.161.545,87	001000/2015	Publicado 18/05/2016

		RESUMO:
		UNIDADES					QUANT.	VALOR R$
		1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - DPR					1	418.579,13
		2 - DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA - DGC					2	571.414,68
		3 - DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO - DCA					0	0,00
		4 - DIRETORIA DE CONTROLE OPERACIONAL - DCO					0	0,00
		5 - DIRETORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - DSO					0	0,00
		6 - DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEG					0	0,00
		TOTAL GERAL:					3	989.993,81
Elaborado por: Glória Brandão Aprovado por: Luciana Morais de Queiroz Galvão

## MARÇO-16
				GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC					Mês/Ano
				REGISTRO DE ADITIVOS / 2016					MARÇO / 2016
ORDEM	DIRETORIA	N° ADITIVO	DATA			DOC. DA	FIRMA CONTRATADA	CNPJ	OBJETO DO ADITIVO	RECURSO	VALOR	PA	OBSERVAÇÃO
			ASS.	VIGÊNCIA		SOLICITAÇÃO
1	DMA	CT.FM.12.3.131-04	01.03.16	12 meses	22/04/2016 a 21/04/2017	CI Nº 033/2016 – GCM, datada de 22/02/2016 – GED Nº 1150941	CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE	08.903.189/0001-34	Prorrogação de prazo do CT.FM.12.3.131 POR 12 MESES, DE 22/04/2016 A 21/04/2017. Do contrato 12.3.131 de prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário	-	R$ 37,29 por até 10m3, e R$5,66/m3 excedente	-	Publicado em 18/05/2016
2	DRI	CT.OS.11.6.284-15	02.03.16			Acompanhamento de Informações, de 02/03/2016 e CI N° 07/2015 – ENGº GILENO GOMES DE OLIVEIRA, datada de 03/09/2015. GED N° 1143140	MRM CONSTRUTORA LTDA	13.578.869/0001-60	O reajuste, com base na variação do INCC, referente ao período de Agosto/2013 a Agosto/2014, no percentual de 7,26% do CT.OS.11.6.284.	COMPESA	R$ 708.460,26	851/2015	Publicado em 18/05/2016
3	DMA	CT.FM.14.3.101-02	02.03.16	12 meses	09/04/2016 a 08/04/2017	CI N° 043/2016 – Gerência Corporativa de Mercado – GCM, de 25/02/2016. GED N° 1151187.	21° CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR	09.596.898/0001-87	A prorrogação de prazo do CT.FM.14.3.101 por 12 meses, de 09/04/2016 a 08/04/2017	-	R$ 42,66 por até 10m3 e R$ 6,47/m3 excedente	-	Publicado em 18/05/2016
4	DMA	CT.OS.13.4.316-05	02.03.16	106 meses	07/01/2016 a 22/04/2016	CI Nº 032/2015 – ENGº CARLOS ALBERTO B. SANTOS , datada de 02/12/2015. GED Nº 1149746	SIENA ENGENHARIA LTDA	11.514.148/0001-60	Prorrogação do prazo do CT.OS.13.4.316 por 106 dias, de 07/01/2016 a 22/04/2016	Banco do Nordeste do Brasil	R$ 1.644.002,80	000192/2013	Publicado em 18/05/2016
5	DRI	CT.PS.14.5.129-01	03.03.16	140 dias	17/02/2016 a 05/07/2016	CI Nº 03/2016 – ENGª LUCIANA NUNES DA SILVA, de 21/01/2016. GED Nº 1149525	CONSÓRCIO ARCADIS LOGOS S.A / ARCADIS U.S	707.939..296/0001-50	Prorrogação de prazo do CT.PS.14.5.129 PSHPE Nº 009/2014, por 140 dias, de 17/02/2016 a 05/07/2016	Banco Mundial – BIRD	R$ 2.464.908,38	611/2014	Publicado em 18/05/2016
6	DMA	CT.OS.12.3.262-05	03.03.16	06 meses	12/11/2015 a 11/05/2016	CI Nº 190/2015 – GDL, de 14/12/2015. GED Nº 1147971	GRUPO MAIS – COMÉRCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	10.324.550/0001-10	Prorrogação de prazo por 6 meses, de 12/11/2015 a 11/05/2016, e acréscimo de serviços, no percentual de 24,93%.	COMPESA	R$ 92.059,74	1022/2015 E 184/2016	Publicado em 18/05/2016
7	DMA	CT.PS.12.3.030-08	04.03.16	12 meses	05/03/2016 a 04/03/2017	CI Nº 194/2015 DA GCM, de 21/12/2015. GED Nº 1148470	CONSÓRCIO TRIEDO – TECHNO OK	10.634.830/0001-24	Prorrogação do CT.PS.12.3.030	COMPESA	R$ 918.069,85	000022/2016	Publicado em 18/05/2016
8	DTE	CT.PS.15.4.03-04	04.03.16	90 dias	08/01/2016 a 06/04/2016	CI Nº 07/16 – GOL, de 05/01/2016. GED Nº 1148970	ADAS – ENGENHARIA, PROJETOS E AVALIAÇÕES LTDA – ME	09.547.727/0001-68	Prorrogação do prazo por 90 dias, de 08/01/2016 a 06/04/2016 e renúncia de reajuste anual do CT.PS.15.4.03	COMPESA	R$ 98.411,22	935/2014	Publicado em 18/05/2016
9	DTE	CT.OS.15.4.226-02	07.03.16			CI N° 14/2016 – GPO, de 02/02/2016. GED N° 1150165	CONSÓRCIO ENGEMAIA – B&B	00.449.936/0001-02	A adequação de planilha, com acréscimo de valor, no percentual de 0,015% do CT.OS.15.4.226. Valor total de R$ 4.831.859,49. PA 1555/2012	COMPESA	R$ 723,63	000183/2016	Publicado em 18/05/2016
10	DMA	CT.FM.13.3.116-03	07.03.16	12 meses	11/04/2016 a 10/04/2017	CI Nº 044/2016 – GCM, datada de 25/02/2016 – GED Nº 1151188	7ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO	09.589.863/0001-10	Prorrogação de prazo por 12 meses, de 11/04/2016 a 10/04/2017, que tem como objeto a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário	-	R$ 39,23 por até 10/m3 e R$ 5,95/m3 excedente	-	Publicado em 18/05/2016
11	DRI	CT.OS.09.0.0565-10	08.03.16	06 meses	06/03/2016 a 05/09/2016	CI Nº 39/2016 – GNR AGRESTE CENTRAL, de 03/03/2016. GED Nº 1151427	EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	10.514.594/0001-02	Prorrogação de prazo do CT.OS. 09.0.0565, referente às obras e serviços de melhorias, Setorização e Macromedição da rede de distribuição do SAA de Caruaru-PE	COMPESA – GOVERNO DO ESTADO – CAIXA	R$ 6.187.242,50	863/08	Publicado em 18/05/2016
12	DMA	CT.FM.14.3.034-05	09.03.16	120 dias	12/04/2016 a 09/08/2016	CI's N° 013/2016 e 045/2016 – Gerência de Atendimento Operacional, Redes e Telecomunicações – GAO, de 14/01/2016 e 18/02/2016. GED N° 1147829 E 1150797	SISMETAL LTDA	04.961.060/0001-21	A prorrogação de prazo do CT.PS.14.3.034 por 120 dias, de 12/04/2016 a 09/08/2016	Banco Mundial – BIRD	R$ 2.199.485,00	000702/2013	Publicado em 18/05/2016
13	DRI	CT.CR.15.6.353-01	10.03.16	03 meses	13/02/2016 a 12/05/2016	CI Nº 111/2016 – GNR MATA SUL, de 16/02/2016. GED Nº 1151458	WALKILANY VENCESLAU DA SILVA – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS – ME	11.209.573/0001-46	Prorrogação do prazo, referente ao credenciamento de profissionais autônomos prestadores de serviço (pessoa física) e empresas (pessoa jurídica de direto privado) para prestação serviço de transporte de água potável através de carro pipa, em municípios afetados por estiagem e desabastecimento de água, do estado de Pernambuco (4ª LISTA)	COMPESA	limitado ao montante de R$ 7.700,00 (sete mil reais) para todas as placas MNV – 3674 E KKE 0865	117/2015	Publicado em 18/05/2016
14	DRI	CT.CR.15.6.359-01	10.03.16	03 meses	13/02/2016 a 12/05/2016	CI nº 111/2016 – GNR MATA SUL, DE 16/02/2016). GED Nº 1151458	MS LEAL TRANSPORTADORA – ME	14.692.833/0001-75	Prorrogação do prazo, referente ao credenciamento de profissionais autônomos prestadores de serviço (pessoa física) e empresas (pessoa jurídica de direto privado) para prestação serviço de transporte de água potável através de carro pipa, em municípios afetados por estiagem e desabastecimento de água, do estado de Pernambuco (4ª LISTA)	COMPESA	limitado ao montante de R$ 7.700,00 (sete mil reais) para as placas: LVG-1464, JMY-0292, MUS-1783, KFP-4732, KGN-4519, KIF-7390, KGA-6195, KFP-5383, OYP-6956, KOM-2987, MNV-3681, MUF-4088, KHQ-0880, LWP-2276, BWU-8774, KFQ-8901, HUP-1183, KFH-0507, HZK-4072, MUD-7333, KHI-3407 E KHR-0926; e limitado ao montante de R$ 6.930,00 (seis mil novecentos e trinta reais) para as placas: HUO-3928, KIE-5204, MUB-8761, KGH-5608, KFQ-5088, todas referidas na cláusula primeira.	117/2015	Publicado em 18/05/2016
15	DRM	CT.OS.13.4.400-20	10.03.16			Acompanhamento de Informações, de 03/03/2015 e CI N° 030/2016 – Gerência de Controle da Manutenção – GMR, de 01/03/2016. GED N° 1151364	CONSTRUTORA SAM LTDA	11.520.665/0001-42	A readequação de planilha, sem alteração do valor contratado, do CT.OS.13.4.400. Valor total R$ 18.638.276,27	COMPESA	R$ 1.026.887,76	391/2011	Publicado em 18/05/2016
16	DTE	CT.PS.11.4.171-11	10.03.16	09 meses	10/01/2016 a 09/10/2016	CI nº 01/2015 – CQL - LABAC, DE 01/09/2015. FICHA DE SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO, DE 10/03/2016. GED Nº 1142968	R.S. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	1.679.636/0001-28	Prorrogação do prazo do CT.PS. 11.4.171.	COMPESA	R$ 1.187.633,07	391/2011	Publicado em 18/05/2016
17	DTE	CT.OS.14.6.070-02	11.03.16			Acompanhamento de Informações, sem número, datado de 15/12/2015. GED Nº 1137157	MRM CONSTRUTORA LTDA	13.578.869/0001-60	Constitui o objeto do presente Instrumento o reajuste anual do Contrato CT.OS.14.6.070 – PSHPE Nº 008/2014	SDEC e BIRD	R$ 4.585.727,63	001008/2015	Publicado em 18/05/2016
18	DRM	CT.PS.11.5.327-09	11.03.16			CI N° 024/2016 – MARIA APARECIDA R. VAREJÃO (DRM), datada de 08/03/2016. GED Nº 1151799	R.S. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	11.679.636/0001-28	Reajuste contratual dos montantes A e B, referente ao período de janeiro/2013 a janeiro/2016 do CT.PS. 11.5.327, o qual se refere à prestação de serviços de Inspeção Técnica na Área Comercial e Fiscalização Técnica de Consumo	COMPESA	R$ 2.466.034,29	000200/2016	Publicado em 18/05/2016
19	DMA	CT.PS.15.3.031-01	14.03.16	12 meses	27/01/2016 a 26/01/2017	CI Nº 023/2016 – GAO, de 22/01/2016. GED Nº 1150786	OI MÓVEL S/A	05.423.963/0001-11	Supressão de serviços, no percentual de 47%, e a prorrogação de prazo do contrato CT.PS.15.3.031, referente à prestação de serviços de comunicação de dados por rede de telefonia móvel para acesso à internet com tecnologia 3g mediante a disponibilização, em regime de comodato, de dispositivos do tipo modem para a conexão à internet, para uso dos professores das escolas públicas em tabletes educacionais no âmbito do projeto educação digital	COMPESA	SUPRESSÃO R$19.110,00 TOTAL R$21.840,00	130/2016	Publicado em 18/05/2016
20	DMA	CT.PS.14.4.244-04	14.03.16			CI Nº 169/2016 – GSG, de 01/03/2016. GED Nº 1151382	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA – EPP	13.343.833/0001-05	A adequação de planilha, com acréscimos de serviços, no percentual de 0,10237%, do CT.PS. 14.4.244, referente à contratação de serviços de vigilância armada	COMPESA	R$ 9.147,95	804/2015	Publicado em 18/05/2016
21	DRI	CT.PS.15.6.038-03	14.03.16			CI Nº 09/2015 – ENGº RENÉ CABRAL DE LIMA JR., de 16/12/2015. GED Nº 1148148	SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	41.042.367/0001-55	A concessão de reajuste ao CT.OS. 15.6.038, referente à execução dos SERVIÇOS/obras DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE VENTUROSA - PE	COMPESA	R$ 1.415.956,80	202/2016	Publicado em 18/05/2016
22	DMA	CT.PS.14.3.137-09	14.03.16			CI N° 035/2015 - Gerencia de Cobrança e Arrecadação – GCA de 09/03/2015. GED N° 1151809	CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	04.856.454/0001-10	Adequação de planilha, sem acréscimo de valor ao contrato CT.PS.14.3.137.	COMPESA	R$ 2.280.499,50	365/2014	Publicado em 18/05/2016
23	DTE	CT.OS.13.6.154-03	14.03.16			CI Nº 017/2015 – COE – 2, datada de 10/11/2015. GED Nº 1146180	CONSÓRCIO ECOCIL – HL – INCO	08.326.548/0001-38	Supressão de serviços no percentual de 0,25% e a revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais em decorrência da desoneração, a devolução de valores, pelas CONSORCIADAS, referente aos serviços executados no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual do CT.OS. 13.6.154,	Ministério da Integração / GE	SUPRESSÃO R$148.845,45 / DESONERADO R$977.628,39 TOTAL R$59.581.667,10	1856/2012	Publicado em 18/05/2016
24	DTE	CT.PS.12.5.011-06	14.03.16			CI Nº 01/2016 – ENGº JÚLIO TENÓRIO DE OLIVEIRA, de 14/01/2016. GED Nº 1148532	UNA ENGENHARIA LTDA	04.688.697/0001-96	Concessão do reajuste, nos termos do Parecer Técnico Reajuste nº 008/2016 – GCR, de 12/01/2016, do CT.PS.12.5.011, correspondente a elaboração do estudo de concepção, projeto básico e estudos complementares do sistema de abastecimento de água da Cidade de Salgueiro – PE (componente do projeto de integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional)	COMPESA	R$ 135.874,59	197/2016	Publicado em 18/05/2016
25	DRI	CT.OS.13.5.263-06	14.03.16	06 meses	14/01/2016 a 13/07/2016	CI Nº 02/2016 – CTE Coordenação Técnica de Engenharia – GNR ARARIPE, de 07/01/2016. GED Nº 1148919	FALCÃO ENGENHARIA LTDA – EPP	15.023.999/0001-61	Prorrogação de prazo, correspondente à contratação das obras e serviços de complementação da automação da Adutora do Oeste	Ministério da Integração – PAC – SECA	R$ 224.645,80	000463/2013	Publicado em 18/05/2016
26	DRI	CT.OS.14.5.317-02	14.03.16			CI Nº 03/2016 – ENGº GILENO GOMES DE OLIVEIRA, de 23/02/2016. GED Nº 1150958	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00.654.704/0001-88	Adequação de planilha, com acréscimo de serviços no percentual de 5,42222% e supressão de serviços no percentual 5,42222%, sem acréscimo de valor, ao CT.OS.14.5.317, que se refere à implantação do sistema de abastecimento de água do Distrito de Volta do Moxotó, em Jatobá/PE.		Valor acréscimo R$: 122.729,33 Valor supressão R$:122. 729,33		Publicado em 18/05/2016
27	DNN	CT.PS.14.5.239-02	16.03.16			CI Nº 028/2016 – CAF, de 10/03/2016. GED Nº 1151878	CONSÓRCIO PPA	20.586.289/0001-80	Constitui objeto do presente instrumento a retificação dos termos do 1º Termo Aditamento Contratual, para corrigir os valores aplicados a título de 1º reajuste contratual.	BID	R$ 18.775.491,05	0052/2014	Publicado em 18/05/2016
28	DNN	CT.PS.14.7.246-05	17.03.16	75 dias	18/03/2016 a 31/05/2016	CI Nº 009/2016 – GMD, de 10/03/2016. GED Nº 1152353	CONSÓRCIO KPMG/ENGECORPS/TECDATA – VERIFICADOR INDEPENDENTE – COMPESA	20.755.718/0001-03	Prorrogação de prazo do CT.PS. 14.7.246, referente à contratação do verificador independente para monitoramento permanente do processo de aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA do CT.PS. 13.1.059	COMPESA	R$ 1.852.662,05	48/2014	Publicado em 18/05/2016
29	DRM	CT.PS.16.4.063	17.03.16	30 dias		Acompanhamento de Informações, de 07/03/2016 e CI n° 105/2015 – GGP, de 12/02/2016. ARP N° 048/2015, de 19/03/2015. Pregão Eletrônico RP N° 023/2015 – CPL, Processo n° 5614/2015. GED n° 1150526.	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	03.910.210/0001-05	A realização de exames médicos admissionais para agentes de saneamento – Termo de Conciliação MPT (lote 01 e 02).	COMPESA	R$ 767,69	077/2015	Publicado em 18/05/2016
30	DRI	CT.OS.10.5.446-14	18.03.16	08 meses	19/03/2016 a 18/07/2016	CI Nº 018/2016 – GOI, de 14/03/2016. GED Nº 1152070	SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	41.042.367/0001-55	Prorrogação do prazo, referente às obras e serviços de adequação e implantação do SAA do Município de Brejo da Madre de Deus/PE.	COMPESA/ GOVERNO DE PERNAMBUCO/ BNDES (PRORED)	R$ 7.425.800,00	683/2010	Publicado em 18/05/2016
31	DMA	CT.PS.13.2.030-02	18.03.16	17 meses	31/01/2016 a 29/06/2017	CI Nº 043/2016 – GGP, de 12/01/2016. GED Nº 1149636	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO – CIEE/PE	10.998.292/0001-57	Prorrogação de prazo e a concessão de reajuste, com referencia de janeiro/2016, do CT.PS.13.2.030, referente à Contratação de Agente de Integração para Administração do Programa de Aprendiz.	COMPESA	R$ 1.331.733,11	211/2016	Publicado em 18/05/2016
32	DRM	CT.OS.13.4.400-21	18.03.16			CI Nº 035/2016 – GMR, de 18/03/2016. GMR, de 18/03/2016. GED Nº 1152410	CONSTRUTORA SAM LTDA	11.520.665/0001-42	Readequação de planilha, sem alteração do valor contratado, referente às obras e serviços de manutenção de redes em qualquer tipo de material com diâmetro máximo de DN -600mm e manutenção e instalação de ramais prediais em qualquer tipo de material com diâmetro máximo de DN – 50mm da RMR.	COMPESA	R$ 18.638.276,27	0154/2013	Publicado em 18/05/2016
33	DRI	CT.OS.15.6.316-02	18.03.16			CI Nº 08/2016 – STIVE FALCÃO, de 08/03/2016. GED Nº 1151859	ANTONIO VALTER BARROS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	16.953.015/0001-04	A adequação de planilha, com acréscimo de serviços, no percentual de 20,03% e a supressão de serviços, no percentual de 20,03%, sem alteração do valor do CT.OS.15.6.316, referente às obras e serviços de conclusão da implantação da adutora de água bruta para Saloá-PE.	COMPESA	Valor do acréscimo R$ 94.125,52 a Valor da supressão R$94.125,52 Valor total R$469.921,51	000583/2015	Publicado em 18/05/2016
34	DMA	CT.PS.14.3.134-09	18.03.16			CI Nº 038/2016 – GCA, de 16/03/2016. GED Nº 1152354	ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA	07.192.861/0001-68	Adequação de planilha, sem acréscimo de valor do contrato, que se refere à prestação de serviços de cobrança através de corte, suspensão, religação, restabelecimento e fiscalização de imóveis no âmbito da Diretoria da região Sertão – DRS, abrangendo as Gerências: Sertão Central, Araripe, São Francisco, Moxotó, Alto do Pajeú e Noronha e Diretoria da Regional, Agreste e Matas – DRA, abrangendo as Gerências: Agreste Central, Agreste Meridional, Una, Ipojuca, Alto do Capibaribe, Mata Sul, Russas e Mata Norte – Lote II	COMPESA	R$ 6.316.500,00	00304/2014	Publicado em 18/05/2016
35	DMA	CT.PS.15.3.041-01	28.03.16	12 meses	13/02/2016 a 12/02/2017	CI Nº 025/2016 – GAO, datada de 25/01/2016. GED Nº 1151893	DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	41.057.324/0001-43	Prorrogação do prazo eu acréscimo de serviços, no percentual de 25% do CT.PS.15.3.041, referente à prestação de serviços de impressão a laser de grande volume e impressão departamental off site	COMPESA	R$ 325.499,88	000230/2016	Publicado em 18/05/2016
36	DMA	CT.PS.11.3.323-06	21.03.16	12 meses	01/03/2016 a 28/02/2017	CI Nº 007/2016 – GAC, de 28/01/2016. GED Nº 1149963	PRIMER TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME	11.235.004/0001-75	Prorrogação de prazo, referente à prestação de serviços de atendimento personalizado na Compesa	COMPESA	R$ 5.188.558,80	126/2016	Publicado em 18/05/2016
37	DTE	CT.PS.12.5.011-07	21.03.16	150 dias	17/04/2016 a 13/09/2016	CI Nº 03/2016 – ENGº JÚLIO TENÓRIO DE OLIVEIRA, de 17/03/2016. GED Nº 1152262	UNA ENGENHARIA LTDA	04.688.697/0001-96	Prorrogação de prazo , correspondente a elaboração do estudo de concepção, projeto básico e estudos complementares do sistema de abastecimento de água da Cidade de Salgueiro – PE (componente do projeto de integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional)	CTEF 241.760-83/ 2007	R$ 659.444,70	755/2011	Publicado em 18/05/2016
38	DNN	CT.PS.15.7.163-01	23.03.16	93 dias	29/03/2016 a 30/06/2016	CI Nº 100/2016 – API, de 10/03/2016. GED Nº 1151917	FLÁVIO LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA	858.037.824-91	Prorrogação do prazo, sem acréscimo de valor, do CT.PS.15.7.163. Objeto é a contratação de consultoria individual para prestação de serviços técnicos para implementação de Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) na Compesa.	BID	R$ 125.000,00	000076/2015	Publicado em 18/05/2016
39	DMA	CT.PS.15.2.144-01	23.03.16			CI Nº 235/2016 – GSG, de 16/03/2016. GED Nº 1152244	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	09.281.162/0001-10	O acréscimo de serviços, no percentual de 6,67% do CT.PS.15.2.144, referente à contratação de pessoa jurídica, para a prestação de serviços de serviços de terceirização de mão de obra	COMPESA	R$ 43.797,72	234/2016	Publicado em 18/05/2016
40	DMA	CT.LC.15.4.072-02	28.03.16	06 meses	01/04/2016 a 30/09/2016	CI Nº 180/2016 – GSG, de 15/03/2016. GED Nº 1151484	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA	00.329.696/0001-02	Prorrogação do prazo , referente à locação de veículos tipo PICKUP (Lote 01)	COMPESA	R$ 414.000,00	000233/2016	Publicado em 18/05/2016
41	DMA	CT.LC.12.2.395-05	28.03.16	12 meses	01/05/2016 a 30/04/2017	CI Nº 152/2016 – GSG, de 22/02/2016. GED Nº 1150966	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	40.884.405/0001-54	Prorrogação do prazo, referente à locação de 22 veículos tipo motocicleta 125CC equipadas com rastreador e baú para atender as demandas em todo o Estado de Pernambuco	COMPESA	R$ 146.739,12	177/2016	Publicado em 18/05/2016
42	DMA	CT.PS.15.3.173-01	29.03.16			CI Nº 038/2016 – GFT, de 18/03/2016. GED Nº 1152588	ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	00.376.507/0001-44	Adequação de planilha, com acréscimo de serços no percentual de 4,14% e supressão de serviços no percentual 4,14%, sem acréscimo de valor ao CT.PS.15.3.173, cujo o objeto é a execução dos serviços de apuração de consumo informatizada com transmissão “on line” de medidores de água, com emissão simultânea de faturamento, emissão da notificação de débito e manutenção de itens do cadastro para interior do Estado de Pernambuco.	COMPESA	Valor Acréscimo R$: 604.504,00 Valor supressão R$: 604.504,00. Valor total R$ 14.615.851,95	1384/2014	Publicado em 18/05/2016
43	DRM	CT.PS.13.4.051-06	31.03.16	06 meses	01/06/2016 a 30/11/2016	CI Nº 17/2016 – DRM, datada de 17/02/2016. GED Nº 1150653	CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	04.856.454/0001-10	Prorrogação de prazo, referente à prestação de serviços contínuos de manutenção civil/predial da Unidades operacionais da Região Metropolitana, Lote 03 (SMN)	COMPESA	R$ 2.807.268,04	535/2012	Publicado em 18/05/2016
44	DTE	CT.OS.13.4.113-03	31.03.16	111 dias	01/06/2016 a 18/09/2016	CI Nº 024/2016 – GPA, de 16/02/2016. GED Nº 1150629	ÍCONE TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	02.783.217/0001-40	Prorrogação de prazo, referente a contratação de obras e serviços de automação do sistema de abastecimento de água do polo Farmacoquímico de Goiana – PE	CAIXA-FGTS	R$ 656.259,36	1531/2012	Publicado em 18/05/2016

		RESUMO:
		UNIDADES					QUANT.	VALOR R$
		1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - DPR					0	0,00
		2 - DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA - DGC					0	0,00
		3 - DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO - DCA					0	0,00
		4 - DIRETORIA DE CONTROLE OPERACIONAL - DCO					0	0,00
		5 - DIRETORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - DSO					0	0,00
		6 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - DEG					0	197.136,91
		TOTAL GERAL:					0	197.136,91
Elaborado por: Glória Brandão Aprovado por: Luciana Morais de Queiroz Galvão

				abf

## ABRIL-16
				GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC					Mês/Ano
				REGISTRO DE ADITIVOS / 2016					ABRIL / 2016
ORDEM	DIRETORIA	Nº ADITIVO	DATA			DOC. DA	FIRMA CONTRATADA	CNPJ	OBJETO DO ADITIVO	RECURSO	VALOR	PA.	OBSERVAÇÃO
			ASS.	VIGÊNCIA		SOLICITÇÃO
1	DRM	CT.OS.13.4.215-04	04.04.16	90 dias	01/02/2016 a 30/04/2016	CI Nº 01/2016 – ENGº ALEX VINÍCIUS LIMA WASHINGTON, de 03/02/2016. GED Nº 1151471	CONSÓRCIO DIAGONAL – DUCTOR (IBURA)	18.448.874/0001-71	Suspensão da execução por 90 dias, referente à execução dos serviços/obras de gerenciamento, fiscalização e assessoria técnica das obras de implantação SAA no morros do Ibura	COMPESA	R$ 7.170.623,24	1479/2012	Publicado 18/06/2016
2	DRM	CT.OS.13.4.255-02	04.04.16			Acompanhamento de informações, datado de 15/01/2016. GED Nº 1147938	SANEA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	41.042.367/0001-55	Concessão de reajuste contratual do CT.OS.13.4.255, referente às obras e serviços de implantação do sistema adutor para Porto de Galinhas, Muro Alto, Nossa Senhora do Ó e Maracaípe	COMPESA	R$ 2.371.605,44	000251/2016	Publicado 18/06/2016
3	DMA	CT.PS.15.3.423-01	04.04.16			CI Nº 195/2016 – GCP, de 17/03/2016. GED Nº 1152336	MAXIM QUALITÁ COM. LTDA	05.075.962/0001-23	Alteração da Cláusula Terceira do CT.PS.15.3.423, referente à aquisição dos materiais de expediente (Lotes 16 e17)	COMPESA	R$ 85.355,00	000877/2015	Publicado 18/06/2016
4	DTE	CT.PS.12.5.222-05	04.04.16	90 dias	13/03/2016 a 10/06/2016	CI Nº 08/2016 – PERCILLA DELUSE BEZERRA DA SILVA, de 10/03/2016. GED Nº 1151879	ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA	11.380.698/0001-34	Prorrogação do prazo por 90 dias, de 13/3/--03/2016 a 10/06/2016, referente à elaboração de estudos de concepção, projeto básico e estudos complementares, visando a adequação/ampliação de água de Camarigibe e bairros da UR-07 e Cosme Damião – Recife/PE	CAIXA – GE – AFAC	R$ 1.081.463,24	363/2012	Publicado 18/06/2016
5	DRI	CT.PS.13.5.137-05	05.04.16	CANCELADO		CI Nº 004/2016 – Carlos Souza, de 01/03/2016. GED Nº 1151657	LÍDER – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	41.305.228/0001-77	Adequação de planilha, sem acréscimo de valor, do CT.PS.13.5.137, que refere à prestação de serviços administrativos no âmbito de atuação na Diretoria Regional do Sertão – DRS (Lote 01)	CANCELADO 22/06/2016	CANCELADO		Publicado 18/06/2016
6	DTE	CT.OS.13.4.358-04	05.04.16	300 dias	09/04/2016 a 02/02/2017	CI Nº 030/16, datada de 11/03/2016 – GHI, GED Nº 1152036	ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA	07.192.861/0001-68	Prorrogação do prazo do Contrato POR 270 DIAS, DE 1/07/2015 A 08/04/2016, referente a Instalação de macromedidores de vazão com aferição e calibração através de serviços de pitometria	SRHE – BANCO MUNDIAL – BIRD	R$ 4.187.410,87	000944/2013	Publicado 18/06/2016
7	DTE	CT.OS.15.5.229-02	06.04.16			CI Nº 11/2016 – ENGº HILDEMARIO PEREIRA VIANA JÚNIOR – MAT. 8561-8, de 21/03/2016. GED Nº 1152527	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.541.010/0001-19	Adequação de planilha, sem acréscimo de valor, ao contrato CT.OS.15.5.229, referente a execução, pelo regime de empreitada por preço unitários, das Obras e serviços complementares para conclusão do prédio anexo e do edifício garagem da sede da Compesa.	COMPESA	R$ 21.207.962,73	000373/2015	Publicado 18/06/2016
8	DRM	CT.OS.15.4.032-03	08.04.16			Acompanhamento de informações, datado de 31/03/2016 e CI Nº 008/2016 – ENGº OTÁVIO GUSMÃO DA CUNHA AMARAL – GOM, de 22/02/2016 GED Nº 1150928	CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA	10.634.830/0001-24	Concessão do 1º do contrato, referente à ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Município de Paulista – PE – 1ª Etapa – Subsistema 0.	COMPESA	R$ 1.446.359,53	257/2016	Publicado 18/06/2016
9	DMA	CT.PS.15.3.015-01	08.04.16			CI Nº 039/2016 – Gerencia de Faturamento, datada de 21/03/2016. GED Nº 1152730	ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA	07.192.861/0001-68	Adequação de planilha, com acréscimo de 12,14% e supressão de 12,14%, sem acréscimo de valor, do CT.PS.15.3.015, referente à Prestação de Serviços de apuração de consumo informatizada com transmissão “on-line” de medidores de água, com emissão simultânea de faturamento, emissão da notificação de débito e manutenção de itens do cadastro para o interior do Estado de Pernambuco.	-	Valor acréscimo R$1.818.752,00 Valor supressão R$1.818.752,00	-	Publicado 18/06/2016
10	DTE	CT.PS.14.5.213-01	08.04.16	180 dias	12/04/2016 a 09/10/2016	CI Nº 05/2016, datada de 10/03/2016 – GPE. GED Nº 1152603	INCIBRA / INNCIVE / ECOSOUL	86.934.478/0001-04	Prorrogação do prazo do Contrato CT.PS.14.5.213 por 180 dias, de 12/04/2016 a 09/10/2016 referente a elaboração de estudos e projetos para ampliação e aumento da eficiência dos sistemas de abastecimento De água das sedes dos Municípios de Abreu Lima, Igarassu, Itamaracá, Itapissuma e Paulista – PE.	SRHE – BANCO MUNDIAL – BIRD	R$ 2.196.418,57	000868/2013	Publicado 18/06/2016
11	DRM	CT.OS.12.4.084-13	08.04.16	60 dias	10/03/2016 a 09/05/2016	CI Nº 20/2015 – ENGº ALEX VINÍCIUS LIMA WASHINGTON, datada de 04/11/2015, GED Nº 1145855	OTL – OBRAS TÉCNICAS LTDA	00.545.355/0001-66	Prorrogação de prazo e acréscimo de 0,56% do CT.OS.12.4.084, referente à implantação de setorização de infraestrutura de rede do subsistema 4 dos morros do Ibura dos municípios de Recife/PE e Jaboatão dos Guararapes/PE	COMPESA	R$ 105.800,41	000255/2016	Publicado 18/06/2016
12	DMA	CT.LC.12.5.123-06	11.04.16	12 meses	01/05/2016 a 30/04/2017	CI Nº 166/2016 GSG, datada de 26/02/2016. GED Nº 1152501	L. FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	03.782.862/0001-01	Prorrogação do prazo do CT.LC. 12.5.123, referente à locação de veículo tipo caminhão pesado toco, capacidade de carga útil de no mínimo 8.000kg, carroceria alongada para 6.030mm, direção hidráulica, combustível diesel, ano/fabricação 2011, ano/modelo 2011, na cor prata, todos os equipamentos de segurança exigidos pelo COTRAN equipado com munck que contenha momento de carga útil de 7.000 kgfm, capacidade de carga superior a 6.000kg, alcance vertical de 12.000mm, alcance horizontal de 9.500 mm, comando de acionamento hidráulico bilateral, ângulo de giro de 360°, com patolamento na dianteira e traseira do veículo para atender as demandas da COMPESA	COMPESA	R$ 107.698,20	000261/2016	Publicado 18/06/2016
13	DRI	CT.OS.15.6.316-03	11.04.16	90 dias	04/05/2016 a 01/08/2016	CI Nº 18/2016 – GESTOR STIVE FALCÃO, de 01/04/2016. GED Nº 1153191	ANTÔNIO VALTER BARROS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	16.953.015/0001-04	Prorrogação do prazo do CT.PS.15.6.316 por 90 dias, de 04/05/2016 a 01/08/2016, referente às obras e serviços de conclusão da implantação de adutora de água bruta para Saloá-PE	Governo do Estado/ COMPESA	R$ 469.921,51	583/2015	Publicado 18/06/2016
14	DTE	CT.PS.09.0.0136-16	11.04.16	120 dias	24/03/2016 a 21/07/2016	CI Nº 04/2016 – ENGº LEONARDO HENRIQUE – CPE, de 23/03/2016. GED Nº 1152683	TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	00.507.946/0001-49	Prorrogação do prazo do CT.PS.09.0.0136 por 120 dias, de 24/03/2016 a 21/07/2016 referente à elaboração de estudos de concepção e projetos básicos para implantação/ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Garanhuns/PE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PAC / GE / COMPESA	R$ 844.619,36	583/2018	Publicado 18/06/2016
15	DTE	CT.OS.12.4.234-09	11.04.16	91 dias	01/04/2016 a 30/06/2016	CI Nº 48/2016 – GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO - GPA, DE 30/03/2016. GED Nº 1152947	TELVENT BRASIL S/A	31.432.685/0004-11	Prorrogação de prazo do CT.OS. 12.4.234, referente à contratação de serviços de implantação de Sistema de Supervisão e Controle (SSC) para atender às necessidades de automação, telemedição e telecomando das instalações, com a finalidade de aprimorar o controle operacional dos sistemas produtores de Belo Jardim, inclusive com fornecimento de equipamentos, software e materiais	BNDES – DEBÊNTURES II	R$ 3.387.032,85	1118/2011	Publicado 18/06/2016
16	DTE	CT.PS.09.0.0294-18	12.04.16	90 dias	28/02/2016 a 28/05/2016	CI Nº 05/2016 – ENGº JOSÉ ROBSON OLIVEIRA DA VEIGA, de 15/02/2016. GED Nº 1150557	TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	00.507.946/0001-49	prorrogação de prazo ao contrato CT.PS. 09.0.0294, referente à Elaboração do Diagnóstico do Sistema Existente, Relatório Técnico Preliminar, Projeto Básico e Estudos Complementares, visando à adequação/ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Vitória de Santo Antão e dos Distritos de Bonança e Cidade de Deus, bem como aumento da Produção de Água a partir da Barragem de Tapacurá	Governo do Estado/ COMPESA	R$ 494.904,73	013/2009	Publicado 18/06/2016
17	DTE	CT.OS.11.4.320-11	12.04.16	120 dias	13/02/2016 a 12/06/2016	CI Nº 02/2016 – ENGº JOÃO PAULO BARBOSA, de 18/01/2015. GED Nº 1149583	ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	00.376.507/0001-44	Prorrogação do prazo do contrato, o qual se refere à elaboração do diagnóstico do sistema existente, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos complementares, visando a Adequação/Ampliação da rede de distribuição de água na antiga área referente aos Elo´s Jenipapo e Jordão	MINISTÉRIO DAS CIDADES – PAC2 – CAIXA	R$ 2.752.821,47	545/2011	Publicado 18/06/2016
18	DMA	CT.PS.10.2.396-07	12.04.16	180 dias	30/03/2016 a 25/09/2016	CI Nº 026/2016 – GCC, de 28/03/2016. GED Nº 1153085	MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.751.699/0001-45	Prorrogação excepcional de prazo ao CT.PS.10.2.396, relativo à prestação dos serviços técnicos especializados de advocacia para as áreas cível e trabalhista, no âmbito do Estado de Pernambuco	COMPESA	R$ 512.100,00	000273/2016	Publicado 18/06/2016
19	DRI	CT.OS.10.5.063-18	13.04.16	150 dias	01/04/2016 a 29/08/2016	CI Nº 02/2016 – ENGº ORLANDO CARLOS DA SILVA FILHO, de 21/03/2016. GED Nº 1152746	CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA	05.008.316/0001-43	Prorrogação do prazo por 180 dias, de 01/04/2016 a 29/08/2016, referente às obras e serviços de ampliação e adequação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Bom Jardim – PE	COMPESA	R$ 2.771.676,33	902/2009	Publicado 18/06/2016
20	DGC	CT.PS.13.2.052-05	14.04.16			CI Nº 045/2015 – GCR, de 07/12/2015. Acompanhamento de Informações, de 16/03/2016. GED Nº 1147678	MELLO, PIMENTEL, BLANC E FRANÇA ADVOGADOS	17.375.812/0001-14	A concessão de reajuste retroativo do valor devido dos Honorários de Êxito previstos no CT.PS. 13.2.052, com base na variação do IPCA de abril/2014 a abril/2015, bem como a atualização do valor da referida parcela mensal, prevista no Termo de Apostilamento nº 0006/2014, para os meses de abril/2016 a dezembro/2016, nos termos da Cláusula Segunda, alínea “c”, do CT.PS. 13.2.052, cujo objeto é a Prestação de Serviço de representação e patrocínio da COMPESA nas demandas jurídicas e administrativas estratégicas	COMPESA	R$ 333.414,72	00006/2013	Publicado 18/06/2016
21	DMA	CT.PS.11.5.046-10	14.04.16	06 meses	26/04/2016 a 25/10/2016	CI nº 244/2016 – GSG, datada de 18/03/2015, GED nº. 1152449	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	03.506.307/0001-57	Prorrogação excepcional do prazo do CT.PS. 11.5.046, referente à prestação de serviços de abastecimento de combustível e manutenção dos veículos automotores da frota própria e locada da Compesa, com a utilização de sistema informatizado e integrado a gestão da referida frota, utilizando a tecnologia de cartão eletrônico, com tarja magnética ou com chip	COMPESA	R$ 4.420.772,52	000262/2016 e 000193/2016	Publicado 18/06/2016
22	DTE	CT.OS.15.5.167-01	14.04.16	90 dias	16/03/2016 a 16/06/2016	CI Nº 021/2016 – GPA, de 11/02/2016. GED Nº 1150388	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	65.688.111/0001-88	Prorrogação de prazo do CT.OS.15.5.167, referente a execução dos serviços/obras de implantação de sistema de supervisão e controle (SSC) para atender as necessidades de automação, telemedição e telecomando das instalações, com a finalidade de aprimorar o controle operacional do sistema de abastecimento de água de floresta, inclusive com fornecimento de equipamento de equipamentos, softwares e materiais	CAIXA – FGTS	R$ 537.628,67	0500/2013	Publicado 18/06/2016
23	DRI	CT.LC.12.6.124-02	15.04.16	03 meses	14/06/2016 a 14/09/2016	CI Nº 082/2016 – GNR MATA SUL, de 16/02/2016. GED Nº 1150702	JOSÉ GUELFER FERRER DE MORAIS	091.483.294-87	Prorrogação do prazo do contrato CT.LC.12.6.124, referente à locação do imóvel de propriedade do locador, situado na Rua 15 de novembro, nº 192, Centro, Vitoria de Santo Antão/PE	COMPESA	R$ 7.500,00	289/2016	Publicado 18/06/2016
24	DTE	CT.PS.15.4.03-05	15.04.16	30 dias	07/04/2016 a 06/05/2016	CI Nº 41/16 - GOL, DE07/04/2016. GED nº 1153614	ADAS - ENGENHARIA, PROJETOS E AVALIAÇÕES LTDA-ME	09.547.727/0001-68	Prorrogação do prazo por 30 dias, de 07/04/2016 a 06/05/2016, e renúncia de reajuste anual do contrato CT.PS. 15.4.03, referente à elaboração dos projetos básicos e executivos de requalificação do laboratório central e de construção do laboratório metropolitano de esgoto	COMPESA	R$ 98.411,22	000935/2014	Publicado 18/06/2016
25	DTE	CT.PS.14.5.091-03	15.04.16			CI Nº 07/2016 – PERCILLA DELUSE BEZERRA DA SILVA (Gestora do Contrato – CPA), de 19/02/2016. GED Nº 1150843	PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/0001–57	O acréscimo de serviços, no percentual de 3,85% do CT.PS.14.5.091, referente à elaboração de diagnóstico do sistema existente, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos complementares, visando a adequação/ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Escada/PE	COMPESA	R$ 28.071,79	287/2016	Publicado 18/06/2016
26	DTE	CT.OS.15.5.167-02	15.04.16			CI Nº 033/2016 – GPA, de 04/03/2016. GED Nº 1151593	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	65.688.111/0001-88	Adequação de planilha, com acréscimo de serviços, no percentual de 9,96% e supressão de serviços no percentual de 22,76% do CT.OS.15.5.167, referente à execução dos serviços/obras de implantação de sistema de supervisão e controle (SSC) para atender às necessidades de automação, telemedição e telecomando das instalações, com a finalidade de aprimorar o controle operacional do sistema de abastecimento de água de floresta, inclusive com fornecimento de equipamentos, softwares e materiais	CAIXA – FGTS	valor supressão R$122.355,25 Valor do acréscimo R$53.544,83 Valor Total R$ 537.628,67	0500/2013	Publicado 18/06/2016
27	DMA	CT.PS.12.3.250-07	15.04.16			CI Nº 137/2015 – GTC, de 17/09/2015 e CI Nº 044/2016 – GCR, de 18/04/2016, GED Nº 1144028 e 1154038	CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	04.856.454/0001-10	Reajuste de preço do contrato, referente a prestação de serviços específicos para a atualização cadastral (censo comercial) dos dados dos clientes e imóveis cadastrados na região metropolitana do Recife e interior do Estado de Pernambuco (lote 01).	COMPESA	R$ 507.644,08	000256/2016	Publicado 18/06/2016
28	DTE	CT.OS.13.4.352-04	15.04.16	120 dias	20/05/2016 a 17/09/2016	CI Nº 53/2016 –GPA, de 08/04/2016. GED Nº 1153486	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	65.688.111/0001-88	Prorrogação de prazo do CT.OS. 13.4.352, referente à execução dos serviços/obras de contratação do sistema de supervisão e controle – ssc para atender às necessidades de automação, telemedição e telecomando de instalações, com a finalidade de aprimorar o controle operacional dos sistemas de abastecimento de água de Vicência, Machados, Condado, São Vicente Ferrer, Macaparana e outras, a partir do açude Siriji, inclusive com o fornecimento de materiais e equipamentos	COMPESA	R$ 2.941.350,16	000165/2013	Publicado 18/06/2016
29	DRI	CT.LC.15.6.128-01	15.04.16	03 meses	01/06/2016 a 31/08/2016	CI Nº 081/2016 – GNR MATA SUL, DE 16/02/2016. GED nº 1150698	ELAINE CRISTINA DE MELO PRIMO	922.488.884-49	prorrogação do prazo do CT.LC. 15.6.128, referente à locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, situado na Rua Dona Fortunata, nº 224, Centro, Ribeirão/PE, destinado ao funcionamento de Loja de Atendimento ao Cliente em Ribeirão/PE	COMPESA	R$ 5.071,77	000288/2016	Publicado 18/06/2016
30	DTE	CT.OS.13.4.042-06	19.04.16	120 dias	10/02/2016 a 09/06/2016	CI Nº 27/2016 – CAS, de 26/02/2016. GED Nº 1151177	TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	78.183.027/0001-54	Suspensão da execução do contrato CT.OS.13.4.042 por 120 dias, de 10/02/2016 a 09/06/2016,referente às obras e serviços de perfuração e instalação eletromecânica e energização do poço tubular profundo P.1.4-GN, destinado ao reforço do Sistema de Abastecimento de Tejucupapo – Município de Goiana/PE	CAIXA – RECURSOS PAC II e CAIXA – OGU	R$ 854.463,50	218/2012 e 1951/2012	Publicado 18/06/2016
31	DRI	CT.PS.15.6.080-01	20.04.16	12 meses	08/04/2016 a 07/04/2016	CI nº 26/2016 – GNR MATA NORTE, de 19/02/2016. GED Nº 1151059	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA. – EPP	08.488.802/0001-02	Prorrogação do prazo e a supressão de 15,07% (quinze inteiros e sete centésimos por cento) do CT.PS. 14.3.323, que tem por objeto a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS NAS GNRS MATA NORTE E MATA SUL	COMPESA	R$ 365.140,44	000299/2016	Publicado 18/06/2016
32	GAP	1º Termo de Aditamento ao Contrato Individual de trabalho	20.04.16	12 meses	07/08/2015 a 30/04/2016	CI Nº 040/2016 – GLD, datada de 07/04/2016. GED Nº 1153347	ROBERTO MEDEIROS LINS JÚNIOR	10173	Concessão de licença sem vencimento ao Empregado	-	-	-	Publicado 18/06/2016
33	DRM	CT.OS.13.4.316-06	25.04.16	30 dias	23/04/2016 a 23/05/2016	CI Nº 09/2016 – ENGº CARLOS ALBERTO B. SANTOS – datada de 07/04/2016. GED Nº 1153776	SIENA ENGENHARIA LTDA	11.514.148/0001-60	Prorrogação de prazo do CT.OS.13.4.316 por 30 dias, de 23/04/2016 a 23/05/2016 referente ás obras e serviços de implantação do sistema de abastecimento de água de Itapuama/PE	Banco do Nordeste do Brasil	R$ 1.644.002,80	000192/2013	Publicado 18/06/2016
34	DTE	CT.OS.12.4.281-08	28.04.16	250 dias	26/09/2015 a 02/06/2016	CI n° 18/2016, DE 11/03/2016; CI Nº 69/2015, DE 28/09/2015; CI Nº 11/2015, DE 10/12/2015 – CAS. GED 1152118, 1144224, 1149165	HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	Prorrogação do prazo e o acréscimo de serviços no percentual de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) do CT.OS. 12.4.281, referente à perfuração e instalação eletromecânica e energização dos poços tubulares profundos P.9.8-PL e P.9.9-PL, destinado ao reforço do Sistema de Abastecimento de Maranguape I, Município de Paulista/PE	COMPESA	R$ 61.600,66	000995/2016	Publicado 18/06/2016
35	DTE	CT.OS.14.6.332-04	29.04.16			CI Nº 06/16 – ENG.º ANTONIO BATISTA DE SOUZA FILHO, DE 04/04/2016. GED n° 1153610	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.541.010/0001-19	A adequação de planilha, com acréscimo de valor no percentual de 7,57% (sete virgula cinquenta e sete por cento), do CT.OS. 14.6.332, cujo objeto é a execução das obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário composto por ramais condominiais de esgoto, rede coletora, Estação Elevatória de Esgotos - EEE, emissário de recalque, Estação de Tratamento de Esgotos – ETE e ligações domiciliares, na Cidade de Tacaimbó	BID	R$ 763.443,20	000320/2016	Publicado 18/06/2016
36	DMA	CT.PS.14.3.134-10	29.04.16			CI Nº 051/2016 – GCA, de 11/04/2016. GED Nº 1153585	ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA	07.192.861/0001-68	Concessão de reajuste de preço, com base na variação do INCC, referente ao período de abril/2014 a abril/2015, no percentual de 6,89%, referente à prestação de serviços de cobrança através de corte, suspensão, religação, restabelecimento e fiscalização de imóveis no âmbito da Diretoria da Região Sertão – DRS, abrangendo as Gerências: Sertão Central, Araripe, São Francisco, Moxotó, Alto do Pajeú e Noronha e Diretoria da Regional, Agreste e Matas – DRA, abrangendo as Gerências: Agreste Central, Agreste Meridional, Una, Ipojuca, Alto do Capibaribe, Mata Sul, Russas e Mata Norte – LOTE II	COMPESA	R$ 382.263,24	324/2016	Publicado 18/06/2016
37	DRI	CT.PS.15.5.030-02	29.04.16	12 meses	17/03/2016 a 16/03/2017	ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 29/04/2016. GED N° 1151838	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP	08.488.802/0001-02	Prorrogação do prazo do CT.PS. 15.5.030, correspondente os serviços de manutenção dos SAA no âmbito da SNJ	COMPESA	R$ 1.422.982,12	348/2016	Publicado 18/06/2016
38		CT.PS.13.2.105-03	29.04.16	12 meses	04/04/2016 a 03/04/2016	CI Nº 017/2016 – GPS, de 21/03/2016. GED Nº 1152523	ARTHUR GUILHERME DE OLIVEIRA FALCÃO,	830.134.744-91	A prorrogação do prazo de vigência do CT.PS. 13.2.105 - Contrato PSHPE Nº 006/2013, por mais 12 meses; Definição da diferença de reajuste, devida em razão da divulgação extemporânea do IR (Índice de Reajuste) referente ao 2º Reajuste Contratual.	COMPESA	R$ 84.000,00	1953/2012	Publicado 18/06/2016

		RESUMO:
		UNIDADES					QUANT.	VALOR R$
		1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - DPR					0	0,00
		2 - DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA - DGC					0	0,00
		3 - DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO - DCA					0	0,00
		4 - DIRETORIA DE CONTROLE OPERACIONAL - DCO					0	0,00
		5 - DIRETORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - DSO					0	0,00
		6 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - DEG					0	0,00
		TOTAL GERAL:					0	0,00
Elaborado por: Glória Brandão Aprovado por: Luciana Morais de Queiroz Galvão

## MAIO-16
				GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC					Mês/Ano
				REGISTRO DE ADITIVOS / 2016					MAIO / 2016
ORDEM	DIRETORIA	Nº ADITIVO	DATA			DOC. DA	FIRMA CONTRATADA	CNPJ	OBJETO DO ADITIVO	RECURSO	VALOR	PA.	OBSERVAÇÃO
			ASS.	VIGÊNCIA		SOLICITÇÃO
1	DRI	CT.PS.15.6.391-01	02.05.16	02 meses	20/03/2016 a 20/05/2016	CI Nº 044/2016 – GNR SÃO FRANCISCO, de 14/03/2016. GED Nº 1152084	FALCÃO ENGENHARIA LTDA – EPP	15.023.999/0001-61	A prorrogação do prazo e acréscimo de serviços, no percentual de 24,91%, do CT.PS.15.6.391, referente a prestação dos serviços para melhoria as segurança das estações elevatórias de esgostos (E.E.E.), em Petrolina (Vila Eulália, João de Deus, Rio Corrente, Loteamento Recife, Jardim Petrópolis, Porto Fluvial, Cohab Massangano, São Gonçalo, Jardim Amazonas e Nova Vida I)	COMPESA	R$ 64.767,52	000307/2016	Publicado 12/07/2016
2	DNN	CT.PS.15.5.116-02	03.05.16	12 meses	22/04/2016 a 22/04/2017	CI Nº 017/2016, da CMS. GED Nº 1153534	MARISA SIMÕES LAPENDA FIGUEIROA	134.590.234-49	Prorrogação do prazo de execução dos serviços e consequente acréscimo de valor da contratação de consultoria individual para prestação de serviços para as atividades de sustentabilidade ambiental e social das aquisições do Programa de saneamento ambiental da bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca – PSA/Ipojuca	BID	R$ 142.784,40	000317/2016	Publicado 12/07/2016
3	DGC	CT.PU.08.0.0378-01	03.05.16			CI Nº. 032/2016 – GGO , de 06/04/2016. GED Nº. 1153290	TIM NORDESTE S/A.	01.009.686/0001-44	Inclusão das subcláusulas 5.3 e 5.4 da cláusula quinta do CT.PU. 08.0.0357, referente à cessão de uso, a título oneroso, de uma área de 32,2 m² (trinta e dois vírgula dois metros quadrados) no solo e/ou parte da superfície da Torre ora identificada, única e exclusivamente para fins de instalação da Estação Rádio Base do Sistema Móvel Celular (ERB) da PERMISSIONÁRIA		-		Publicado 12/07/2016
4	DGC	CT.PU.08.0.0358-01	03.05.16			CI Nº. 032/2016 – GGO, de 06/04/2016. GED Nº. 1153290	TIM NORDESTE S/A.	01.009.686/0001-44	Inclusão das subcláusulas 5.3 e 5.4 da cláusula quinta do CT.PU. 08.0.0358, referente à cessão de uso, a título oneroso, de uma área de 32 m² (trinta e dois metros quadrados) no solo e/ou parte da superfície da Torre ora identificada, única e exclusivamente para fins de instalação da Estação Rádio Base do Sistema Móvel Celular (ERB) da PERMISSIONÁRIA		-		Publicado 12/07/2016
5	DGC	CT.PU.08.0.0359-01	03.05.16			CI Nº. 032/2016 – GGO,de 06/04/2016. GED Nº. 1153290	TIM NORDESTE S/A.	01.009.686/0001-44	inclusão das subcláusulas 5.3 e 5.4 da cláusula quinta do CT.PU. 08.0.0359, referente à cessão de uso, a título oneroso, de uma área de 57 m² (cinquenta e sete metros quadrados) no solo e/ou parte da superfície ora identificada, única e exclusivamente, para fins de instalação da Estação Rádio Base do Sistema Móvel Celular (ERB) da PERMISSIONÁRIA		-		Publicado 12/07/2016
6	DGC	CT.PU.08.0.0360-01	03.05.16			CI Nº. 032/2016 – GGO, de 06/04/2016. GED Nº. 1153290	TIM NORDESTE S/A	01.009.686/0001-44	A inclusão das subcláusulas 5.3 e 5.4 da cláusula quinta do CT.PU. 08.0.0360, referente à cessão de uso, a título oneroso, de uma área de 24 m² (vinte e quatro metros quadrados) no solo e/ou parte da superfície da Torre ora identificada, única e exclusivamente, para fins de instalação da Estação Rádio Base do Sistema Móvel Celular (ERB) da PERMISSIONÁRIA		-		Publicado 12/07/2016
7	DMA	CT.FM.14.3.118-02	04.05.16	12 meses	24/04/2016 a 23/04/2017	CI Nº 099/2016 – GCM, datada de 22/04/2016, GED Nº 1154579	GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM PETROLINA / PE	29.979.036/0425-79	Prorrogação de prazo do CT.FM.14.3.118, que tem como objeto a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário		-		Publicado 12/07/2016
8	DTE	CT.OS.15.4.044-02	04.05.16	90 dias	02/05/2016 a 30/07/2016	CI nº 28/2016 – CAS, DE 15/04/2016. GED nº 1153921	HIDROCON – HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	Prorrogação do prazo do contrato CT.OS. 15.4.044, referente aos serviços/obras de perfuração, instalação, eletromecânica e energização de um poço no Município de Itapissuma– PE (lote 2)		-		Publicado 12/07/2016
9	DMA	CT.PS.16.3.025-01	04.05.16			CI Nº 338/2016 – GSG, de 20/04/2016. GED Nº 1154182	CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	10.965.693/0001-00	O acréscimo de serviços, no percentual de 16% do CT.PS.16.3.025, referente à locação de veículos administrativos,	COMPESA	R$ 140.679,84	344/2016	Publicado 12/07/2016
10	GAP	3º Termo aditivo ao contrato individual de trabalho	04.05.16	12 meses	05/05/2016 a 04/05/2017	Acompanhamento de informações, de 26/04/2016. GED Nº 1153236	ÉRICA JOICE DA SILVA OLIVEIRA	MAT. 9141-3	Concessão de licença sem vencimentos a Empregada		-		Não é publicado
11	DRM	CT.PS.13.4.401-05	04.05.16			CI Nº 641/2015 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS – GSG, datada de 02/10/2015. GED nº. 1144464	CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	10.965.693/0001-00	reajuste de preços do CT.PS. 13.4.401, referente à prestação de serviço de locação de veículos tipo Sedan, cor preta, quatro portas laterais, capacidade para cinco pessoas, direção hidráulica ou elétrica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, potência mínima de 85 CV, bicombustíveis (gasolina/etanol), rádio AM/FM com CD/MP3 player	COMPESA	R$ 3.075,74	000314/2016	Publicado 12/07/2016
12	DMA	CT.LC.12.5.206-04	06.05.16			CI Nº 345/2016 – GSG, de 25/04/2016. GED Nº 1154384	ANDRADE BARROS LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA	04.741.395/0001-34	Acréscimo de serviços, no percentual de 0,8547%, do CT.LC.12.5.206, referente à locação de 200 veículos, do tipo passeio, ano fabricação mínimo 2011, ar condicionado, 5 portas, vidro e travas elétricas, bicombustível (álcool/gasolina), potência mínima 65 CV, motorização mínima 1.0, transmissão manual, câmbio de 05 marchas para frente e 01 à ré, capacidade para 05 pessoas, capacidade de carga últil mínima de 400kg, na cor cinza, jogo de tapetes de borracha no piso, frisos laterais, protetor de cárter e todos os equipamentos de exigidos pelo CONTRAN	COMPESA	R$ 12.019,20	000351/2016	Publicado 12/07/2016
13	DMA	CT.LC.12.2.094-06	06.05.16	06 meses	01/06/2016 a 30/11/2016	CI Nº 205/2016 – GSG, datada de 20/04/2016. GED Nº 1154367	INTER LOCAÇÕES S.A	01.354.321/0001-57	Prorrogação de prazo ao CT.LC.12.2.094, referente a locação de 166 veículos tipo Pick-up, com cabine simples, ano/fabricação mínimo 2011, ano/modelo 2011, potencia mínima 80 CV, bicombustível, com ar condicionado de fábrica, cilindrada mínima 1.3I, cabine simples com caçamba metálica, capacidade para 02 passageiros, carga útil 700kg, na cor branca, frisos laterais, protetor de cárter, tapetes de borracha, protetor de caçamba e todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN	COMPESA	R$ 1.098.358,92	000354/2016	Publicado 12/07/2016
14	DRI	CT.OS.13.6.399-07	06.05.16	120 dias	01/04/2016 a 30/07/2016	CI Nº 03/2016 – ENGº ORLANDO CARLOS DA SILVA FILHO, datada de 28/03/2016 – GED Nº 1152748	TEC HIDRO – SERVIÇO TECNICO E COMÉRCIO LTDA	04.491.523/0001-39	Prorrogação do prazo e adequação de planilha, sem acréscimo de valor, do CT.OS. 13.6.399, referente às obras e serviços de implantação do sistema de abastecimento d’água Vila Santana a partir da Barragem do Prata, no município de São Joaquim do Monte - PE		Valor acréscimo R$ 158.827,85 Valor supressão R$158.827,85		Publicado 12/07/2016
15	DRM	CT.PS.15.4.023-02	06.05.16			CI Nº 036/2016 – GGO, de 05/05/2016. GED Nº 1154366	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	57.755.217/0020-91	Concessão do reajuste do contrato, do CT.PS. 15.4.023, referente à prestação de serviços de auditoria externa para as demonstrações financeiras aos anos calendários de 2014 e 2015	COMPESA	R$ 19.345,36	000319/2016	Publicado 12/07/2016
16	DRI	CT.PS.11.5.366-08	06.05.16	10 meses	02/04/2016 a 28/02/2017	CI Nº. 043/2016 – CRE SÃO FRANCISCO, DE 14/03/2016. GED Nº 1152078	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	02.297.922/0001-38	Prorrogação do prazo e reajuste do valor do CT.PS. 11.5.366, referente à prestação de serviços contínuo de reposição de pavimento em paralelepípedos graníticos e asfáltica nas ruas da Cidade de Petrolina	COMPESA	R$ 642.523,90	306/2016	Publicado 12/07/2016
17	DMA	CT.PS.16.3.026-01	06.05.16	60 dias	19/04/2016 a 18/06/2016	CI Nº307/2016 – GNR MATA NORTE, de 08/04/2016. GED Nº 1153506	INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	12.778.433/0001-51	Prorrogação do prazo do CT.PS. 16.3.026, que tem por objeto a prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portaria, com jornada de 12 horas diurnas de segunda a domingo, inclusive feriados, considerando 02 porteiros por posto e um supervisor geral de portaria para atender as demandas da COMPESA	COMPESA	R$ 136.388,06	000316/2016	Publicado 12/07/2016
18	GAP	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	06.05.16	01 ano	01/03/2016 a 28/02/2017	REQUERIMENTO DA EMPREGADA, DE 05/02/2016. GED Nº 1150503	LUCIANE ALVES DE ASSIS OLIVEIRA	matrícula nº 7317	Constitui o objeto do presente Instrumento a concessão de licença sem vencimento à EMPREGADA		-		Não é publicado
19	DRM	CT.PS.13.4.316-07	09.05.16			CI n° 10/2016 – ENGº CARLOS ALBERTO B. SANTOS, DATADA DE 07/04/2016. GED 1153774	SIENA ENGENHARIA LTDA	11.514.148/0001-60	A revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.PS.13.4.316, em decorrência da desoneração, a devolução de valores, pela Contratada, referente aos serviços executados no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual, referente aos serviços de implantação do sistema de abastecimento de água de Itapuama/PE		R$ 53.203,23		Publicado 12/07/2016
20	DMA	CT.FM.13.3.223-01	09.05.16			CI Nº 110/2016 – GCM, GED Nº 1154803	FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPAÇÕES BRASIL S.A	16.701.716/0036-86	Alteração da unidade de faturamento e a inclusão/alteração das cláusulas iniciais do CT.FM.13.3.223, referente ao contrato de demanda para fornecimento de água tratada e prestação de serviço de coleta, transporte e monitoramento de esgoto		-		Publicado 12/07/2016
21	DMA	CT.PS.15.3.063-01	09.05.16	12 meses	01/04/2016 a 31/03/2017	CT GAC Nº 015/2016, de 28/04/2016, Acompnhamento de informações, de 01/04/2016 e CI Nº 030/2016 – GAC, de 17/03/2016. GED Nº 1152440	DATAMETRICA – CONSULTORIA, PESQUISA E TELEMARKETING LTDA	01.077.145/0001-53	Prorrogação de prazo do CT.PS.15.3.063, que tem como finalidade a prestação de serviços de teleatendimento integrado técnico e comercial receptivo e ativo	COMPESA	R$ 2.464.486,80	252/2016	Publicado 12/07/2016
22	DRI	CT.OS.10.5.279-20	10.05.16	181dias	01/02/2016 a 31/07/2016	CI Nº 02/2016 – ENGº RENÉ CABRAL DE LIMA JR, de 28/01/2016. GED Nº 1151170	SANEA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	41.042.367/0001-55	Prorrogação de prazo do CT.OS.10.5.279, referente à adequação do SAA da cidade de Venturosa – PE, para o fim d racionamento e redução de perdas		-		Publicado 12/07/2016
23	DRM	CT.OS.12.4.184-09	10.05.16	120 dias	09/05/2016 a 06/09/2016	CI Nº 03/2016 – ENGº ALEX VINICIUS LIMA WASHINGTON, de 18/04/2016. GED Nº 11542227	PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01.958.324/0001-08	Prorrogação do prazo do CT.OS.12.4.184, referente à execução das obras e serviços de setorização e substituição de infraestrutura de rede nos Bairros de Ilha do Leite (D-23); IPSEP (D-38, D-39 e D-50); Imbiribeira (D-41 e D-42); Afogados (D-44A); São José e Santo Antônio (D-44B); Brasília Teimosa e Pina (D-45) e Boa Viagem (D-48 e D-49)		-		Publicado 12/07/2016
24	DRM	CT.LC.13.4.325-03	10.05.16			CI Nº 348/2016 – GSG, de 27/04/2016. GED Nº 1154621	LOCADORA DE VEÍCULO CAXANGÁ LTDA	00.329.696/0001-02	A retificação das cláusulas primeira e terceira do 1º termo de aditamento do CT.LC.13.4.325, referente à locação de veículos misto utilitário com 03 (três) portas, 02 (duas) dianteiras e uma lateral, com capacidade para 09 (nove) pessoas, equipado com GPS e Kit-Gás com capacidade mínima de 15m³, rádio AM-FM, motor 1.4 tricombustível (etanol, gasolina GNV), ano fabricação modelo 2013 ou superior,		-		Publicado 12/07/2016
25	DRM	CT.OS.15.4.028-01	12.05.16	180 dias	13/05/2016 a 08/01/2017	CI Nº 029/2016 – CTE GNM OESTE, datada de 25/04/2016 – GED Nº 1154802	EMCOSA – EMRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	10.514.594/0001-02	Prorrogação do prazo e adequação de planilha, sem acréscimo de valor, do CT.OS. 15.4.028, referente às obras e serviços para fins de abastecimento das comunidades da fazenda suassuna e localidades do entorno no Município de Jaboatão dos Guararapes – PE		Valor acréscimo R$586.719,92 e Valor supressão R$586.719,92		Publicado 12/07/2016
26	DMA	CT.PS.15.4.023-03	13.05.16			CI Nº 047/2016 – GGO, de 11/05/2016. GED Nº 1155473	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	57.755.217/0020-91	A adequação de planilha e acréscimo de serviços, no percentual de 25% do CT.PS.15.4.023, referente à prestação de serviços de auditoria externa para as demonstrações financeiras aos anos calendários de 2014 e 2015	COMPESA	R$124.474,06 Valor total R$622.370,30	391/2016	Publicado 12/07/2016
27	DRM	CT.PS.16.4.064-01	17.05.16	06 meses	17/04/2016 a 16/10/2016	CI Nº 243/2016 – GSG, de 15/04/2016. GED Nº 1154395	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	03.910.210/0001-05	Prorrogação do prazo do CT.PS.16.4.064, o qual se refere à prestação de serviços para a realização de exames médicos admissionais para agentes de saneamento – Termo de Conciliação MPT (Lotes 01 e 02)		-		Publicado 12/07/2016
28	DTE	CT.OS.12.4.142-16	19.05.16	120 dias	17/04/2016 a 14/08/2016	CI Nº 25/2016 – CAS, de 06/04/2016. GED Nº 1153307	HIDROCON – HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	Prorrogação do prazo do CT.OS.12.4.142, referente às obras e serviços de perfuração, instalação eletromecânica e energização dos poços tubulares profundos (P.1.13 – IT e P.1.14 – IT) destinados ao reforço do sistema de abastecimento de água de Itamaracá – PE		-		Publicado 12/07/2016
29	DTE	Distrato Amigavel CT.OS.14.6.144	20.05.16			CI Nº 29/2016 – CAS, de 15/04/2016. GED Nº 1153995	TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA – EPP	78.183.027/0001-54	Distratar amigavelmente, a partir deste Instrumento, o CT.OS.14.6.144, de 23/05/2014, o qual tinha como objeto a Contratação, por lot, para a execução das Obras e serviços de perfuração de poços tubulares profundos para captação de águas subterrâneas na bacia sedimentar de Jabotá (Lote IV)		-		Publicado 12/07/2016
30	DTE	DIstrato Amigavel CT.PS.14.5.167	20.05.16			Acompanhamento de informações DTE, de 16/05/2016. GED Nº 1154517	ABF ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	00.376.507/0001-44	Po força deste negócio juridico, deliberam as partes Distratantes, de forma cabal e inequívoca, Distratar Amigavelmente, a partir deste instrumento, o CT.PS.14.5.167, de 19/06/2014, o qual tinha como objeto a execução dos serviços/obras de elaboração de estudos e projetos para adequação e ampliação da rede de distribuição da praia do Cupe e Nossa Senhora do Ó e a implantação de rede de distribuição em Serrambi e Toquinho		-		Publicado 12/07/2016
31	DTE	CT.PS.13.5.369-05	23.05.16			CI Nº 07/2016 – LUCIANA NUNES DA SILVA, de 11/04/2016. GED 1153174 e 1153534	CONSÓRCIO ATP/PROSPECTIVA	35.467.604/0001-27	Alteração do item 1.4 das condições especiais do contrato – GEC. A alteração do quadro constante no Apêndice C do contrato para fazer constar no quadro c-4 a substituição do membro da equipe- chave coordenador geral.		-		Publicado 12/07/2016
32	DAM	CT.PS.13.5.144-05	23.05.16	12 meses	21/06/2016 a 20/06/2017	CI Nº 176/2016 – GMA, datada de 18/05/2016. GED Nº 1155718	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – ITEP	05.774.391/0001-15	Prorrogação do prazo do CT.PS.13.5.144, referente à prestação de serviços técnicos de acompanhamento e monitoramento ambiental, cadastrado fundiário, arqueologia, educação ambiental, geodésia e geo-informação para atendimento de demandas ambientais da COMPESA		-		Publicado 12/07/2016
33	DMA	CT.PS.14.3.032-04	24.05.16	09 meses	25/02/2016 a 24/11/2016	CI Nº 287/2016 – GSG, de 05/04/2016, CI Nº 411/2016 – GSG, de 24/05/2016. GED Nº 1153336	SOUSA AQUINO ENGENHARIA EIRELI EPP	11.868.307/0001-25	Prorrogação do prazo do CT.PS.14.3.032, com valores reajustados, o qual se refere à manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial nas dependência da Compesa	COMPESA	R$ 579.198,24	000284/2015	Publicado 12/07/2016
34	DRI	CT.OS.10.5.446-15	25.05.16			CI Nº 28/2016 – GOI, de 18/05/2016.GED Nº 1155736	SANEA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	41.042.367/0001-55	Adequação de planilha, com acréscimo de 0,87% e supressão de 0,87% do CT.OS.10.5.446, referente às das obras e serviços de adequação e implantação do SAA do Município de Brejo de Deus – PE		Valor do acréscimo R$ 85,428,70 e Supressão R$ 85.428,70		Publicado 12/07/2016
35	DRI	CT.PS.12.6.036-08	26.05.16	12 meses	03/04/2016 a 02/04/2017	Acompanhamento de Informações, de 19/05/2016 e CI Nº 03/2016 – CTE AGRESTE CENTRAL, de 19/04/2016. GED Nº 1151487	REAL ENERGY	41.116.138/0001-38	Prorrogação do prazo, com o valor reajustado e a readequação de planilha, sem acréscimo de valor do CT.PS.12.6.036, correspondente a manutenção nas Unidades Operacionais dos Sistemas de Abastecimento de Água pertencentes à superintendência de manutenção e produção na área do agreste (Sistemas Produtores Prata Camevô e Jucazinho)	COMPESA	R$ 3.070.090,80	000401/2016	Publicado 12/07/2016
36	DNN	CT.PS.14.5.183-02	23.05.16	24 meses	07/07/16 a 06/07/18	CI N° 015/2016 – COORDENAÇÃO JURIDICA E AQUISIÇÕES – CJA DE 03/05/2016. GED N° 1154952	ROSE SIMONI RIBEIRO ARAÚJO	486.003.009-59	Prorrogação do preazo de execução de serviços e consequente acréscimo de valor.		Valor Acrescido R$ 236.646,24	000405/2016	Publicado 12/07/2016
37	DTE	CT.PS.14.5.279-04	20.05.16	120 dias	27/05/16 a 24/09/16	CI N° 07/2016 – ENGº JOSÉ ROBSON OLIVEIRA DA VEIGA, DE 04/05/2016. GED N° 1154887	PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/0001-57	Constitui o objeto do presente Instrumento a suspensão da execução por 120 dias do CT.PS.14.5.279, que se refere à execução dos serviços relativos à elaboração de estudos e projetos para adequação e ampliação do Sistema Adutor do Oeste a partir do Stand Pipe 2.		-		Publicado 12/07/2016
38	DMA	RECISÃO ÁMIGAVEL CT.PS.15.3.165	31.05.16			CI N° 066/2016 – GERÊNCIA DE CADASTRO TÉCNICO E COMERCIAL – GTC, DE 04/05/2016. GED N° 1155013	INFRA EXPERTS TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	10.243.445/0001-56	Rescisão amigável do CT.PS.15.3.165, referente a prestação de serviços de consulta online de CPF'S na Receita Federal.		-		Publicado 12/07/2016
39	DRM	CT.PS.15.3.056-01	31.05.16	12 meses	01/06/2016 a 31/05/2017	CI Nº 063/2016 – GCA, datada de 06/05/2016. GED Nº 1155096	BOA VISTA SERVIÇOS S/A	11.725.176/0001-27	Prorrogação de prazo do CT.PS.15.3.056, referente à contratação de birô de crédito especializado em negativação em bancos de dados nacional dos CPF's e CNPJ's dos clientes inadimplentes	COMPESA	R$ 538.740,95	000434/2016	Publicado 12/07/2016

73
74
75

		RESUMO:
		UNIDADES					QUANT.	VALOR R$
		1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - DPR					0	0,00
		2 - DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA - DGC					0	0,00
		3 - DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO - DCA					0	0,00
		4 - DIRETORIA DE CONTROLE OPERACIONAL - DCO					0	0,00
		5 - DIRETORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - DSO					0	0,00
		6 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - DEG					0	0,00
		TOTAL GERAL:					0	0,00
Elaborado por: Glória Brandão Aprovado por: Luciana Morais de Queiroz Galvão

## JUNHO-16
				GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC					Mês/Ano
				REGISTRO DE ADITIVOS / 2016					JUNHO / 2016
ORDEM	DIRETORIA	Nº ADITIVO	DATA			DOC. DA	FIRMA CONTRATADA	CNPJ	OBJETO DO ADITIVO	RECURSO	VALOR	PA.	OBSERVAÇÃO
			ASS.	VIGÊNCIA		SOLICITAÇÃO
1	DRM	Termo de Encerramento CT.PS.13.4.094	01.06.16			CI Nº 013/2016 – Gerência de Obras Especiais – GOE, de 29/02/2016. GED Nº 1151381	CONSÓRCIO HIDROCONSULT-GEASANEVITA	17.918.215/0001-99	Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.PS. 13.4.094, de 21/03/2013, cujo objeto é a execução dos serviços de engenharia consultiva para a elaboração dos projetos executivos e o gerenciamento, fiscalização, assessoria técnica e controle tecnológico das obras de reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE Cabanga, do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade do Recife/PE		-		Publicado 03/08/2016
2	DTE	Termo de Encerramento CT.OS.14.6.144	01.06.16			CI Nº 29/2016 - CAS, de 15/04/2016. GED Nº 1153995	TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP	78.183.027/0001-54			-		Publicado 12/07/2016
3	DRI	CT.PS.15.6.038-04	02.06.16			CI Nº 06/2016 – ENGº RENÉ CABRAL DE LIMA JR., de 17/05/2016. GED Nº 1155755	SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	41.042.367/0001-55	A retificação do 3º Termo Aditivo ao CT.OS.15.6.038, especificamente a Cláusula segunda, o qual se referente à execução dos serviços/obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Venturosa – PE		-		Publicado 03/08/2016
4	DRI	CT.OS.14.6.295-05	02.06.16	03 meses	03/04/2016 a 02/07/2016	CI Nº 20/2016 – ENGº WALDECK STEVENS, de 24/03/2016. GED Nº 1156004	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.5414.010/0001-19	Suspensão do CT.OS.14.6.295, referente à ampliação da capacidade de tratamento da ETA Salgado – Caruaru e implantação de sistema de tratamento de seus efluentes		-		Publicado 03/08/2016
5	DTE	CT.PS.14.5.265-01	02.06.16	Suspensão 120 dias	05/05/2016 a 02/09/2016	CI Nº 03/16 – DANIELLE SANTOS MACÊDO MORORÓ, de 05/05/2016. GED Nº 1154997	EMÍLIO FALCÃO, PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02.212.818/001-01	Suspensão da execução por 120 dias do CT.PS.14.5.265, que se refere à execução do serviços relativos aos estudos e projetos para ampliação do SAA de Sapucarana e Encruzilhada de São João no Município de Bezerros/PE.		-		Publicado 03/08/2016
6	DTE	CT.PS.14.5.267-02	02.06.16	Suspensão 120 dias	05/05/2016 a 02/09/2016	CI Nº 02/2016 – ENGª DANIELLE SANTOS MACÊDO MORORÓ, de 05/05/2016. GED Nº 1154998	EMÍLIO FALCÃO, PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02.212.818/001-01	Suspensão da execução por 120 dias do CT.PS.14.5.267, referente aos estudos e projetos para ampliação e adequação do SAA de Serra Negra no município de Bezerros/PE		-		Publicado 03/08/2016
7	DTE	CT.PS.14.5.075-03	02.06.16	160 dias	26/05/2016 a 01/11/2016	CI Nº 15/2016 – ENGº PERCILLA DELUSE BEZERRA DA SILVA, de 16/05/2016. GED Nº 1155578	ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	00.376.507/0001-44	Prorrogação de prazo do contrato CT.PS.14.5.075, referente aos serviços de elaboração de estudos e projeto para adequação da rede de distribuição de Enseada dos Corais, Gaibu, Porto de Galinhas e Maracaípe		-		Publicado 03/08/2016
8	DTE	CT.OS.12.4.291-05	02.06.16	180 dias	29/06/2016 a 25/12/2016	CI N] 44/2016 – CAS, de 11/05/2016. GED Nº 1155419	HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	Prorrogação de prazo do CT.OS.12.4.291, referente à perfuração, instalação eletromecânica e, energização dos poços tubulares profundos (P2.4 – GN E, P.2.5 – GN) destinados ao reforço do sistemas de abastecimento de água de Pontas de Pedra – Município de Goiana-PE		-		Publicado 03/08/2016
9	DRM	CT.PS.13.5.011-06	02.06.16			CI Nº 02/2016 – APOIO GOM, datada DE 14/01/2016 – GED Nº 1149293	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA	00.545.355/0001-66	Concessão do reajuste do contrato CT.PS.13.5.011, referente à prestação de serviços de operação e manutenção de forma contínua do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário do Distrito Estadual de Fernando de Noronha		-		Publicado 03/08/2016
10	DRM	CT.OS.12.4.349-11	02.06.16	Suspensão 90 dias	30/05/2016 a 27/08/2016	CI Nº 07/2016 – PAULO ALVES DE OLIVEIRA FILHO, de 19/05/2016. GED Nº 1155961	GMEC – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	05.790.272/0001-56	Suspensão por 90 dias do CT.OS.12.4.349, correspondente a execução de setorização e substituição de infraestrutura de rede nos bairros de Macaxeira e Burity (D-10), Casa Forte (D-11), Alto Santa Izabel e Alto do Mandú (D-17A), Parnamirim (D-13), Casa Amarela (D-15), Arruda e Água Fria (D-17A), Campo Grande e Hipódromo (D-18) e Cajueiro (D-21) – Recife/PE.		-		Publicado 03/08/2016
11	DRM	CT.PS.13.4.053-09	03.06.16	12 meses	06/06/2016 a 05/06/2017	CI Nº 049/2016 – GPM, de 05/04/2016. GED Nº 1154306	TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	03.400.040/0001-19	Prorrogação do prazo do prazo CT.PS.13.4.053, referente à prestação de serviços contínuos de manutenção civil/predial das unidades operacionais da região metropolitana, lote 02 (SMP)		-		Publicado 03/08/2016
12	DRI	CT.PS.12.5.032-07	09.06.16	12 meses	28/04/2016 a 27/04/2017	CI Nº 126/2016 – GNR ARARIPE, de 20/04/2016. GED Nº 1155462	LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA	01.624.281/0001-16	Adequação de planilha, com a supressão de serviços, no percentual de 22,30% e a prorrogação de prazo do CT.PS.12.5.032, o qual se refere à manutenção nas unidades operacionais dos sistemas de abastecimento de água pertencentes a superintendência de manutenção e produção na área do sertão (Sistema produtor da Adutora do Oeste)	COMPESA	R$ 548.746,99	429/2016	Publicado 03/08/2016
13	DMA	CT.PS.14.3.134-11	09.06.16	12 meses	16/06/2016 a 15/06/2017	CI Nº 056/2016 – GCA, de 22/04/2016. GED Nº 1154670	ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA	07.192.861/0001-68	Prorrogação do prazo do CT.PS.14.3.134, que se refere à prestação de serviços de cobrança através de corte, suspensão, religação, restabelecimento e fiscalização de imóveis no âmbito da Diretoria da Região Sertão – DRS, abrangendo as Gerências: Sertão Central, Araripe, São Francisco, Moxotó, Alto do Pajeú e Noronha e Diretoria da Regional, Agreste e Matas – DRA. abrangendo as Gerências: Agreste Central, Agreste Meridional, Una, Ipojuca, Alto do Capibaribe, Mata Sul, Russas e Mata Norte – Lote II	COMPESA	R$ 6.316.500,00	000431/2016	Publicado 03/08/2016
14	DMA	CT.FM.15.3.224-01	09.06.16	12 meses	01/08/2016 a 31/07/2017	CI Nº 136/2016 – GCM, datada de 12/05/2016. GED Nº 1155559	INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN EM PERNAMBUCO	26.474.056/0006-86	Prorrogação de prazo do CT.FM.15.3.224, referente à prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário		O cliente pagará à Compesa a tarifa mínima de R$52,95, correspondente ao consumo de até 10 m³, e R$8,04/m³ excedente		Publicado 03/08/2016
15	DRM	CT.PS.12.4.054-06	10.06.16	12 meses	14/03/2016 A 13/03/2017	CI Nº 33/2016 – GNM NORTE, datada de 15/03/2015. GED Nº 1152235	TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	03.400.040/0001-19	Prorrogação de prazo, com supressão de serviços no percentual de 11,69% do contrato CT.PS.12.4.054, referente à prestação de serviços de manutenção de unidades de SAA na area de atuação da SMN	COMPESA	R$ 296.389,92	000298/2016	Publicado 03/08/2016
16	DMA	CT.FM.15.3.318-01	13.06.16			CI N° 149/2016 – GERÊNCIA DE GRANDES CONSUMIDORES – GGC, DE 31/05/2016, GED N° 1156492.	UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A	11.173.911/0001-37	Alteração da clausula primeira e do parágrafo terceiro da cláusula décima primeira do CT.FM.15.3.318, que tem como objeto a prestação e utilização dos serviços publicos de abastecimento de água e esgoto sanitario.		-		Publicado 03/08/2016
17	DTE	Termo Amigável ao CT.OS.14.6.121	14.06.16			CI Nº 20/2016 – CAS, de 04/04/2016 e Acompanhamento de Informações – AI Nº 521/2016, de 10/05/2016. GED Nº 1153176	HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	Rescisão amigável do contrato CT.OS.16.6.121, referente à contratação, por lote, para a execução das obras e serviços de perfuração de poços tubulares profundos para captação de águas subterrâneas na bacia sedimentar de Jatobá (Lote III)		-		Publicado 03/08/2016
18	DNN	CT.PS.14.5.161-02	15.06.16	24 meses	16/06/2016 a 15/06/2018	CI nº 014/2016 – CJA, DE 03/05/2016. GED n° 1155035	ANA PAULA HARCHAMBOIS ASSUNÇÃO DE MELO XAVIER	756.098.514-91	Prorrogação do prazo de execução dos serviços e conseqüente acréscimo de valor. referente a assessoria especial de coordenação no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca – PSA Ipojuca	BID	R$ 378.937,20	000497/2016	Publicado 03/08/2016
19	DNN	CT.PS.14.5.159-02	15.06.16	24 meses	16/06/2016 a 15/06/2018	CI nº 015/2016 – CPS, DE 27/05/2016. GED n° 1156416	ALDIR PITT MESQUITA PIMENTEL,	002.611.224-87	Prorrogação do prazo de execução dos serviços e conseqüente acréscimo de valor. referente a assessoria técnica no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca – PSA Ipojuca.	BID	R$ 378.937,20	00496/2016	Publicado 03/08/2016
20	DRI	CT.OS.13.5.319-05	16.06.16	Suspensão 180 dias	21/07/2016 a 16/01/2017	CI Nº 15/2016 – ENGº GILENO GOMES DE OLIVEIRA, de 13/06/2016. GED Nº 1157139	CONSÓRCIO ROCHA/SANEA/ABF	18.967.316/0001-12	Suspensão do contrato CT.OS.13.5.319, correspondente à execução das obras e serviços de implantação de adutora para reforço da adutora do Oeste a partir da barragem do chapéu		-		Publicado 03/08/2016
21	DMA	CT.LC.13.4.325-04	16.06.16	06 meses	07/07/2016 a 06/01/2017	CI Nº 351/2016 – GSG, de 28/04/2016. GED Nº 1155753	LOCADORA DE VEICULO CAXANGÁ LTDA	00.329.696/0001-02	Supressão de serviços no percentual de 11,36% e a prorrogação do prazo do CT.LC.13.4.325, referente à locação de veículos misto utilitário com 03 portas, 02 dianteiras e uma lateral, com capacidade para 09 pessoas, equipado com GPS e Kit-Gás com capacidademínima de 15m³, rádio AM-FM, motor 1.4 tricombustível (etanol, gasolina GNV), ano fabricação modelo 2013 ou superior	COMPESA	Supressão de R$106.200,00 Valor R$414.180,00	000450/2016	Publicado 03/08/2016
22	DRM	CT.OS.14.4.165-01	17.06.16			CI Nº 02/2016 – ENG.ª MARIA BETÂNIA A. SANTIAGO DO NASCIMENTO - GOM, DE 04/05/2016. GED Nº 1154934	GMEC – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	05.790.272/0001-56	adequação de planilha, com acréscimo de serviços no percentual de 7,0142% e supressão de serviços no percentual 7,0142%, sem acréscimo de valor, ao CT.OS. 14.4.165, cujo objeto é a execução das obras e serviços de adequação e ampliação de rede de distribuição de água do Recife 8 A, beneficiando parte dos bairros de Iputinga, Caxangá, Dois Irmãos, Apipucos e Monteiro		Acréscimo R$570.547,97 Supressão R$570.547,97		Publicado 03/08/2016
23	DRI	CT.OS.14.5.273-06	17.06.16			CI Nº 11/2016 – CTE – Coordenação Técnica de Engenharia – GNR ARARIPE, de 23/05/2016. GED Nº 1146060	EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	10.514.594/0001-02	A concessão de reajuste contratual, com base na variação do INCC do período de julho/2014 a julho/2015, no percentual de 6,76% do CT.OS.14.5.273, referente às obras e serviços implantação de ramal da adutora do Oeste até a adutora Luiz Gonzaga a partir do Stand Pipe 2	COMPESA	R$ 7.864,78	000492/2016	Publicado 03/08/2016
24	DRI	CT.OS.11.6.266-10	17.06.16			CI Nº 022/2016 – GNR SERTÃO CENTRAL, de 26/05/2016. GED Nº 1156290	PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01.958.324/0001-08	Adequação de planilha, com acréscimo de valor, no percentual de 0,26% do CT.OS.11.6.266, referente às obras de implantação das ligações intradomiciliares do SES de Salgueiro – PE	COMPESA	R$ 25.057,91	000493/2016	Publicado 03/08/2016
25	DTE	CT.OS.12.4.281-09	20.06.16	90 dias	03/06/2016 a 01/09/2016	CI Nº 50/2016 – CAS, datada de 01/06/2016. GED Nº 1156569	HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	Prorrogação de prazo do CT.OS.12.4.281, correspondente à perfuração e instalação eletromecânica e energização dos poços tubulares profundos P.9.8-PL e P.9.9-PL, destinado ao reforço do Sistema de Abastecimento de Maranguape I Município de Paulista/PE		-		Publicado 03/08/2016
26	DTE	CT.OS.16.5.054-01	20.06.1.6			CI Nº 08/2016 - ENG° JOSÉ ROBSON OLIVEIRA DA VEIGA - CPA, de 08/06/2016. GED Nº 1156841	INCIBRA - INOVAÇÃO CIVIL BRASILEIRA - PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP	11.198.356/0001-06	A adequação de planilha, com a supressão de valor, no percentual de 3,3608%, do CT.OS.16.5.054, que trata das obras e serviços de elaboração de estudos e projetos paa implantação da adutora de água bruta a partir da barragem de Serro Azul		Supressão R$18.971,72		Publicado 03/08/2016
27	DTE	CT.OS.15.5.167-03	21.06.16	60 dias		CI nº 082/2016 – GERÊNCIA DE AUTOMAÇÃO - GPA, DE 13/06/2016. GED nº 1157251	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	65.688.111/0001-88	Prorrogação do prazo do CT.OS. 15.5.167, referente a execução dos serviços/obras de implantação de sistema de supervisão e controle (ssc) para atender às necessidades de automação, telemedição e telecomando das instalações, com a finalidade de aprimorar o controle operacional do sistema de abastecimento de água de Floresta, inclusive com fornecimento de equipamentos, softwares e materiais		-		Publicado 03/08/2016
28	DTE	Termo de Encerramento CT.PS.15.5.376	21.06.16			CI Nº 312/2016 - GGP, de 10/06/2016. GED Nº 1157243	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA EPP	07.901.268/0001-43	Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.PS. 15.5.376, de 30/11/2015, cujo objeto é a realização de exames médicos periódicos dos empregados não associados a COMPESAPREV/COMPESASAÚDE,		-		Publicado 03/08/2016
29	DRM	CT.PS.12.4.014-08	21.06.16	12 meses	26/06/2016 a 25/06/2017	CI N° 035/2016 – DRM, DE 25/05/2016. GED N° 1156349	CTS – CONSTRUTORA T. SÉRGIO LTDA	09.096.209/0001-50	Prorrogação do prazo, com preço reajustado, e a supressão no percentual de 21,07% do CT.PS.12.4.014.		R$ 1.141.118,55	501/2016	Publicado 03/08/2016
30	DTE	CT.OS.15.5.229-03	22.06.16	143 dias	13/08/2016 a 02/01/2017.	CI Nº 19/2016 – ENG. HILDEMARIO PEREIRA VIANA JÚNIOR – MAT. 8561-8, DE 17/06/2016. GED Nº 1157470	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.541.010/0001-19	Prorrogação de prazo e a adequação de planilha, sem acréscimo de valor, ao contrato CT.OS. 15.5.229, referente a execução, pelo regime de empreitada por preços unitários, das obras e serviços complementares para conclusão do prédio anexo e do edifício garagem da sede da COMPESA.		-		Publicado 03/08/2016
31	GAP	CV.15.2.280-01	22.06.16			ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 14/06/2016. GED nº1141655	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO		Prorrogação do prazo da cessão da empregada da COMPESA, CHRISTIANE BARROS FERRAZ, matrícula n.° 10455 e alteração das Cláusulas Primeira e Segunda, na alínea b do item 2.2. do CV.15.2.280		-		Não é publicado
32	DTE	CT.PS.10.6.318-19	27.06.16	120 dias	30/04/2016 a 28/08/2016	CI Nº 20/2016 – CTE SUL – CLAUDIA RIBEIRO, de 26/04/2016. GED Nº 1155452	CONSÓRCIO CONCREMAT - PROJETEC – ENGECONSULT	33.146.648/0001-20	Prorrogação de prazo do CT.PS.10.6.318, referente à elaboração do projeto básico, estudos complementares e plano de educação socioambiental do sistema Adutor do Agreste, no estado de Pernambuco.		-		Publicado 03/08/2016
33	DRI	CT.PS.12.5.344-08	27.06.16	12 meses	01/05/2016 a 30/04/2017	CI Nº 071/2016 – ADRI – ANDREI DORTA DIAS NUNES, datada de 02/05/2016. GED Nº 1152507	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	Prorrogação do prazo do CT.PS.12.5.344, referente à prestação de serviços de controle e monitoramento operacional dos SAA e SES das GNR´s São Francisco e Moxotó	COMPESA	R$ 776.055,24	000440/2016	Publicado 03/08/2016
34	DRM	CT.OS.11.4.161-13	27.06.16	90 dias	11/05/2016 a 09/08/2016	CI Nº 37/2016 – GOM, de 02/05/2016. GED Nº 1154830	SIENA ENGENHARIA LTDA	11.514.148/0001-60	Prorrogação do prazo do CT.OS.11.4.161, referente às obras e serviços de desativação das linhas DN 750 mm na Estrada da Batalha – PE 08		-		Publicado 03/08/2016
35	DTE	CT.PS.09.0.0294-19	27.06.16	120 dias	28/02/2016 a 26/09/2016	CI Nº 08/2016 - ENG° JOSÉ ROBSON OLIVEIRA DA VEIGA - de 25/05/2016. GED Nº 1156109	TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	00.507.946/0001-49	Prorrogação de prazo ao contrato CT.PS.09.0.0294, referente à elaboração do diagnóstico do Sistema existente, Relatorio Técnico Preliminar, Projeto Básico e Estudos complementares, visando à adequação/ampliação do Sistema de Abastecimento de água da Cidade de Vitória de Santo Antão e dos Distritos de Bonança e Cidade de Deus, bem como aumento da produção de água a partir da barragem de Tapacurá		-		Publicado em 31/08/2016
36	DTE	CT.OS.12.4.234-10	29.06.16	61dias	01/07/2016 a 31/08/2016	CI Nº 93/2016 – GPA, de 20/06/2016. GED Nº 1157619	TELVENT BRASIL S/A	31.432.685/0004-11	Prorrogação de prazo do CT.OS.12.4.234, referente à contratação de serviços de implantação de sistema de supervisão e controle (SSC) para atender às necessidades de automação, telemedição e telecomando das instalações, com a finalidade de aprimorar o controle operacional dos sistemas produtores de Belo Jardim, inclusive com fornecimento de equipamentos, software e materiais		-		Publicado 03/08/2016
37	DRI	TERMO DE ENCERRAMENTO CT.OS.10.5.237	29.06.16			CI Nº 302/2016 - GNR MATA SUL, de 13/06/2016. GED Nº 1157372	EMV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06.095.622/0001-27	Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntario das obrigações pelas partes, do CT.OS.10.5.237, de 30/06/2010, cujo objeto é a execução dos serviços de recuperação das unidades operacionais do sistema de abastecimento de água freixeiras - Escada/PE		-		Publicado em 31/08/2016
38	DMA	CT.PS.12.2.157-04	28.06.16	06 meses	01/07/2016 a 30/12/2016	CI Nº 361/2016 - GGP, datada de 21/06/2016. GED Nº 1157707	EQUIPREV EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS LTDA - ME	07.184.287/0001-04	Prorrogação de prazo do CT.PS.12.2.157, referente à prestação de serviços de manutenção, recarga, treinamento de manuseio, coleta, entrega e aquisição de extintores de incêndio para todas as gerências/complexos do Recife, RMR (Regiao Metropolitana do Recife) e Interior	COMPESA	R$ 37.000,00	000023/2016	Publicado em 31/08/2016

		RESUMO:
		UNIDADES					QUANT.	VALOR R$
		1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - DPR					0	0,00
		2 - DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA - DGC					0	0,00
		3 - DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO - DCA					0	0,00
		4 - DIRETORIA DE CONTROLE OPERACIONAL - DCO					0	0,00
		5 - DIRETORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - DSO					0	0,00
		6 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - DEG					0	0,00
		TOTAL GERAL:					0	0,00
Elaborado e lançado por: Glória Brandão Aprovado por: Luciana de Morais de Queiroz Galvão

## JULHO-16
				GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC					Mês/Ano
				REGISTRO DE ADITIVOS / 2016					JULHO / 2016
ORDEM	DIRETORIA	Nº ADITIVO	DATA			DOC. DA	FIRMA CONTRATADA	CNPJ	OBJETO DO ADITIVO	RECURSO	VALOR	PA.	OBSERVAÇÃO
			ASS.	VIGÊNCIA		SOLICITAÇÃO
1	DRI	CT.PS.12.5.016-06	01.07.16	12 meses	03/07/2016 a 02/07/2016	CI Nº 226/2016 - GNR MATA SUL, datada de 13/05/2015, GED Nº 1155894	RS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	11.679.636/0001-28	Prorrogação do prazo, com valores atualizados, e a adequação de planilha, com acréscimo de serviço, no percentual de 4% e supressão de serviços, no percentual de 7% do CT.PS.12.5.016, referente à prestação de serviços de manutenção nas unidades operacionais dos sistemas de esgotamento sanitários pertencentes à Superintendência de Unidades de Negócio Agreste - SNA	COMPESA	VALOR ACRÉSCIMO R$54.258,52 VALOR SUPRESSÃO R$67.808,52 VALOR R$904.530,28	000593/2016	Publicado 31/08/2016
2	DRI	CT.OS.12.6.407-09	01.07.16	180 dias	24/07/2016 a 21/01/2017	CI Nº 01/2016 – MOABY MASSENA – GESTOR DO CONTRATO, de 15/06/2016. GED Nº 1157648	SIENA ENGENHARIA LTDA	11.514.148/0001-60	Prorrogação do prazo do CT.OS.12.6.407, referente à execução das obras e serviços de ampliação/adequação do SAA da cidade de Vitória de Santo Antão e dos distritos de Bonança e Cidade de Deus – aumento da produção de água a partir da Barragem de Tapacurá – São Lourenço da Mata – PE		-		Publicado 31/08/2016
3	DRM	CT.OS.12.4.184-10	04.07.16			CI Nº 04/2016 – ENGº ALEX VINICÍUS LIMA WASHINGTON, de 16/05/2016. GED Nº 1155746	PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01.958.324/0001-08	O reajuste contratual do CT.OS.12.4.184, referente à execução das obras e seriços de setorização e substituição de infraestrutura de rede nos bairros de ilha do leite (d-23); IPSEP (d-38, d-39 e d-50); imbiribeira (d-41 e d-42); Afogados (d-44a); São José e Santo Antônio (d-44b); Brasília Teimosa e Pina (d-45) e Boa Viagem (d-48 e d-49)	COMPESA	R$ 458.785,71	592/2016	Publicado 31/08/2016
4	DRM	TERMO ENCERRAMENTO CT.LC.12.2.052	04.07.16			CI Nº 382/2016 – GSG, DE 30/06/2016. GED nº 1158060	ANDRADE BARROS LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA – EPP	04.741.395/0001-34	Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.LC. 12.2.052, de 10/02/2012, cujo objeto é a locação de 10 Veículos populares, tipo PASSEIO, ano/fabricação mínimo 2011 (zero quilômetro), ar condicionado, 5 portas, vidros e travas elétricas, bi-combustível (álcool/gasolina), potência mínima 65 CV, motorização mínima 1.0, transmissão manual, câmbio de 05 marchas para frente e 01 à ré, capacidade para 05 (cinco) pessoas, capacidade de carga útil mínima de 400 Kg, na cor cinza, jogo de tapetes de borracha no piso, frisos laterais, protetor de cárter e todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN		-		Publicado 31/08/2016
5	DRI	CT.PS.15.5.114-01	04.07.16	12 meses	01/06/2016 a 31/05/2017	CI Nº 029/2016 – APOIO TÉCNICO/DRI, datada de 16/06/2016 – GED Nº 1156218	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	08.488.802/0001-02	Prorrogação de prazo do CT.PS.15.5.114, referente à execução de Serviços de implantação de ramais prediais de água e fiscalização de ligações suprimidas no âmbito da DRS	COMPESA	R$ 1.114.111,44	000500/2016 E 000616/2016	Publicado 31/08/2016
6	DRI	CT.PS.14.6.127-03	04.07.16	12 meses	19/05/2016 a 18/05/2017	CI Nº 39/2016 – CCM AGRESTE CENTRAL, de 15/04/2016. GED Nº 1154106	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	Prorrogação de prazo e o reajuste do CT.PS.14.6.127, referente à prestação de serviços de cobrança consumo, em ramais prediais de água e esgoto na GNR Agreste	COMPESA	R$ 1.403.288,16	586/2016	Publicado 31/08/2016
7	DRM	CT.OS.15.4.329-01	05.07.16	60 dias	11/07/2016 a 08/09/2016	CI Nº 124/2016 – GNM CENTRO, de 21/06/2016. GED Nº 1157901	ANTONIO VALTER BARROS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	16.953.015/0001-04	Prorrogação de prazo, a adequação de planilha com o acréscimo de serviços, no percentual de 18,62% e a supressão de serviços, no percentual de 30,83% do CT.OS.15.4.329, referente das obras e serviços de implantação do saneamento integrado (água, esgoto, drenagem e pavimentação) do beco do tramwis, localizado no bairro de Santo Amaro – Recife/PE.	COMPESA	Acréscimo R$76.620,40 Supressão R$126.857,50 VALOR R$ 361.254,64	192/2015	Publicado 31/08/2016
8	DMA	CT.LC.13.3.249-06	05.07.16	06 meses	05/08/2016 a 04/02/2017	CI Nº 486/2015 – GSG, de 20/06/2016. GED Nº 1157627	SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULO LTDA – EPP	09.265.212/0001-75	Prorrogação do prazo do CT.LC.13.3.249, referente à prestação de serviços de locação de 17 tipo veículos caminhonete 4x2 cabine dupla (Lote 01)	COMPESA	R$ 333.035,10	595/2016	Publicado 31/08/2016
9	DMA	CT.PS.12.3.194-06	05.07.16			CI Nº085/2016 – GCA, de 07/06/2016. GED Nº 1157784	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE – CDL RECIFE SERVIÇOS AOS ASSOCIADOS	22.317.405/0001-90	Concessão de reajuste do contrato CT.PS.12.3.194, referente à prestação de serviços de informações cadastrais, referentes à Pessoa Física e/ou Jurídica, constantes na Base de Dados de Restrições da CONTRATADA	COMPESA	R$ 68.117,68	601/2016	Publicado 31/08/2016
10	DTE	CT.OS.14.6.070-03	06.07.16			COMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 22/06/2016. GED Nº 1147952	MRM CONSTRUTORA LTDA	13.578.869/0001-60	o reajuste anual do Contrato CT.OS. 14.6.070 – PSHPE Nº 008/2014. Obras para a Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Surubim/PE	BID	R$ 4.255.120,94	00491/2016	Publicado 31/08/2016
11	DRI	CT.OS.14.6.133-07	06.07.16	117 dias	17/07/2016 a 11/11/2016	CI Nº 035/2016 – GOI, de 27/06/2016. GED Nº 1157816	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA – EPP	17.499.926/0001-76	Prorrogação de prazo do CT.OS.14.6.133, referente à execução das Obras e serviços da ampliação da barragem de Pedro Moura JR. - Belo Jardim/PE		-		Será publicado 04/11/2016
12	DRI	CT.OS.13.5.260-08	06.07.16	180 dias	SUSPENSÃO 24/06/2016 a 20/12/2016	CI Nº 16/2016 – ENGº MÁRIO SOLON PEREIRA JÚNIOR, de 14/06/2016. GED Nº 1157429	SIENA ENGENHARIA LTDA	11.514.148/0001-60	Suspensão da execução do contrato CT.OS.13.5.260, referente à execução das obras e serviços de ampliação do SAA de Santa Maria da Boa Vista a partir do sistema adutor de Redenção/PE		-		Publicado 31/08/2016
13	DRI	CT.OS.10.5.446-16	06.07.16	165 dias	19/07/2016 a 30/12/2016	CI Nº 36/2016 – GOI, de 27/06/2016. GED Nº 1157824	SANEA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	41.042.367/0001-55	Prorrogação de prazo do CT.OS.10.5.446, referente às das obras e serviços de adequação e implantação do SAA do Município de Brejo da Madre de Deus – PE		-		Publicado 31/08/2016
14	DRI	CT.OS.13.6.107-09	06.07.16			CI Nº 26/2016 – ENGº WALDECK STEVENS, de 22/06/2016. GED Nº 1157785	CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA	10.634.830/0001-24	Adequação de planilha, com acréscimo de valor, no percentual de 5,38% do CT.OS.13.6.107, referente às obras e aos serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário – Bacia 02, Garanhuns/PE	CAIXA – FGTS e COMPESA	R$ 957.455,40	574/2016	Publicado 31/08/2016
15	DMA	CT.PS.14.3.032-05	07.07.16			CI Nº 416/2016 – GSG, DE 27/05/2016. GED Nº 1156442	SOUSA AQUINO ENGENHARIA EIRELI EPP	11.868.307/0001-25	o reajuste contratual, referente aos montantes A e B, do CT.PS. 14.3.032, o qual se refere à manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial nas dependências da COMPESA – Área Metropolitana do Recife	COMPESA	R$ 116.856,23	000564/2016	Publicado 31/08/2016
16	DTE	CT.OS.15.4.044-03	07.07.16	180 dias	31/07/2016 a 26/01/2017	CI Nº 61/2016 – CAS, de 01/07/2016. GED Nº 1158078	HIDROCON – HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	Prorrogação de prazo do CT.OS.15.4.044, referente aos serviços/obras de perfuração, instalação eletromecânica e energização de um poço no Município de Itapissuma – PE (Lote 2)		-		Publicado 31/08/2016
17	DNN	CT.PS.15.7.163-02	07.07.16	60 dias	01/07/2016 a 30/08/2016	CI Nº 061/2016 – GPS, de 28/06/2016. GED Nº 1157716	FLÁVIO LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA		Prorrogação do prazo, sem acréscimo de valor, do CT.PS.15.7.163, cujo objeto é a contratação de consultoria individual para prestação de serviços técnicos para implementação de Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP) na Compesa		-		Publicado 31/08/2016
18	DTE	CT.PS.14.5.089-04	12.07.16	SUSPENSÃO 120 dias	29/05/2016 a 26/09/2016	CI Nº 96/2016 – ENG. CARLOS EDUARDO LUNA, DE 12/05/2016. GED n°. 1155431	PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/001-57	Suspensão da execução do contrato CT.PS. 14.5.089, referente a elaboração de estudos e projetos para adequação e ampliação do sistema de abastecimento de água de Gravatá/PE		-		Publicado 31/08/2016
19	DRM	CT.OS.16.4.053-01	12.07.16	60 dias	03/07/2016 a 31/08/2016	CI Nº 130/2016 – GNM CENTRO, de 01/07/2016. GED Nº 1158166	CAP ENGENHARIA LTDA – EPP	11.116.202/0001-10	Prorrogação de prazo, a adequação de planilha com o acréscimo de serviços, no percentual de 17,18% e a supressão de serviços, no percentual de 34,79% do CT.OS.16.4.053, referente das obras e dos serviços de substituição de redes e placas danificadas no atracadouro do Porto do Recife		Acréscimo R$46.379,43 Supressão R$93.885,83 novo valor R$222.393,72		Publicado 31/08/2016
20	DRI	CT.OS.15.6.316-04	12.07.16	90 dias	02/08/2016 a 30/10/2016	CI Nº 33/2016 – GESTOR STIVE FALCÃO, de 04/07/2016. GED Nº 1158261	ANTONIO VALTER BARROS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	16.953.015/0001-04	Prorrogação do prazo do CT.PS.15.6.316, referente às pbras e serviços de conclusão da implantação da adutora de água bruta para Saloá-PE		-		Publicado 31/08/2016
21	DRI	CT.OS.13.6.107-10	13.07.16	153 dias	31/07/2016 á 30/12/2016	CI Nº 27/2016 - ENGº WALDECK STEVENS, de 05/07/2016. GED Nº 1158291	CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA	10.634.830/0001-24	Prorrogação do prazo do CT.OS.13.6.107, referente à implantação do sistema de esgotamento sanitário - Bacia 2, Garanhuns - PE		-		Publicado 31/08/2016
22	DTE	CT.OS.13.6.154-04	13.07.16			CI Nº 013/2016 – COE – 2, de 11/07/2016. GED Nº 1158478	CONSÓRCIO ECOCIL/HL/INCO	08.326.548/0001-38	Adequação de planilha, com acréscimo de serviços de no percentual de 6,93% e supressão de serviços no percentual de 6,93%, sem acréscimo sem acréscimo de valor, do CT.OS.13.6.154, referente à implantação do agreste – lote 4 – Caruaru/ Santa Cruz do capibaribe		Acréscimo R$4.099.646,38 Supressão R$4.099.646,38		Publicado 31/08/2016
23	DMA	CT.PS.15.3.428-01	13.07.16	23 dias	07/07/2016 a 29/072016	CI Nº 452/2016 - GAP, datada de 05/07/2016. GED Nº 1158461	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	Prorrogação de prazo do CT.PS.15.3.428, referente à contratação de prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada, nas áreas tributária, trabalhista e previdenciária, para implantação do social do Governo Federal		-		Publicado 31/08/2016
24	DRM	CT.OS.15.4.040-01	13.07.16	240 dias	14/07/2016 a 11/03/2017	CI Nº 11/2016 - CTE SUL, de 17/02/2016 e S/N de 11/07/2016. GED Nº 1150717	CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA	05.008.316/0001-43	Prorrogação de prazo e a revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.OS.15.4.040, EM DECORRÊNCIA DA ONERAÇÃO, O RESSARCIMENTO DE VALORES, PELA Compesa, referente aos serviços executados no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual, referente à execução dos serviços/obras de implantação de rede de distribuição de água na comunidade Loteamento Canoas em Nossa Senhora do Ó, Ipojuca/PE	COMPESA	R$ 1.568.313,46	000587/2016	Publicado 31/08/2016
25	DMA	CT.PS.14.3.328-02	13.07.16			CI Nº. 078/2016 – GTC, DE 20/05/2016. GED Nº. 1156005	CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	04.856.454/0001-10	Retificação do texto da CLÁUSULA SEXTA do CT.PS.14.3.328, referente à prestação de serviços de tecnologia da informação, compreendendo os serviços técnicos para operacionalizar a manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva e perfectiva do sistema corporativo de informações geocodificadas da COMPESA - GISCOMP		-		Publicado 31/08/2016
26	DRM	CT.OS.13.4.215-05	15.07.16	SUSPENSÃO 90 dias	01/05/2016 a 29/07/2016	CI Nº 04/2016 - ENGº ALEX VINÍCIUS WASHINGTON, de 03/06/2016. GED Nº 1157719	CONSÓRCIO DIAGONAL - DUCTOR (IBURA)	18.448.874/0001-71	Suspensão da execução do CT.OS.13.4.215, referente à execução dos serviços/obras de gerenciamento, fiscalização e assessoria técnica das obras de implantação SAA nos morros do Ibura		-		Publicado 31/08/2016
27	DRM	CT.PS.14.4.327-04	18.07.16	90 dias	05/07/2016 á 03/10/2016	CI Nº 02/2016 E CI Nº 05/2016 - ENG. ILTON SANTOS ALVES, de 05/07/2016 e 18/07/2016. Respectivamente. GED Nº 1158299	VISAR ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP	10.542.393/0001-19	Prorrogação do prazo e a adequação de planilha, com acréscimo de serviço, no percentual de 12,91% e supressão de serviços, no percentual de 7,65% do CT.PS.14.4.327, referente às obras e serviços de implantação de rede de distribuição de água na comunidade Portelinha, Jaboatão dos Guararapes	COMPESA	SUPRESSÃO R$29.068,16 ACRÉSCIMO R$19.980,71 VALOR TOTAL R$ 49.048,87	000648/2016	Publicado 31/08/2016
28	DRI	CT.OS.14.5.317-03	18.07.16	02 meses	21/07/2016 a 20/09/2016	CI Nº 17/2016 - ENGº GILENO GOMES DE OLIVEIRA, de 04/07/2016. GED Nº 1158537	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00.654.704/0001-88	Prorrogação de prazo do CT.OS.14.5.317, referente à implantação do sistema de abastecimento de água do Distrito de Volta do moxotó, em Jabotá/PE		-		Publicado 31/08/2016
29	DTE	CT.PS.15.4.03-06	18.07.16	101 dias	07/05/2016 a 16/08/2016	CI Nº 70/16 - GOL, DE 01/07/2016. GED nº 1158157	ADAS-ENGENHARIA, PROJETOS E AVALIAÇÕES LTDA-ME	09.547.727/0001-68	Prorrogação do prazo do CT.PS. 15.4.03,referente à elaboração dos projetos básicos e executivos de requalificação do laboratório central e de construção do laboratório metropolitano de esgoto		-		Publicado 31/08/2016
30	GAP	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO,	19.07.16	01 ano	01/09/2016 a 31/08/2017	REQUERIMENTO DA EMPREGADA, DE 03/05/2016. GED Nº 1156568	ANA CAROLINA MALHEIROS CAVALCANTI RODRIGUES	matrícula nº 10529	Concessão de licença sem vencimento à EMPREGADA		-		Não é publicado
31	DTE	CT.OS.13.4.042-07	19.07.16	SUSPENSÃO 120 dias	10/06/2016 a 07/10/2016	CI Nº 64/2016 - CAS, de 09/06/2016. GED Nº 1158562	TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	78.183.027/0001-54	Suspensão da execução do contrato CT.OS.13.4.042, referente às obras e serviços de perfuração e instalação eletromecânica e energização do poço tubular profundo P.1.4-GN, reforço do Sistema de Abastecimento de Tejucupapo - Município de Goiana/PE		-		Publicado 31/08/2016
32	DTE	CT.PS.12.2.301-06	20.07.16	12 meses	26/09/2016 a 25/09/2017	CI Nº 040/2016 - DTE, de 04/07/2016. GED Nº 1158374	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – ITEP - OS	05.774.391/0001-15	Prorrogação do prazo do CT.PS.12.2.301, referente à prestação de serviços de controle tecnológico de obras e inspeções na fabricação, no recebimento de materiais, equipamentos e produtos químicos nas obras, no centro de distribuição e inspeções de montagem eletromecânicas, atendendo a demanda de todas as diretorias da Compesa		-		Publicado 31/08/2016
33	DNN	CT.PS.14.5.242-02	20.07.16	24 meses	15/08/2016 a 15/08/2018	CI Nº 087/2016 – CAF, de 22/06/2016. GED Nº 1157831	MARIA JOSETE ALMEIDA MARTINS	716.361.584-58	Prorrogação de prazo de execução dos serviços e consequente acréscimo de valor.	BID	R$ 236.584,80	000639/2016	Publicado 31/08/2016
34	DNN	CT.PS.14.5.160-02	20.07.16	24 meses	01/07/2016 a 01/08/2018	CI Nº 086/2016 – CAF, de 22/06/2016. GED Nº 1157829	NILCE HELENA CORDEIRO GONDIM	142.331.934-68	Prorrogação do prazo de execução dos serviços e consequente acréscimo de valor	BID	R$ 431.204,40	000643/2016	Publicado 31/08/2016
35	DRI	CT.PS.13.6.386-05	20.07.16			Acompanhamento de Informações, de 19/07/2016 e CI Nº 061/2016 - CPR - MATA SUL - GNR MATA SUL, de 13/05/2016. GED Nº 1155547	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	Revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.PS.13.6.386 em decorrência da oneração, o ressarcimento de valores, pela Compesa, referente aos serviços executados no periodo da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual, referente à prestação de serviços de Manutenção Eletromecânica de forma contínua das unidades operacionais de esgotoda GNR Mata Sul	COMPESA	R$ 36.536,55	661/2016	Publicado 31/08/2016
36	DGC	CT.PS.13.2.052-06	20.07.16			CI Nº 065/2016 – GERÊNCIA DO CONTENCIOSO E CONSULTIVO - GCC, DE 30/06/2016. GED Nº 1158154	MELLO, PIMENTEL, BLANC E FRANÇA ADVOGADOS	17.375.812/0001-14	concessão de reajuste retroativo do valor devido dos Honorários de Êxito, previstos no CT.PS. 13.2.052, com base na variação do IPCA de abril/2015 a abril/2016, bem como a atualização do valor da referida parcela mensal, prevista no Termo de Apostilamento nº 0006/2014, nos termos da Cláusula Segunda, alínea “c”, do CT.PS. 13.2.052, cujo objeto é a Prestação de Serviço de representação e patrocínio da COMPESA	COMPESA	R$ 33.872,02	000282/2016, datado de 08/04/2016 (saldo contratual) e PA nº 000640/2016	Publicado 31/08/2016
37	DRM	CT.OS.14.4.165-02	20.07.16			CI Nº 03/2016 – ENGº MARIA BETÂNIA A. SANTIAGO DO NASCIMENTO – GOM, de 10/06/2016. GED Nº 1157108	GMEC – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	05.790.272/0001-56	Concessão do primeiro e segundo reajustes contratuais e a renúncia do terceiro reajuste, ao CT.OS.14.4.165, cujo objeto é a execução das obras e serviços de adequação e ampliação de rede de distribuição de água do Recife 8 A, beneficiando parte dos bairros de Iputinga, Caxangá, Dois Irmãos, Apipucos e Monteiro	COMPESA	R$ 1.285.886,07	657/2016	Publicado 31/08/2016
38	DRM	CT.OS.14.4.092-02	20.07.16			Acompanhamento de Informações, de 19/07/2016 e CI Nº 007/2016 – ENGº VIVALDO MELO, de 08/04/2016. GED Nº 1153530	GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	35.597.061/0001-62	Adequação de planilha, com acréscimo de serviços, no percentual de 5,04% ao contrato CT.OS.14.4.092, referente à ampliação do sistema de abastecimento de água da localidade de Tejucupapo Goiana/PE	COMPESA-ICMS-INVESTIMENTO	R$ 126.563,03	655/2016	Publicado 31/08/2016
39	DTE	CT.PS.09.0.0136-17	20.07.16	120 dias	22/07/2016 a 19/11/2016	CI Nº 23/2016 - ENGº LEONARDO HENRIQUE - CPE, de 14/07/2016. GED Nº 1158731	TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	00.507.946/0001-49	Supressão de serviços no percentual de 1,55% e a prorrogação do prazo do CT.PS.09.0.0136, referente à elaboração de estudos de concepção e projetos básicos para implantação/ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Garanhuns/PE		Supressão R$ 13.077,83		Publicado 31/08/2016
40	DMA	CT.LC.16.3.087-01	21.07.16			CI Nº 080/2016 - GAC, de 15/07/2016. GED Nº 1158814	EUZA FERREIRA DE OLIVEIRA	404.026.734-68	Correção do CPF da locadora na qualificação do CT.LC.16.3.087, o qual se refere à locação de imóvel, de propriedade da locadora, situado na Rua Visconde Campo Alegre, Nº 93, Cabo de Santo Agostinho - PE		-		Publicado 31/08/2016
41	DTE	CT.PS.14.5.075-04	21.07.16	SUSPENSÃO 120 dias	08/06/2016 a 05/10/2016	CI Nº 16/2016 - ENGº PERCILLA DELUSE BEZERRA DA SILVA, de 08/06/2016. GED Nº 1156935	ABF ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	00.376.507/0001-44	Suspensão do contrato CT.PS.14.5.075, referente aos serviços de elaboração de estudos e projeto para adequação da rede de distribuição de Enseada dos Corais, Gaibu, Porto de Galinhas e Maracaípe		-		Publicado 31/08/2016
42	DRM	CT.OS.13.4.322-05	21.07.16	186 dias	06/09/2016 a 10/03/2017	CI nº 03/2016 – ENGº ILTON SANTOS ALVES, DE 13/07/2016. GED Nº 1158684	ARCADIS LOGOS S/A	07.939.296/0001-50	Prorrogação de prazo do CT.OS. 13.4.322, referente à contratação de serviços de engenharia consultiva para a elaboração dos projetos executivos e o gerenciamento, fiscalização e assessoria técnica das obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário dos Bairros da Imbiribeira, Boa Viagem e Porta Larga, dentro do Programa PROEST, ÁREA 1 - RECIFE - PE		-		Publicado 31/08/2016
43	DGC	CT.PS.13.2.052-07	21.07.16			CI Nº 108/2016 - GCR, de 21/07/2016 GED Nº 1158156	MELLO, PIMENTEL, BLANC E FRANÇA ADVOGADOS	17.375.812/0001-14	Concessão de honorários de êxito, nos termos da cláusula segunda, alínea "b", do CT.PS.13.2.052, cujo objeto é a prestação de serviço de representação e patrocínio da Compesa nas demandas jurídicas e administrativas estratégicas, assim consideradas as causas acima de R$ 5.000.000,00 e as que, mesmo sem atingir tal montante, a critério da Diretoria da Compesa	COMPESA	R$ 5.567,06	635/2016	Publicado 31/08/2016
44	DNN	CT.PS.14.5.278-03	22.07.16	24 meses	26/07/2016 a 25/07/2018	CI Nº 019/2016 - CPS, de 13/06/2016. GED Nº 1157235	PAULA FRASSINETE CARVALHO FALCÃO	531.103.404-10	Prorrogação de prazo de execução dos serviços e consequente acréscimo de valor.	BID	R$ 319.123,44	000654/2016	Publicado 14 de setembro de 2016
45	DRM	CT.PS.12.4.024-05	22.07.16			ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, de 19/07/16 e CI Nº 113/2015 - GPM, de 28/08/2015. GED Nº 1142777	SERVITIUM EIRELI	00.558.943/0001-34	Adequação de planilha, sem acréscimo de valor e a concessão de reajuste do CT.PS.12.4.024, referente à prestação de serviço de manutenção das unidades operacionais dos SAA, pertencentes a Superintendência de Manutenção e Produção na área da RMR	COMPESA	R$ 678.437,08	656/2016	Publicado 31/08/2016
46	DNN	CT.PS.15.7.242-01	22.07.16			CI Nº 013/2016 – CPS, de 22/04/2016. GED Nº 1156209	CONSÓRCIO DIAGONAL – CONDOMINIUM – TACAIMBÓ_GRAVATÁ	23.046.830/0001-55	Acréscimo de serviço, no percentual de 9,67% do CT.PS. 15.7.242	BID	R$ 3.984.442,20	000626/2016	Publicado 31/08/2016
47	DRI	CT.OS.11.6.266-11	22.07.16	06 meses	26/06/2016 a 25/12/2016	CI Nº 026/2016 - GNR SERTÃO CENTRAL, de 29/06/2016. GED Nº 1158018	PONTO FORTE CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	01.958.324/0001-08	Prorrogação de prazo e o reajuste contratual do CT.OS.11.6.266, que se refere às obras de implantação das ligações intradomiciliares do SES de Salgueiro/PE	COMPESA	R$ 370.331,22	000783/2016	Publicado 31/08/2016
48	DTE	CT.OS.13.6.302-05	22.07.16			CI Nº 14/2016 - ADUTORA DO AGRESTE, de 19/07/2016. GED Nº 1158927	CONSÓRCIO CONCREMAT - PROJETEC - ENGECONSULT - TECHNE	18.832.859/0001-22	Reajuste de preço do CT.OS.13.6.302, referente aos serviços de engenharia consultiva para o gerenciamento, fiscalização, assessoria técnica e elaboração dos programas ambientais das obras de implantação do sistema Adutor do Agreste - Pernambuco	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO	R$ 1.517.766,26	686/2016	Publicado 31/08/2016
49	DMA	CT.PS.15.2.132-02	26.07.16	12 meses	28/07/2016 a 27/07/2017	CI Nº 481/2016 - GSG, de 17/06/2016. GED Nº 1157490	RM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	05.465.222/0001-01	Prorrogação do prazo do CT.PS.15.2.132, referente à prestação de serviços de 06 profissionais do tipo Auxiliar administrativo	COMPESA	R$ 144.708,24	000625/2016	Publicado 31/08/2016
50	DRI	CT.OS.12.6.314-07	26.07.16	SUSPENSÃO 180 dias	28/07/2016 á 24/01/2017	CI Nº 01/2016 - ENGº GEORGIA BRANDÃO DA CRUZ, de 09/06/2016. GED Nº 1157007	EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	10.514.594/0001-02	Suspensão do contrato CT.OS.12.6.134, referente às obras e serviços de implantação do sistema de abastecimento de água do Município de Jataúba, rede de distribuição e reservatório		-		Publicado 31/08/2016
51	DRI	CT.OS.14.6.133-08	27.07.16			CI Nº 003/2016 – ENG.ª GEÓRGIA BRANDÃO DA CRUZ, DE 07/07/2016. GED Nº 1158546	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	17.499.926/0001-76	Supressão do item referente aos veículos da Administração Local constantes da planilha do CT.OS. 14.6.133, que corresponde ao percentual de 1,3% (um inteiro e três décimos por cento), referente à execução das OBRAS E SERVIÇOS DA AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM DE PEDRO MOURA JR. – BELO JARDIM/PE		SUPRESSÃO R$65.266,08 VALOR TOTAL R$ 5.115.293,94		Publicado 31/08/2016
52	DAM	CT.PS.13.5.144-06	27.07.16			CI nº 275/2016 – GMA, datada de 21/07/2016. GED nº 1159162	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – ITEP	05.774.391/0001-15	a adequação de planilha, com acréscimo de 0,52% e supressão de 0,52% , sem acréscimo de valor, do CT.PS. 13.5.144, referente à prestação de serviços técnicos de acompanhamento e monitoramento ambiental, cadastro fundiário, arqueologia, educação ambiental, geodésia e geoinformação para atendimento de demandas ambientais da COMPESA		VALOR ACRÉSCIMO R$83.490,94 VALOR SUPRESSÃO R$3.490,94		Publicado 31/08/2016
53	DRI	CT.PS.13.6.209-03	27.07.16	12 meses	01/08/2016 a 31/07/2017	CI n° 181/2016 – CAF AGRESTE MERIDIONAL, DATADA DE 10/06/2016 – GED Nº 1157213	LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.627.870/0001-49	Prorrogação de prazo do CT.PS. 13.6.209, referente à prestação de serviços de administrativos e de atendimento nas CRE’S – Águas Belas, Bom Conselho e Garanhuns	COMPESA	R$ 617.057,88	000658/2016	Publicado dia 14/09/2016
54	DMA	CT.PS.16.3.025-02	28.07.16			CI Nº 565/2016 - GSG, de 14/07/2016. GED Nº 1158802	CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	10.965.693/0001-00	Retificação da Cláusula quinta do CT.PS.16.3.025, referente à locação de veículos administrativos, classificação VS-1, para atender as necessidades da Compesa		-		Publicado 14/09/2016
55	DTE	CT.PS.15.6.110-01	28.07.16			CI Nº 08/2016 – ENGº JOÃO PAULO BARBOSA, de 02/06/2016. GED Nº 1156802	CONSÓRCIO INCIBRA / INNCIVE / ECOSOUL	20.637.221/0001-82	Contratação de pessoa jurídica para elaboração de estudos e projetos (diagnóstico, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos complementares) visando à adequação / ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Goiana		-		Publicado 31/08/2016
56	DRI	CT.OS.13.6.399-08	28.07.16	90 dias	31/07/2016 a 28/10/2016	CI Nº 09/2016 - ENGº ORLANDO CARLOS DA SILVA FILHO, datada de 13/07/2016. GED Nº 1158862	TEC HIDRO - SERVIÇO TÉCNICO E COMÉRCIO LTDA	04.491.523/0001-39	Prorrogação de prazo do CT.OS.13.6.399, referente às obras e serviços de implantação do sistema de abastecimento d'água Vila Santana a apartir da Barragem do prata, no município de São Joaquim do Monte - PE		-		Publicado 31/08/2016
57	DRI	CT.OS.10.5.279-21	29.07.16	120 dias	01/08/2016 a 28/11/2016	CI Nº 045/2016 - GOI, de 28/07/2016. GED Nº 1159633	SANEA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	41.042.367/0001-55	Prorrogação de prazo do CT.OS.10.5.279, referente à adequação do SAA da cidade de Venturosa-PE		-		Publicado 31/08/2016
58	DRI	CT.PS.12.5.017-07	29.07.16	12 meses	18/03/2016 a 17/03/2017	CI Nº 097/2016 - ADRI - ANDREI DORTA DIAS NUNES, de 14/06/2016, GED Nº 1156167	CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	04.856.454/0001-10	Prorrogação do prazo, com preço reajustado, e supressão de serviços no percentual de 11,64% do CT.PS.12.5.017, referente à operação de unidades operacionais: reservatórios EE´S, pertencentes ao SAA e SES na área de atuação da Superintendência de Negócio do Sertão - SNS (Lote 1)	COMPESA	valor supressão R$ 954.142,56 valor R$7.242.398,70	000659/2016	Publicado 31/08/2016
59	DTE	CT.PS.13.5.369-06	29.07.16	60 dias	30/07/2016 a 27/09/2016	CI Nº 13/2016 - ENGª LUCIANA NUNES DA SILVA, de 07/07/2016. GED Nº 1158362	CONSÓRCIO ATP/PROSPECTIVA	35.467.604/0001-27	Prorrogação do prazo do CT.PS. 13.5.369 – CONTRATO PSHPE Nº 016/2013, com a respectiva alteração do Cronograma Físico/Financeiro,tendo em vista a necessidade de continuidade e conclusão dos estudos e projetos para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da localidade (Distrito) de Matriz da Luz, no Município de São Lourenço da Mata/PE		-		Publicado 31/08/2016

				SAD-296

				CI nº 013/2016 – COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS - CPS, DE 22/04/2016. GED n° 1156209

		RESUMO:
		UNIDADES					QUANT.	Prorrogação de prazo
		1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - DPR					0	0,00
		2 - DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA - DGC					0	0,00
		3 - DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO - DCA					0	0,00
		4 - DIRETORIA DE CONTROLE OPERACIONAL - DCO					0	0,00
		5 - DIRETORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - DSO					0	0,00
		6 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - DEG					0	0,00
		TOTAL GERAL:					0	0,00
Elaborado e lançado por: Glória Brandão Aprovado por: Luciana Morais de Queiroz Galvão

## AGOSTO-16
				GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC					Mês/Ano
				REGISTRO DE ADITIVOS / 2016					AGOSTO / 2016
ORDEM	DIRETORIA	Nº ADITIVO	DATA			DOC. DA	FIRMA CONTRATADA	CNPJ	OBJETO DO ADITIVO	RECURSO	VALOR	PA.	PUBLICAÇÃO
			ASS.	VIGÊNCIA		SOLICITAÇÃO
1	DMA	CT.PS.15.3.015-02	02.08.16			CI Nº 119/2016 - GERENCIA DE FATURAMENTO, de 21/07/2016. GED Nº 1159364	ENORSUL SERVIÇOS EM SANEAMENTO LTDA	07.192.861/0001-68	Retificação da cláusula sexta do CT.PS.15.3.015 e a concessão de reajuste contratual do CT.PS.15.3.015, referente à Prestação de serviços de apuração de consumo informatizada com transmissão "ON LINE" de medidores de água, com emissão simultânea de faturamento, emissão da notificação de débito e manutenção de itens do cadastro para o interior do Estado de Pernambuco.	COMPESA	R$ 806.993,05	721/2016	Publicado 29/09/2016
2	DMA	CT.PS.16.2.014-01	02.08.16			CI Nº 30/2016 - ALESSANDRA VASCONCELOS, de 19/07/2016. GED Nº 1158987	TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	09.281.162/0001-10	Concessão do reajuste e do reequilíbrio econômico financeiro do CT.PS.16.2.014, referente à prestação de serviços de terceirização de mão de obra	COMPESA	R$ 582.624,00	720/2016	Publicado 29/09/2016
3	DTE	CT.PS.12.5.011-08	02.08.16	90 dias	14/09/2016 a 13/12/2016	CI Nº 005/2016 - ENGº JÚLIO TENÓRIO DE OLIVEIRA, de 04/07/2016. GED Nº 1158195	UNA ENGENHARIA LTDA	04.688.697/0001-96	Prorrogação de prazo do CT.PS.12.5.011, correspondente a eleboração do estudo de concepção, projeto básico e estudos complementares do sistema de abastecimento de água da Cidade de Salgueiro - PE		-		Publicado 29/09/2016
4	DGC	CT.PS.13.2.213-03	03.08.16	12 meses	09/05/2016 a 08/05/2017	CI Nº 049/2015 - GCC, de 06/05/2015. GED Nº 1158022	JAIRO AQUINO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.135.279/0001-89	Prorrogação do prazo, com valor reajustado, do CT.PS.13.2.213, referente à prestação de serviços juridicos advocatícios na área trabalhista para assessoramento nas negociações coletivas, bem como atuação judicial nos processos definidos como estratégicos para compesa	COMPESA	R$ 288.341,42	000615/2016	Publicado 29/09/2016
5	DMA	CT.FM.12.3.331-04	03.08.16	12 meses	11/10/2016 a 10/10/2017	CI Nº 198/2016 - GCM, de 27/07/2016. GED Nº 1159767	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - IFPE - CAMPUS GARANHUNS	10.767.239/0008-11	Prorrogação de prazo do CT.FM.12.3.331 e CT.IFPE - Nº 08/2012, que tem como objeto a prestação e a utilização dos de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário,		O cliente, passa a pagar pelos serviços, ora contratados, a tarifa mínima de R$ 52,95 correspondente ao consumo de até 10m³ e o valor de R$ 8,04 por m³ excedente
6	DMA	CT.PS.14.3.137-10	03.08.16	12 meses	16/06/2016 a 15/06/2017	Acompanhamento de informações - AI - GEC Nº 873/2016, de 13/07/2016 e CI Nº 064/2016 - GCA, de 04/05/2015. GED Nº 1155640	CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	04.856.454/0001-10	Prorrogação do prazo do CT.PS.14.3.137, que se refere à prestação de serviços de cobrança através de corte, supressão, religação, restabelecimento e fiscalização de imóveis no âmbito da Diretoria Regional Metropolitana - DRM as gerências: GNM Leste, GNM Norte, GNM Oeste, GNM Centro e GNM Sul	COMPESA	R$ 2.850.624,37	000596/2016	Publicado 29/09/2016
7	DMA	CT.PS.14.3.137-11	03.08.16			CI Nº 090/2016 - GCA, de 21/06/2016. GED Nº 1157770	CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	04.856.454/0001-10	Concessão de reajuste retroativo e do saldo contratual ao CT.PS.14.3.137, que se refere à prestação de serviços de cobrança através de corte, supressão, religação, restabelecimento e fiscalização de imóveis no âmbito da Diretoria Regional Metropolitana - DRM, abrangendo as gerencias: GNM Leste, GNM Norte, GNM Oeste, GNM Centro e GNM Sul	COMPESA	R$ 194.733,28	604/2016	Publicado 29/09/2016
8	DRI	TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 1º AD AO CT.PS.15.6.080	04.08.16			CI Nº 26/2016 - GNR MATA NORTE, de 19/02/2016. GED Nº 1151059	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA	08.488.802/0001-02	Alteração das cláusulas primeira e terceira do 1º Termo aditivo ao CT.PS.15.6.080, referente à Prestação dos serviços de operação de sistemas nas GNRS Mata Norte e Mata Sul		-		Publicado 29/09/2016
9	DRM	CT.PS.16.4.064-02	04.08.16			CI Nº 358/2016 E CI Nº 460/2016 - GGP, DE 29/07/2016. GED Nº 1159693	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	03.910.210/0001-05	O Acréscimo de serviços, no percentual de 9,81% do CT.PS.16.4.064, o qual se refere à prestação de serviços para a realização de exame médicos admissionais para agentes de saneamento - termo de conciliação MPT (Lote 01 e 02)	COMPESA	R$ 3.935,19	730/2016	Publicado 29/09/2016
10	DRM	CT.PS.12.4.024-06	04.08.16	6 meses	01/08/2016 a 01/02/2017	CI N° 126/2016, Gerência de Produção Metropolitana – GPM, de 26/07/2016. GED n° 1159440.	SERVITIUM RIRELI	00.558.943/0001-34	Prorrogação de prazo do CT.PS.12.4.024, referente à prestação de serviço e manutenção das unidades operacionais dos SSA, pertencentes a Superintendência de Manutenção e Produção na área da RMR.	COMPESA	R$ 1.980.085,54	000734/2016	Publicado 29/09/2016
11	DRM	CT.LC.13.2.305-04	05.08.16	12 meses	01/09/2016 a 01/09/2017	CI Nº 590/2016 - GSG, datada de 25/07/2016. GED Nº 1159342	HIPERMETAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	08.151.219/0001-01	Prorrogação do prazo, referente à locação do imóvel, de propriedade do locador, situado na Dr. Jaime da Fonte, nº 180, Lotes 12, 13 e 14 da Quadra H, Santo Amaro, Recife-PE	COMPESA	R$ 46.230,84	738/2016	Publicado 29/09/2016
12	DRI	CT.PS.13.5.137-04	08.08.16	12 meses	01/07/2016 á 30/06/2017	CI Nº 007/2016 - CARLOS SOUZA, de 21/06/2016. GED Nº 1157691	LÍDER - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	41.305.228/0001-77	Prorrogação de prazo do CT.PS.13.5.137, com valor reajustado e a adequação de planilha, com supressão de serviços, no percentual de 19,39%, referente à prestação de serviços administrativos no âmbito de atuação na Diretoria Regional do Sertão - DRS (Lote 01)	COMPESA	SUPRESSÃO R$198.687,77 VALOR TOTAL R$902.269,26	652/2016	Publicado 29/09/2016
13	DTE	CT.OS.15.4.044-04	08.08.16			CI Nº 56/2016 - CAS , de 08/06/2016. GED Nº 1157043	HIDROCON - HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	Concessão de reajuste contratual do CT.OS.15.4.044, referente aos serviços/obras de perfuração, instalação, eletromecânica e energização de um poço no Município de Itapissuma - PE (Lote 2)	COMPESA	R$ 36.220,22	000722/2016	Publicado 29/09/2016
14	DMA	CT.FM.13.3.312-03	09.08.16	12 meses	19/09/2016 a 18/09/2017	CI N° 199/2016 – Gerência Corporativa de Mercado – GCM, de 28/07/2016. GED N° 1159769	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - IFPE - CAMPUS CARUARU	10.767.239/0009-00	Prorrogação do CT.FM.13.3.312/CT. IFPE – CAMPUS CARUARU, referente a prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.		-		Publicado 29/09/2016
15	DMA	CT.PS.11.3.323-07	09.08.16			CI Nº 078/2016 - GAC, de 11/07/2016.GED Nº 1158627	PRIMER TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	11.235.004/0001-75	Reajuste contratual do CT.PS.11.3.323, referente à prestação de serviços de atendimento personalizado na Compesa	COMPESA	R$ 723.297,15	000651/2016	Publicado 29/09/2016
16	DRM	CT.OS.14.4.092-03	09.08.16	180 dias	02/10/2016 a 30/01/2017	CI Nº 010/2016 - ENGº VIVALDO MELO, de 04/08/2016. GED Nº 1160013	GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	35.597.061/0001-62	Prorrogação de prazo do CT.OS.14.4.092, referente à ampliação do sistema de abastecimento de água da localidade de Tejucupapo, Goiana/PE		-		Publicado 29/09/2016
17	DMA	CT.FM.14.3.034-06	09.08.16	100 dias	10/08/2016 a 17/11/2016	CI Nº 229/2016 - GAO, datada de 04/08/2016. GED Nº 1160035	SISTEMAL LTDA	04.961.060/0001-21	Prorrogação do prazo do CT.FM.14.3.034. PSHPE Nº 005/2014		-		Publicado 29/09/2016
18	DTE	CT.PS.14.5.091-04	11.08.16	265 dias	13/08/2016 a 09/02/2017	CI Nº 18/2016–PERCILLA DELUSE BEZERRA DA SILVA,de 20/07/2016. GED n°. 1159033	PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/001-57	Prorrogação do prazo do CT.PS. 14.5.091,referenteà elaboração de diagnóstico do sistema existente, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos complementares, visando a adequação/ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Escada/PE		-		Publicado 29/09/2016
19	DMA	CT.PS.12.2.243-06	11.08.16	12 meses	07/08/2016 a 06/08/2017	CI Nº 100/2016 - GLD, de 09/08/2016. GED Nº 1160270	INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	12.778.433/0007-51	Adequação de planilha, com a supressão, no percentual de 12,77% e a prorrogação de prazo, com valor devidamente reajustado do CT.PS.12.2.243, referente à prestação de serviços de apoio técnico/administrativo para desenvolvimento das atividades diretas e indiretas (sistemáticas e continuadas), relacionadas as seguintes áreas: aquisiçoes (compras), tranporte e armazenamento (logísticas) e controle de qualidade de materias e equipamentos e demais áreas correlatas	COMPESA	SUPRESSÃO R$216.577,32 REAJUSTE R$87.710,47 PRORROGAÇÃO R$1.479.204,12 VALOR TOTAL R$1.566.914,59	766/2016	Publicado 29/09/2016
20	DRI	TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 8º AD AO CT.PS.12.5.344	12.08.16			CI Nº 136/2016 ADRI - ANDREI DORTA DIAS NUNES, de 12/08/2016. GED Nº 1152507	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	Rerretificação da Cláusula Primeira do 8º Termo Adiivo ao CT.PS.12.5.344, referente à Prestação de serviços de Controle e Monitoramento Operacional dos SAA e SES das GNR's São Francisco e Moxotó. Prorrogação do prazo contratual, por 12 meses, com valor reajustado de 23,7% para o montante A e 16,66% do CT.PS. 12.5.344		-		Publicado 29/09/2016
21	DMA	CT.PS.14.4.266-02	12.08.16	12 meses	11/09/2016 a 10/09/2017	CI Nº 608/2016 - GSG, de 02/08/2016. GED Nº 1159974	ELUS ENGENHARIA LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO LTDA	01.459.413/0001-00	Prorrogação de prazo do CT.PS.14.4.266, o qual se refere à prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos das unidades da Compesa	COMPESA	R$ 91.573,20	775/2016	Publicado 29/09/2016
22	DMA	CT.PS.13.3.402-07	15.08.16			CI N° 600/2016, Gerência de Serviços Gerais – GSG, datada de 01/08/2016. GED N° 1159843	PROSERVIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	08.584.379/0001-36	O reajustamento de preços referente ao montante “A” do CT.PS.13.3.402, referente á prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização.	COMPESA	R$ 362.758,50	000778/2016	Publicado 29/09/2016
23	DRM	CT.OS.16.4.053-02	15.08.16			CI N° 166/2016 – Eng.º Renner Pedroza / CTE – GNM CENTRO, de 08/08/2016. GED N° 1160192	CAP ENGENHARIA LTDA EPP	11.116.202/0001-10	A retificação do texto da CLAUSULA SÉTIMA do CT.OS.16.4.053, referente às obras e serviços de substituição de redes e placas danificadas no atracadouro do Porto do Recife.		-		Publicado 29/09/2016
24	DMA	CT.LC.12.5.290-06	15.08.16	12 meses	01/10/2016 a 30/09/2017	CI nº. 598/2016 – GSG, DE 01/08/2016. GED nº 1159768	LOQUIPE – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	40.884.405/0001-54	locação de 35 veículos, do tipo MOTOCICLETA, ano/fabricação mínimo 2011, ano/modelo 2011 para uso em terrenos urbanos, rurais e estrada, com baú preto de capacidade mínima de 351, motor de 01 cilindro, 04 tempos, no mínimo 124,72 cm³ de cilindradas e no mínimo 11,60 cv, torque no mínimo de 1,06kgfm, combustível a gasolina, cambio com no mínimo 05 velocidades, tanque de combustível com capacidade mínima de 12 litros, partida elétrica, cor sólida, referente ao (lote 02)	COMPESA	R$ 233.448,60	000774/2016	Publicado 29/09/2016
25	DRI	CT.LC.15.6.343-01	16.08.16	12 meses	09/11/2016 a 08/11/2016	Acompanhamento de Informações – de 16/08/2016 e CI N° 100/2016 – CAF PAJEÚ de 27/07/2016. GED N° 1159457	ADELINA MARGARIDA DE ARAÚJO	077.924.094-49	A renovação do prazo do CT.LC.15.6.343, referente a locação do imovel, de propriedade da LOCADORA, situado à Rua João da Mata Modesto, n° 09, Centro, Floresta – PE, CEP: 56.400-000.	COMPESA	R$ 7.823,88	793/2016	Publicado 29/09/2016
26	DRI	CT.LC.12.6.261-04	16.08.16	12 meses	12/05/2016 a 11/05/2017	CI Nº 290/2016 - CCM RUSSAS/GNR RUSSAS, datada de 06/07/2015. GED Nº 1158292	VICTOR HUGO ASSIS COSTA	075.657.974-05	Renovação do CT.LC.12.6.261, com preço reajustado, referente à locação do imóvel, de propriedade do Locador, Sutuado na Rua José Mariano, nº 65, 2º Piso. Loja 17, Bezerros Shopping, Bezerros/PE	COMPESA	R$ 21.778,92	000660/2016	Publicado 29/09/2016
27	DRI	CT.PS.13.6.024-03	16.08.16	12 meses	01/03/2016 a 29/02/2017	CI Nº 27/2016 - GNR Agreste central, datada de 12/02/2015. GED Nº 1150643	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	08.488.802/0001-02	Prorrogação de prazo do CT.PS.13.6.024, referente à Conservação e manutenção de SES na GNR AGRESTE CENTRAL,	COMPESA	R$ 697.903,68	000326/2016	Publicado 29/09/2016
28	DRM	TERMO DE ENCERRAMENTO CT.PS.11.2.346	16.08.16			CI Nº 035/2016 - DMA, de 02/08/2016. Relatório de Encerramento de Contrato, de 15/07/2016. GED Nº 1159900	JRMR PEREIRA ME	12.029.500/0001-35	Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntario das obrigações pelas partes do CT.PS.11.2.346, de 09/12/2011, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria na áreas de gestão corporativa planejamento fincairo e análise de viabilidade e acompanhamento de projetos		-		Publicado 29/09/2016
29	DTE	CT.OS.13.6.146-07	16.08.16			CI Nº 12/2016 E 12-A/2016 - ENGº ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA FILHO, de 22/07/2016 E 02/08/2016. GED Nº 1154057	CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE - L1	18.081.808/0001-06	Revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.OS.13.6.146, em decorrência da oneração; bem como a alteração de cláusula contratual, do contrato, correspondente às obras e serviços de implantação da Adutora do Agreste - Lote 1 - Arcoverde/Caruaru		Onerado o valor R$402.256.124,01 sendo R$1.281.275,64 referentes à diferença dos valores onerados e desonerados que serão objeto do ressarcimento pela Compesa		Publicado 29/09/2016
30	DTE	CT.OS.13.6.146-08	16.08.16			CI Nº 12/2016 E 12-A/2016 - ENGº ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA FILHO, de 22/07/2016 E 02/08/2016. GED Nº 1154057	CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE - L1	60.625.829/0001-01	Adequação de planilha, com supressão de 4,48% e Acréscimo de 4,16% do contrato CT.OS.13.6.146, correspondente às obras e serviços de implantação da Adutora do Agreste- Lote 1 - Arcoverde/Caruaru		Acréscimo de R$16.661.155,84 supressão R$17.942.431,49		Publicado 29/09/2016
31	DMA	CT.LC.12.5.206-05	17.08.16	12 meses	01/10/2016 a 30/09/2017	CI n° 596/2016 – Gerência de Serviços Gerais – GSG, de 28/07/2016. GED n° 1159840	ANDRADE BARROS LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA EPP	04.741.395/0001-34	A prorrogação de prazo e o acréscimo de serviços, no percentual de 0,84745%, do 2° Termo Aditivo ao CT.LC.12.5.206, referente à locação de 200 veículos, do tipo passeio, ano fabricação mínimo 201, ar condicionado, 5 portas, vidro e travas elétricas, bi-combustível (álcool/gasolina), potência mínima 65 CV, motorização mínima 1.0, transmissão manual, câmbio de 05 marchas para frente e 01 à ré, capacidade para 05 pessoas, capacidade de carga útil mínima de 400kg, na cor cinza, jogo de tapetes de borracha no piso, frisos laterais, protetor de carter e todos os equipamentos de exigidos pelo CONTRAN.		Acréscimo R$12.019,20	000782/2016	Publicado 29/09/2016
32	DRM	CT.OS.15.4.032-04	17.08.16			CI Nº 068/2016 - GOM, de 03/08/2016. GED Nº 1160444	CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA	10.634.830/0001-24	Adequação de planilha, com o acréscimo de serviços, no percentual de 5,72% e supressão de serviços, no percentual de 5,72%, sem acréscimo de valor, do contrato CT.OS. 15.4.032, referente à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Paulista – PE – 1ª Etapa – Subsistema 0 (zero)		Acréscimo R$1.191.878,31 Supressão R$1.191.878,31		Publicado 29/09/2016
33	DRI	CT.OS.13.5.387-05	18.08.16	6 meses	17/07/2016 a 16/01/2016	CI Nº 181/2016 – GNR SÃO FRANCISCO – JOÃO RAPHAEL, DE 20/07/2016. GED nº 1159086	FALCÃO ENGENHARIA LTDA-EPP	15.023.999/0001-61	a prorrogação do prazo do contrato CT.OS. 13.5.387, referente aos serviços de manutenção do sistema de esgotamento sanitário de Petrolina e Dormentes	COMPESA	R$ 478.603,54	000718/2016	Publicado 29/09/2016
34	DRI	CT.LC.15.6.279-01	18.08.16	12 meses	01/09/2016 a 31/08/2017	CI n° 036/2016 – GNR ALTO CAPIBARIBE, datada de 04/08/2016. GED 1160065	SEVERINO CAVALCANTI DE SOUZA	024.204.734-34	A renovação do CT.LC.15.6.279, referente à locação do imóvel, de propriedade do LOCADOR, situado na Rua João Chagas, n° 56, térreo, centro, Toritama/PE, destinado ao funcionamento da CRE Toritama e Atendimento ao Cliente da COMPESA.	COMPESA	R$ 13.461,48	000760/2016	Publicado 29/09/2016
35	DRI	CT.LC.15.6.278-01	18.08.16	12 meses	01/09/2016 a 31/08/2017	CI N° 037/2016 – GNR ALTO CAPIBARIBE, datada de 04/08/2016. GED n° 1160070	ROBERTO PEREIRA DE MELO	435.756.764-53	A renovação do CT.LC.15.6.278, referente a locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, situada na Rua Padre Tejo, s/n Frei Miguelinho/PE, destinado a sede do EAL Frei Miguelinho da COMPESA.	COMPESA	R$ 7.115,88	000759/2016	Publicado 29/09/2016
36	DRM	CT.OS.12.4.349-12	18.08.16	Suspensão 60 dias	28/08/2016 a 26/10/2016	CI N° 71/2016 – Paulo Alves de Oliveira Filho, de 10/08/2016. GED N° 1160540	GMEC – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	05.790.272/0001-56	a suspensão por 60 (sessenta) dias do CT.OS. 12.4.349, correspondente a execução de setorização e substituição de infraestrutura de rede nos bairros de Macaxeira e Burity (D-10), Casa Forte (D-11), Alto Santa Izabel e Alto do Mandu (D-12), Parnamirim (D-13), Casa Amarela (D-15), Arruda e Água Fria (D-17A), Campo Grande e Hipódromo (D-18) e Cajueiro (D-21) – Recife/PE		-		Publicado 29/09/2016
37	DRI	CT.OS.15.5.312-01	22.08.16	150 dias	14/07/2016 a 12/12/2016	CI Nº 71/2016 - CAS, datada de 22/08/2016, GED Nº 1160176	AQUAGEO PROJETOS E PERFURAÇÕES LTDA - EPP	34.117.523/0001-34	Prorrogação do prazo, e a adequação de planilha com Acréscimo de serviço, no percentual de 4,14% e a supressão de serviços, no percentual de 11,54% do CT.OS.15.5.312, referente às obras e aos serviços de perfuração, instalação eletromecânica e energização do poço tubular profundo (p.9.10-pl) destinado ao reforço do sistema de abastecimento de água de nossa prata, em Maranguape, município de Paulista-PE		Acréscimo R$39.963,05 Supressão R$111.504,12		Publicado 29/09/2016
38	DRI	CT.PS.11.5.366-09	24.08.16			CI Nº 021/2016 - CRE SÃO FRANCISCO, de 17/08/2016. GED Nº 1161016	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	02.297.922/0001-38	Correção da Cláusula primeira do 8º Termo Aditivo ao CT.PS.11.5.366, referente à prestação de serviços contínuo de reposição de pavimento em paralelepípedos graníticos e asfáltica nas ruas da cidade de Petrolina		-		Publicado 29/09/2016
39	DTE	CT.OS.15.5.380-01	27.08.16			CI Nº 10/2016 - ENGº LUCIANA NUNES DA SILVA, de 21/06/2016, GED Nº 1157680	ARCO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	12.618.864/0001-50	Revisão da planilha de quantidade e preços CT.OS.15.5.380, o qual se refere à prestação dos serviços de estudos e projetos para implantação da Adutora de Custódia/PE, a partir do eixo leste da transposição do Rio São Francisco		Novo valor contrato R$ 371.902,73		Publicado 29/09/2016
40	DTE	CT.OS.14.6.332-05	29.08.16			CI Nº 014/2016 - ENGº ANTONIO BATISTA DE SOUZA FILHO, de 09/08/2016. GED Nº 1160550	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.541.010/0001-19	Adequação de planilha, com Acréscimo de serviços de 3,96% ao valor original do contrato e; 1.2., a correção do percentual de acréscimo indicado no 4º termo aditivo, todos, referente de implantação de sistema de esgotamento sanitário composto por ramais condominiais de esgoto, rede coletora, Estação Elevatória de Esgostos - EEE, emissário de recalque, Estação de tratamento de Esgotos - ETE e ligações domiciliares, na Cidade de Tacaimbó/PE		Fica o Contrato, acrescido da importância total de R$ 459.377,69, sendo R$427.050,00 referente aos 3,96% de acréscimo ao valor original do contrato e o restante alusivo ao seu reajuste.		Publicado 29/09/2016
41	DTE	CT.OS.14.6.070-04	30.08.16			CI Nº 01/2016 – GESTORA DO CONTRATO - GOE/GERÊNCIA DE OBRAS ESPECIAIS, DATADA DE 05/07/2016, GED Nº 1159439	MRM CONSTRUTORA LTDA	13.578.869/0001-60	Obras para a Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Surubim/PE		SUPRESSÃO R$1.252.424,62 Acréscimo R$1.252.424,62 VALOR R$69.577.500,56		Publicado 29/09/2016
42	DGC	CT.PS.16.2.073-01	30.08.16			ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 23/08/2016 E CI nº 557/2016 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS - GAP, DE 24/08/2016. GED nº 1158565	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	alteração da CLÁUSULA SEXTA, especificamente os ITENS 6.18 e 6.19 do CT.PS. 16.2.073, referente à contratação através de pregão presencial pela maior oferta, de instituição financeira, doravante denominada banco, para prestação de serviço de pagamento da folha salário dos empregados ativos e pensionistas da COMPESA		-		Publicado 29/09/2016

		RESUMO:
		UNIDADES					QUANT.	VALOR R$
		1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - DPR					0	0,00
		2 - DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA - DGC					2	288.341,42
		3 - DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO - DCA					0	0,00
		4 - DIRETORIA DE CONTROLE OPERACIONAL - DCO					0	0,00
		5 - DIRETORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - DSO					0	0,00
		6 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - DEG					0	0,00
		TOTAL GERAL:					2	288.341,42
Elaborado e lançado por: Glória Brandão Aprovado por: Luciana Morais de Queiroz Galvão

## SET-16
				GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC					Mês/Ano
				REGISTRO DE ADITIVOS / 2016					SETEMBRO / 2016
ORDEM	DIRETORIA	Nº ADITIVO	DATA			DOC. DA	FIRMA CONTRATADA	CNPJ	OBJETO DO ADITIVO	RECURSO	VALOR	PA.	PUBLICAÇÃO
			ASS.	VIGÊNCIA		SOLICITAÇÃO
1	DTE	CT.OS.15.7.430-01	01.09.16			CI Nº 02/2016 - ENGº ANTONIO BATISTA DE SOUZA FILHO, de 16/08/2016. GED Nº 1160806	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.541.010/0001-19	O reajustamento de preços do CT.OS. 15.7.430, cujo objeto é a execução das obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário composto por ramais condominiais de esgoto, rede coletora, Estação Elevatória de Esgotos - EEE, emissário de recalque, Estação de Tratamento de Esgotos – ETE e ligações domiciliares, na Cidade de Gravatá/PE	BID	R$ 1.728.367,77	000824/2016	Publicado 29/10/2016
2	DRM	CT.OS.13.4.255-03	01.09.16	10 meses	05/10/2016 à 04/08/2017	Acompanhamento de informações, datado de 24/08/2016. GED Nº 1160011	SANEA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSLTORIA LTDA	41.042.367/00001-55	Prorrogação de prazo do CT.OS.13.4.255, referente às obras e serviços de implantação do sistema adutor para Porto de Galinhas, Muro Alto, Nossa Senhoa do Ó e Maracaípe		-		Publicado 29/10/2016
3	DRI	CT.PS.15.6.165-01	01.09.16			CI nº 377/2016 – CTE RUSSAS, datada de 19/08/2016, GED nº. 1160992	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	08. 488.802/0001-02	Revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.PS. 15.6.165, em decorrência da oneração, pela COMPESA, referente aos serviços executados no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual, referente à Prestação de serviços de manutenção dos sistemas de abastecimento de água da GNR RUSSAS	COMPESA	R$ 63.968,93	000868/2016	Publicado 29/10/2016
4	DTE	CT.PS.14.5.129-03	01.09.16	76 dias	04/09/2016 à 18/11/2016	CI nº 16/2016 – ENGª LUCIANA NUNES DA SILVA, de 26/08/2016, GED nº 1161477.	CONSÓRCIO ARCADIS LOGOS S.A / ARCADIS U.S	07.939.296/0001-50	Prorrogação do prazo de vigência do contrato COMPESA CT.PS.14.5.129 - Contrato PSHPE Nº 009/2014		-		Publicado 29/10/2016
5	DRI	CT.PS.13.6.024-04	01.09.16			CI nº 39/2016 – CRE Agreste Central, datada de 13/05/2016 e CI nº 84/2016 – CRE CARUARU, de 24/08/2016, GED nº. 1155943	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	08. 488.802/0001-02	Revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.PS. 12.4.054, em decorrência da desoneração, a devolução de valores, pela CONTRATADA, referente aos serviços executados no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual, referente à Conservação e manutenção de SES na GNR AGRESTE CENTRAL		R$ 114.517,55		Publicado 29/10/2016
6	DRI	CT.PS.13.6.024-05	01.09.16			CI nº 39/2016 – CRE Agreste Central, datada de 13/05/2016 e CI nº 85/2016 – CRE CARUARU, de 24/08/2016, GED nº. 1155943	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	08. 488.802/0001-02	Revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.PS. 13.6.024, em decorrência da oneração, pela COMPESA, referente aos serviços executados no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual, referente à Conservação e manutenção de SES na GNR AGRESTE CENTRAL		O contrato CT.PS.13.6.024 fica onerado no valor total de R$4.581,34		Publicado 29/10/2016
7	DRI	CT.LC.15.6.273-01	02.09.16	12 meses	01/10/2016 à 30/09/2017	CI Nº 040/2016 - GNR ALTO CAPIBARIBE, de 09/08/2016. GED Nº 1160409	M. MESTRE EMPREENDIMENTOS LTDA	06.000.016/0001-80	Renovação de prazo do CT.LC.15.6.273, referente à locação do imóvel, de propriedade da locadora, situação na AV. 29 de dezembro, nº 715, lojas 14 e 15, via Shopping, Santa cruz do Capibaribe	COMPESA	R$ 27.549,96	000833/2016	Publicado 29/10/2016
8	DRM	CT.OS.15.4.100-01	02.09.16	120 dias	07/09/2016 à 06/01/2017	CI N° 64/2016 – CTE CENTRO NORTE – datada de 11/08/2016. GED Nº 1160530	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	Prorrogação do prazo e a adequação de planilha, com supressão de serviços, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do CT.OS. 15.4.100, referente aos serviços/obras de implantação de rede de distribuição na Rua do Amparo e instalação de hidrantes no Sítio História de Olinda		SUPRESSÃO R$44.784,19 VALOR TOTAL R$134.327,90		Publicado 29/10/2016
9	DTE	CT.OS.15.7.430-02	02.09.16			CI Nº 016/2016 - ENGº ANTONIO BATISTA DE SOUZA FILHO, de 31/08/2016.GED Nº 1161124	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.541.010/0001-19	A adequação de planilha com acréscimo contratual no percentual de 7,54% ao CT.OS.15.7.430, que trata da execução das obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário composto por ramais condominiais de esgoto, rede coletora, Estação Elevatória de Esgotos - EEE, emissário de recalque, Estação de tratamento de Esgotos - ETE e ligações domiciliares, na Cidade de Gravatá/PE	BID	R$ 2.180.021,26	000883/2016	Publicado 29/10/2016
10	DRI	CT.LC.15.6.260-01	02.09.16	12 meses	15/09/2016 à 14/09/2017	Acompanhamento de Informações, de 26/08/2016 e CI n° 137/2016 – CAF – GNR UNA, de 06/07/2016. GED 1158332	SEVERINO ESPINDOLA DA SILVA	252.827.354-15	Prorrogação do prazo do CT.LC.15.6.260, referente à Locação do imóvel, de propriedade do LOCADOR, situado a Rua 11 de Novembro, n° 92-B, Centro, Maraial/PE, destinado ao funcionamento da loja de atendimento Local da Compesa.	COMPESA	R$ 4.704,12	878/2016	Publicado 29/10/2016
11	DMA	CT.PS.15.3.424-01	02.09.16			CI Nº 660/2016 - GSG, de 16/08/2016. GED Nº 1160759	WHIRLPOOL S/A	59.105.999/0001-86	Acréscimo de serviços, no percentual de 8%, do CT.PS.15.3.424, referente à locação, instalação e manutenção de 50 aparelhos purificadores de água	COMPESA	ACRÉSCIMO R$2.512,80	000829/2016	Publicado 29/10/2016
12	DTE	CT.OS.15.5.167-04	02.09.16			CI Nº 119/2016 - GPA, de 05/08/2016. GED Nº 1160260	VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	65.688.111/0001-88	Retificação da CLÁUSULA TERCEIRA, PARÁGRAFO ÚNICO do 2º Termo Aditivo ao CT.OS.15.5.167,referente à execução dos serviços/obras de implantação de sistema de supervisão e controle (SSC) para atender às necessidades de automação, telemedição e telecomando das instalações, com a finalidade de aprimorar o controle operacional do sistema de abastecimento de água de floresta, inclusive com fornecimento de equipamentos, softwares e materiais		Redução de R$44.784,19 do contrato, o qual passará de R$179.112,09 para R$134.327,90		Publicado 29/10/2016
13	DRI	CT.OS.15.6.083-02	02.09.16	540 dias	30/10/2016 á 22/04/2017	CI Nº 42/2016 - GOI, GESTOR DO CONTRATO, de 15/08/2016. GED Nº 1160716	TEC HIDRO SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO LTDA	04.491.523/0001-39	Prorrogação do prazo do CT.OS. 15.6.083, referente às obras e serviços de ampliação da ETA Bezerros – PE -Lote I		-		Publicado 29/10/2016
14	DRI	CT.OS.10.5.204-19	02.09.16	365 dias	28/08/2016 à 27/08/2017	CI Nº 14/2016 - ENGº ORLANDO CARLOS DA SILVA FILHO, de 24/08/2016. GED Nº 1161597	SANEA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSLTORIA LTDA	41.042.367/0001-55	Prorrogação do prazo do CT.OS.10.5.204, que se refere aos serviços de adequação da ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Limoeiro - PE.		-		Publicado 29/10/2016
15	DTE	CT.OS.12.4.291-06	02.09.16			CI Nº 11/2016 - CAS, de 05/02/2016. GED Nº 1150350	HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	A concessão de reajuste contratual e a renúncia parcial o reajuste do CT.OS.12.4.291, referente à perfuração, instalação eletromecânica e, energização dos poços tubulares profundos (P2.4 - GN E, P.2.5 - GN) destinados ao reforço do sistema de abastecimento de água de Pontas de Pedra - Município de Goiana-PE	COMPESA	-	719/2016	Publicado 29/10/2016
16	DTE	CT.OS.12.4.284-06	02.09.16	100 dias	19/11/2016 à 26/02/2017	CI nº 128/2016- GPA,de 24/08/2016. GED n° 1161300	TELVENT BRASIL S/A	31.432.685/0004-11	Prorrogação do prazo do CT.OS. 12.4.284, correspondente a Contratação de Sistema de Supervisão e Controle (SSC) de 67 Unidades Operacionais da Área de Abrangência do PROMAIS		-		Publicado 29/10/2016
17	DRM	CT.OS.12.4.184-11	05.09.16	90 dias	07/09/2016 à 05/12/2016	CI Nº 76/2016 - ENG. ALEX VINICIUS LIMA WASHINGTON, de 19/08/2016. GED Nº 1161129	PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01.958.324/0001-08	Prorrogação do prazo do CT.OS.12.4.184, referente à execução das obras e serviços de setorização e substituição de infraestrutura de rede nos bairros de ilha do leite (D-23); IPSEP (D-38, D-39 E D-50); Imbiribeira (D-41 e D-42); Afogados (D-44A); São José e Santo Antônio (D-44B); Brasília Teimosa e Pina (D-45) e Boa Viagem (D-48 e D-49)		-		Publicado 29/10/2016
18	GAP	2º ADITAMENTO AO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	06.09.16	12 meses	01/10/2016`À 30/09/2016	Acompanhamento de informações, GED Nº 1161136, de 05/09/2016	MARCELO AUGUSTO LEITE CORTEZ DO CARMO	MAT. 8705	CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO AO EMPREGADO		-		Publicado 29/10/2016
19	DTE	CT.PS.09.0.0294-20	08.09.16			CI Nº 04/2016 - ENGº JOSÉ ROBSON OLIVEIRA DA VEIGA, de 04/02/2016. GED Nº 1150313	TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	00.507.946/0001-49	Concessão de reajuste de preços do contrato CT.PS.09.0.0294, refente à elaboração do diagnostico do sistema existente, relatório tecnico preliminar, projeto básico e estudos complementares, visando à adequação/ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Vitória de Santo Antão e dos Distritos de Bonança e cidade de deus, bem como aumento da produção de água a aprtir da Barragem de Tapacurá	COMPESA	R$ 65.000,00	000893/2016	Publicado 29/10/2016
20	DTE	CT.PS.14.5.279-05	08.09.16			CI Nº 12/2016 – ENG.º JOSÉ ROBSON OLIVEIRA DA VEIGA - GESTOR DO CONTRATO – CPA, DE 16/08/2016. GED Nº 1160760	PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/001-57	Alteração do período de suspensão da execução prevista no 4º termo aditivo do CT.PS. 14.5.279, o qual se refere à execução dos serviços relativos à elaboração de estudos e projetos para adequação e ampliação do Sistema Adutor do Oeste a partir do Stand Pipe 2		-		Publicado 29/10/2016
21	DTE	CT.PS.14.5.091-05	08.09.16			CI Nº 12/2016–PERCILLA DELUSE BEZERRA DA SILVA,DE 04/05/2016. GED n°. 1154891	PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/001-57	o reajuste de preços do CT.PS. 14.5.091, referenteà elaboração de diagnóstico do sistema existente, relatório técnico preliminar, projeto básico e estudos complementares, visando a adequação/ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Escada/PE	COMPESA	R$ 65.912,49	000897/2016	Publicado 29/10/2016
22	DRI	CT.OS.14.6.315-04	08.09.16	90 dias	16/10/2016 à 13/01/2017	CI Nº 05/2016 - ENGº AUGUSTO DANTAS, de 05/09/2016. GED Nº 1161847	GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	35.597.061/0001-62	Prorrogação de prazo do CT.OS.14.6.315, referente às obras e serviços da ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Alinça		-		Publicado 29/10/2016
23	DTE	CT.OS.12.4.142-17	09.09.16	90 dias	15/08/2016 à 12/11/2016	CI Nº 77/2016 – CAS, DE 01/08/2016. GED N° 1161785	HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	Prorrogação do prazo do CT.OS. 12.4.142, referente às obras e serviços de perfuração, instalação eletromecânica e energização dos poços tubulares profundos (P.1.13 – IT e P.1.14 – lT) destinados ao reforço do sistema de abastecimento de água de Itamaracá – PE		-		Publicado 29/10/2016
24	DRI	CT.LC.15.6.270-01	09.09.16	12 meses	18/09/2016 à 17/09/2017	CI Nº 133/2016 - GNR SÃO FRANCISCO, de 06/06/2016. GED Nº 1156983	MARIA DILZA CAVALCANTI RAMOS	024.973.554/79	A renovação de prazo do CT.LC. 15.6.270, referente à locação do imóvel, de propriedade da LOCADORA, situado à Coronel Clementino Coelho, nº 341, Centro – Afrânio/PE	COMPESA	R$ 6.213,00	904/2016	Publicado 29/10/2016
25	DTE	CT.OS.13.4.113-04	12.09.16	110 dias	19/09/2016 à 06/01/2017	CI Nº 137/2016 - GPA, de 06/09/2016. GED Nº 1161990	ÍCONE TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	02.783.217/0001-40	Prorrogação de prazo CT.OS.13.4.113, referente a contratação de obras e serviços de automação do sistema de abastecimento de água do polo farmacoquímico de Goiana - PE		-		Publicado 29/10/2016
26	DTE	CT.PS.14.4.243-02	12.09.16	12 meses	07/10/2016 à 06/10/2017	CI N° 87/2016 – GPA, DATADA DE 20/07/2016. GED Nº 1159061	RADNOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA EPP	01.252.610/0001-45	Prorrogação de prazo e retificação das CLÁUSULA PRIMEIRA, TERCEIRA e QUINTA do 1º Termo de Aditamento do CT.PS. 14.4.243. LER-SE: prorrogação de prazo e a supressão no percentual de 29,19%, do CT.PS. 14.4.243, o qual se refere à prestação de locação e manutenção de estações de radiocomunicação na Região Metropolitana do Recife	COMPESA	R$ 239.040,60	000698/2016	Publicado 29/10/2016
27	DRI	CT.OS.14.5.317-04	13.09.16			CI Nº 20/2016 – ENG. GILENO GOMES DE OLIVEIRA, DE 05/08/2016. GED Nº 1160221	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00.654.704/0001-88	Concessão de reajuste, ao CT.OS. 14.5.317, que se refere à implantação do sistema de abastecimento de água do Distrito de Volta do Moxotó, em Jatobá/PE	DEBÊNTURES III INVESTIMENTOS	R$ 129.196,35	924/2016	Publicado 29/10/2016
28	DRM	CT.PS.13.5.011-07	13.09.16			CI Nº 02/2016 - APOIO TÉCNICO, de 23/08/2016. GED Nº 1161789	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA	00.545.355/0001-66	Revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.PS. 13.5.011, em decorrência da oneração, o ressarcimento de valores, pela COMPESA, referente aos serviços executados no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual, referente à prestação de serviços de operação e manutenção de forma contínua do sistema de abastecimento de água e o do sistema de esgotamento sanitário do Distrito estatual de Fernando de Noronha	COMPESA	R$ 83.054,42	903/2016	Publicado 29/10/2016
29	DRI	CT.OS.14.6.295-06	15.09.16			CI Nº 30/2016 - ENGº WALDECK STEVENS, de 13/09/2016 e CI Nº 052/16 - ADPR - ESCRITORIO DO PAC, de 12/09/2016. GED Nº 1161915	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.5414.014/0001-19	Retificação do 3º Termo Aditivo especificamente as clausulas primeira e segunda. Constitui o objeto do presente Instrumento a adequação de planilha com a supressão de serviços, no percentual de 1,68% e a revisão dos preços unitários do CT.OS. 14.6.295, referente à ampliação da capacidade de tratamento da ETA Salgado – Caruaru – e implantação de sistema de tratamento de seus efluentes		Suprimido R$181.246,02 reduzido do montante R$28.163,09 valor do contrato R$10.629.290,51		Publicado 29/10/2016
30	DRM	CT.OS.12.4.054-07	15.09.16			CI nº. 76/2016 – GNM NORTE, datada de 18/07/2015. GED Nº. 1158911	TOPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	03.400.040/0001-19	A revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.PS. 12.4.054, em decorrência da desoneração, a devolução de valores, pela CONTRATADA, referente aos serviços executados no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual, referente à prestação de serviços de manutenção de unidades de SAA na área de atuação da SMN		O valor do saldo contratual fica reduzido da importância total de R$55.500,97		Publicado 29/10/2016
31	DTE	CT.PS.14.5.265-02	15.09.16	SUSPENSÃO 120 dias	03/09/2016 á 21/12/2017	CI Nº 05/2016 - DANIELLLE SANTOS MACÊDO MORORÓ, de 29/08/2016. GED Nº 1161509	EMÍLIO FALCÃO, PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02.212.818/001-01	Suspensão da execução por 120 dias do CT.PS.14.5.265, que se refere à execução dos serviços relativos aos estudos e projetos para ampliação do SAA de Sapucarana e Encruzilhada de São João no município de Bezerros/PE		-		Publicado 29/10/2016
32	DTE	CT.PS.14.5.267-03	15.09.16	suspeNSÃO 120 dias		CI Nº 04/16 – DANIELLE SANTOS MACÊDO MORORÓ, DE 29/08/2016. GED Nº 1161507	EMÍLIO FALCÃO, PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02.212.818/001-01	Suspensão da execução por 120 dias do CT.PS. 14.5.267, que se refere aos estudos e projetos para ampliação e adequação do SAA de Serra Negra, no Município de Bezerros/PE		-		Publicado 29/10/2016
33	DRM	TERMO DE ENCERRAMENTO CT.OS.12.4.258	15.09.16			CI Nº 009/2016 –ALBERTO MEDEIROS DE CARVALHO LOPES JUNIOR, DE 24/08/2016. RELATÓRIO TÉCNICO DE OBRAS CONCLUÍDAS, DE OUTUBRO/2015. GED Nº 1161309	GMEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	05.790.272/0001-56	Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.OS. 12.4.258, de 17/08/2012, cujo objeto é a execução das obras e serviços de setorização e substituição de infraestrutura de rede nos bairros de Rosarinho, Aflitos e Espinheiro (D-20B); Graças e Iputinga (D-22B); Madalena e Torre (D-26); Mangueira, Afogados e Mustardinha (D-27); Prado, Cordeiro e Zumbi (D-29); Bongi e Jiquiá (D-30)		-		Publicado 29/10/2016
34	DTE	CT.FM.15.5.239-01	15.09.16	06 meses		Acompanhamento de informações, de 15/09/2016 e CI Nº 076/2016 - GPS, de 09/08/2016. GED Nº 1160314	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELE - ME	15.422.901/0001-49	Prorrogação do prazo, pagamento do valor referente ao reajuste a partir do aniversário da proposta até o aniversário de início do contrato e reajuste do contrato anual	BID	R$ 19.479,52	772/2016	Publicado 29/10/2016
35	DTE	CT.OS.12.4.142-18	15.09.16			CI nº 58/2016 – CAS, DE 13/06/2016. GED nº 1157125	HIDROCON – HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	Concessão de reajuste contratual do CT.OS. 12.4.142,referente às obras e serviços de perfuração, instalação eletromecânica e energização dos poços tubulares profundos (P.1.13 – IT e P.1.14 – lT) destinados ao reforço do sistema de abastecimento de água de Itamaracá – PE	COMPESA	R$ 47.129,44	000892/2016	Publicado 29/10/2016
36	DNN	CT.PS.10.2.350-07	19.09.16	12 meses	20/09/16 à 19/09/2017	CI Nº 078/2016 - GPS, de 17/08/2016. GED Nº 1162330	CARLOS ALBERTO CARDOSO VALENÇA	036.420.114-20	Prorrogação do prazo de vigencia do contrato, definição da diferença de reajuste, devida em razão da divulgação extemporânea do IR referente ao 4º reajuste contratual e definição do percentual de reajuste a ser aplicado sobre o valor da consultoria	COMPESA	VALOR ANUAL DE R$ 110.360,03	980/2016	Publicado 29/10/2016
37	DRI	CT.PS.13.5.137-05	20.09.16			CI Nº 008/2016 E CI Nº 009/2016 – CARLOS SOUZA, RESPECTIVAMENTE, DE 29/06/2016 E 16/09/2016. ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 18/08/2016. GED Nº 1158047	LÍDER SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME	41.305.228/0001-77	o reajuste contratual, referente aos montantes A e B, com relação ao período de julho/2014 a junho/2015 e julho/2015 a junho/2016, do CT.PS. 13.5.137,cujo objeto é aprestação de serviços administrativos no âmbito de atuação na Diretoria Regional do Sertão- DRS (Lote 01)	COMPESA	R$ 71.786,87	000723/2016	Publicado 29/10/2016
38	DMA	CT.PS.14.4.263-04	20.09.16			CI Nº 758/2016, – GSG, DE 13/09/2016. GED 1162406	INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-EPP	12.778.433/0001-51	Reajustamento de preçosreferente ao 1º aniversário da proposta, e concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, referente à inclusão da cesta básica, no contrato CT.PS. 14.4.263,referente a prestação de serviços de portaria de 12h diurnas	COMPESA	R$ 48.592,84	000954/2016	Publicado 29/10/2016
39	DMA	CT.PS.14.4.263-05	20.09.16			CI Nº 678/2016 – GSG, DE 19/08/2016. GED 1161037	INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-EPP	12.778.433/0001-51	Reajustamento de preços referente ao 2º aniversário da proposta, no contrato CT.PS. 14.4.263,referente a prestação de serviços de portaria de 12h diurnas	COMPESA	R$ 45.718,49	000844/2016	Publicado 29/10/2016
40	DRI	CT.PS.13.6.386-06	21.09.16			CI Nº 112/2016 – CPR – MATA SUL – GNR MATA SUL, DE 06/09/2016. GED Nº 1162335	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	Retificação da Cláusula Segunda do 5º Termo Aditivo ao CT.PS. 13.6.386,referente à Prestação de serviços de Manutenção Eletromecânica de forma contínua das unidades operacionais de esgoto da GNR Mata Sul. LER-SE: Onerado no valor total de R$ 41.085,43, sendo R$ 15.221,66, referentes a diferença dos valores onerados e desonerados que serão objeto do ressarcimento pela COMPESA, e R$ 25.863,77 a ser acrescido do saldo contratual para atualização dos preços unitários.	COMPESA	Onerado no valor total de R$41.085,43, sendo R$15.221,66 referentes a diferença entre onerado e desonerado e R$25.863,77 a ser acrescido do saldo contratual	661/2016 e 971/2016	Publicado 29/10/2016
41	DTE	CT.PS.14.5.279-06	21.09.16			CI Nº 02/2016 – ENG.º JOSÉ ROBSON OLIVEIRA DA VEIGA - GESTOR DO CONTRATO – CPA, DE 27/01/2016. GED Nº 1149875	PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/001-57	A concessão de reajuste do CT.PS. 14.5.279, o qual se refere à execução dos serviços relativos à elaboração de estudos e projetos para adequação e ampliação do Sistema Adutor do Oeste a partir do Stand Pipe 2	COMPESA	R$ 28.384,97	967/2016	Publicado 29/10/2016
42	DRM	CT.OS.15.4.097-02	21.09.16	08 meses	26/09/2016 à 26/05/2017	CI Nº 74/2016 - GOM, datada de 19/09/2016. GED Nº 1161564	EMCOSA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	10.514.594/0001-02	Prorrogação do prazo de vigência do contrato COMPESA CT.OS.15.4.097 - Contrato PSHPE Nº 020/2015		-		Publicado 29/10/2016
43	GGO	TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS	21.09.16			CI Nº 087/2016 – GGO, DE 18/08/2016. GED 1160960	HENZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	06.350.055/0001-08	Sistema de abastecimento de água do loteamento vila João Godoy de Neiva (Minha casa minha vida), em Buíque/PE		-		Não é publicado
44	GGO	TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRAS	21.09.16			CI Nº 073/2016 - GGO, de 20/07/2016. GED Nº 1159095	ARCON ARAÚJO CONSTRUÇÕES LTDA	41.043.399/0001-75	Sistemas de Abastecimento de água dos conjuntos residenciais JARDIM PARAÍSO, PALMEIRAS E TROPICAL, EM IGARASSU/PE. O Sistema da Granja Santa Elísia é composto pela Rede de distribuição		-		Não é publicado
45	DTE	CT.PS.14.5.213-02	22.09.16	240 dias	10/10/2016 à 07/06/2017	CI Nº 12, DATADA DE 16.09.2016 –GPE, GED Nº 1162600	Consórcio INCIBRA/INNCIVE/ECOSOU	20.637.221/0001-82	Prorrogação do prazo de vigência do Contrato CT.PS.14.5.213. PSHPE NO 014/2014		-		Publicado 29/10/2016
46	DRM	CT.PS.12.4.014-09	22.09.16			CI Nº 053/2016 – DRM, DE 09/09/2016. GED N° 1160815	CTS – CONSTRUTORA T. SÉRGIO LTDA	09.096.209/0001-50	A supressão no percentual de 24,88% do CT.PS. 12.4.014, correspondente a prestação de serviços de operação de unidades operacionais dos Reservatórios e EES, pertencentes aos SAA e SES e na área de atuação da Superintendência de Unidades de Negócio Metropolitanas - SNM		VALOR DA SUPRESSÃO R$1.063.519,21 NOVO VALOR R$3.211.519,48		Publicado 29/10/2016
47	DMA	CT.PS.14.4.244-05	22.09.16			CI nº 751/2016– GSG - , DE 12/09/2016. GED nº 1162313	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA – EPP	13.343.833/0001-05	Concessão do reajuste contratual do CT.PS. 14.4.244, referente à contratação de serviços de vigilância armada	COMPESA	R$ 465.000,00	000957/2016	Publicado 29/10/2016
48	DTE	CT.OS.13.6.146-09	27.09.16			CI Nº 13/2016 –LOTE 1 – ADUTORA DO AGRESTE, DE 16/09/2016. GED Nº 1162707	CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE – L1	18.081.808/0001-06	Concessão de reajuste ao contrato CT.OS. 13.6.146, correspondente às obras e serviços de implantação da Adutora do Agreste – Lote 1 – Arcoverde/Caruaru	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO	Com base na variação do INCC, do período de Fevereiro/2015 a Fevereiro/2016, no percentual de 7,17%. Acrescido da importância de R$ 19.201.723,55	982/2016	Publicado 29/10/2016
49	DMA	CT.PS.12.3.342-04	27.09.16	212 dias	11/08/2016 à 31/07/2017	CI N° 098/2016 – GGO, DATADA DE 22/09/2016. GED Nº 1161165	CONSÓRCIO AFIXIBI	17.149.638/0001-91	Prorrogação do prazo, adequação de planilha, acréscimo e o reajustamento de preços, do CT.PS. 12.3.342, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de levantamento patrimonial, avaliação física e econômica do imobilizado/intangível operacional e administrativo	BID	Reajuste R$136.394,84 e Acréscimo R$105.343,06	000863/2016	Publicado 29/10/2016
50	DRI	CT.OS.14.6.295-07	29.09.16			CI Nº 33/2016 – ENG.º WALDECK STEVENS, DE 20/09/2016. GED N° 1162996	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.5414.010/0001-19	Concessão do 2º reajuste do CT.OS.14.6.295, o qual se refere à execução das obras e serviços de ampliação da capacidade de tratamento da ETA Salgado – Caruaru – e implantação de sistema de tratamento de seus efluentes	COMPESA	R$ 523.584,59	1006/2016	Publicado 29/10/2016

				Publicação em 15/10/12

## OUT - 16
				GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC					Mês/Ano
				REGISTRO DE ADITIVOS / 2016					OUTUBRO / 2016
ORDEM	DIRETORIA	Nº ADITIVO	DATA			DOC. DA	FIRMA CONTRATADA	CNPJ	OBJETO DO ADITIVO	RECURSO	VALOR	PA.	PUBLICAÇÃO
			ASS.	VIGÊNCIA		SOLICITÇÃO
1	DMA	CT.PS.14.3.137-12	03.10.16			CI nº 137/2016 – GCA, de 16/09/2016. GED Nº 1162569	CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	04.856.454/0001-10	Concessão de reajuste retroativo complementar do CT.PS. 14.3.137, que se refere à prestação de serviços de cobrança através de corte, supressão, religação, restabelecimento e fiscalização de imóveis no âmbito da Diretoria Regional Metropolitana – DRM, abrangendo as gerências: GNM Leste, GNM Norte, GNM Oeste, GNM Centro e GNM Sul	COMPESA	58.708,36	000975/2016	Publicado 21/12/16
2	DRM	CT.PS.14.4.327-05	03.10.16	60 dias	04/10/2016 a 02/12/2016	CI Nº 100/2016 – ENG. ILTON SANTOS ALVES - GOM DE 29/09/2016. GED nº 1163429	VISAR ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. - EPP	10.542.393/0001-19	Prorrogação do prazo e a adequação de planilha, com acréscimo de serviço, no percentual de 8,46%, e supressão de serviços, no percentual de 11,16% , do CT.PS. 14.4.327, referente às obras e serviços de implantação de rede de distribuição de água na comunidade Portelinha, Jaboatão dos Guararapes	COMPESA	supressão R$ 39.834,89 acréscimo R$ 30.197,42	000648/2016	Publicado 21/12/16
3	DTE	CT.OS.15.5.229-04	04.10.16			CI Nº 29/2016–ENG. HILDEMARIO PEREIRA VIANA JÚNIOR – MAT. 8561-8, DE 26/09/2016. GED Nº 1163168	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.541.010/0001-19	O acréscimo de serviços, no percentual de 0,015%aocontrato CT.OS. 15.5.229,referente a execução, pelo regime de empreitada por preços unitários,das obras e serviços complementares para conclusão do prédio anexo e do edifício garagem da sede da COMPESA	COMPESA	322.384,62	1016/2016	Publicado 21/12/16
4	DRI	CT.OS.14.5.317-05	04.10.16	60 dias	21/09/2016 a 19/11/2016	CI Nº 23/2016 - ENGº GILENO GOMES DE OLIVEIRA, de 12/09/2016. GED Nº 1163515	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00.654.704/0001-88	Prorrogação de prazo do CT.OS.14.5.317, referente à implantação do sistema de abastecimento de água do distrito de volta do Moxotó, em Jatobá/PE.				Publicado 21/12/16
5	DMA	CT.PS.15.3.330-01	04.10.16	12 meses	04/11/2016 a 03/11/2017	CI nº 786/2016 – GSG, DE 26/09/2016. GED Nº 1163315	R SAT SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	11.954.897/0001-09	prorrogação de prazo e a renúncia do reajuste do CT.PS. 15.3.330, que tem como objeto a locação de 32 kits de equipamentos de segurança eletrônica (lote 01)	COMPESA	90.551,04	1012/2016	Publicado 21/12/16
6	DTE	CT.OS.13.6.154-05	05.10.16			CI Nº 016/2016 – (COE – 2), DE 03/10/2016. GED Nº 1163471	CONSÓRCIO ECOCIL – HL – INCO	08.326.548/0001-38	Concessão do reajuste do CT.OS. 13.6.154, referente à Implantação da Adutora do Agreste - LOTE 4 – Caruaru/Santa cruz do Capibaribe	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO	12.213.109,19	1017/2016	Publicado 21/12/16
7	DRM	CT.OS.16.4.078-01	05.10.16			ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 13/10/2016 E CI nº 088/2016 – GERÊNCIA DE CONTROLE DA MANUTENÇÃO - GMR, DE 29/09/2016. GED nº 1163393	CONSTRUTORA SAM LTDA	11.520.665/0001-42	readequação de planilha, com acréscimo de serviços no percentual de 11% e a supressão de serviços, no percentual de 11% do CT.OS. 16.4.078, referente aos serviços de manutenção de redes, em qualquer tipo de material com diâmetro máximo de 600 MM e manutenção e instalação de ramais prediais em qualquer tipo de material com diâmetro máximo de 50 MM da RMR		ACRÉSCIMO R$1.339.670,94 SUPRESSÃO R$ 1.339.670,94		Publicado 21/12/16
8	DTE	Termo de rerratificação do 19º AD.CT.PS.09.0.0294	05.10.16	120 dias	29/05/2016 a 26/09/2016	CI nº 14/2016 – ENG.º JOSÉ ROBSON OLIVEIRA DA VEIGA, de 05/10/2016. GED Nº 1163623	TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	00.507.946/0001-49	a correção da CLÁUSULA SEGUNDA do 19º Termo aditivo ao CT.PS.09.0.0294, referente à Elaboração do Diagnóstico do Sistema Existente, Relatório Técnico Preliminar, Projeto Básico e Estudos Complementares, visando à adequação/ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Vitória de Santo Antão e dos Distritos de Bonança e Cidade de Deus, bem como aumento da Produção de Água a partir da Barragem de Tapacurá				Publicado 21/12/16
9	DMA	CT.FM.12.3.332-04	05.10.16	12 meses	10/10/2016 a 09/10/2017	CI nº 245/2016 – GCM, de 29/09/2016. GED N° 1163446	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE	24.134.488/0001-08	Prorrogação de prazo do CT.FM. 12.3.332, referente à prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimentos de água e esgotamento sanitário		o CLIENTE, passa a pagar pelos serviços, ora contratados, a tarifa mínima de 52,95 , correspondente ao consumo de até 10m³, e o valor de R$ 8,04 por m³ excedente		Publicado 21/12/16
10	DMA	CT.FM.13.3.341-03	05.10.16	12 meses	31/10/2016 a 30/10/2017	CI nº 246/2016 – GCM, datada de 29/09/2016 - GED N° 1163447	10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO	06.614.792/0001-69	Prorrogação de prazo do CT.FM. 13.3.341, que tem como objeto a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário				Publicado 21/12/16
11	DRI	CT.OS.10.5.204-20	06.10.16			CI Nº 15/2016 – ENGº ORLANDO CARLOS DA SILVA FILHO, DE 22/09/2016. GED Nº 1162987	SANEA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	41.042.367/0001-55	concessão de reajuste ao contrato CT.OS. 10.5.204	COMPESA	1.001.486,87	1025/2016	Publicado 21/12/16
12	DRM	CT.OS.14.4.092-04	07.10.16			ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 07/10/2016 E CI n° 003/2016 – ENG.º VIVALDO MELO, DE 02/08/2016. GED Nº 1151410	GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	35.597.061/0001-62	concessão de reajuste ao contrato CT.OS. 14.4.092, referente à ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Localidade de Tejucupapo, Goiana/PE	COMPESA	com base na variação do INCC do período de janeiro/2014 a janeiro/2015, no percentual de 6,99% , fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R$ 175.723,20	1018/2016	Publicado 21/12/16
13	DMA	CT.PS.14.4.244-06	07.10.16	12 meses	06/10/2016 a 05/10/2017	CI nº 770/2016 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS – GSG, DE 20/09/2016. GED Nº 1163071	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA – EPP	13.343.833/0001-05	Prorrogação de prazo com valor contratual reajustado do CT.PS. 14.4.244, referente a serviços de vigilância armada	COMPESA	10.712.337,72	001027/2016	Publicado 21/12/16
14	DTE	Duvida em relação o objeto CT.PS.14.5.247-02	07.10.16	327 dias	09/10/2016 a 31/08/2017	CI nº 59/2016 – CPE, DE 23/09/2016. GED Nº 1163114	CONSÓRCIO CONCREMAT/ENGECONSULT – PAUDALHO, LIMOEIRO E SALGADINHO	33.146.648/0001-20	A prorrogação do prazo de vigência do Contrato CT.PS. 14.5.247, PSHPE nº 018/2014, b) Inclusão do Pedido de Autorização - PA complementar nº 000594/2016 no valor de R$ 52.012,70		3.032.906,43		Publicado 21/12/16
15	DRI	CT.OS.11.6.266-12	07.10.16			CI nº 062/2016 – GNR SERTÃO CENTRAL, de 30/09/2016. GED Nº 1163444	PONTO FORTE CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	01.958.324/0001-08	Concessão de reajuste retroativo complementar do CT.OS. 11.6.266, que se refere às obras de implantação das ligações intradomiciliares do SES de Salgueiro/PE	COMPESA	3.491,78	001009/2016	Publicado 21/12/16
16	DAM	CV.16.8.029-01	07.10.16			CI Nº 420/2016 – GMA, DE 29/09/2016. GED Nº 1163854	ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PIRAPAMA - ECO-PIRAPAMA	04.971.906/0001-04	A atualização do endereço e do CNPJ da Segunda Convenente do CV. 16.8.029, referente a produção de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para recomposição florestal em virtude de obras da COMPESA				Publicado 21/12/16
17	DMA	CT.PS.16.3.114-01	10.10.16			CI Nº 275/2016 – GERÊNCIA DE AMBIENTE OPERACIONAL, REDES E TELECOMUNICAÇÕES – GAO, DE 06/09/2016. GED Nº 1162947	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A,	58.069.360/0001-20	a adequação de planilha, com acréscimo de serviços no valor de R$ 46.597,84 que corresponde a 2% do contrato CT.PS. 16.3.114, referente à prestação de serviços de central de suporte, suporte técnico remoto nível1; suporte técnico presencial nível 2	COMPESA	Acréscimo R$ 46.597,84 valor do contrato é de R$ 2.376.489,82	001021/2016	Publicado 21/12/16
18	DMA	CT.PS.15.3.313-01	10.10.16			CI Nº 268/2016 – GERÊNCIA CORPORATIVA DE MERCADO – GCM, DE 19/10/2016. GED Nº 1164480	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S.A./FALCONI – CONSULTORES DE RESULTADO	05.485.279/0001-64	o objeto do presente Instrumento a adequação de planilha, com acréscimo de serviços no valor de R$ 663.000,00, que corresponde a 24,8% do contrato CT.PS. 15.3.313, referente à prestação de serviços de consultoria visando melhorar os resultados da COMPESA por meio do aumento de receita e da adimplência, e aprimorar o processo de definição e desdobramento de metas	COMPESA		1.109/2016	Publicado 21/12/16
19	DTE	CT.PS.14.5.089-06	10.10.16	SUSPESSÃO 120 dias	27/09/2016 a 24/01/2017	CI Nº 152/2016 – ENG. CARLOS EDUARDO LUNA, DE 26/09/2016. GED n° 1163439	PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/001-57	a suspensão da execução do contrato CT.PS. 14.5.089, referente a elaboração de estudos e projetos para adequação e ampliação do sistema de abastecimento de água de Gravatá/PE				Publicado 21/12/16
20	DRM	CT.PS.13.4.051-07	10.10.16	12 meses	01/12/2016 a 30/11/2017	CI Nº 184/2016 – GMM, DE 30/09/2016. GED Nº 1163486	CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	04.856.454/0001-10	Prorrogação de prazo do CT.PS. 13.4.051, referente à prestação de serviços contínuos de manutenção civil/predial das Unidades Operacionais da Região Metropolitana, LOTE 03 (SMN)				Publicado 21/12/16
21	DRI	CT.LC.15.6.137-01	11.10.16			CI Nº 227/2016 – GNR - MOXOTÓ, DE 31/08/2016. GED nº 1161777	EDENICE NOGUEIRA MARCELINO	743.318.094-04	Concessão do reajuste do CT.LC.15.6.137, referente à locação do imóvel, de propriedade da LOCADORA, localizado na Avenida Manoel Vicente, nº 300, Centro, CEP 56.580-970, Ibimirim/PE, destinado ao funcionamento da Loja de Atendimento Local da COMPESA No Município de Ibimirim/PE. Reajuste, com base na variação do IGPM, de junho/2015 a junho/2016, no percentual de 12,21% , fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R$ 1.567,45	COMPESA	valor do aluguel reajustado passa para R$626,33	1033/2016	Publicado 21/12/16
22	DPR	CV.14.2.109-04	13.10.16			CI Nº 519/2016 – GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS – GGP, DATADA DE 03/10/2016 – GED Nº 1163550	FUNDAÇÃO COMPESA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA – COMPESAPREV	12.585.261/0001-08	o objeto deste instrumento, o estabelecimento de condições para prestação de serviços de cooperação administrativa e financeira no que diz respeito à realização dos exames médicos periódicos dos empregados da COMPESA associados à COMPESAPREV/COMPESASAÚDE, referente ao ano de 2016	COMPESA	401.681,81	001056/2016	Publicado 21/12/16
23	DGC	CT.CM.15.1.372-01	13.10.16	06 meses	26/05/2016 a 25/11/2016	ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES - GED Nº 1120962, de 17/07/2014	APOSCOMPESA - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA COMPESA	01.562.667/0001-40	Prorrogação do prazo do CT.CM.15.1.372, referente à cessão, à comodatária de fração de terreno totalizando uma área de 827,37m², localizando entre Av. Agamenon Magalhães e a rua Henrique Dias, Bairro do Derby, Recife/PE				Publicado 21/12/16
24	DTE	CT.PS.12.5.222-07	14.10.16	275 dias	10/10/2016 a 11/07/2017	CI nº 22/2016 – PERCILLA DELUSE BEZERRA DA SILVA, DE 06/10/2016.GED Nº 1163826	ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA	11.380.698/0001-34	Prorrogação do prazo do contrato CT.PS. 12.5.222,referente à elaboração de estudos de concepção, projeto básico e estudos complementares, visando a adequação/ampliação de água de Camaragibe e bairros da UR-07 e Cosme Damião – Recife/PE				Publicado 21/12/16
25	DRM	CT.PS.16.4.064-03	16.10.16			CI N° 718/2016 – GGP, DE 13/10/016. GED N° 1159693	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	03.910.210/0001-05	correção da Cláusula Primeira do 2º Termo Aditivo do CT.PS. 16.4.064. Leia-se: o acréscimo de serviços, no percentual de 11,35% e adequação de planilha do CT.PS. 16.4.064, o qual se refere à prestação de serviços para a realização de exames médicos admissionais para agentes de saneamento – termo de conciliação MPT (LOTE 01 E 02)				Publicado 21/12/16
26	DRI	CT.OS.14.6.295-08	17.10.16			CI Nº 35/2016 – ENG.º WALDECK STEVENS, DE 14/10/2016. GED N° 1164200	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.5414.010/0001-19	Retificação da CLÁUSULA SEGUNDA do 7º Termo Aditivo ao CT.OS. 14.6.295. Reajuste, com base na variação do INCC de junho/2015 a junho/2016, no percentual de 6,46%, fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R$ 510.056,75				Publicado 21/12/16
27	DRI	CT.OS.14.6.295-09	17.10.16			CI Nº 36/2016 – ENG.º WALDECK STEVENS, DE 14/10/2016. GED N° 1164198	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.5414.010/0001-19	a adequação de planilha, com acréscimo de 14,6% e supressão de 24,6% do CT.OS. 14.6.295, referente à execução das obras e serviços de ampliação da capacidade de tratamento da ETA Salgado – Caruaru – e implantação de sistema de tratamento de seus efluentes		contrato acrescido no percentual de 14,6%, totalizando o montante de R$ 1.653.026,74 e contrato suprimido no percentual de 24,6%, totalizando o montante de R$ 2.784.676,25 o novo valor do contrato é de R$ 10.007.697,75		Publicado 21/12/16
28	DRI	Termo de rerratificação do 4º AD.CT.OS.15.5.229	18.10.16			CI Nº 32/2016 – ENG. HILDEMARIO PEREIRA VIANA JÚNIOR – MAT. 8561-8, de 18/10/2016. GED Nº 1164354	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.541.010/0001-19	Rerratificação da CLÁUSULA PRIMEIRA do 4º Termo Aditivo ao CT.OS. 15.5.229. o acréscimo de serviços, no valor de R$ 322.384,62, que correspondem ao percentual de 1,52% ao contrato CT.OS. 15.5.229, referente a execução, pelo regime de empreitada por preços unitários, das obras e serviços complementares para conclusão do prédio anexo e do edifício garagem da sede da COMPESA			1016/2016	Publicado 21/12/16
29	DP	CT.PC.16.1.124-01	18.10.16	75 dias	05/10/2016 á 18/12/2016	ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES – SECRETÁRIO-GERAL DA PRESIDÊNCIA, datado de 19/09/2016, GED N.° 1162617	FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE PENTATLO MODERNO	06.045.755/0001-99	Prorrogação de prazo do CT.PC. 16.1.124, correspondente ao PATROCÍNIO DO EVENTO BIATLO MODERNO 2016				Publicado 21/12/16
30	DTE	CT.PS.15.5.164-02	18.10.16	180 dias	17/07/2016 a 12/01/2017	CI Nº 020/2016 – CPE, DE 07/07/2016. GED Nº 1158354	PROYFE BRASIL, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	13.728.921/0001-17	Prorrogação do prazo de vigência por mais 180 dias, / Acréscimo de quantitativo de serviços previstos em planilha contratual. O contrato terá acréscimo no quantitativo de serviços previstos em planilha contratual e consequente custos desses serviços, no percentual de 24,93% , referente a RECONHECIMENTO DE SUBSOLO NOS MUNICÍPIOS DE LIMOEIRO, PAUDALHO, SALGADINHO E SURUBIM	BIRD	Acréscimo R$ 89.800,00 O contrato passará ter o valor R$ 450.031,00	000875/2016	Publicado 21/12/16
31	DTE	CT.PS.09.0.0294-21	19.10.16	120 dias	27/09/2016 a 24/01/2017	CI Nº 13/2016 – ENGº JOSÉ ROBSON OLIVEIRA DA VEIGA, DE 26/09/2016. GED nº 1163136	TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	00.507.946/0001-49	Prorrogação de prazo ao contrato CT.PS. 09.0.0294,referente à Elaboração do Diagnóstico do Sistema Existente, Relatório Técnico Preliminar, Projeto Básico e Estudos Complementares, visando à adequação/ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Vitória de Santo Antão e dos Distritos de Bonança e Cidade de Deus, bem como aumento da Produção de Água a partir da Barragem de Tapacurá				Publicado 21/12/16
32	DTE	CT.OS.13.4.042-08	19.10.16	SUSPENSÃO 120 dias	08/10/2016 a 04/02/2017	CI Nº 90/2016 – CAS, DE 03/10/2016. GED Nº 1163819	TECNOPOÇOS PERFURAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE POÇOS ARTESIANOS LTDA	78.183.027/0001-54	a suspensão da execução do contrato CT.OS. 13.4.042, referente às obras e serviços de perfuração e instalação eletromecânica e energização do poço tubular profundo P.1.4-GN, destinado ao reforço do Sistema de Abastecimento de Tejucupapo – Município de Goiana/PE				Publicado 21/12/16
33	DMA	CT.FM.15.3.315-01	19.10.16	12 meses	11/01/2017 a 11/01/2018	CI nº 266/2016 – GCM, de 14/10/2016. GED N.°1164242	NÚCLEO REGIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL DE RECIFE/PE – NURAC/REC DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL,	07.947.821-0003-40	prorrogação de prazo do CT.FM. 15.3.315 (Contrato nº 001/ANAC/RECIFE/2016), referente à prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimentos de água e esgotamento sanitário		o cliente passa a pagar pelos serviços, ora contratados, a tarifa mínima de 52,95, correspondente ao consumo de até 10m³, e o valor de R$ 8,04 por m³ excedente.		Publicado 21/12/16
34	DNN	CT.PS.14.5.239-04	21.10.16			CI nº 129/2016 – COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DE PROGRAMAS ESPECIAIS – CAF, DE 15/09/2016. GED n° 1158617	CONSÓRCIO PPA	20.586.289/0001-80	Concessão do 2º reajuste contratual, referente ao período 2015/2016 e correção dos preços dos itens 7.12 a 7.16 das despesas reembolsáveis, inseridos no ajuste por meio do 3º Termo aditivo,	BID	702.557,74	001071 e 001076	Publicado 21/12/16
35	DMA	CT.PS.16.3.025-03	21.10.16			CI Nº 856/2016 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS – GSG, DE 13/10/2016. GED Nº 1164204	CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	10.965.693/0001-00	o acréscimo de 02 veículos pelo período de 7 meses, correspondendo ao valor de R$ 41.031,62, que correspondem ao percentual de 4,66% do CT.PS. 16.3.025, referente à locação de veículos administrativos, classificação VS-1, para atender as necessidades da COMPESA	COMPESA	41.031,62	1094/2016	Publicado 21/12/16
36	DMA	CT.PS.16.2.228-01	21.10.16			CI Nº 121/2016 – GCC, DE 21/10/2016. GED N° 1164969	MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	05.751.699/0001-45	correção da Cláusula Segunda do CT.PS. 16.2.228. Ler-se: COMPESA pagará à CONTRATADA, ao preço unitário, por processo, constante da sua proposta, datada de 05/09/2016, devidamente ratificada no ato de assinatura deste instrumento, o valor unitário mensal de R$ 22,76, por mês, por processo, LIMITADOS AO QUANTITATIVO DE 6.000 PROCESSOS, totalizando o valor máximo de R$ 819.360,00, á incluídos, no mencionado preço, todos os custos dos encargos trabalhistas e previdenciários que incidam sobre os serviços e despesas a realizar, bem como deveres e obrigações e encargos de quaisquer naturezas				Publicado 21/12/16
37	DRM	CT.OS.14.4.165-03	24.10.16			ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 20/10/2016 E CI Nº 89/2016 – ENG.ª MARIA BETÂNIA A. SANTIAGO DO NASCIMENTO - GOM, DE 21/09/2016. GED Nº 1160874	GMEC – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	05.790.272/0001-56	a concessão do reajuste ao CT.OS. 14.4.165, cujo objeto é a execução das obras e serviços de adequação e ampliação de rede de distribuição de água do Recife 8 A, beneficiando parte dos bairros de Iputinga, Caxangá, Dois Irmãos, Apipucos e Monteiro	COMPESA	515.387,01	1087/2016	Publicado 21/12/16
38	DMA	CT.PS.16.2.157-01	24.10.16			CI Nº 861/2016 – GSG, DE 18/10/2016. GED Nº 1164463	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	90.347.840/0008-94	a retificação do CNPJ, endereço, representantes legais da CONTRATADA e da CLÁUSULA QUINTA do CT.PS. 16.2.184, referente a SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, com filial situada Rua Luiz Farias Barbosa, 150, Lotes 23 e 24, Quadra G, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.020-110, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.347.840/0008-94, conforme se atesta do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil				Publicado 21/12/16
39	DRM	CT.OS.15.4.040-02	25.10.16			CI Nº 1164585/2016 - CTE SUL, de 21/10/2016. GED Nº 1164586	CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS	05.008.316/0001-43	A adequação de planilha, com acréscimo de serviços, no percentual de 7,49% e a supressão de serviços, no percentual de 7,49%, sem alteração do valor do CT.OS.15.4.040, referente à execução dos serviços/obras de implantação de rede de distribuição de água na comunidade Loteamento Canoas em Nossa Senhora do Ó, Ipojuca/PE.		acrescimo R$ 117.471,77 supressão R$ 117.471,77		Publicado 21/12/16
40	DMA	CT.LC.12.5.206-06	25.10.16			CI nº 876/2016 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS – GSG, DE 21/10/2016. GED nº 1164669	ANDRADE BARROS LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA. - EPP	04.741.395/0001-34	A correção da Cláusula Primeira do 4º Termo Aditivo e da Cláusula Primeira do 5º Termo Aditivo do CT.LC. 12.5.206. Ler-se: Constitui o objeto do presente Instrumento acréscimo de serviços, no percentual de aproximadamente 0,78%, do 4º Termo aditivo aoCT.LC. 12.5.206 e objeto do presente Instrumento a prorrogação de prazo e o acréscimo de serviços, no percentual de aproximadamente 0,78%, do 5º Termo aditivo ao CT.LC. 12.5.206, referente à locação de 200 veículos, do tipo passeio, ano fabricação mínimo 2011 (zero quilômetro), ar condicionado, 5 portas, vidro e travas elétricas, bi-combustível (álcool/gasolina), potência mínima 65 CV, motorização mínima 1.0, transmissão manual, câmbio de 05 marchas para frente e 01 à ré, capacidade para 05 pessoas, capacidade de carga útil mínima de 400kg, na cor cinza, jogo de tapetes de borracha no piso, frisos laterais, protetor de carter e todos os equipamentos de exigidos pelo CONTRAN				Publicado 21/12/16
41	DNN	CT.PS.16.7.034-01	26.10.16			CI nº 118/2016 – GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E CONTROLE DE QUALIDADE - GLD, DE 04/10/2016. GED n° 1163696	SCTP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	81.188.542/0001-31	Acréscimo de 5 projetos de construção e supressão de 01 projeto de reforma de unidades de almoxarifado. / 1.2 Extensão do prazo de execução dos serviços por 90 dias, em face dos serviços ora acrescidos, restando seu termo final em 20.01.2017. / 1.3 Extensão do prazo de vigência do Contrato 90 dias, podendo encerrar-se antecipadamente na hipótese de conclusão satisfatória de todas as obrigações pactuadas, restando seu termo final em 10.03.2017	BID	720.276,27	001064/2016 e nº. 000223/2015	Publicado 21/12/16
42	DTE	CT.PS.13.5.201-02	27.10.16	432 dias	13/09/2016 a 18/11/2017	CI Nº 31/2016 – GRACIANO FERNANDES DE MENDONÇA, DE 12/08/2016. GED Nº 1160606	CONSÓRCIO CONCREMAT/ENGECONSULT – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	11.380.698/0001-34	A prorrogação do prazo de vigência do Contrato CT.PS.13.5.201, PSHPE nº 013/2013. O acréscimo financeiro ao saldo do valor contratado, da ordem de R$ 55.398,41 que corresponde ao percentual de 2,75% acrescidos ao valor atualizado do contrato.	BID	acréscimo de R$ 55.398,41		Publicado 21/12/16
43	DMA	CT.FM.15.3.361-01	27.10.16	12 meses	16/11/2016 a 15/11/2017	CI n.º 261/2016 – Gerência Corporativa de Mercado, de 10/10/2016. GED N.° 1164241	3ª DIVISÃO DE LEVANTAMENTO	09.590.314/0001-66	Prorrogação do prazo do contrato CT.FM. 15.3.361, que tem como objeto a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de acordo com as condições gerais estabelecidas no Regulamento Geral do Fornecimento de Água e Coleta de Esgotos				Publicado 21/12/16
44	DTE	CT.PS.12.5.011-09	27.10.16	90 dias	14/12/2016 a 13/03/2017	CI Nº 009/2016 – ENG.º JÚLIO TENÓRIO DE OLIVEIRA, DE 05/10/2016. GED N.° 1163596	UNA ENGENHARIA LTDA	04.688.697/0001-96	Prorrogação de prazo do CT.PS. 12.5.011, correspondente a elaboração do estudo de concepção, projeto básico e estudos complementares do sistema de abastecimento de água da Cidade de Salgueiro – PE (componente do projeto de integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional)				Publicado 21/12/16
45	DMA	CT.FM.15.3.398-01	28.10.16			COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA – CORREGEDORIA GERAL DA SDS, DE 13/09/2016. CI Nº 254/2016 – Gerência Corporativa de Mercado - GCM, de 04/10/2016. GED N° 1163606	CORREGEDORIA GERAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	04.454.076/0001-48	a alteração da Cláusula 7.2 do CT.FM. 15.3.398, que tem como objeto a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de acordo com as condições gerais estabelecidas no Regulamento Geral do Fornecimento de Água e da Coleta de Esgotos				Publicado 21/12/16
46	DRI	CT.OS.16.6.153-01	28.10.16			CI Nº 017/2016 – ORLANDO CARLOS DA SILVA FILHO	CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA	05.008.316/0001-43	a adequação de planilha, com acréscimo de serviços, no percentual de 19,95% e a supressão de serviços, no percentual de 19,95%, sem alteração do valor do CT.OS. 16.6.153, referente à execução dos serviços/obras de ampliação do sistema produtor de Jucazinho, a partir do sistema Palmeirinha		acrescido no valor de R$ 512.166,88 suprimido no valor de R$ 512.166,88		Publicado 21/12/16
47	DRI	CT.OS.14.6.133-09	28.10.16	150 dias	12/11/2016 a 10/04/2017	CI Nº 10/2016 – ENG. AUGUSTO DANTAS, DE 17/10/2016. GED Nº 1164326	TERRAPLAN ENGENHARIA DO BRASIL LTDA - EPP	17.499.926/0001-76	Prorrogação de prazo do CT.OS. 14.6.133, referente à execução das OBRAS E SERVIÇOS DA AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM DE PEDRO MOURA JR. – BELO JARDIM/PE				Publicado 21/12/16
48	DRI	CT.PS.12.6.036-09	31.10.16			CI Nº. 87/2016 – CPC, DATADA DE 11/08/2016 – GED Nº. 1149560	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	A revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.PS. 12.6.036, em decorrência da oneração, pela COMPESA, referente aos serviços executados no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual do contrato CT.PS. 12.6.036, correspondente a manutenção nas Unidades Operacionais dos Sistemas de Abastecimento de Água pertencentes à superintendência de manutenção e produção na área do agreste (Sistemas Produtores Prata Camevô e Jucazinho)		411.847,67		Publicado 21/12/16

		RESUMO:
		UNIDADES					QUANT.	VALOR R$
		1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - DPR					1	0,00
		2 - DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA - DGC					1	0,00
		3 - DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO - DCA					0	0,00
		4 - DIRETORIA DE CONTROLE OPERACIONAL - DCO					0	0,00
		5 - DIRETORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - DSO					0	0,00
		6 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - DEG					0	0,00
		TOTAL GERAL:					2	0,00
Elaborado e lançado por: Glória Brandão Aprovado por: Luciana Morais de Queiroz Galvão

## NOV-16
				GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC					Mês/Ano
				REGISTRO DE ADITIVOS / 2016					NOVEMBRO / 2016
ORDEM	DIRETORIA	Nº ADITIVO	DATA			DOC. DA	FIRMA CONTRATADA	CNPJ	OBJETO DO ADITIVO	RECURSO	VALOR	PA.	PUBLICAÇÃO
			ASS.	VIGÊNCIA		SOLICITÇÃO
1	DRM	CT.OS.15.4.255-01	01.11.16	120 dias	03/11/2016 a 02/03/2017	CI Nº 15/2016 – ENG. CARLOS ALBERTO B. SANTOS – GOM, DE 06/10/2016. GED nº 1164992	TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	11.491.331/0001/98	Prorrogação De Prazo Do Contrato Ct.Os. 15.4.255, Referente Aos Serviços/Obras De Montagem E Instalações Elétricas Da Obra Do Saa E Ses Paiva, Cabo De Santo Agostinho				Publicado 18/01/2017
2	DMA	CT.OS.15.6.083-03	03.11.2016			ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 03/11/2016 E CI Nº 35/2016 - GOI - GESTOR DO CONTRATO, DE 28/07/2016. GED Nº 1159591	TEC HIDRO SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO LTDA	04.491.523/0001-39	A concessão do reajuste do CT.OS. 15.6.083, referente às obras e serviços de ampliação da ETA Bezerros – PE - Lote I	COMPESA	610.240,28	1133/2016	Publicado 18/01/2017
3	DMA	CV.15.3.347-01	03.11.16			CI Nº. 165/2016 –GCM, DATADA DE 17/06/2016, GED nº 1163031	MUNICIPIO DE GARANHUNS – PE	11.303.906/0001-00	a adequação de planilha, com acréscimo de serviços no valor de R$ 46.748,65, que corresponde a 25% do Convênio CV.15.3.347, referente à cooperação técnica e administrativa entre as partes, objetivando a realização pelo MUNICÍPIO dos serviços de recuperação e reposição de pavimentos, em passeios das ruas e demais espaços públicos, removidos em consequência de obras e/ou serviços realizados pela COMPESA no município de Garanhuns/PE	COMPESA	acrescido no percentual de 25%, o que corresponde ao montante de R$ 46.748,65	001015/2016	Publicado 18/01/2017
4	DTE	Termo de Reratificação ao 2° Aditivo do CT.PS.14.5.265	03.11.16			CI Nº 05/16 – DANIELLE SANTOS MACÊDO MORORÓ, DE 29/08/2016. GED Nº 1161509	EMÍLIO FALCÃO, PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02.212.818/001-01	Rerratificação ao 2º Termo Aditivo do Contrato CT. PS. 14.5.265, referente à execução dos serviços relativos aos estudos e projetos para ampliação do SAA de Sapucarana e Encruzilhada de São João no Município de Bezerros/PE				PUBLICADO DIA 26/01/2017
5	DRI	CT.OS.14.6.315-05	03.11.16			CI Nº 09/2016 – ENGº AUGUSTO DANTAS, DE 05/10/2016. GED Nº 1163823	GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	35.597.061/0001-62	concessão de reajuste contratual do CT.OS. 14.6.315, referente às obras e serviços da ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Aliança	COMPESA	180.790,04	001124/2016	Publicado 18/01/2017
6	DMA	Termo de encerrramento CT.PS.13.3.175	03.11.16			CI Nº 532/2016 – GGP, DE 19/10/2016. RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO, DE 19/10/2016. GED Nº 1164603	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	02.189.924/0001-03	Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.PS. 13.3.175, de 30/05/2013, cujo objeto é a pesquisa de clima organizacional interna à COMPESA				Publicado 18/01/2017
7	DRM	CT.PS.15.4.097-03	03.11.16			CI Nº 101/2016 – GOM/GERÊNCIA DE OBRAS DA METROPOLITANA, DATADA DE 29/09/2016, GED Nº 1163366	EMCOSA – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	10.514.594/0001-02	Promove o acréscimo quantitativo dos serviços referidos na Planilha de Adequação dos Serviços. Promove a supressão quantitativa dos serviços referidos na Planilha de Adequação dos Serviços. Referente obra de ampliação da oferta de água para os morros da Cidade do Recife/PE.	BIRD	supressão referida no caput importa em R$ 316.922,57 que corresponde ao percentual de 4,54% e O acréscimo referido no caput importa em R$ 1.166.003,33 que corresponde ao percentual de 16,71%. Passará a ser de R$ 7.827.458,32.	000187/2016	Publicado 18/01/2017
8	DRI	CT.PS.12.5.016-07	04.11.16			CI Nº 554/2016 – GNR MATA SUL, DATADA DE 21/10/2016. GED nº 1164722	RS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	11.679.636/0001-28	A retificação do texto da CLÁUSULA PRIMEIRA, da CLÁUSULA TERCEIRA e da CLÁUSULA QUARTA do 6º Termo Aditivo ao CT.PS. 12.5.016. Ler-se: Instrumento a prorrogação do prazo, com valores atualizados, e a adequação de planilha, com acréscimo de serviço, no percentual de 5,93% e supressão de serviços, no percentual de 8,01%, do CT.PS. 12.5.016. Acrescido da importância de R$ 55.148,04. Suprimido da importância de R$ 74.465,28. Contrato passa a ser de R$ 910.315,80.	COMPESA		0001123/2016	Publicado 18/01/2017
9	DMA	Termo de rearratificação ao 1º Termo aditivo CT.PS.16.2.014	04.11.2016			CI N° 49/2016 – ALESSANDRA VASCONCELOS, DATADA DE 21/10/2016. GED N° 1164649	TOP SERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	09.281.162/0001-10	a Rerratificação ao 1º Termo Aditivo do Contrato CT.PS. 16.2.014. Ler-se: Em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira, fica o contrato em apreço acrescido da importância total de R$ 582.634,17, que corresponde ao valor de R$ 481.354,17, referente ao reajuste e o valor de R$ 101.280,00, referente ao reequilíbrio econômico.	COMPESA		000964/2016	Publicado 18/01/2017
10	DMA	CT.FM.12.3.401-04	04.11.16	12 meses	02/01/2017 a 01/01/2018	CI Nº 260/2016 – GCM, DE 10/10/2016. GED nº 1164236	SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	00.396.895/0021-79	Prorrogação de prazo do contrato CT.FM. 12.3.401, que tem como objeto a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário				Publicado 18/01/2017
11	DMA	CT.FM.13.3.403-03	05.11.16	12 meses	29/12/2016 a 28/12/2017	CI Nº 276/2016 - GCM, datada de 01/11/2016 - GED N° 1165173	COMANDO DA 7º REGIÃO MILITAR	09.598.288/0001-12	prorrogação de prazo do CT.FM. 13.3.403, que tem como objeto a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de acordo com as condições gerais estabelecidas no Regulamento Geral do Fornecimento de Água e da Coleta de Esgotos				Publicado 18/01/2017
12	DRI	CT.PS.12.6.368-08	07.11.16	12 meses	19/11/2016 a 18/11/2017	CI Nº 0156/16 – DRI – ANDREI DORTA DIAS NUNES, DE 21/09/2016 – GED Nº 1162976	VENCER ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	00.956.601/0001-72	prorrogação de prazo do CT.PS. 12.6.368, referente à prestação de serviços de implantação de ramais prediais de água e fiscalização de ligações suprimidas no âmbito da DRA	COMPESA	4.033.582,60	001141/2016	Publicado 18/01/2017
13	DGC	CT.PS.12.2.316	07.11.16	12 meses	04/10/2016 a 03/10/2017	CI nº 96/2016 – GPS, de 13/10/2016. Correspondência da Consultora concordando com a prorrogação do prazo do contrato, de 16/09/2016; GED nº 1163116	MARIA TEREZA FREIRE DE BRITO	962.727.914-53	1.1 A prorrogação do prazo de vigência do Contrato CT.PS. 12.2.316 - PSHPE Nº 001/2012, 1.2 Definição da diferença de reajuste, devida em razão da divulgação extemporânea do IR referente ao 3º Reajuste Contratual e 1.3 Definição do percentual de reajuste a ser aplicado sobre o valor da consultoria, nos termos da Cláusula 3, alínea “D” do contrato CT.PS. 12.2.316 - PSHPE Nº 001/2012.	BIRD	103.641,00	001089/2016	Publicado 18/01/2017
14	DRI	CT.OS.14.5.317-06	07.11.16			CI Nº 12/2016 – ENG. GILENO GOMES DE OLIVEIRA, DE 23/05/2016. GED Nº 1156032	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00.654.704/0001-88	adequação de planilha, com acréscimo quantitativo de serviços no valor de R$ 468.482,08 , que corresponde a 19,58% do contrato CT.OS. 14.5.317, que se refere à implantação do sistema de abastecimento de água do Distrito de Volta do Moxotó, em Jatobá/PE	DEBÊNTURES III INVESTIMENTOS	O CONTRATO PASSARÁ SER R$ 2.861.138,24	000602/2016	Publicado 18/01/2017
15	DRM	CT.OS.16.4.133-01	08.11.16	03 meses	15/11/2016 a 14/02/2017	CI nº 113/2016 COMPLEM.- GOM – GERÊNCIA DE OBRAS METROPOLITANA, DE 08/11/2016. GED n° 1164745	UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI,	03.446.513/0001-19	prorrogação do prazo do ct.os. 16.4.133, correspondente aos serviços/obras de implantação de caixa de areia com desarenador, calha parshall e grade de barras na e.e.e. do cachorro – fernando de noronha,				Publicado 18/01/2017
16	DTE	CT.PS.10.6.318-20	08.11.16	120 dias	início em 29/08/2016 e término em 26/12/2016	CI nº 166/2016 – GPE – GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA, de 05/08/2016. GED n° 1164947	CONSÓRCIO CONCREMAT – PROJETEC – ENGECONSULT	33.146.648/0001-20	a prorrogação de prazo do CT.PS. 10.6.318, referente à elaboração do projeto básico, estudos complementares e plano de educação socioambiental do sistema Adutor do Agreste, no Estado de Pernambuco				Publicado 18/01/2017
17	DTE	CT.OS.15.5.312-02	08.11.16	90 dias	13/12/2016 a 12/03/2017	CI Nº 97/2016 – CAS, DATADA DE 07/11/2016, GED nº 1165437	AQUAGEO PROJETOS E PERFURAÇÕES LTDA – EPP	34.117.523/0001-34	Prorrogação de prazo e a retificação do PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUARTA do CT.OS. 15.5.312, referente às obras e aos serviços de perfuração, instalação eletromecânica e energização do poço tubular profundo (p.9.10-pl) destinado ao reforço do sistema de abastecimento de água de nossa prata, em Maranguape, município de Paulista-PE. Passa a viger com a seguinte redação: Em decorrência do estabelecido na cláusula primeira, fica, o contrato em apreço, suprimido da importância de R$ 111.504,12. Em decorrência da adequação de planilha do presente instrumento, o novo valor do contrato passa a ser de R$ 894.423,86.				Publicado 18/01/2017
18	DRI	CT.LC.15.6.341-01	08.11.16	12 meses	09/11/2016 a 08/11/2017	CI n° 482/2016 – GNR MATA SUL, DE 13/10/2016. GED Nº 1162708	PEDRO HENRIQUE CABRAL COSTA	415.240.984-34	prorrogação do prazo do contrato ct.lc. 15.6.341, referente à locação do imóvel, de propriedade do locador, situado à rua barão de suassuna, nº 48 – a, centro, escada - pe, destinado ao funcionamento da loja de atendimento ao cliente da COMPESA	COMPESA	25.044,60	001137/2016	Publicado 18/01/2017
19	DRI	CT.PS.15.6.038-05	09.11.16	06 meses	01/01/2017 a 30/06/2017	CI Nº 12/2016 – ENGº RENÉ CABRAL DE LIMA JR., DE 31/10/2016. GED Nº 1165072	SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	41.042.367/0001-55	prorrogação de prazo do CT.OS. 15.6.038, o qual se referente à execução dos serviços/obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Venturosa - PE				Publicado 18/01/2017
20	DRI	CT.PS.14.6.127-06	09.11.16			CI Nº 28/2016 – GNR AGRESTE CENTRAL, DE 19/02/2016. GED Nº 1150909	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	a concessão de reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato CT.PS. 14.6.127, referente à Prestação de serviços de cobrança através de fiscalização de imóveis ativos e inativos, inspeção e fiscalização técnica de consumo, em ramais prediais de água e esgoto na GNR Agreste		acrescido da importância de R$ 153.616,73	001162/2016	Publicado 18/01/2017
21	DMA	CT.PS.16.2.213-01	09.11.16			CI Nº 084/2016 – DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA – DGC, de 04/10/2016. GED N.°11163508	BRASLUSO TURISMO LTDA	09.480.880/0001-15	Correção da CLÁUSULA QUARTA do CT. PS. 16.2.213, correspondente a prestação de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes aéreos para viagens nacionais e internacionais e demais serviços correlatos, através de disponibilização de sistema informatizado,				Publicado 18/01/2017
22	DTE	CT.PS.12.5.222-08	09.11.16			ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 09/11/2016 E CI nº 07/2015 – PERCILLA DELUSE BEZERRA DA SILVA, DE 21/07/2015.GED Nº 1140898	ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA	11.380.698/0001-34	Concessão de reajuste do CT.PS. 12.5.222,referente à elaboração de estudos de concepção, projeto básico e estudos complementares, visando a adequação/ampliação de água de Camaragibe e bairros da UR-07 e Cosme Damião – Recife/PE	COMPESA	50.308,93	1160/2016	Publicado 18/01/2017
23	DTE	CT.PS.11.4.171-12	09.11.16	06 meses	10/10/2016 a 09/04/2017	CI nº 06/2016 – CLQ - LABAC, DE 14/09/2016. GED Nº 1162480	R.S. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	11.679.636/0001-28	Prorrogação excepcional do prazo do CT.PS. 11.4.171, que trata da prestação de serviços de coleta de amostras de água para análise físico-química e bacteriológica, inspeção técnica em Estações de Tratamento de Água, pesquisa de infiltração de esgotos na rede de distribuição de água e ramais prediais na área de atuação da COMPESA	COMPESA	659.796,15	001158/2016	Publicado 18/01/2017
24	DRM	CT.OS.16.4.142-01	18.11.16	30 dias	22/11/2016 a 21/12/2016	CI Nº 64/2016 – CTE GNM/SUL, DE 04/11/2016. GED nº 1165838	VIZIR ENGENHARIA LTDA	05.473.496/0001-34	Prorrogação do prazo do contrato CT.OS. 16.4.142, referente às obras e aos serviços de abastecimento de água do Projeto Habitacional Suape – Conjunto Habitacional Eduardo Campos, na Vila Claudete, Cabo de Santo Agostinho/PE				Publicado 18/01/2017
25	DMA	CT.FM.14.3.034-07	18.11.16	90 dias	18/11/2016 a 15/02/2017	CI Nº 325/2016– GAO, DATADA DE 25/10/2016 GED Nº 1165189	SISMETAL LTDA	04.961.060/0001-21	prorrogação do prazo de vigência do Contrato CT.PS. 4.3.034, PSHPE NO 005/2014. Referente à Contratação de empresa para adequação do ambiente de Tecnologia da Informação (TI) do Datacenter da COMPESA, com a aquisição e instalação de computadores, servidores, discos e switches – International Competitive Bidding (ICB) nº 001.2013 – Processo CEL 2/COMPESA/PSHPE nº 4731/2013, referente ao Lote I (solução de Data center do tipo container.				Publicado 18/01/2017
26	DTE	CT.PS.14.5.129-04	18.11.16	60 dias	19/11/2016 a 17/01/2017	CI nº 26/2016 – ENGª LUCIANA NUNES DA SILVA, de 10/11/2016, GED nº 1165810.	CONSÓRCIO ARCADIS LOGOS S.A/ARCADIS U.S	07.939.296/0001-50	prorrogação do prazo de vigência do contrato COMPESA ct.ps.14.5.129 - contrato pshpe nº 009/2014. contratação de pessoa jurídica para elaboração de estudos e projetos para aumentar a eficiência do sistema de abastecimento de água da localidade jaboatão (centro), município de jaboatão dos guararapes/pe				Publicado 18/01/2017
27	DMA	CT.LC.12.2.094-07	21.11.16	06 meses	01/11/2016 a 30/05/2017	CI Nº 874/2016 – GSG , DATADA DE 21/10/2016. GED nº 1164615	INTER LOCAÇÕES S.A	01.354.321/0001-57	a prorrogação de prazo ao CT.LC. 12.2.094, referente a locação de 166 veículos tipo Pick-up, com cabine simples, ano/fabricação mínimo 2011, ano/modelo 2011, Potencia mínima 80 CV, bicombustível, com ar condicionado de fábrica, cilindrada mínima 1.3l, cabine simples com caçamba metálica, capacidade para 02 passageiros, carga útil 700kg, na cor branca, frisos laterais, protetor de cárter, tapetes de borracha, protetor de caçamba e todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN	COMPESA	1.098.358,92	001181/2016	Publicado 18/01/2017
28	DMA	CT.FM.14.3.333-02	21.11.16	12 meses	01/01/2017 a 01/01/2018	CI nº 279/2016 – GCM, DE 04/11/2016. GED N.°1165638	UNIÃO/MTE – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO – SRTE/PE	37.115.367/0020-23	Prorrogação de prazo do CT.FM. 14.3.333, referente à prestação e a utilização dos serviços públicos de abastecimentos de água e esgotamento sanitário, de acordo com as condições gerais estabelecidas no Regulamento Geral de Fornecimento de Água e da Coleta de Esgotos,				Publicado 18/01/2017
29	DRI	CT.PS.12.6.050-07	21.11.16			CI Nº 139/2016 – ADRI, DE 16/08/2016. GED nº 1142523	KEP SERVIÇOS LTDA ME	11.429.384/0001-89	Concessão do reajuste contratual do CT.PS. 12.6.050, referente à prestação de serviços de operação de unidades operacionais: reservatórios, EEs, ETAs e ETEs pertencentes aos SAA e SES na área da SNA	COMPESA	1.359.894,80	001134/2016	Publicado 18/01/2017
30	DRI	CT.OS.14.5.317-07	22.11.16	60 dias	20/11/2016 a 18/01/2017	CI Nº 24/2016 – ENG.º GILENO GOMES DE OLIVEIRA, DE 10/11/2016. GED Nº 1165966	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	00.654.704/0001-88	Prorrogação de prazo do contrato CT.OS. 14.5.317, referente à implantação do sistema de abastecimento de água do Distrito de Volta do Moxotó, em Jatobá/PE				Publicado 18/01/2017
31	DP	Termo de Encerramento CT.PS.16.1.185	23.11.16			CI Nº 477/2016 – SEG, de 21/11/2016. GED Nº 1166143	ESTÚDIO MOLA LTDA ME	11.830.355/0001-24	termo tem por escopo declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do contrato ct.ps. 16.1.185, de 22/08/2016, cujo objeto é a consultoria na elaboração do manual de aplicação da nova identidade visual da COMPESA				Publicado 18/01/2017
32	DMA	CT.PS.14.3.328-03	23.11.16	03 meses	01/12/2016 a 28/02/2017	CI Nº 158/2016 - GTC, de 18/10/2016. GED Nº 1164913	CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS	04.856.454/0001-10	Prorrogação do prazo do CT.PS. 14.3.328, que se refere à prestação de serviços de tecnologia da informação, compreendendo os serviços técnicos para operacionalizar a manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva e perfectiva do sistema corporativo de informações geocodificadas da COMPESA - giscomp	COMPESA	527.045,67	1140/2016	Publicado 18/01/2017
33	DTE	CT.PS.14.5.279-07	24.11.16	165 dias	início em 08/01/2017 e término em 21/06/2017.	CI Nº 17/2016 – ENG.º JOSÉ ROBSON OLIVEIRA DA VEIGA - GESTOR DO CONTRATO – CPA, DE 28/10/2016. GED Nº 1165348	PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/001-57	a prorrogação de prazo do CT.PS. 14.5.279, o qual se refere à execução dos serviços relativos à elaboração de estudos e projetos para adequação e ampliação do Sistema Adutor do Oeste a partir do Stand Pipe 2				Publicado 18/01/2017
34	DTE	CT.OS.13.6.185-07	25.11.16	12 meses	29/11/2016 a 28/11/2017	CI Nº. 020/2015 – COORDENAÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS 2 - COE – 2, DATADA DE 07/11/2016 – GED Nº. 1165504	CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE – L2	18.257.136/0001-47	prorrogação de prazo do CT.OS. 13.6.185, referente à Implantação da Adutora do Agreste - Lote 02 – Arcoverde/Buíque,				Publicado 18/01/2017
35	DTE	CT.OS.13.6.154-06	25.11.16	11 meses	28/11/2016 a 27/10/2017	CI Nº 022/2016 – COORDENAÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS 2 - COE – 2, DATADA DE 16/11/2016. GED Nº 1166122	CONSÓRCIO ECOCIL – HL – INCO	08.326.548/0001-38	Prorrogação de prazo do CT.OS. 13.6.154, referente à implantação da adutora do agreste - lote 4 – Caruaru/Santa cruz do Capibaribe.				Publicado 18/01/2017
36	DMA	CT.PS.12.3.030-09	25.11.16			ACOMPANHAMENTO INFORMAÇÕES, DE 24/11/2016 E CI nº 256/2016 - GCM – Gerência Corporativa de Mercado, de 06/10/2016. GED Nº 1163899	CONSÓRCIO TRIEDRO – TECHNO OK	10.634.830/0001-24	a concessão de reajuste CT.PS. 12.3.030, a prestação de serviços de implantação e manutenção de uma Solução de Gestão pela internet com telemetria e monitoramento com módulos de comunicação remota (Modem), com tecnologia wireless, via GSM/GPRS, para grandes consumidores de água da COMPESA		acrescido da importância de R$ 254.792,03		Publicado 18/01/2017
37	DTE	CT.OS.13.6.150-07	25.11.16	12 meses	27/11/2016 a 26/11/2017	CI nº 024/2016 – COORDENAÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS 2 (COE-2), de 24/11/2016	CONSÓRCIO SIENA – EMCOSA - SCAVE	18.107.604/0001-05	O objeto do presente Instrumento a prorrogação do prazo do CT.OS. 13.6.150, referente à Implantação da Adutora do Agreste - Lote 3 - Buíque/Iati				PUBLICADO DIA 21/12/2016
38	DRI	CT.LC.12.6.124-03	25.11.16	12 meses	15/09/2016 a 14/09/2017	ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 25/11/2016 E CI Nº 582/2016 – GNR MATA SUL, DE 09/11/2016. GED nº 1161144	JOSÉ GUELFER FERRER DE MORAIS	091.483.294-87	Prorrogação do prazo do CT.LC. 12.6.124, referente à locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, situado na Rua 15 de novembro, nº 192, Centro, Vitória de Santo Antão/PE	COMPESA	33.663,00	1069/2016	Publicado 18/01/2017
39	DTE	CT.OS.15.5.229-05	25.11.16			CI Nº 37/2016 - ENGº HILDEMARIO PEREIRA VIANA JÚNIORA - MAT. 8561-8, de 24/11/2016. GED Nº 1166468	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.541.010/0001-19	Concessão de reajuste ao contrato CT.OS. 15.5.229, referente a execução, pelo regime de empreitada por preços unitários, das obras e serviços complementares para conclusão do prédio anexo e do edifício garagem da sede da COMPESA	COMPESA	362.293,47	1237/2016	Publicado 18/01/2017
40	DRI	CT.PS.15.6.165-02	28.11.16	12 meses	01/10/2016 a 30/09/2017	ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 28/11/2016 E CI nº 397/2016 – CTE RUSSAS, DE 01/09/2016, GED nº 1161706	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	08. 488.802/0001-02	prorrogação de prazo do ct.ps. 15.6.165, referente à prestação de serviços de manutenção dos sistemas de abastecimento de água da gnr russas	COMPESA	744.892,68	1070/2016	Publicado 18/01/2017
41	DRI	CT.LC.15.6.259-01	28.11.16			CI Nº 297/2016 – GNR MOXOTÓ, DE 10/11/2016. GED nº 1165911	JOSÉ PAULO GOMES DE OLIVEIRA	747.604.674-91	Concessão de reajuste do CT.LC. 15.6.259, referente à locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, situado na Rua Antônio Vieira, nº 49, Manari/PE, destinado ao funcionamento da Loja de Atendimento Local da COMPESA	COMPESA	R$ 909,60	1266/2016	Publicado 18/01/2017
42	DRI	CT.OS.15.6.248-02	28.11.16	12 meses	01/10/2016 a 30/09/2017	ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 28/11/2016 E CI Nº 043/2016 – GNR ALTO CAPIBARIBE, DE 18/08/2016. GED Nº 1160933	SERVITIUM EIRELI	00.558.943/0001-34	Prorrogação de prazo ao contrato CT.OS. 15.6.248, que se refere à prestação de serviços de manutenção dos sistemas de abastecimento de água (lote 1) e apoio comercial e administrativo (lote 02) da GNR Alto Capibaribe	COMPESA	1.164.088,44	1063/2016	Publicado 18/01/2017
43	DMA	CT.LC.12.2.003-08	28.11.16	12 meses	10/01/2017 a 09/01/2018	CI N° 846/2016 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS – GSG, DE 11/10/2016. GED N° 1164801	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	40.884.405/0001-54	Prorrogação do prazo do contrato CT.LC. 12.2.003, o qual se refere à locação de 42 (quarenta e dois) veículos do tipo motocicleta, ano/fabricação mínimo 2011, ano/modelo 2011 para uso em terrenos urbanos, rurais e estrada, com baú preto de capacidade mínima de 35l, motor de 01 cilindro, 04 tempos, no mínimo 124,72 cm³ de cilindradas e no mínimo 11,60 cv, toque no mínimo de 1,06Kmfm, combustível a gasolina, cambio como no mínimo 05 velocidades, tanque de combustível com capacidade mínima de 12l, partida elétrica, cor sólida	COMPESA	280.138,32	1165/2016	Publicado 18/01/2017
44	DMA	CT.PS.14.3.032-06	30.11.16	12 meses	25/11/2016 a 24/11/2017	CI N° 924/2016 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS - GSG, DE 07/11/2016; ACOMPANHAMENTOS DE INFORMAÇÕES, DE 24/11/2016 E 30/11/2016. GED N° 1166440	SOUSA AQUINO ENGENHARIA EIRELI EPP	11.868.307/0001-25	Prorrogação do prazo do CT.PS. 14.3.032, que se refere à manutenção predial preventiva, corretiva e emergencial nas dependências da COMPESA – Área Metropolitana do Recife	COMPESA	772.024,32	001220/2016	Publicado 18/01/2017

		RESUMO:
		UNIDADES					QUANT.	VALOR R$
		1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - DPR					0	0,00
		2 - DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA - DGC					0	0,00
		3 - DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO - DCA					0	0,00
		4 - DIRETORIA DE CONTROLE OPERACIONAL - DCO					0	0,00
		5 - DIRETORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - DSO					0	0,00
		6 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - DEG					0	0,00
		TOTAL GERAL:					0	0,00
Elaborado e lançado por: Glória Brandão Aprovado por: Luciana Morais de Queiroz Galvão

## DEZ-16
				GERÊNCIA DE CONTRATOS - GEC					Mês/Ano
				REGISTRO DE ADITIVOS / 2016					DEZEMBRO / 2016
	ORDEM	DIRETORIA	Nº ADITIVO	DATA			DOC. DA	FIRMA CONTRATADA	CNPJ	OBJETO DO ADITIVO	RECURSO	VALOR	PA.	OBSERVAÇÃO
Nº ORDEM				ASS.	VIGÊNCIA		SOLICITÇÃO
	1	DMA	TERMO DE RERRATIFICAÇÃO CT.PS.13.3.402	01.12.16			CI nº 969/2016 – GSG, DE 24/11/2016. GED nº 1166532	PROSERVIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	08.584.379/0001-36	Rerratificação das Cláusulas Segunda e Terceira do 7º Termo Aditivo do CT.PS. 13.3.402 passam a viger com as seguintes redações: Para fazer face ao constante na Cláusula Primeira, fica o contrato em apreço acrescido da importância total de R$ 422.404,78.	COMPESA		000778/2016 / 1286/2016	Publicação 15/02/2017
	2	DTE	CT.OS.14.6.332-06	01.12.16	08 meses	02/12/2016 a 02/07/2017	CI nº 24/2016 – GESTOR DO CONTRATO (ANTONIO BATISTA DE SOUZA FILHO), DE 21/11/2016. GED n° 1166377	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.541.010/0001-19	Prorrogação do prazo de validade do contrato nº. CT.OS. 14.6.332, cujo objeto é a execução das obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário composto por ramais condominiais de esgoto, rede coletora, Estação Elevatória de Esgotos, emissário de recalque, Estação de Tratamento de Esgotos e ligações domiciliares, na Cidade de Tacaimbó, em Pernambuco				Publicado em 25/01/2017
	3	DMA	CT.PS.14.3.323-02	01.12.16	12 meses	02/12/2016 a 01/12/2017	CI nº 157/2016 – GCA – Gerência de Cobrança e Arrecadação, de 07/11/2016. GED Nº 1165394	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Prorrogação do prazo do contrato CT.PS. 14.3.323, que tem por objeto a contratação de birô de crédito especializado para inclusão na sua base de dados de abrangência nacional, de CPF e CNPJ de inadimplentes	COMPESA	921.308,18	001231/2016	Publicação 15/02/2017
	4	DRM	CT.OS.12.4.184-12	02.12.16	120 dias	06/12/2016 a 04/04/2017	CI Nº 126/2016 – ENG. ALEX VINICIUS LIMA WASHINGTON, DE 23/11/2016. GED nº 1166511	PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01.958.324/0001-08	A prorrogação do prazo do CT.OS.12.4.184, referente à execução das obras e serviços de setorização e substituição de infraestrutura de rede nos bairros de Ilha do Leite (d-23); IPSEP (d-38, d-39 e d-50); Imbiribeira (d-41 e d-42); Afogados (d-44a); São José e Santo Antônio (d-44b); Brasília Teimosa e Pina (d-45) e Boa Viagem (d-48 e d-49)				Publicação 15/02/2017
	5	DRI	CT.PS.12.6.412-05	05.12.16			CI n° 168/2016 – DRI, DATADA DE 20/10/2016 – GED 1155752	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	08.488.802/0001-02	Revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.PS. 12.6.412, em decorrência da desoneração, a devolução de valores, pela CONTRATADA, referente aos serviços executados no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual, cujo objeto contratual é a prestação de serviços de conservação e manutenção do SES Garanhuns		R$ 39.441,50		Publicação 15/02/2017
	6	DTE	CT.PS.15.3.367-01	05.12.16	12 meses	início em 13/12/2016 e término em 14/12/2017	CI Nº 790/2016 – GSG – GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS, DE 28/09/2016. GED Nº 1165454	CAMILO & GARCIA TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME	20.398.826/0001-68	A prorrogação de prazo do CT.PS.15.3.367, referente a prestação de serviços de coleta e entrega de processos e documentos, com a utilização de motocicletas com condutores habilitados, para atender as demandas da Companhia Pernambucana de Saneamento na Região Metropolitana do Recife		acrescido da importância de R$ 176.938,92	001241/2016	João Henrique da C. R. Cavalcanti
	7	DRI	CT.PS.12.6.412-06	05.12.16			CI n° 168/2016 – DRI, DATADA DE 20/10/2016 e CI nº 114/2016 – GNR Agreste Meridional, datada de 17/10/2016 – GED 1155752	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	08.488.802/0001-02	Revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.PS. 12.6.412, em decorrência da oneração, pela COMPESA, referente aos serviços executados no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual do contrato CT.PS. 12.6.412, correspondente a prestação de serviços de conservação e manutenção do SES Garanhuns	COMPESA	onerado no valor total de R$ 18.931,93	001236/2016	Publicação 15/02/2017
	8	DRI	CT.PS.15.6.165-03	05.12.16			ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 02/12/2016 E CI nº 502/2016 – CTE RUSSAS, DE 10/11/2016. GED nº 1165785	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	08. 488.802/0001-02	A adequação de planilha, com acréscimo de serviços, no percentual de 1,54% e a supressão de serviços, no percentual de 1,54%, sem alteração do valor do CT.PS. 15.6.165, referente à prestação de manutenção dos sistemas de abastecimento de água da GNR Russas		o contrato acrescido no percentual de 1,54% que corresponde ao valor de R$ 11.443,32 e o contrato suprimido no percentual de 1,54% que corresponde ao valor de R$ 11.443,32.		Publicação 15/02/2017
	9	DMA	CT.CL.13.2.305-05	06.12.16			CI n° 958/2016 – GSG – DATADA DE 23/11/2016. GED 1166439	HIPERMETAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	08.151.219/0001-01	O reajuste de preços do contrato CT.LS. 13.2.305, referente à locação do imóvel, de propriedade do LOCADOR, situado na Dr. Jaime da Fonte, nº 180, Lotes 12, 13 e 14 da Quadra “H”, Santo Amaro, Recife-PE	COMPESA	R$ 4.928,16	1293/2016	Publicação 15/02/2017
	10	DMA	TERMO DE RERRATIFICAÇÃO CT.PS.15.3.232-01	07.12.16			CI Nº 989/2016 – GSG – GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS, DE 02/12/2016. GED N° 1166965	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA	00.329.696/0001-02	Rerratificação ao 1º Termo Aditivo do Contrato CT.PS. 15.3.232, referente à locação de 52 veículos tipo caminhão leve (Lote 01). CLÁUSULA SEGUNDA e TERCEIRA do 1º Termo Aditivo ao CT.PS. 15.3.232 passa a viger com a seguinte redação: Para fazer face ao constante na Cláusula Primeira, fica o contrato em apreço acrescido da importância total de R$ 40.058,36. CLÁUSULA TERCEIRA – Os recursos financeiros, destinados ao custeio das despesas decorrentes deste Termo Aditivo, são provenientes da COMPESA	COMPESA	R$ 40.058,36	000952/2016	Publicação 15/02/2017
	11	DMA	CT.PS.15.3.232-03	07.12.16			CI Nº 989/2016 – GSG – GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS, DE 02/12/2016. GED N° 1166965	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA	00.329.696/0001-02	A concessão do reajuste do CT.PS. 15.3.232, referente à locação de 52 veículos tipo caminhão leve (Lote 01)	COMPESA	R$ 40.058,36	952/2016	Publicação 15/02/2017
	12	DMA	TERMO DE RESCISÃO DO CT.FM.16.3.227	09.12.16				NEIDE CARDOSO E CIA LTDA - ME		RESCINDIR UNILATERALMENTE				Publicado 10/12/2016
	13	DTE	CT.PS.14.5.279-08	09.12.16			CI Nº 19/2016 – ENG.º JOSÉ ROBSON OLIVEIRA DA VEIGA - GESTOR DO CONTRATO – CPA, DE 04/11/2016. GED Nº 1165379	PCE – PROJETOS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA LTDA	35.808.088/001-57	Retificação do texto da CLÁUSULA SEGUNDA do 6º termo aditivo ao CT.PS. 14.5.279, o qual se refere à execução dos serviços relativos à elaboração de estudos e projetos para adequação e ampliação do Sistema Adutor do Oeste a partir do Stand Pipe 2. a viger com a seguinte redação: reajuste, com base na variação do INCC Projetos de junho/2014 a junho/2015, no percentual de 3,38%, fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R$ 28.364,01. / O valor total do reajuste contratual calculado através do Parecer Técnico Reajuste Contratual nº 165/2016 – GCR/DGC, de 27/10/2016, foi de R$ 28.364,01, já considerando o desconto concedido pela EMPREITEIRA, no valor de R$ 9.482,63.				Publicação 15/02/2017
	14	DRI	CT.PS.12.6.049-10	13.12.16	06 meses	01/10/2016 a 30/03/2017	CI N° 039/2016 – APOIO TÉCNICO/DRI, DE 09/09/2015. GED Nº 1162530	SERVITIUM EIRELI	00.558.943/0001-34	Prorrogação do prazo do CT.PS. 12.6.049, referente à manutenção das unidades de SAA na área de atuação do SNA	COMPESA	4.559.468,09	001062/2016	Publicação 15/02/2017
	15	DMA	CT.FM.12.3.413-04	13.12.16	12 meses	23/12/2016 a 22/12/2017	CI nº 313/2016 – GCM, datada de 07/12/2016 – GED N° 1167372	INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA	03.659.166/0015-08	Prorrogação de prazo do CT.FM. 12.3.413, que tem como objeto a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de acordo com as condições gerais estabelecidas no Regulamento Geral do Fornecimento de Água e da Coleta de Esgotos				Publicação 15/02/2017
	16	DRI	TERMO DE ENCERRAMENTO CT.OS.13.4.393	14.12.16			ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 05/12/2016 E CI Nº 100/2016 – GERÊNCIA DE CONTROLE DA MANUTENÇÃO - GMR, DE 03/11/2016. GED Nº 1165532	PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	01.958.324/0001-08	Declarar o encerramento, pelo cumprimento voluntário das obrigações pelas partes, do CT.OS. 13.4.393 - CONTRATO PSHPE Nº 017/2013, datado de 16/12/2013, cujo objeto é a execução das obras para redução de vazamentos na área de abrangência do sistema Pirapama, realizados pela CONTRATADA				Publicação 15/02/2017
	17	DRI	CT.PS.15.6.274-01	14.12.16	12 meses	21/10/2016 a 20/10/2017	CI nº 93/2016 – GNR Agreste Central, datada de 22/09/2016, GED nº. 1163249	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS LTDA - EP	08.488.802/0001-02	Prorrogação de prazo do contrato CT.PS. 15.6.274, referente à prestação dos serviços de manutenção em rede de distribuição de água em qualquer tipo de material com diâmetro máximo de 200mm e manutenção/instalação de ramais em qualquer tipo de material com diâmetro máximo de 50mm no âmbito da GNR Agreste Central	COMPESA	1.552.581,12	001054/2016	Publicação 15/02/2017
	18	DRM	CT.OS.16.4.263-01	14.12.16			CI nº 110/2016 – GERÊNCIA DE CONTROLE DA MANUTENÇÃO - GMR, DE 02/12/2016. GED nº 1166923	CONSTRUTORA SAM LTDA	11.520.665/0001-42	A adequação de planilha, com acréscimo de serviços no percentual de 1% e a supressão de serviços, no percentual de 1%, sem acréscimo de valor do CT.OS. 16.4.263, referente aos serviços de manutenção de redes, em qualquer tipo de material com diâmetro máximo de 600 mm e manutenção e instalação de ramais prediais em qualquer tipo de material com diâmetro máximo de 50 mm da RMR		o contrato acrescido no percentual de 1%, que corresponde ao valor de R$ 121.169,93 e o contrato suprimido no percentual de 1%, que corresponde ao valor de R$ 121.169,93		Publicação 15/02/2017
	19	DMA	CT.PS.14.3.137-13	14.12.16			CI nº 166/2016 – GERÊNCIA DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO - GCA, de 21/11/2015. GED Nº 1166221	CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	04.856.454/0001-10	Adequação de planilha, sem acréscimo de valor, ao contrato CT.PS. 14.3.137, que se refere à prestação de serviços de cobrança através de corte, supressão, religação, restabelecimento e fiscalização de imóveis no âmbito da Diretoria Regional Metropolitana – DRM, abrangendo as gerências: GNM Leste, GNM Norte, GNM Oeste, GNM Centro e GNM Sul,				Publicação 15/02/2017
	20	DRM	CT.OS.15.4.032-05	14.12.16			ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 02/12/2016 E CI nº 096/2016 – ENGº OTÁVIO GUSMÃO DA CUNHA AMARAL - GOM, DE 26/09/2016 GED 1162156	CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA	10.634.830/0001-24	A concessão do 2° reajuste do contrato CT.OS. 15.4.032, referente à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Paulista – PE – 1ª Etapa – Subsistema 0 (zero)	COMPESA	R$ 1.124.124,04	1277/2016	Publicação 15/02/2017
	21	DRI	CT.PS.12.5.344-09	16.12.16			CI Nº. 172/2016 – DIRETORIA REGIONAL DO INTERIOR – DRI, DATADA DE 21/10/2016 – GED Nº. 1152769	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	Revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.PS. 12.5.344, em decorrência da oneração, pela COMPESA, referente aos serviços executados no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual do contrato CT.PS. 12.5.344, correspondente a Prestação de Serviços de Controle e Monitoramento Operacional dos SAA e SES das GNR's São Francisco e Moxotó	COMPESA	R$ 290.594,34	001274/2016	Publicação 15/02/2017
	22	DRI	CT.OS.10.5.279-22	20.12.16	91 dias	29/11/2016 a 27/02/2017	CI n° 15/2016 – GOI – GERÊNCIA DE OBRAS DO INTERIOR, DE 22/11/2016. GED N° 1166715	SANEA EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	41.042.367/0001-55	Prorrogação de prazo do contrato CT.OS. 10.5.279, referente à adequação do SAA da cidade de Venturosa-PE				Publicação 15/02/2017
	23	DRI	CT.PS.12.6.050-08	20.12.16			CI Nº 205/2016 – ADRI – NANCY LINS ALBUQUERQUE, DE 30/11/2016. GED nº 1166944	KEP SERVIÇOS LTDA ME	11.429.384/0001-89	A retificação das CLÁUSULAS PRIMEIRA, TERCEIRA E SEXTA do 6º AD.CT.PS. 12.6.050. A viger com as seguintes redações: a prorrogação do prazo com preços reajustados, adequação de planilha com supressão de serviços no percentual de 21,66% e concessão de reequilíbrio econômico financeiro do CT.PS. 12.6.050, referente à prestação de serviços de operação de unidades operacionais: reservatórios, EEs, ETAs e ETEs pertencentes aos SAA e SES na área da SNA. Passa a CLÁUSULA TERCEIRA do 6º Termo Aditivo a viger com as seguintes redações: suprimido da importância de R$ 1.513.796,64 e acrescido da importância de R$ 333.815,01				Publicação 15/02/2017
	24	DRI	CT.OS.10.5.446-17	21.12.16	04 meses	01/01/2017 a 30/04/2017	CI n° 074/2016 – GOI – GERÊNCIA DE OBRA DO INTERIOR, DE 30/11/2016. GED 1166744	SANEA EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	41.042.367/0001-55	A prorrogação de prazo do CT.OS. 10.5.446, referente às das obras e serviços de adequação e implantação do SAA do Município de Brejo da Madre de Deus – PE				Publicação 15/02/2017
	25	DGC	CT.PS.12.2.104-03	21.12.16	06 meses	03/12/2016 a 02/06/2017	CI n° 184/2016 – GCR, DE 21/12/2016 E CI N 530/2016 – GGP, DE 04/11/2016. GED 1165441	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	10.998.292/0001-57	Prorrogação do prazo com o valor reajustado, referente à contratação de Agente de Integração para administração do Programa de Aprendiz para preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes à Companhia Pernambucana - COMPESA	COMPESA	R$ 223.820,71	1304/2016	Publicação 15/02/2017
	26	DRI	CT.OS.14.6.315-06	21.12.16	90 dias	14/01/2017 a 13/04/2017	CI Nº 13/2016 – ENGº AUGUSTO DANTAS, DE 02/12/2016. GED Nº 1167434	GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	35.597.061/0001-62	Prorrogação de prazo do contrato CT.OS. 14.6.315, referente às obras e serviços da ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Aliança				Publicação 15/02/2017
	27	GAP	1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	21.12.16	03 meses	01/11/2016 a 01/02/2017	CI Nº 002/2016 – TALLITA SANTOS PEREIRA, DATADA DE 13/10/2016. GED nº. 1164089	TALLITA SANTOS PEREIRA	matrícula nº. 10.303	Concessão de licença sem vencimento ao EMPREGADO, ora solicitante, nos termos do que dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT				Concessão de empregado não publica.
	28	DRI	CT.LC.15.6.258-01	21.12.16			CI N° 298/2016 – GNR - MOXOTÓ, DATADA DE 10/11/2016. GED Nº 1165880	JOSÉ VITORINO DA SILVA	920.260.108-97	O reajuste de preços do contrato CT.LC. 15.6.258, referente à locação do imóvel, de propriedade do LOCADOR, situado na Rua Capitão Carlos José de Sá, nº 81 - A, antiga Rua Frei Caneca, esquina com a Av. Joaquim Nabuco, Centro – Sertânia/PE, destinado ao funcionamento da Loja de Atendimento ao Cliente da COMPESA	COMPESA	1.364,40	001265/2016	Publicação 15/02/2017
	29	DMA	CT.PS.15.3.424-02	21.12.16	12 meses	24/12/2016 a 23/12/2017	CI nº 903/2016 – GSG – Gerência de Serviços Gerais, de 03/11/2016, GED nº. 1165334	WHIRLPOOL S/A	59.105.999/0001-86	Prorrogação de prazo e acréscimo de serviços, no percentual de 16% , do contrato CT.PS. 15.3.424, referente à LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 50 APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA,	COMPESA	38.948,40	001242/2016	Publicação 15/02/2017
	30	DRI	CT.OS.13.6.107-11	21.12.16			COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 25/2016 – ENG° WALDECK STEVENS, DE 10/05/2016. GED Nº 1155283	CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA	10.634.830/0001-24	A concessão de reajuste contratual do CT.OS. 13.6.107, referente às obras e aos serviços de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Bacia 02, Garanhuns/PE	COMPESA	R$ 82.748,39	001228/2016	Publicação 15/02/2017
	31	GAP	2º Termo de aditamento ao Contrato Individual de Trabalho	23.12.16	180 dias	29/12/2016 a 26/06/2017	CI Nº 060/2016 – APE, DE 09/11/2016. GED nº 1165676	MICHIKO ANAMARIA OHAMA	matrícula nº 10072	Concessão de licença sem vencimento à EMPREGADA, ora solicitante, nos termos do que dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT				Concessão de empregado não publica.
	32	DMA	CT.PS.12.4.403-04	23.12.16			CI nº 659/2016 – GCP de 09/12/2016. GED nº 1161581	SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	12.884.672/0001-96	A concessão de reajuste do contrato CT.PS. 12.4.403, referente à prestação de serviços de envasamento e transporte de cilindro de cloro de 50kg , 68kg e 900kg para as unidades operacionais da COMPESA	COMPESA	R$ 1.194.582,96	993/2016	Publicação 15/02/2017
	33	DMA	CT.CL.13.3.249-07	23.12.16	12 meses	05/02/2017 a 04/02/2018	CI Nº 944/2016 – GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS - GSG, DE 16/11/2016. GED Nº 1166240	SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP	09.265.212/0001-75	Prorrogação do prazo e o acréscimo de serviços, no percentual de 6,7% (seis virgula sete por cento) do CT.LC. 13.3.249, referente à prestação de serviços de locação de 17 (dezessete) tipo veículos caminhonete 4x2 cabine dupla (LOTE 01)	COMPESA	Acréscimo de RS 39.180,60 O novo valor do contrato é de R$ 705.250,80	001303/2016	Publicação 15/02/2017
	34	DMA	CT.LC.12.2.040-07	23.12.16	12 meses	13/02/2017 a 12/02/2018	CI Nº 972/2016 – GSG, DE 25/11/2016. GED Nº 1166596	LOQUIPE – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	40.884.405/0001-54	Prorrogação excepcional de prazo ao contrato CT.LC. 12.2.040, referente à Locação de 25 veículos do tipo motocicleta, ano/fabricação mínimo 2011, ano/modelo 2011 para uso em terrenos urbanos, rurais e estrada, com baú preto de capacidade mínima de 35l, motor de 01 cilindro, 04 tempos, no mínimo 124,72cm³ de cilindradas e no mínimo 11,60cv, torque no mínimo de 1,06 kgfm, combustível a gasolina, cambio com no mínimo 05 velocidades, tanque de combustível com capacidade mínima de 12 litros, partida elétrica, cor sólida	COMPESA	166.749,00	001306/2016	Publicação 15/02/2017
	35	DRI	CT.OS.13.6.107-12	23.12.16	90 dias	31/12/2016 a 30/03/2017	CI Nº 39/2016 – ENG° WALDECK STEVENS, DE 06/12/2016. GED N.° 1167122	CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA	10.634.830/0001-2	A prorrogação do prazo do CT.OS. 13.6.107, referente à Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – Bacia 2, Garanhuns – PE				Publicação 15/02/2017
	36	DMA	Termo de Rerratificação ao CT.PS.14.3.328-02	23.12.16			ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DE 22/12/2016 E CI nº 150/2016 – GERÊNCIA DE CADASTRO E REAJUSTE DE CONTRATOS, DE 31/10/2016. GED nº 1156005	CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	04.856.454/0001-10	A Retificação da CLÁUSULA SEGUNDA do 2º Termo Aditivo do Contrato CT.PS. 14.3.328 passa a viger com a seguinte redação: O preço será reajustado depois de decorrido um ano da data fixada para apresentação da proposta, utilizando-se para tanto o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), de acordo com a Lei Estadual nº 12.525/2005.” Referente à prestação de serviços de tecnologia da informação, compreendendo os serviços técnicos para operacionalizar a manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva e perfectiva do sistema corporativo de informações geocodificadas da COMPESA - GISCOMP				Publicação 15/02/2017
	37	DRM	CT.OS.15.4.032-06	23.12.16	12 meses	03/03/2017 a 02/03/2018	CI nº 128/2016 – GERÊNCIA DE OBRAS METROPOLITANA- GOM, DE 22/12/2016. GED 1168020	CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA	10.634.830/0001-24	A prorrogação de prazo e a adequação de planilha com o acréscimo de serviços, no percentual de 4,56% e supressão de serviços, no percentual de 23,59% do CT.OS. 15.4.032, referente à ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Paulista – PE – 1ª Etapa – Subsistema 0 (zero)		O contrato acrescido do percentual de 4,56%, que corresponde ao valor de R$ 949.715,36 e o contrato suprimido do percentual de 23,59%, que corresponde ao valor de R$ 4.917.059,32 valor do contrato passa a ser de R$ 16.549.816,99		Publicação 15/02/2017
	38	DRI	CT.OS.15.6.094-01	23.12.16	90 dias	22/12/2016 a 21/03/2017	CI nº 25/2016 – ENG. GILENO GOMES DE OLIVEIRA, DE 25/11/2016. GED nº 1166681	VIZIR ENGENHARIA LTDA	05.473.496/0001-34	Prorrogação de prazo do CT.OS.15.6.094, referente às obras e serviços de ampliação do sistema de produção dos poços da Baixa Funda.				Publicação 15/02/2017
	39	DMA	CT.PS. 12.4.403 – 04	23.12.16			CI nº 659/2016 – GCP – GERÊNCIA DE COMPRAS, de 09/12/2016. GED nº 1161581	SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A	12.884.672/0001-96	A concessão de reajuste do contrato CT.PS. 12.4.403, referente à prestação de serviços de envasamento e transporte de cilindro de cloro de 50kg , 68kg e 900kg para as unidades operacionais da COMPESA	COMPESA	R$ 1.194.582,96	993/2016	Publicação 15/02/2017
	40	DMA	CT.FM.13.3.341-03	23.12.16	12 meses	31/10/2016 a 30/10/2017	CI nº 246/2016 – GCM, datada de 29/09/2016 - GED N° 1163447	10º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO	06.614.792/0001-69	Prorrogação de prazo do CT.FM. 13.3.341, que tem como objeto a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de acordo com as condições gerais estabelecidas no Regulamento Geral do Fornecimento de Água e da Coleta de Esgotos				Publicação 15/02/2017
	41	DRM	CT.OS.15.4.329-02	23.12.16	180 dias	09/09/2016 a 07/03/2017	ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES Nº 1295/2016, DE 16/09/2016, 1551/2016, DE 24/10/2016 E 1797/2016, DE 13/12/2016 E CI nº 215/2016 – GNM CENTRO, DE 08/09/2016 E CI Nº 250/2016 – GNM CENTRO, DE 18/09/2016. GED 1164382	ANTÔNIO VALTER BARROS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	16.953.015/0001-04	A prorrogação de prazo, a adequação de planilha com o acréscimo de serviços, no percentual de 3,95% e a supressão de serviços, no percentual de 7,55% do CT.OS. 15.4.329, referente das obras e serviços de implantação do saneamento integrado (água, esgoto, drenagem e pavimentação) do Beco do Tramwis, localizado no bairro de Santo Amaro – Recife/PE		o contrato acrescido no percentual de 3,95%, que corresponde ao valor de R$ 16.270,78, o contrato suprimido no percentual de 7,55% que corresponde ao valor de R$ 31.054,21 e o novo valor do contrato passa a ser de R$ 346.471,19		Publicação 15/02/2017
	42	DTE	CT.PS.14.5.267-05	23.12.16	165 dias	25/11/2016 a 08/05/2017	CI Nº 08/16 – DANIELLE SANTOS MACÊDO MORORÓ, DE 23/11/2016. GED Nº 1166579	EMÍLIO FALCÃO, PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02.212.818/001-01	Prorrogação de prazo ao contrato CT.PS. 14.5.267, que se refere aos estudos e projetos para ampliação e adequação do SAA de Serra Negra, no Município de Bezerros/PE				Publicação 15/02/2017
	43	DTE	CT.OS.12.4.291-08	23.12.16			CI nº 95/2016 – CAS - COORDENAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, DE 26/10/2016. GED nº 1164901	HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	A retificação do texto da CLÁUSULA SEGUNDA, CAPUT e PARÁGRAFO PRIMEIRO, e a supressão do PARÁGRAFO SEGUNDO da referida cláusula do 6º termo aditivo ao CT.OS. 12.4.291, o qual se refere à Perfuração, Instalação Eletromecânica e, Energização dos Poços Tubulares Profundos (P2.4 – GN E, P.2.5 – GN) destinados ao reforço do Sistema de Abastecimento de Àgua de Pontas de Pedra – Município de Goiana-PE. a viger com a seguinte redação: 3º reajuste, com base na variação do INCC, do período de maio/2014 a maio/2015, no percentual de 4,59%, fica o Contrato, ora aditado, acrescido da importância de R$ 86.079,97		:		Publicação 15/02/2017
	44	DTE	CT.OS.12.4.291-07	23.12.16	180 dias	26/12/2016 a 23/07/2017	CI nº 96/2016 – CAS- COORDENAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, DE 28/10/2016. GED nº 1164996	HIDROCON HIDROGEÓLOGOS CONSULTORES LTDA	13.647.862/0001-52	Prorrogação de prazo do CT.OS. 12.4.291, referente à Perfuração, Instalação Eletromecânica e, Energização dos Poços Tubulares Profundos (P2.4 – GN E, P.2.5 – GN) destinados ao reforço do Sistema de Abastecimento de Água de Pontas de Pedra – Município de Goiana-PE				Publicação 15/02/2017
	45	DTE	CT.OS.15.7.430-03	26.12.16			CI nº 026/16 – GESTOR DO CONTRATO (ENG.º ANTONIO BATISTA DE SOUZA FILHO, DE 13/12/2016. GED n° 1167874	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.541.010/0001-19	A adequação de planilha e o acréscimo contratual no percentual de 6,98% ao valor original do contrato nº CT.OS. 15.7.430, que trata da execução das obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário composto por ramais condominiais de esgoto, rede coletora, Estação Elevatória de Esgotos - EEE, emissário de recalque, Estação de Tratamento de Esgotos – ETE e ligações domiciliares, na Cidade de Gravatá/PE	BID	R$ 2.018.148,30	001399/2016	Publicação 15/02/2017
	46	DMA	Termo de Rerratificação ao CT.PS.15.3.232-02	28.12.16			CI N° 990/2016 – GSG – GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS, DATADA DE 02/12/2016. GED N° 1166963	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA	00.329.696/0001-02	A rerratificação ao 2º Termo Aditivo do Contrato CT.PS. 15.3.232. a viger com a seguinte redação: O objeto do presente Instrumento a supressão de serviços no percentual de 23,08% e a prorrogação do prazo, com valores reajustados, do CT.PS. 15.3.232, referente à locação de 52 (cinquenta e dois) veículos tipo caminhão leve (Lote 01)				Publicação 15/02/2017
	47	DRI	CT.PS.12.5.017-08	28.12.16			CI N.° 201/16 – DIRETORIA REGIONAL DO INTERIOR - DRI, DE 21/11/2016. ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES, de 15/12/2015. GED N° 1166232	CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	04.856.454/0001-10	A adequação de planilha, com acréscimo de serviços, no percentual de 7,19%, do CT.PS. 12.5.017, referente a prestação de serviços de operação de unidades operacionais: reservatórios EE’S, pertencentes ao SAA E SES na área de atuação da Superintendência de Negócio do Sertão – SNS (LOTE 1)	COMPESA	Acrescido da importância de R$ 521.286,61 e o novo valor do contrato passa a ser de R$ 7.763.685,31	001371/2016	Publicação 15/02/2017
	48	DTE	CT.OS.15.5.229-06	28.12.16	60 dias	03/01/2017 a 03/03/2017	CI Nº 38/2016 – ENG. HILDEMARIO PEREIRA VIANA JÚNIOR – MAT. 8561-8, DE 23/12/2016 e CI Nº 39/2016 – ENG. HILDEMARIO PEREIRA VIANA JÚNIOR – MAT. 8561-8, DE 26/12/2016. GED Nº 1168114	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.541.010/0001-19	Prorrogação de prazo e a adequação de planilha, sem acréscimo de valor, ao contrato CT.OS. 15.5.229, referente à execução, pelo regime de empreitada por preços unitários, das obras e serviços complementares para conclusão do prédio anexo e do edifício garagem da sede da COMPESA				Publicação 15/02/2017
	49	DTE	CT.OS.13.6.185-08	28.12.16			CI Nº. 021/2016 – COORDENAÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS 2 – COE – 2, DATADA DE 07/11/2016 – GED Nº. 1166101	CONSÓRCIO ADUTOR AGRESTE – L2	18.257.136/0001-47	A revisão dos custos unitários, da composição do BDI e dos encargos sociais do CT.OS. 13.6.185, em decorrência da oneração, pela COMPESA, referente aos serviços executados no período da desoneração; bem como a alteração de cláusula contratual do contrato, referente à Implantação da Adutora do Agreste - Lote 02 – Arcoverde/Buíque	COMPESA	onerado no valor total de R$ 1.072.346,82	01275/2016	Publicação 15/02/2017
	50	DRM	CT.PS.14.4.327-06	28.12.16			CI Nº 125/2016 – GOM, DE 28/11/2016. GED nº 1166483	VISAR ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. - EPP	10.542.393/0001-19	A retificação das CLÁUSULAS PRIMEIRA, TERCEIRA e QUARTA do 5º AD.CT.PS. 14.4.327,a viger com a seguinte redação: A prorrogação do prazo e a adequação de planilha, com acréscimo de serviço, no percentual de 7,38% e supressão de serviços, no percentual de 9,41%,DO VALOR/SUPRESSÃO / Ainda em decorrência do estabelecido na Cláusula Primeira, fica o contrato em apreço suprimido da importância de R$ 38.006,88. / CLÁUSULA QUARTA – Para fazer face ao acréscimo estabelecido na Cláusula Primeira, fica o contrato, ora aditado, acrescido da importância de R$ 29.800,88 / Em decorrência da adequação de planilha do presente instrumento o valor do contrato sofrerá uma supressão de R$ 8.206,00 / referente às obras e serviços de implantação de rede de distribuição de água na comunidade Portelinha, Jaboatão dos Guararapes				Publicação 15/02/2017
	51	DRI	CT.OS.13.5.260-09	28.12.16	180 dias	21/12/2016 a 18/06/2017	CI Nº 18/2016 – ENG° MÁRIO SOLON PEREIRA JÚNIOR, DE 01/12/2016. GED Nº 1166910	SIENA ENGENHARIA LTDA	11.514.148/0001-60	Suspensão da execução do contrato CT.OS. 13.5.260, referente à execução das obras e serviços de ampliação do SAA de Santa Maria da Boa Vista a partir do sistema adutor de Redenção/PE				Publicação 15/02/2017
	52	DRI	CT.OS.12.6.407-10	28.12.16	180 dias	22/01/2017 a 20/07/2017.	CI Nº 03/2016 – MOABY MASSENA - GESTOR DO CONTRATO, DE 07/12/2016. GED Nº 1167474	SIENA ENGENHARIA LTDA	11.514.148/0001-60	Prorrogação do prazo do CT.OS. 12.6.407, referente à execução das obras e serviços de ampliação/adequação do SAA da cidade de Vitória de Santo Antão e dos distritos de Bonança e Cidade de Deus - aumento da produção de água a partir da Barragem de Tapacurá – São Lourenço da Mata - PE				Publicação 15/02/2017
	53	DMA	CT.PS.16.3.197-01	28.12.16	90 dias	30/12/2016 a 29/03/2017	CI Nº 381/2016 – GAO, DE 13/12/2016. GED n.° 1167822	VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	41.249.921/0001-70	Prorrogação do prazo do CT.PS. 16.3.197, referente à prestação de serviços de movimentação do Data Center da COMPESA da Rua da Aurora e instalação no Data Center tipo container montado no novo prédio sede da Avenida Cruz Cabugá				Publicação 15/02/2017
	54	DMA	CT.PS.15.3.308-01	28.12.16	12 meses	04/01/2017 a 03/01/2018	CI N° 948/2016 – GSG DE 18/11/2016. GED Nº 1166241	VISION NET LTDA EPP	13.134.811/0001-27	Prorrogação do prazo do CT.PS. 15.3.308, referente à locação de sistema de circuito fechado de televisor - cftv (lote 01)	COMPESA	67.149,00	001302/2016	Publicação 15/02/2017
	55	DMA	CT.PS.15.2.132-03	28.12.16			CI nº. 967/2016 – GERENCIA DE SERVIÇOS GERAIS - GSG, DE 24/11/2016. GED N.° 1166742	RM TERCEIRIZAÇÃO LTDA	05.465.222/0001-01	A concessão do reajuste ao CT.PS. 15.2.132, referente à prestação de serviços de 06 (seis) profissionais do tipo Auxiliar Administrativo	COMPESA	R$ 26.942,52	001307/2016	Publicação 15/02/2017
	56	DMA	Termo de Rerratificação CT.PS.15.4.072-04	29.12.16			CI N° 1048/2016 – GSG – GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS, DATADA DE 13/12/2016. GED N° 1167505	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA.	00.329.696/0001-02	Rerratificação ao 4º Termo Aditivo do Contrato CT.PS. 15.4.072. A viger com a seguinte redação: Prorrogação do prazo, com valores reajustados, do CT.LC. 15.4.072, referente à locação de veículos tipo PICKUP (lote 01)				Publicação 15/02/2017
	57	DTE	CT.OS.14.6.332-07	30.12.16			CI nº 25/16 – ENG.º ANTONIO BATISTA DE SOUZA FILHO, DE 05/12/2016. GED n° 1167101	FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.541.010/0001-19	O reajustamento de preços do CT.OS. 14.6.332, cujo objeto é a execução das obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário composto por ramais condominiais de esgoto, rede coletora, Estação Elevatória de Esgotos - EEE, emissário de recalque, Estação de Tratamento de Esgotos – ETE e ligações domiciliares, na Cidade de Tacaimbó, em Pernambuco	BID	Acrescido da importância total de R$ 217.318,79	001408/2016	Publicado em 25/01/2017
	58	DNN	CT.PS.16.7.137-01	30.12.16	02 meses	Término 28/02/2017	CI Nº 124/2016 – GERENCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS, DE 20/12/2016, GED N° 1167934	ANTÔNIO CARLOS TATIT HOLTZ	000.262.719-15	Prorrogação dos prazos de execução do serviço e de vigência contratual, consultoria individual para para elaboração do relatório de avaliação intermediária do programa de saneamento ambiental da bacia hidrográfica do rio Ipojuca – PSA Ipojuca				Publicação 15/02/2017
	59	DNN	TERMO DE TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA DE INVESTIMENTOS GOVERNAMENTAIS - SES SUBSISTEMA 0 - BACIA B	30.12.16	35 ANOS		ENCAMINHAMENTO GEC Nº 1.979/2016, datada de 30/12/2016 GED Nº 1163367	ODEBRECHT AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE	17.119.291/0001-34	O presente TERMO tem por objeto a transferência, pela CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, da 1ª ETAPA ÚTIL do SES Olinda - SES SUBSISTEMA 0 – BACIA B, cujas obras foram concluídas em 11.01.2016, as quais compõem um conjunto de unidades que se encontram descritas no Rol de Bens e Equipamentos de SES				NÃO PUBLICAR E NÃO COLOCAR NO TCE, POIS SE TRATA DE UMA DOCUMENTAÇÃO INTERNA.
	60	DNN	CT.PS.14.5.160-03	30.12.16			CI nº 099/2016 – GERÊNCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS – GPS, de 17/10/2016. GED n° 1162938	NILCE HELENA CORDEIRO GONDIM	142.331.934-68	O objeto do presente instrumento a concessão do reajuste contratual	BID	Reajuste será de 8,84% , o que implica num acréscimo de R$ 19.059,23	001406/2016	Publicação 15/02/2017
	61	DRI	CT.PS.13.6.386-07	30.12.16	12 meses	02/01/2017 a 01/01/2018	CI Nº 147/2016 – CPR MATA SUL – GNR MATA SUL, DE 21/11/2016. GED Nº 1166756	REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	Prorrogação de prazo do contrato CT.PS. 13.6.386, referente à prestação de serviços de Manutenção Eletromecânica de forma contínua das unidades operacionais de esgoto da GNR Mata Sul	COMPESA	acrescido da importância de 529.862,76	001378/2016	Publicação 15/02/2017
	62	DNN	CT.PS.14.5.242-03	30.12.16			CI nº 149/2016 – COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DE PROGRAMAS ESPECIAIS – CAF, DE 11/10/2016. GED n° 1162952	MARIA JOSETE ALMEIDA MARTINS	716.361.584-58	Concessão do 3º reajuste contratual a ser aplicado sobre os valores da consultora.	BID	O percentual de reajuste será de 8,97% , o que implica num acréscimo de R$ 10.610,83	001392/2016	Publicação 15/02/2017
	0	DNN	CT.PS.14.5.161-03	30.12.16			CI nº 102/2016 – GERÊNCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS, DE 17/10/2016. GED n° 1162940	ANA PAULA HARCHAMBOIS ASSUNÇÃO DE MELO XAVIER	756.098.514-91	Concessão do reajuste contratual	BID	O percentual de reajuste será de 8,84%, o que implica num acréscimo de R$ 16.749,02	001403/2016	Publicação 15/02/2017
	64	DNN	CT.PS.14.5.116-03	30.12.16			CI Nº 098/2016 – COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE E ARTICULAÇÃO SOCIAL - CMS, DE 17/10/2016. GED n° 1162954	MARISA SIMÕES LAPENDA FIGUEIRÔA	134.590.234-49	A concessão do reajuste contratual,	BID	O percentual de reajuste será de 9,28%, o que implica num acréscimo de R$ 13.250,39	001396/2016	Publicação 15/02/2017
	65	DNN	CT.PS.14.5.183-03	30.12.16			CI nº 100/2016 – GERÊNCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS – GPS, de 17/10/2016. GED n° 1162945	ROSE SIMONI RIBEIRO ARAÚJO	486.003.009-59	A concessão do reajuste contratual	BID	O percentual de reajuste será de 8,74%, o que implica num acréscimo de R$ 10.341,44	001394/2016	Publicação 15/02/2017
	66	DNN	CT.PS.14.5.159-03	30.12.16			CI nº 101/2016 – GERÊNCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - GPS, DE 17/10/2016. GED n° 1162953	ALDIR PITT MESQUITA PIMENTEL	002.611.224-87	A concessão do reajuste contratual	BID	O percentual de reajuste será de 8,84% o que implica num acréscimo de R$ 16.749,02	001395/2016	Publicação 15/02/2017

	65
	66
	67
	68
	69
	70

			RESUMO:
			UNIDADES					QUANT.	VALOR R$
			1 - DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA - DPR					0	0,00
			2 - DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA - DGC					1	223.820,71
			3 - DIRETORIA COMERCIAL E DE ATENDIMENTO - DCA					0	0,00
			4 - DIRETORIA DE CONTROLE OPERACIONAL - DCO					0	0,00
			5 - DIRETORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - DSO					0	0,00
			6 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - DEG					0	0,00
			TOTAL GERAL:					1	223.820,71
	Elaborado e lançado por: Glória Brandão Aprovado por: Luciana Morais de Queiroz Galvão