## MAPA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - AG CONDEPE/FIDEM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM
EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2020

MODALIDADE Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRA PARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VLR. ADITADO ACUM.		NATUREZA DESPESA	VLR. MÉDIO ACUMUL. (R$)	VLR. PAGO ACUMUL. NO PERÍODO (R$)	VLR. PAGO ACUMUL. NO EXERCÍCIO (R$)	VLR. PAGO ACUMUL. NA OBRA OU SERV. (R$)
DISPENSA POR VALOR LEI FEDERAL 8.666. ART.24 INC.I	RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO DA BIBLIOTECA E DESOBSTRU ÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTO DA COPA DESTA AGÊNCIA					22.953.466/0001-44	GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO TEIXEIRA - MEI	NE000107	04/09/2020		4.999,68	06.10.2018				4.490.39	4.999,68	4.999,68	4.999,68	4.999,68	CONCLUÍDA
DISPENSA POR VALOR LEI FEDERAL 8.666. ART.24 INC.I	PINTURA-COM TINTA LATEX, INTERNA OU EXTERNA, 2 DEMAOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA PVA. COLOCAÇÃO DE FORRO-EM GESSO SIMPLES, COM PLACAS DE 60X60 CM, INCLUINDO ESTRUTURA DE SUPORTE EM ARAME, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .					22.953.466/0001-44	GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO TEIXEIRA - MEI	NE000116	01/10/2020		7.990,32	06.10.2018				4.490.39	7.990.32	7.990.32	7.990.32	7.990.32	CONCLUÍDA
DISPENSA POR VALOR LEI FEDERAL 8.666. ART.24 INC.I	PINTURA -COM TINTA LATEX INTERNA OU EXTERNA, 2 DEMAOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA PVA.SERVIÇO DE INSTALAÇAO E DESINSTALAÇAO EM GERAL-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS, TIPO EUCATEX OU SIMILAR					22.953.466/0001-44	GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO TEIXEIRA - MEI	NE000119	01/11/2020		7.630,00	06.10.2018				4.490.39	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	CONCLUÍDA
DISPENSA POR VALOR LEI FEDERAL 8.666. ART.24 INC.I	COLOCAÇÃO DE FORRO-EM GESSO SIMPLES, COM PLACAS DE 60X60 CM, INCLUINDO ESTRUTURA DE SUPORTE EM ARAME, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PINTURA COM TINTA LATEX, INTERNA OU EXTERNA 2 DEMAOS, INCLUSIVE EMASSAMENTO COM MASSA PVA. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO EM GERAL-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS, TIPO EUCATEX OU SIMILAR					22.953.466/0001-44	GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO TEIXEIRA - MEI	NE000120	02/11/2020		5.142,00	06.10.2018				4.490.39	5.142,00	5.142,00	5.142,00	5.142,00	CONCLUÍDA

Recife, 09 de fevereiro de 2021