## 2017
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - AG CONDEPE/FIDEM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM
EXERCÍCIO: 2017
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2017
|  | José Hélio Teixeira | [5 empty] | José Hélio Teixeira | [6 empty] | Antonio Carlos de Mattos Lyra
|  | CPF 153.530.014-00 | [5 empty] | CPF 153.530.014-00 | [6 empty] | CPF 085.250.484-53
|  | Gerente do Núcleo Logístico | [5 empty] | Gerente do Núcleo Logístico | [6 empty] | Coordenador de Gestão
|  | Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Responsável pela Unidade | [6 empty] | Ordenador de Despesas
MODALIDADE Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ANO | DATA INICIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VLR. ADITADO ACUM |  | NATUREZA DESPESA | VLR. MÉDIO ACUMUL. (R$) | VLR. PAGO ACUMUL. NO PERÍODO (R$) | VLR. PAGO ACUMUL. NO EXERCÍCIO (R$) | VLR. PAGO ACUMUL. NA OBRA OU SERV. (R$)
DISPENSA Nº 001/2017 | RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA DESTA AGÊNCIA |  |  |  |  | 12.020.437/0001-76 | SENTRA SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA | 006/2017 | 05/05/2017 | 15 DIAS | 14952.56 | 20/05/2017 |  |  |  | 3.3.90.39 | 14952.56 | 14952.56 | 14952.56 | 14952.56 | CONCLUÍDA
Recife, 07 de março de 2018.

## 2018
Resolução TC n°. 46/2018 – ANEXO III (Grupo PC 2) – Item 32
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - AG CONDEPE/FIDEM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM
EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2018
|  | José Hélio Teixeira | [5 empty] | José Hélio Teixeira | [6 empty] | Wagner Costa de Souza Lima
|  | CPF 153.530.014-00 | [5 empty] | CPF 153.530.014-00 | [6 empty] | CPF 030.770.724-59
|  | Gerente do Núcleo Logístico | [5 empty] | Gerente do Núcleo Logístico | [6 empty] | Gerente de Execução Orç e Fimanceira
|  | Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Responsável pela Unidade | [6 empty] | Ordenador de Despesas
MODALIDADE Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ANO | DATA INICIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VLR. ADITADO ACUM. |  | NATUREZA DESPESA | VLR. MÉDIO ACUMUL. (R$) | VLR. PAGO ACUMUL. NO PERÍODO (R$) | VLR. PAGO ACUMUL. NO EXERCÍCIO (R$) | VLR. PAGO ACUMUL. NA OBRA OU SERV. (R$)
DISPENSA Nº 001/2018 | RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO DA BIBLIOTECA E DESOBSTRU ÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTO DA COPA DESTA AGÊNCIA |  |  |  |  | 22.953.466/0001-44 | GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO TEIXEIRA - MEI | NE000192 | 28.09.2018 | 08 DIAS | 2480 | 06.10.2018 |  |  |  | 3.3.90.39 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | CONCLUÍDA
Recife, 18 de março de 2019.

## 2019
Resolução TC n°. 65/2019 – ANEXO III (Grupo PC 2) – Item 32
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco - AG CONDEPE/FIDEM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM
EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2019
|  | José Hélio Teixeira | [5 empty] | José Hélio Teixeira | [6 empty] | Wagner Costa de Souza Lima
|  | CPF 153.530.014-00 | [5 empty] | CPF 153.530.014-00 | [6 empty] | CPF 030.770.724-59
|  | Gerente do Núcleo Logístico | [5 empty] | Gerente do Núcleo Logístico | [6 empty] | Gerente de Execução Orç e Fimanceira
|  | Responsável pelo preenchimento | [5 empty] | Responsável pela Unidade | [6 empty] | Ordenador de Despesas
MODALIDADE Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ANO | DATA INICIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VLR. ADITADO ACUM. |  | NATUREZA DESPESA | VLR. MÉDIO ACUMUL. (R$) | VLR. PAGO ACUMUL. NO PERÍODO (R$) | VLR. PAGO ACUMUL. NO EXERCÍCIO (R$) | VLR. PAGO ACUMUL. NA OBRA OU SERV. (R$)
DISPENSA Nº 001/2018 | RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO DA BIBLIOTECA E DESOBSTRU ÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTO DA COPA DESTA AGÊNCIA |  |  |  |  | 22.953.466/0001-44 | GUILHERME JOSE DO NASCIMENTO TEIXEIRA - MEI | NE000192 | 28.09.2018 | 08 DIAS | 2480 | 06.10.2018 |  |  |  | 3.3.90.39 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | CONCLUÍDA
Recife, 30 de Janeiro de 2020.
AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO - CONDEPE/FIDEM
Rua das Ninfas, 65, Soledade, Recife-PE, CEP: 50070-055 - PABX: (81) 3182.4400
www.condepefidem.pe.gov.br - agencia@condepefidem.pe.gov.br