## DL
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - 2015
Nº de Ordem | Ano | Nº do Processo | Concorrência | DER X Partes | Data da Assinatura | Data Publicação no DO | Objeto | Valor | Data Fim da Vigência | Prazo total da Vigência | STATUS | Gestor do Contrato | Classificação do Último Aditivo | Data Publicação no DO do Último Aditivo | Termos Aditivos
[15 empty] | Nº | Prazo | Assinatura | Publicação DO
1 | 2015 | 1533/2014 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 273/2014 | BRASLUSO TURISMO LTDA | 2015-02-02 | 2015-03-12 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES AÉREOS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE | R$100.001,00(cem mil e um reais) | 2016-02-02 | 365 dias | ENCERRADO |  |  |  | Data de atualização 05/02/2017
2 | 2015 | 1155/2014 | CONCORRÊNCIA N.º 009/14-CEL | ESSE – ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 2015-03-25 | 2015-04-01 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 5º DISTRITO RODOVIÁRIO: PE-220, PE-263, PE-264, PE-265, PE-275, PE-280, PE-283, PE-285, PE-292, PE-304, PE-309, PE-329, PE-336, PE-337, PE-240, PE-350, PE-360, PE-365 E VPE – 412 | R$ 8.346.789,21 (oito milhões, trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) | 2016-03-25 | 455 dias | PENDENTE O ADITIVO |  |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização 06/02/2017
3 | 2015 | 0101/2015 | Ata de Registros de Preços nº 017/2014 – SAD PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2014 | CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO) | 2015-04-01 | 2015-04-22 | CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA-ESTÁGIO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL | R$ 624.191,82 (sesicentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e um reais e oitenta e dois centavos) | 2017-04-02 | 730 dias | PENDENTE | Aleni Albuquerque Aguiar | Prorrogação de vigência em 365 dias | 2016-07-09 | 1º | 2017-04-02 | 2016-04-01 | 2016-07-09
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
4 | 2015 | 0387/2015 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | SVC, CONSTRUÇÕES LTDA | 2015-04-01 | 2015-04-23 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-103, TRECHO ENTR. BR-232 (BEZERROS) – ENTR. PE-109 (BONITO), COM EXTENSÃO DE 29,50 KM | R$21.809.173,43 (vinte e um milhões, oitocentos e nove mil, cento e setenta e três reais e quarenta e três centavos) | 2017-07-03 | 825 dias | ATIVO | Denis Marques Valente |  |  | 1º | 2017-07-03 | 2015-04-15 | 32/08/2016
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
5 | 2015 | 1227/2012 | Concorrência Pública nº 035/11 | PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS LTDA | 2015-05-04 | 2015-05-16 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DUPLICADA BR-232/PE, TRECHO : RECIFE – CARUARU : SEGMENTO KM 11,50 / KM 129,90, COM EXTENSÃO DE 118,40 KM | R$ 3.155.514,21 (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e um centavos) | 2016-01-29 | 270 dias | ENCERRADO | Ederson Luiz Tenório de Melo e Marcos Antônio da Silva |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
6 | 2015 | 0171/2014 | CONCORRÊNCIA N.º 001/14 – CEL | ATP ENGENHARIA LTDA | 2015-05-05 | 2015-05-11 | SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA: PE – 040, TRECHO: ENTR. PE – 408 (PAUDALHO) / CHÃ DE ALEGRIA / ENTR. PE – 050 (GLÓRIA DO GOITÁ) | R$ 1.157.525,79 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) | 2016-12-12 | 585 dias | ENCERRADO |  |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
7 | 2015 | 1546/2014 | CONCORRÊNCIA Nº 007/2014 – CPL | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA | 2015-05-05 | 2015-05-16 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA – PE-040 – TRECHO ENTR. BR-408 (PAUDALHO)/CHÃ DE ALEGRIA / ENTR. PE-50 (GLÓRIA DE GOITÁ), COM EXTENSÃO DE 21,50KM | R$ 11.095.542,32 (onze milhões, noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) | 2016-12-12 | 585 dias | ENCERRADO |  |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
8 | 2015 | 1301/2014 | CONCORRÊNCIA N.º 011/14 - CEL | ESSE – ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 2015-05-19 | 2015-05-21 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 4° DISTRITO RODOVIÁRIO: PE-037, PE-039, PE-042, PE-045, PE-058, PE-063, PE-064, PE-071, PE-073, PE-085, PE-096, PE-099, PE-103, PE-125, PE-126, VPE-179 E ACESSOS | R$ 5.894.663,19 (cinco milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezenove centavos) | 2016-08-16 | 455 dias | ENCERRADO |  |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
9 | 2015 | 1680/2014 | PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/14 | ELUS – ENGENHARIA, LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO LTDA | 2015-05-04 | 2015-05-20 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (COLETA DE LIXO), NO EDIFÍCIO SEDE E PARQUE RODOVIÁRIO ACONDICIONADOS EM CONTEINERES DE 1,20M³ FORNECIDOS PELA CONTRATANTE | R$ 22.656,00 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis mil reais) | 2017-05-03 | 730 dias | ATIVO |  | Prorrogação da vigência do contrato em 365 dias. | 2016-07-16 | 1º | 2017-05-03 | 2016-05-05 | 2016-07-16
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
10 | 2015 | 0147/2015 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 2015-01-02 | 2015-07-03 | VENDA DE SERVIÇOS E PRODUTOS | R$ 62.000,00 (sessenta e doisl reais) | 2017-01-01 | 730 dias | PENDENTE O ADITIVO |  | Prorrogação da vigência do contrato em 365 dias. | 2017-01-01 | 1º | 2017-01-01 | 32/12/2015 | 2016-03-12
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
11 | 2015 | 1396/2014 | CONCORRÊNCIA Nº 009/2014 CPL | COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2015-06-15 | 2015-06-19 | EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA – PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM | R$ 29.640.100,10 ( vinte e nove milhões, seiscentos e quarenta mil, cem reais e dez centavos) | 2017-07-19 | 765 dias | ATIVO | Denis Marques Valente e Carlos Humberto G. da Silva | Aprovação de nova planilha de adequeação contratual, e novo cronograma físico-financeiro | 2016-09-29 | 1º | 2017-07-19 | 2016-05-02 | 2016-05-12
[15 empty] | 2º | 2017-07-19 | 2016-09-09 | 2016-09-28
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
12 | 2015 | 2105/2012 | CONCORRÊNCIA Nº 030/2012 CEL | CONTEK ENGENHARIA S/A | 2015-06-26 | 2015-07-08 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA – PE-265; TRECHO: DIVISA PE/PB – PERNAMBUQUINHO – KM- 0) – ENTR. BR-232 (CRUZEIRO DO NORDESTE), SEGMENTOS: KM 61,4 e KM 68,9 (VARIANTE DE SERTÂNIA), COM EXTENSÃO DE 7,50 KM | R$ 14.912.805,57 (catorze milhões, novecentos e doze mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos) | 2017-06-19 | 720 dias | ATIVO |  |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
13 | 2015 | 2249/2013 | CONCORRÊNCIA Nº 014/2013 CEL | F.R.F. ENGENHARIA LTDA | 2015-07-01 | 2015-07-08 | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-123 - PE-132, TRECHO: ENTRADA BR – 104 – (CUPIRA / VILA DO ENTRONCAMENTO) (6,00 KM), E (VILA DO ENTRONCAMENTO / LAGOA DOS GATOS) – (4,00 KM), COM EXTENSÃO TOTAL DE 10,00 KM | R$ 3.657.620,29 (três milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) | 2016-02-11 | 225 dias | ENCERRADO |  |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
14 | 2015 | 0453/2015 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO LTDA | 2015-06-19 | 2015-07-08 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL (BUREAU DE SERVIÇOS, GRÁFICA RÁPIDA, ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS, PLOTAGEM ETC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS) | R$ 46.791,00 (quarenta e seis mil, setescentos e noventa e um reais) | 2015-12-18 | 180 dias | ENCERRADO |  |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
15 | 2015 | 0789/2012 | TOMADA DE PREÇOS N.º 014/12-CEL | ASTEP ENGENHARIA LTDA | 2015-06-30 | 2015-07-08 | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA VIA EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA: VPE-380, TRECHO: ENTR. PE-320 (AFOGADOS DA INGAZEIRA)/IBITIRANGA/DIVISA PE-PB (NOVO PERNAMBUCO), COM EXTENSÃO DE 18,00 KM | R$ 488.104,50 (quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos) | 2016-02-25 | 240 dias | ENCERRADO |  |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
16 | 2015 | 1268/2014 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2014, PROCESSO Nº 349.2014.IX.PE.236.DER | EAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 2015-09-01 | 2015-09-02 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO-DER | R$ 894.110,76 (oitocentos e noventa e quatro mil, cento e dez reais e setenta e seis centavos) | 2017-08-31 | 730 dias | ATIVO | Schebna Machado de Albuquerque | Prorrogação contratual em 365 dias | 2016-11-08 | 1º | 2017-08-31 | 2016-08-31 | 2016-11-08
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
17 | 2015 | 0848/2015 | DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL Nº 001/15 | SAT SERVIÇOS DE APOIO TERCERIZADO LTDA – ME | 2015-08-17 | 2015-09-19 | O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO PROCEDENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL Nº 001/15, É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, PARA O EDIFÍCIO SEDE DO DER/PE | R$ 44.743,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais) | 2016-02-12 | 180 dias | ENCERRADO | Schebna Machado de Albuquerque | Prrogação contratual em 30 dias | 2016-02-12 | 1º | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 2016-05-14
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
18 | 2015 | 0849/2015 | DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL Nº 002/15 | SAT SERVIÇOS DE APOIO TERCERIZADO LTDA – ME | 2015-08-17 | 2015-09-19 | O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO PROCEDENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL Nº 002/15 , É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA POR ELETRICISTA, FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO EDIFÍCIO SEDE DO DER/PE, PARQUE RODOVIÁRIO E DEPÓSITO DA PE-15 | R$ 19.450,95 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) | 2016-02-12 | 180 dias | ENCERRADO | Schebna Machado de Albuquerque | Prrogação contratual em 30 dias | 2016-02-12 | 1º | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 2016-05-14
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
19 | 2015 | 0836/2015 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO-CEPE | 2015-08-03 | 2015-11-18 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS DE CONTRATOS E ADITIVOS, PORTARIAS E DEMAIS PUBLICAÇÕES NECESSÁRIAS AO DER – PE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO | R$ 209.242,80 (duzentos e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) | 03/082017 | 730 dias | ATIVO | Paulo Viana de Queiroz Junior | Prorrogação contratual em 365 dias | 2016-08-11 | 1º | 2017-08-03 | 2016-08-03 | 2016-08-11
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
20 | 2015 | 1304/2013 | CONCORRÊNCIA N.º 010/13-CEL | PROJEN – PROJETOS E CONSULTORIALTDA. | 2015-10-28 | 2015-11-06 | SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS: PE-123 E PE-132, TRECHOS: ENTR. BR-104 (CUPIRA)/ VILA DO ENTRONCAMENTO, COM EXTENSÃO DE 6,00 Km E VILA DO ENTRONCAMENTO/ LAGOA DOS GATOS, COM EXTENSÃO DE 4,00 Km | R$ 338.434,80 (trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) | 2016-10-24 | 360 dias | ENCERRADO |  |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
21 | 2015 | 0630/2015 | CONCORRÊNCIA Nº 015/2014 | JEPAC ENGENHARIA LTDA | 2015-10-01 | 2015-10-19 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TRACUNHAÉM/PE | R$ 1.413.594,78 (um milhão, quatrocentos e treze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) | 2015-12-30 | 90 dias | ENCERRADO |  |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
22 | 2015 | 0900/2015 | CEL/SETRA Processo Administrativo nº 001/2015 – Tomada de Preço nº 001/2015, | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA | 2015-10-20 | 2015-10-27 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA RODOVIA PE- 041, TRECHO: ENTR. BR-101-ARAÇOIABA PARA RECUPERAÇÃO DAS EROSÕES NOS KM’S 2,53 (EST.126 + 10,00); 6,19 (EST. 309 + 10,00); 9,47 (EST. 473 + 10,00) 16,93 (EST. 846 + 10,00) E 17,85 (EST. 892 + 10,00) – BUEIROS E EM PONTOS LOCALIZADOS | R$ 1.118.410,72 (um milhão, cento e dezoito mil, quatrocentos e dez reais e setenta e dois centavos) | 2016-06-01 | 225 dias | ENCERRADO |  |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
23 | 2015 | 0930/2015 | CEL/SETRA Concorrência nº 017/2014 | CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA | 2015-11-17 | 2015-12-08 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA: VICINAL DE BURACO DO TATU, TRECHO: ENTR. PE-090 (KM 41)/BOM JARDIM, COM EXTENSÃO DE 6,08 KM | R$ 8.160.725,73 (oito milhões, cento e sessenta mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) | 2015-10-27 | 345 dias | ENCERRADO |  |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
24 | 2015 | 1777/2015 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2013 | AKY SERVIÇOS LTDA - EPP | 2015-12-01 | 2016-02-03 | LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS DO TIPO STATION WAGON e 11 VEÍCULOS DO TIPO CAMINHONETE 4x2 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DER/PE | R$ 530.403,60 ( quinhentos e trinta mil quatrocentos e três reais e sessenta centavos) | 2016-11-30 | 365 dias | ENCERRADO |  |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
25 | 2015 | 1689/2015 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2013 | VERSAILLES SERVICE LTDA – EPP | 2015-12-01 | 2016-02-03 | LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS DO TIPO MINIVAN, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 07 PESSOAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DER/PE | R$ 67.749,84 (sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) | 2016-11-30 | 365 dias | ENCERRADO |  |  |  | 1º
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
26 | 2015 | 1323/2015 | TOMADA DE PREÇO nº 003/2015 | JBR ENGENHARIA LTDA | 2015-11-30 | 2016-03-09 | ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA E AMBIENTAL PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE MELHORAMENTOS DA RODOVIA PE-090, TRECHO: ENTR. BR-408 (CARPINA, KM 0,00) – ENTR. BR-104 (TORITAMA, KM 109,0), SEGMENTO: KM 64,0 DA RODOVIA BR – 408 (CARPINA) – KM 30,5 DA RODOVIA BR – 104 (TORITAMA), COM EXTENSÃO DE 109,0 KM | R$ 506.189,05 (quinhentos e seis mil, cento e oitenta e nove reais e cinco centavos) | 2707/2016 | 240 dias | ENCERRADO |  | Prorrogação da execução contrtutal em 60 dias | 2016-07-16 | 1º | 2016-07-27 | 2016-03-29 | 2016-07-16
2º
3º
Data de atualização xx/xx/xxxx
Formulas:
STATUS = IF([Data Fim da Vigência]="","",IF([Data Fim da Vigência]=TODAY(),"VENCIDO",IF([Data Fim da Vigência]>=TODAY(),"ATIVO",IF([Data Fim da Vigência]<TODAY(),"PENDENTE"))))