## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
[6 empty] | ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________________________________________
UNIDADE: (1) DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | [5 empty] | FÁBIO LINS NETO (27) |  |  |  |  | JOSÉ CARLOS SIMÕES SIQUEIRA (27)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) 610600 / 610601 | [5 empty] | GESTOR DE OBRAS E SERVIÇOS - GOS/ATDEFN |  |  |  |  | COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS - GOS/ATDEFN
EXERCÍCIO: (1) 2022
PERÍODO REFERENCIAL: (2) ABRIL A JUNHO | [5 empty] | ___________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________________________________________
Memória Apoio
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) |  | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
PREGÃO ELETRÔNICO 018.2021. | Contratação de serviços de projetos de drenagem e pavimentação das estradas vicinais da Ilha de Fernando de Noronha |  | -- | -- | -- | 18.968.880/0001-50 | A1MC PROJETOS LTDA | 004/2022 | 2022-02-14 | 90 DIAS EXEC/180 VIGENCIA | 196000 | 2022-05-14 |  |  |  | 4.4.90 |  |  |  | 0 | Contestado a qualidade dos serviços da empresa
Processo 006.2022.DL.004/2022- Contrataçao direta | Contratação direta de empresa de engenharia para execução de serviços de recuperação da viga de paramento do Cais de Atracação Comercial do Porto de Santo Antonio. Vigência: 25/02/2022 a 25/04/2022 (60 dias) | -- | -- | -- | -- | 04.491.523/0001-39 | Tec Hidro Serviços Técnicos Ltda. | 006/2022 | 2022-02-25 | 60 dias | 61013.31 | 25/04/2022. |  |  |  | 4.4.90 |  |  |  | 61013.31 | Concluido
[8 empty] | 006/2020 | [13 empty] | Apenas prazo execução VISTADO |  | Considerando o reajuste do 1º TA + os reajustes enviados para pagar/apostlar do 21º ao 34º |  |  | foi enviado para pg os restos a pagar 2014??
006/2021
Tomada de Preço Nº 001.2021 | Execucao de serviços de pavimentaçao e adequaçao da area de estacionamento do Hospital são Lucas, em Fernando de Noronha. | 5076/2021 | Contrato de Repasse do Ministério de Desenvolvimento Regional – MRD sob nº 906549/2020 - OPERAÇÃO 1072581-47 | 379694.9 | 18896 | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 017/2022 | 2022-03-09 | 150 dias | 398590.9 | 2022-08-10 | 30 DIAS | 95806.22 |  | 4.4.90. |  |  |  |  | Conclusao prevista no prazo | [5 empty] | foi enviado para pg os restos a pagar 2014??
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022 | Execucao de serviços de engenharia com a utilizaçao de maquinas pesadas Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha. | -- | -- | -- | -- | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 019/2022 | 2022-03-27 | 12 MESES | 1352826.42 | 2023-03-28 | 0 | -- |  | 4.4.90. |  |  |  |  | Cronograma regular
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022 | Contratação de serviços de engenharia para reforma nos alojamentos e coberta da TV Golfinho em Fernando de Noronha |  |  |  |  | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 024/2022 | 2022-05-09 | 120 dias | 115308.36 | 2022-09-08 | 0 |  |  | 4.4.90 |  |  |  |  | Cronograma regular
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2022 | Contratação de serviços de engenharia para restauraçao da bica da praia do Cachorro em Fernando de Noronha |  |  |  |  | 03.446.513/0001-19 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 022/2022 | 2022-06-14 | 150 dias | 23747.5 | 2022-11-14 | 0 |  |  | 4.4.90 |  |  |  |  | Cronograma regular
| Contratação de serviços de engenharia para obra de pavimentaçao e captaçao de aguas pluviais na UTRS de Fernando de Noronha |  |  |  |  | 03.446.513/0001-20 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 032/2022 | 2022-06-30 | 120 dias | 405259 | 2022-10-30 | 0 |  |  | 4.4.90 |  |  |  |  | Cronograma regular
| Contratação de serviços de engenharia para obra de recuperaçao do telhado, paredes internas e externas e eletrica do predio do Memorial Noronhense de Fernando de Noronha |  |  |  |  | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA EIRELI | 031/2022 | 2022-05-30 | 120 dias | 217998 | 31/09/2022 | 0 |  |  | 4.4.90 |  |  |  |  | Cronograma regular
LEGENDA:
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF!