## GEP 2017
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: EPTI-EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2020 – TRIMESTRAL | 2º trimentre
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:504
OBRAS OU SERVIÇOS | [16 empty] | DESPESAS DO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO |  |  | CONVÊNIO |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | vigencia | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | REAJUSTE | [6 empty] | 2020-10-13 | 2020-10-25
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |  | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | 2020-07-15 | 2020-07-27
PL Nº0010.2019 CPL.PE 001.EPTI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMINICIPAL DE TABIRA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 005/2020 | 2020-03-02 | 12 MESES | 341487.47 | 2020-08-15 | NÃO |  | NÃO | NÃO | 4.4.90.51 | 74318.01 | 74318.01 | 74318.01 | 74318.01 | EM ANDAMENTO | 90 | 90
PL Nº0010.2019 CPL.PE 001.EPTI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA DA SEDE DA EPTI | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 004/2020 | 2020-04-03 | 12 MESES | 30000 | 2020-11-01 | NÃO |  | NÃO | NÃO | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 |  | EM ANDAMENTO
[17 empty] | TOTAL | 74318.01 | 74318.01 | 74318.01 | 74318.01
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data: 01/006/2020.