## GEP 2017
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: EPTI-EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2020 – TRIMESTRAL | 2º trimentre
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:504
OBRAS OU SERVIÇOS | [16 empty] | DESPESAS DO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO |  |  | CONVÊNIO |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | vigencia | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | REAJUSTE | [6 empty] | 2020-10-13 | 2020-10-25
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |  | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | 2020-07-15 | 2020-07-27
PL Nº0010.2019 CPL.PE 001.EPTI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMINICIPAL DE TABIRA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 005/2020 | 2020-01-31 | 12 MESES | 0 | 2020-08-15 | NÃO |  | NÃO | NÃO | 4.4.90.51 | 74318.01 | 74318.01 | 74318.01 | 74318.01 | ENCERRADA. | 90 | 90
PL Nº0010.2019 CPL.PE 001.EPTI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA DA SEDE DA EPTI | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 004/2020 | 2020-01-31 | 12 MESES | 30000 | 2020-11-01 | NÃO |  | 13296.54 | NÃO | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 |  | ENCERRADA.
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019 PROCESSO Nº 0010.2019.CPL.PE 0001.EPTI | MANUTENÇÃO PREDIAL DO TERMINAL RODOVIARIO DE ARARIPINA.; | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 007/2022 | 12/03/2020 | 12 MESES | 254449.71 | 2021-03-11 | NÃO |  | NÃO | NÃO | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO CANCELADO EM FUNÇÃO DO ESCOPO, SENDO SUBSTITUIDO PELO CONTRATO Nº 008/2020
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019 PROCESSO Nº 0010.2019.CPL.PE 0001.EPTI | MANUTENÇÃO PREDIAL DO TERMINAL DE ARARIPINA LOTE 04 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 008/2020 | 03/07/2020 | 12 MESES | 483106.76 | 02/07/2021 | SIM |  | 103818.25 | SIM | 4.4.90.51 | 425994.27 | 425994.27 | 425994.27 | 425994.27 | ENCERRADO.
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019 PROCESSO Nº 0010.2019.CPL.PE 0001.EPTI | MANUTENÇÃO PREDIAL DO TERMINAL RODOVIARIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 014/2020 | 2020-10-20 | 12 MESES | 119660.68 | 19/10/2021 | NÃO |  |  | NÃO | 4.4.90.51 | 119660.68 | 119660.68 | 119660.68 | 199660.68 | ENCERRADO.
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019 PROCESSO Nº 0010.2019.CPL.PE 0001.EPTI | MANUTENÇÃO PREDIAL DO TERMINAL RODOVIARIO DE AMARAJI. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 015//2020 | 20/10/2020 | 12 MESES. | 99645.3 | 19/10/2021 | NÃO |  |  | NÃO | 4.4.90.51 | 99645.3 | 99645.3 | 99660.68 | 99660.68 | ENCERRADO.
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019 PROCESSO Nº 0010.2019.CPL.PE 0001.EPTI | MANUTENÇÃO PREDIAL DO TERMINAL DE CACHOEIRINHA. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA. | 017/2020 | 2020-10-27 | 12 MESES. | 49710.52 | 26/10/2021 | NÃO |  |  | NÃO | 4.4.90.51 | 49710.52 | 49710.52 | 49710.52 | 49710.52 | ENCERRADO.
[17 empty] | TOTAL | 769328.78 | 769328.78 | 769328.78 | 769318.78 | bar: (5)
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data: 22/02/2020.