## GEP 2017 - 3 TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: EPTI-EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL | [7 empty] | exercicio de 2021 - 1º trimentre
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:504
OBRAS OU SERVIÇOS | [16 empty] | DESPESAS DO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO |  |  | CONVÊNIO |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | vigencia | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | REAJUSTE | [7 empty] | 2020-10-13 | 2020-10-25
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |  | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |  | 2020-07-15 | 2020-07-27
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 PROC. Nº 0010.2019.CPL.PE 0001.EPTI SEI Nº 00504000007.000011/2020-00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TERMINAIS RODOVIARIOS LOTE 01 - 1º DOD - (RECIFE), 2º DOD (CARPINA) E 4º DOD (RIBEIRÃO). | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 024/2020 | 2020-12-16 | 12 MESES | 1550398.64 | 2021-12-15 | SIM |  | NÃO | NÃO | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2020. VIGÊNCIA 17/12/2021 A 17/12/2022. | 1550398.64 | 90 | 90
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 PROC. Nº 0010.2019.CPL.PE 0001.EPTI SEI Nº 00504000007.000011/2020-00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TERMINAIS RODOVIARIOS - LOTE 02 - 3º DOD (CARUARU) E 7º DOD (GARANHUNS). | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 025/2020 | 2020-12-16 | 12 MESES | 1846478.64 | 2021-12-15 | SIM |  | NÃO | NÃO | 4.4.90.51 | 0 | 41135.99 | 41135.99 | 41135.99 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2020, VIGÊNCIA 17/12/2021 A 17/12/2022. | 1846478.64
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 PROC. Nº 0010.2019.CPL.PE 0001.EPTI SEI Nº 00504000007.000011/2020-00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TERMINAIS RODOVIARIOS LOTE 03 - 5º DOD (SERTANIA). | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 026/2020 | 2020-12-16 | 12 MESES | 241057.94 | 2021-12-15 | SIM |  | NÃO | NÃO | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2020. VIGÊNCIA 17/12/2021 A 17/12/2022. | 241057.94
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 PROC. Nº 0010.2019.CPL.PE 0001.EPTI SEI Nº 00504000007.000011/2020-00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TERMINAIS RODOVIARIOS LOTE - 04 - 6º DOD (SALGUEIRO) E 8º DOD (PETROLINA). | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 027/2020 | 2020-12-16 | 12 MESES | 295594.21 | 2021-12-15 | SIM |  | NÃO | NÃO | 4.4.90.51 | 0 | 32016.15 | 32016.15 | 32016.15 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2020. VIGÊNCIA 17/12/2021 A 17/12/2022. | 295594.21
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 PROC. Nº 0010.2019.CPL.PE 0001.EPTI SEI Nº 00504000007.000011/2020-00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TERMINAIS RODOVIARIOS LOTE 01 - SEDE EPTI. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 028/2020 | 2020-12-16 | 12 MESES | 100000 | 2021-12-15 | SIM |  | NÃO | NÃO | 4.4.90.51 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2020. VIGÊNCIA 17/12/2021 A 17/12/2022. | 100000
[17 empty] | TOTAL | 0 | 73154.14 | 73154.14 | 73154.14
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data: 31/03/2020. |  | tualizada em 28/02/2022.

## GEP 2017 - 4 TRIMESTRE
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO de 2022 - 1º TRIMESTRE.
UNIDADE: EPTI-EMPRESA PERNAMBUCANA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:504
OBRAS OU SERVIÇOS | [16 empty] | DESPESAS DO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO |  |  | CONVÊNIO |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | vigencia | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) | REAJUSTE | [7 empty] | 2020-10-13 | 2020-10-25
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |  | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |  | 2020-07-15 | 2020-07-27
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 PROC. Nº 0010.2019.CPL.PE 0001.EPTI SEI Nº 00504000007.000011/2020-00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TERMINAIS RODOVIARIOS LOTE 02- 3º DOD - (GRAVATÁ). | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 025/2020 | 2020-12-16 | 12 MESES | 152425.32 | 2021-12-15 | SIM |  | NÃO | NÃO | 4.4.90.51 | 0 | 152425.32 | 152425.32 | 152425.32 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2020. VIGÊNCIA 17/12/2021 A 17/12/2022. | 1550398.64
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 PROC. Nº 0010.2019.CPL.PE 0001.EPTI SEI Nº 00504000007.000011/2020-00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TERMINAIS RODOVIARIOS - LOTE 02 - 3º DOD (PANELAS). | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 025/2020 | 2020-12-16 | 12 MESES | 38068.54 | 2021-12-15 | SIM |  | NÃO | NÃO | 4.4.90.51 | 0 | 38068.54 | 38068.54 | 38068.54 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2020, VIGÊNCIA 17/12/2021 A 17/12/2022. | 1846478.64
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 PROC. Nº 0010.2019.CPL.PE 0001.EPTI SEI Nº 00504000007.000011/2020-00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TERMINAIS RODOVIARIOS LOTE 03 - 3º DOD (CALUMBI). | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 026/2020 | 2020-12-16 | 12 MESES | 117731.97 | 2021-12-15 | SIM |  | NÃO | NÃO | 4.4.90.51 | 0 | 117731.97 | 117731.97 | 117731.97 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2020. VIGÊNCIA 17/12/2021 A 17/12/2022. | 241057.94
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 PROC. Nº 0010.2019.CPL.PE 0001.EPTI SEI Nº 00504000007.000011/2020-00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE TERMINAIS RODOVIARIOS LOTE 03 - 3º DOD (CALUMBI). | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | 07.811.641/0001-75 | MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA | 026/2020 | 2020-12-16 | 12 MESES | 83627.84 | 2021-12-15 | SIM |  | NÃO | NÃO | 4.4.90.51 | 0 | 201359.81 | 201359.81 | 201359.81 | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2020. VIGÊNCIA 17/12/2021 A 17/12/2022. | 295594.21
100000
391853.67
[17 empty] | TOTAL | 0 | 391853.67 | 391853.67 | 391853.67
Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas aaté esta data: 31/03/2020. |  | ate esta data 26/04/2022