## Plan2
Resolução TC Nº 46/2018
ANEXO XIX
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
PROGRAMA/AÇÕES/SUBAÇÃO (A) |  | DOTAÇÃO AUTORIZADA (B) | DESPESA LIQUIDADA (C) | % C/B (D) | PRODUTO (E) | META FÍSICA PREVISTA (F) | META FÍSICA REALIZADA (G) | COMENTÁRIOS (H) | INDICADOR DO PROGRAMA (I)
0550 - Promoção e Desenvolvimento de Projetos Estratégicos para o Estado
2909 | Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Segurança Pública 0000 - Outras Medidas | 7000 | 0 | 0% | Projeto Implantado | 1 | 0 | Subação Não Prioritária. Em 2018 não houve execução orçamentária e financeira nesta subação. | 0%
2909 | Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Segurança Pública 1623 - Adequação das instalações físicas da unidade de regime fechado - URF1 no Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga | 0 | 0 | 0% | Instalação Física Adequada | 1 | 1 | Subação Prioritária, obra concluída durante o exercício de 2017. | 100%
2912 | Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Infraestrutura 0000 -Outras Medidas | 196150 | 196149.39 | 100% | Projeto Implantado | 1 | 1 | Subação Não Prioritária Execução referente ao contrato nº 05/2017 celebrado com a MEP Arquitetura e Planejamento LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos executivos de arquitetura e projetos executivos complementares de engenharia para construção do Hospital Geral do Sertão que será implantado no município de Serra Talhada/PE. O valor total do serviço contratado foi de R$ 689.934,00. Sendo R$ 493.784,61 liquidados em 2017. | 100%
2912 | Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Infraestrutura 1587 - Recuperação, Requalificação e Reforço das Estruturas do Porto de Santo Antônio em Fernando de Noronha | 119044 | 114043.18 | 95.8% | Obra Executada | 1 | 0 | Subação Não Prioritária. Despesa executada referente ao contrato nº 04/2017 decorrente do processo licitatório nº 01/2017, Convite nº 01/2017, cujo objeto refere-se ao projeto básico de recuperação, requalificação e reforço do Cais de Atração/Comercial e Elementos Flutuantes em Fernando de Noronha (Porto de Santo Antônio). Ainda em relação a referida obra esclarece-se que por definição de Governo a mesma ficou de ser realizada com recursos da Autarquia Territorial Distrito Estadual de Fernando de Noronha, que por meio do termo de convênio de Destaque Orçamentário nº 001/2018 celebrado com este Gabinete de Projetos Estratégicos - GAPE, transferiu recursos da célula orçamentária nº 1.00309.15.452.0082.4526.1663.024100000 destinados a contratação de serviços técnicos referente ao Plano de Controle Ambiental com respectivo Plano de Monitoramento Ambiental (PCA/PMA) e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC) referente a execução dos serviços. Valor do serviço contratado: R$ 22.983,56, empresa vencedora ECOSSIS SOLUCOES AMBIENTAIS S/S LTDA. Tanto para o indicador, como para meta física realizada não temos como aferi-lo, pois o mesmo reporta-se a execução da obra. | 0%
2912 | Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Infraestrutura 1666 - Terraplanagem para construção do Hospital do Sertão em Serra Talhada | 2653022 | 1912109.62 | 0% | Área Terraplanada | 1 | 1 | Subação Não Prioritária. Parte da dotação orçamentária e financeira transferida para o Departamento de Estradas de Rodagem- DER/PE, por meio do Convênio de Destaque Orçamentário e Financeiro nº 01/2017, celebrado em 24 de outubro de 2017, vigente em 2018. Montante transferido R$ 2.648.022,00, valor liquidado pelo DER em 2018 R$ 1.912.109,62. | 72.07%
2912 | Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Infraestrutura 1671 - Construção do Hospital Geral do Sertão em Serra Talhada | 6066000 | 1960987.84 | 32.33% | Hospital Construído | 1 | 0 | Subação Não Prioritária. Foram liquidadas as seguintes despesas: - PROCESSO Nº 004/2018, CONCORRÊNCIA Nº 02/2018-GAPE/PE, Contrato 05/2018 – Objeto: Construção do Hospital 1ª etapa – Valor Liquidado em 2018 R$ 1.010.608,91 - Empresa contratada: Construtora Carajás LTDA. - PROC Nº 006/17 , Contrato nº 01/2018 - Ref. a Contratação de empresa de engenharia para execução da locação e escavação dos elementos de fundação, da drenagem de águas pluviais e dos serviços preliminares de construção da 1ª etapa do hospital. Valor Liquidado em 2018 R$ 950.378,93 - Empresa Contratada: UNITERRA-União Terraplenagem e Construções LTDA. Memória de Cálculo Indicador: Meta Física PPA (subação 1671) para 2018: 60% do Hospital Construído Valor total dos Contratos vinculados a essa subação em 2018: R$ 41.874.755,01 Valor correspondente a aplicação do percentual do indicador (PPA) sob o montante dos Contratos: R$ 16.749.902,00 Valor total medido: R$ 2.270.517,65 Percentual sob o indicador: 13,56% | 13.56%
Ñ EXE | TOTAL | 9041216 | 4183290.03 | 46.27% | - | 6 | 3 | - | -
* Discriminado apenas o programa que tem meta prioritária em 2018
MARIA DAS GRAÇAS PIMENTEL E SILVA NUNES
GERENTE GERAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS