## 4º_Trimestre
UNIDADE: | Secretaria Estadual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | Gabinete de Projetos Estratégicos |  | ________________________________________________ | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2020 |  | Bruna Amaral Romanzeira - CPF: 077.308.544-06 Gestora Administrativa em exercício | Renato Xavier Thièbaut - CPF: 009.916.297-01 - Chefe do Gabinete der Projetos Estratégicos |  |  | Mª das Graças Pimentel e S. Nunes - CPF: 027.752.294-33 - Gerente Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017 | Contratação de empresa de engenharia para execução da locação e escavação dos elementos de fundação, da drenagem de águas pluviais e dos serviços preliminares de construção da 1ª etapa do Hospital Geral Governador Eduardo Campos no município de Serra Talhada/PE, conforme Projeto Executivo e demais elementos técnicos anexos ao Termo de Referência. | X | X | X | X | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 01/2018 | 2018-05-28 | 5 MESES | 1025000 | X | 90 DIAS | X | X | 4.4.00.00 | 993028.28 | 0 | 42649.35 | 993028.28 | Concluído
CONCORRÊNCIA Nº 02/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL GERAL GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA/PE, conforme Projeto Executivo e demais elementos técnicos estabelecidos neste Edital e em seus anexos. | X | X | X | X | 41.244.807/0001-57 | CONSTRUTORA CARAJÁS LTDA | 05/2018 | 2018-08-31 | 22 MESES | 40849755.01 | X | 6 MESES | 2256168.04 | 1519456.88 | 4.4.00.00 | 32864563.62 | 4428641.22 | 7169776.19 | 7169776.19 | Em andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 | Contratação de empresa de engenharia para gerenciamento, supervisão e acompanhamento dos serviços de engenharia referentes a construção da 1ª etapa do Hospital Geral Governador Eduardo Campos em Serra Talhada/PE. | X | X | X | X | 02.043.343/0001-69 | PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | 02/2019 | 2019-03-29 | 17 MESES | 996718.25 | X | 21 MESES | 230230.06 | 30878.49 | 4.4.00.00 | 922168.98 | 31857.19 | 31857.19 | 31857.19 | Em andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 | Contratação de empresa de engenharia para realização de estudos topográficos, levantamento cadastral e estudos geotécnicos; elaboração de projeto básico de arquitetura, engenharia (interferências, drenagem e sinalização) e complementares (paisagismo, fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, proteção contra incêndio, instalações elétricas, cabeamento estruturado, CFTV, sonorização e comunicação visual); elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia e complementares; elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras, orçamento e especificações técnicas para construção do Centro Comunitário da Paz – COMPAZ, em Arcoverde/PE. | X | X | X | X | 14.495.815/0001-01 | CHICOUREL ARQUITETURA STUDIO DE PROJETOS LTDA | 03/2019 | 2019-04-01 | 03 MESES | 125000 | 2020-02-25 | 195 DIAS | X | X | 4.4.00.00 | 106388.95 |  |  | 106388.95 | Encerrado
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 | Contratação de empresa de engenharia para realização de estudos topográficos, levantamento cadastral e estudos geotécnicos; elaboração de projeto básico de arquitetura, engenharia (interferências, drenagem e sinalização) e complementares (paisagismo, fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, proteção contra incêndio, instalações elétricas, cabeamento estruturado, CFTV, sonorização e comunicação visual); elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia e complementares; elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras, orçamento e especificações técnicas para construção do Centro Comunitário da Paz – COMPAZ, em Petrolina/PE. | X | X | X | X | 26.429.236/0001-31 | DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | 08/2019 | 2019-08-27 | 03 MESES | 88950 | X | 300 DIAS | X | X | 4.4.00.00 | 44235.39 |  |  |  | Em andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 | Contratação de empresa de engenharia para elaboração dos projetos executivos de engenharia para pavimentação e drenagem, obras complementares e elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras, orçamento e especificações técnicas do sistema viário de entorno do Hospital Geral Governador Eduardo Campos em Serra Talhada/PE. | X | X | X | X | 02.662.464/0001-99 | LUCENA TOPOGRAFIA & CONSTRUÇÃO LTDA | 06/2019 | 2019-06-13 | 04 MESES | 108000 | 2019-09-12 | 30 DIAS | X | X | 4.4.00.00 | 108000 |  |  |  | Concluído
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 | Contratação de empresa de engenharia para realização de estudos topográficos, levantamento cadastral e estudos geotécnicos; elaboração de projeto básico de requalificação arquitetura, engenharia (interferências, drenagem e sinalização) e complementares (paisagismo, fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, proteção contra incêndio, instalações elétricas, cabeamento estruturado, CFTV, sonorização e comunicação visual); elaboração de projeto executivo de requalificação de arquitetura, engenharia e complementares; elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras, orçamento e especificações técnicas para construção do Centro Comunitário da Paz – COMPAZ, em Bonito/PE. | X | X | X | X | X | X | X | X | 03 MESES | [10 empty] | REVOGADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019 | Contratação de empresa de engenharia para realização de estudos topográficos, levantamento cadastral e estudos geotécnicos; elaboração de projeto básico de requalificação arquitetura, engenharia (interferências, drenagem e sinalização) e complementares (paisagismo, fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, proteção contra incêndio, instalações elétricas, cabeamento estruturado, CFTV, sonorização e comunicação visual); elaboração de projeto executivo de requalificação de arquitetura, engenharia e complementares; elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras, orçamento e especificações técnicas para construção do Centro Comunitário da Paz – COMPAZ, em Bonito/PE. | X | X | X | X | X | X | X | X | 03 MESES | [10 empty] | suspenso
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de complementação e reparos na construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Carpina-PE. | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 meses | [10 empty] | Suspenso
CONVITE Nº 01/2019 | Contratação de empresa de engenharia para elaboração do complemento dos projetos executivos de engenharia da Interseção da BR-232 com o sistema viário de entorno do hospital Governador Eduardo Campos em Serra Talhada/PE. | X | X | X | X | 02.662.464/0001-99 | LUCENA TOPOGRAFIA & CONSTRUÇÃO LTDA | 02/2020 | 2020-02-04 | 45 DIAS | 154824.46 | X |  | X | X |  | 116332.2 |  |  |  | Em andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de complementação e reparos na construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE ESCADA-PE. | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 meses | [10 empty] | Suspenso
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL | Contratação direta, via dispensa de licitação emergencial, de prestação de serviços de locação de 7 (sete) contêineres, sendo 2 (dois) tipo escritório, 4 (quatro) tipo dormitório, 1 (um) tipo módulo WC, visando atender às necessidades da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco — SES/PE – SVO RECIFE/PE. | X | X | X | X | 15.023.850/0001-82 | AGEMAR LOCAÇÃO E COMERCIALOZAÇÃO DE CONTEINES LTDA. | 03/2020 | 2020-05-11 | 3 meses | 22910 |  |  |  |  | 3.3.90-39 | 8780 |  |  |  | Em andamento
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL | Contratação direta, via dispensa de licitação emergencial, de prestação de serviços de locação de 5 (cinco) contêineres, sendo 2 (dois) tipo escritório, 2 (dois) tipo dormitório, 1 (um) tipo módulo WC, visando atender às necessidades da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco — SES/PE – SVO CARUARU/PE. | X | X | X | X | 02.527.674/0001-74 | PIRAJU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 04/2020 | 2020-05-11 | 3 meses | 17550 |  |  |  |  | 3.3.90-39 | 6771.87 |  |  |  | Em andamento
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL | Contratação direta de empresa de engenharia, via dispensa de licitação emergencial, de serviços de reforma e melhorias nas instalações do Serviço de Verificação de Óbito – SVO RECIFE/PE. | X | X | X | X | 03.237.091/0001-97 | STAUROS ENGENHARIA LTDA. | 06/2020 | 2020-05-26 | 45 DIAS | 602825.37 |  |  |  |  | 449051 |  |  |  |  | Em andamento
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL | Contratação direta de empresa de engenharia, via dispensa de licitação emergencial, de serviços de reforma e melhorias nas instalações do Serviço de Verificação de Óbito – SVO CARUARU/PE. | X | X | X | X | 12.805.036/0001-21 | MULTCOM CONSTRUTORA AIRELI | 07/2020 | 2020-06-06 | 45 DIAS | 796826.61 |  |  |  |  | 449051 |  |  |  |  | Em andamento
GGPOF PREENCHE