## 2º_Trimestre
UNIDADE: | Secretaria Estadual
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | Gabinete de Projetos Estratégicos |  | ________________________________________________ | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 |  | Rafaella Lemos Gomes - CPF: 084.672.994-60 Gestora Administrativa | Renato Xavier Thièbaut - CPF: 009.916.297-01 - Chefe do Gabinete der Projetos Estratégicos |  |  | Danilo do Amaral Dias - CPF: 097.078.964-50 - Gerente de Planejamento, Orçamento e Finanças
PERÍODO REFERENCIAL: | ABR A JUN |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017 | Contratação de empresa de engenharia para execução da locação e escavação dos elementos de fundação, da drenagem de águas pluviais e dos serviços preliminares de construção da 1ª etapa do Hospital Geral Governador Eduardo Campos no município de Serra Talhada/PE, conforme Projeto Executivo e demais elementos técnicos anexos ao Termo de Referência. | X | X | X | X | 02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA | 01/2018 | 2018-05-28 | 5 MESES | 1025000 | X | 90 DIAS | X | X | 4.4.00.00 | 993028.28 | 0 | 0 | 993028.28 | Concluído
CONCORRÊNCIA Nº 02/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HOSPITAL GERAL GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA/PE, conforme Projeto Executivo e demais elementos técnicos estabelecidos neste Edital e em seus anexos. | X | X | X | X | 41.244.807/0001-57 | CONSTRUTORA CARAJÁS LTDA | 05/2018 | 2018-08-31 | 22 MESES | 40849755.01 | X | 18 MESES | 4426379.22 | 1519456.88 | 4.4.00.00 | 37267792.81 | 0 | 828163.97 | 38394609.69 | Em andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 | Contratação de empresa de engenharia para gerenciamento, supervisão e acompanhamento dos serviços de engenharia referentes a construção da 1ª etapa do Hospital Geral Governador Eduardo Campos em Serra Talhada/PE. | X | X | X | X | 02.043.343/0001-69 | PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA - ME | 02/2019 | 2019-03-29 | 17 MESES | 997028.97 | X | 12 MESES | 691095.63 | 66308.59 | 4.4.00.00 | 1488792.36 | 236441.99 | 345358.97 | 1649762.48 | Em andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 | Contratação de empresa de engenharia para realização de estudos topográficos, levantamento cadastral e estudos geotécnicos; elaboração de projeto básico de arquitetura, engenharia (interferências, drenagem e sinalização) e complementares (paisagismo, fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, proteção contra incêndio, instalações elétricas, cabeamento estruturado, CFTV, sonorização e comunicação visual); elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia e complementares; elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras, orçamento e especificações técnicas para construção do Centro Comunitário da Paz – COMPAZ, em Arcoverde/PE. | X | X | X | X | 14.495.815/0001-01 | CHICOUREL ARQUITETURA STUDIO DE PROJETOS LTDA | 03/2019 | 2019-04-01 | 05 MESES | 125000 | X | 150 DIAS | X | X | 4.4.00.00 | 106388.95 | 0 | 0 | 106388.95 | Em andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 | Contratação de empresa de engenharia para realização de estudos topográficos, levantamento cadastral e estudos geotécnicos; elaboração de projeto básico de arquitetura, engenharia (interferências, drenagem e sinalização) e complementares (paisagismo, fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, proteção contra incêndio, instalações elétricas, cabeamento estruturado, CFTV, sonorização e comunicação visual); elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia e complementares; elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras, orçamento e especificações técnicas para construção do Centro Comunitário da Paz – COMPAZ, em Petrolina/PE. | X | X | X | X | 26.429.236/0001-31 | DUM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | 08/2019 | 2019-08-27 | 05 MESES | 88950 | X | 12 MESES | X | X | 4.4.00.00 | 72186.07 | 0 | 0 | 72186.07 | Em andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 | Contratação de empresa de engenharia para elaboração dos projetos executivos de engenharia para pavimentação e drenagem, obras complementares e elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras, orçamento e especificações técnicas do sistema viário de entorno do Hospital Geral Governador Eduardo Campos em Serra Talhada/PE. | X | X | X | X | 02.662.464/0001-99 | LUCENA TOPOGRAFIA & CONSTRUÇÃO LTDA | 06/2019 | 2019-06-13 | 04 MESES | 108000 | X | 30 DIAS | X | X | 4.4.00.00 | 108000 | 0 | 0 | 108000 | Concluído
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 | Contratação de empresa de engenharia para realização de estudos topográficos, levantamento cadastral e estudos geotécnicos; elaboração de projeto básico de requalificação arquitetura, engenharia (interferências, drenagem e sinalização) e complementares (paisagismo, fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, proteção contra incêndio, instalações elétricas, cabeamento estruturado, CFTV, sonorização e comunicação visual); elaboração de projeto executivo de requalificação de arquitetura, engenharia e complementares; elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras, orçamento e especificações técnicas para construção do Centro Comunitário da Paz – COMPAZ, em Bonito/PE. | X | X | X | X | X | X | X | X | 05 MESES | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | REVOGADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019 | Contratação de empresa de engenharia para realização de estudos topográficos, levantamento cadastral e estudos geotécnicos; elaboração de projeto básico de requalificação arquitetura, engenharia (interferências, drenagem e sinalização) e complementares (paisagismo, fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, proteção contra incêndio, instalações elétricas, cabeamento estruturado, CFTV, sonorização e comunicação visual); elaboração de projeto executivo de requalificação de arquitetura, engenharia e complementares; elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras, orçamento e especificações técnicas para construção do Centro Comunitário da Paz – COMPAZ, em Bonito/PE. | X | X | X | X | X | X | X | X | 05 MESES | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ANULADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de complementação e reparos na construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Carpina-PE. | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 meses | [7 empty] | x | x | x | REVOGADO
CARTA CONVITE Nº 01/2019 | Contratação de empresa de engenharia para elaboração do complemento dos projetos executivos de engenharia da Interseção da BR-232 com o sistema viário de entorno do hospital Governador Eduardo Campos em Serra Talhada/PE. | X | X | X | X | 02.662.464/0001-99 | LUCENA TOPOGRAFIA & CONSTRUÇÃO LTDA | 02/2020 | 2020-02-04 | 120 DIAS | 154.824,46 | X | 240 DIAS | X | X | 4.4.00.00 | 116332.2 | 38492.26 | 38492.26 | 154824.46 | Em andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de complementação e reparos na construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE ESCADA-PE. | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 meses | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | REVOGADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 | Contratação de empresa de engenharia para realização de estudos topográficos, levantamento cadastral e estudos geotécnicos; elaboração de projeto básico de requalificação de arquitetura, engenharia (interferências, drenagem e sinalização) e complementares (paisagismo, fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, proteção contra incêndio, instalações elétricas, cabeamento estruturado, CFTV, sonorização e comunicação visual); elaboração de projeto executivo de requalificação de arquitetura, engenharia e complementares; elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras, orçamento e especificações técnicas para construção do Centro Comunitário da Paz – COMPAZ, em Bonito/PE. | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | SUSPENSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 | Contratação de empresa de consultoria em engenharia para elaboração do orçamento do projeto executivo de arquitetura, engenharia e complementares para a Construção do Centro Comunitário da Paz - COMPAZ - ARCOVERDE/PE. | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | SUSPENSO
DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 003/2020 | Contratação direta de empresa de engenharia, via dispensa de licitação emergencial, de serviços de reforma e melhorias nas instalações do Serviço de Verificação de Óbito – SVO RECIFE, conforme especificações técnicas constantes do Termo de Referência Simplificado, da proposta da Contratada e demais documentos constantes do processo. | X | X | X | X | 03.537.091/0001-97 | STAUROS ENGENHARIA LTDA | 06/2020 | 2020-05-19 | 120 DIAS | 602825.37 | X | 105 DIAS | 28084.83 | X | 4.4.00.00 | 591831.22 | 0 | 208336.78 | 591831.18 | Concluído
DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 010/2020 | Contratação direta de empresa de engenharia, via dispensa de licitação emergencial, de serviços de ampliação, reforma e melhorias nas instalações do Serviço de Verificação de Óbito – SVO CARUARU, conforme especificações técnicas constantes do Termo de Referência Simplificado, da proposta da Contratada e demais documentos constantes do processo. | X | X | X | X | 12.805.036/0001-21 | MULTCOM CONSTRUTORA EIRELI | 07/2020 | 2020-06-04 | 120 DIAS | 796826.61 | X | 120 DIAS | 479320.68 | X | 4.4.00.00 | 1214691.23 | 0 | 431410.5 | 1214691.23 | Em andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 - GAPE/PE | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de complementação e reparos na construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Escada-PE. | X | X | X | X | 10.978.682/0001-65 | PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA | 03/2021 | 2021-04-22 | 12 MESES | 4978997.63 | X | 2 MESES | 1240498.08 | X | 4.4.00.00 |  | 124190.81 | 124190.81 | 124190.81
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 - GAPE/PE | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de complementação e reparos na construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE CARPINA-PE. | X | X | X | X | 07.738.830/0001-60 | CONFIG ENGENHARIA LTDA-ME | 05/2021 | 2021-05-07 | 12 MESES | 4472984.28 | X | 2 MESES | 502231.89 | X | 4.4.00.00 |  | 96497.45 | 96497.45 | 96497.45

## Planilha1
Jun