## Plan2
Resolução TC Nº109/2020
ANEXO XIX
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
PROGRAMA/AÇÕES/SUBAÇÃO (A) |  | DOTAÇÃO AUTORIZADA (B) | DESPESA LIQUIDADA (C) | % C/B (D) | PRODUTO (E) | META FÍSICA PREVISTA (F) | META FÍSICA REALIZADA (G) | COMENTÁRIOS (H) | INDICADOR DO PROGRAMA (I)
0550 - Promoção e Desenvolvimento de Projetos Estratégicos para o Estado
2912 | Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Infraestrutura 0000 -Outras Medidas | 0 | 0 | 0% | Projeto Implantado | 1 | - | Subação Não Prioritária As execuções para essa subação ocorreram nas outras subações. OBS: Medida para Meta Física - Unidade Sem execução não há como calcular indicador | 0%
2912 | Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Infraestrutura 1587 - Recuperação, Requalificação e Reforço das Estruturas do Porto de Santo Antônio em Fernando de Noronha | 0 | 0 | 0% | Obra Executada | - | - | Subação Não Prioritária. Em 2018 foi contratado o projeto básico de recuperação, requalificação e reforço do Cais de Atração/Comercial e Elementos Flutuantes em Fernando de Noronha (Porto de Santo Antônio). Ainda em relação a referida obra esclarece-se que por definição de Governo a mesma ficou de ser realizada pela Autarquia Territorial Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Tanto para o indicador, como para meta física realizada não temos como aferi-lo, pois, o mesmo reporta-se a execução da obra. Sem execução não há como calcular indicador | 0%
2912 | Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Infraestrutura 1671 - Construção do Hospital Geral do Sertão em Serra Talhada | 23644000 | 18813764.74 | 79.57% | Hospital Construído | 39% | 45% | Subação 1671 - Meta Prioritária. Foram liquidadas as seguintes despesas: - Proc. nº 004/2018, Concorrência nº 02/2018-GAPE/PE, Contrato 05/2018 – Objeto: Construção do Hospital 1ª etapa – Valor Liquidado em 2020 R$ 17.897.181,49 - Empresa contratada: Construtora Carajás LTDA; - Proc. nº 009/2019, Contrato nº 02/2019 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia param Gerenciamento, Supervisão e Acompanhamento dos Serviços de Engenharia referentes a construção da 1ª etapa do Hospital Geral Gov. Eduardo Campos em Serra Talhada - Empresa Contratada: Projeção Engenharia LTDA - ME. Valor Liquidado em 2020: R$ 775.450,13; - Proc. nº 03/2019, Pregão Eletrônico nº 03/2019, Contrato nº 02/2019 - Objeto: Serviço de Elaboração dos Projetos de Engenharia do Sistema Viário do entorno do Hospital Geral Governador Eduardo Campos em Serra Talhada - Empresa Contratada: Lucena Topografia & Construção LTDA. Valor Liquidado em 2020: R$ 24.800,92; - Proc. nº 09/2019, Convite Nº 01/2019-GAPE/PE - Objeto: Elaboração do complemento dos Projetos Executivos de Engenharia da Inrseção da BR-232 com sistema Viário de Entorno do Hosp. Gov. Eduardo Campos em Serra Talhada-PE - Empresa Contratada: Lucena Topografia & Construção LTDA. Valor Liquidado em 2020: R$ 116.332,20. Dados para Cálculo do Indicador: Meta Física PPA (subação 1671) para 2020: 39% Valor total dos Contratos vinculados a essa subação em 2020: R$ 47.389.281,33 Valor total acumulado medido( anos anteriores até 31.12.2020): R$ 37.783.775,59 Percentual executado acumulado até 31.12.2020: 82% Percentual executado em 2020: 45% OBS: Medida para Meta Física – Percentual | 86.67%
2912 | Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Infraestrutura B524 - Implantação de UPAES - Carpina | 480000 | 0 | 0% | Unidade de Saúde Implantada | 5% | - | Meta Prioritária Orçamento disponibilizado para cobrir parte do recurso necessário para execução de serviços complementares e reparos das obras de construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE na cidade de Carpina. Porém, o processo licitatório foi suspenso devido a recomendação do TCE para atualização planilhas orçamentárias. Com a chegada da pandemia do COVID-19 o Gabinete de Projetos Estratégicos focou em ações de enfrentamento a crise ficando a ação para o próximo exercício. OBS: Medida para Meta Física - Percentual Sem execução não há indicador | 0%
2912 | Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Infraestrutura B525 - Implantação de UPAES - Escada | 124711 | 0 | 0% | Unidade de Saúde Implantada | 5% | - | Meta Prioritária Orçamento disponibilizado para cobrir parte do recurso necessário para execução de serviços complementares e reparos das obras de construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE na cidade de Escada. Porém, o processo licitatório não foi concluído devido a necessidade de implementação das atualizações já recomendas para UPAE de Carpina. Todavia, com a chegada da pandemia do COVID-19 o Gabinete de Projetos Estratégicos focou em ações de enfrentamento a crise, ficando a ação para o próximo exercício. OBS: Medida para Meta Física – Percentual Sem execução não há como calcular indicador. | 0%
2912 | Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Infraestrutura 2106 - Projetos Especiais de apoio ao enfrentamento ao COVID-19 | 16228000 | 11736819.92 | 72.32% | Ação Implantada | 1 | - | Subação criada em 2020 para execução de contratos relacionados com o enfrentamento da pandemia do COVID-19. Executados os seguintes processos: - Proc. nº 04/2020, Dispensa Emergencial nº 01/2020. Objeto: Prestação de serviços de transferência temporária e ampliação da Central de Regulação da SES/PE, através do fornecimento de equipamentos, mobiliários e instalação elétrica. Empresa Contratada: Projetar & Proventus Terceirização de Serviços LTDA Valor Liquidado em 2020 R$ 570.000,00 - Proc. nº 005/2020, Dispensa Emergencial nº 02/2020. Objeto: Aquisição de 06 (seis) containeres refrigerados, modelo 40 "HIGH CUBE", para acondicionamento de cadáveres. Empresa Contratada: Delta Conteineres S.A. Valor Liquidado em 2020 R$ 183.900,00 - Proc. nº 07/2020, Dispensa Emergencial nº 04/2020, Objeto: Aquisição de 96 (noventa e seis) triliches, de aço, fixo, com medidas de 1,75X1,80X0,70, para condicionamento de cadáveres, em 06 (seis) contêineres. Empresa Contratada Indústria e Comercio Móveis Kutz Eireli Valor Liquidado em 2020 R$ 69.840,00 - Proc. nº 005/2020, Dispensa Emergencial: 05/2020. Objeto: Empresa especializada em transporte rodoviário, no âmbito nacional, de cargas e fretes, em caminhão/carreta, incluindo a coleta e entrega de 05 (cinco) contêineres refrigerados, modelo 40, High Cube, saindo de Jundiaí-SP para Suape-PE. Empresa Contratada: Trans New ABC Transportadora LTDA Valor Liquidado em 2020 R$ 82.390,00 - Proc. nº 10/2020, Dispensa Emergencial nº 07/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada em cargas, desembaraço e transporte internacional de equipamentos e insumos médicos para Recife-PE. Empresa Contratada: Expert-Log Global Solutions LLC Valor Liquidado em 2020 R$ 9.360.916,34 - Proc. nº 09/2020, Dispensa Emergencial nº 06/2020. Objeto: locação de 07(sete) contêineres, sendo 02 (dois) tipo escritório, 04 (quatro) tipo dormitório, 01 (um) tipo módulo WC. Empresa Contratada: Agemar Locação e Comercialização de Conteineres LTDA Valor Liquidado em 2020 R$ 38.960,00 - Proc. nº 11/2020, Dispensa Emergencial nº 08/2020. Objeto: Locação de 05 (cinco) contêineres, sendo Contêineres, sendo 02 (dois) tipo escritório, 02 (dois) tipo dormitório, 01 (um) tipo módulo WC. Empresa Contratada: Piraju Locação de Equipamentos e Construções LTDA Valor Liquidado em 2020 R$ 30.521,67 - Proc. nº 12/2020, Dispensa Emergencial nº 09/2020. Objeto: Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário, no âmbito estadual, de cargas/frete em caminhão/carreta, incluindo coleta e entrega de 05 contêineres refrigerados, modelo 40, High Cube, saindo de Suape, Empresa Contratada: Power Serviços de Automação Montagens e instalações LTDA ME Valor Liquidado em 2020 R$ 25.180,00 - Proc. nº 06/2020, Dispensa emergencial nº 03/2020. Objeto: Serviço de ampliação, reforma e melhorias nas instalações do serviço de verificação de óbito – SVO em Recife. Empresa Contratada: Stauros Engenharia LTDA –EPP Valor Liquidado em 2020 R$ 591.831,18 - Proc. nº 13/2020, Dispensa Emergencial nº 10/2020, Objeto: Serviços de ampliação, reforma e melhorias nas instalações do serviço de verificação de óbitos – SVO em Caruaru. Empresa Contratada: Multicom Construtora LTDA Valor Liquidado em 2020 R$ 783.280,73 Dados para Cálculo do Indicador: Meta Física PPA (subação 1671) para 2020: Não há meta cadastrada, ação criada durante o exercício 2020. Valor total dos Contratos vinculados a essa subação em 2020: R$ 13.555.476,73 Valor total liquidado (até 31.12.2020): R$ 11.736.819,92 Considerando liquidação a execução. Foram liquidados 86,58% do montante contratado | 86.58%
2909 | Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Segurança Pública 0000 - Outras Medidas | 270000 | 49791.29 | 18.44% | Projeto Implantado | 30% | 55.98% | Valor executado referente aos serviços de engenharia para elaboração dos projetos de construção do Centro Comunitário da Paz em Petrolina-PE, Proc. nº 0001.2019.CEL.PE.0001.GAPE. Para conclusão do projeto faltam apenas emissões das licenças. Dados para Cálculo do Indicador: Valor total do Contrato: R$ 88.950,00 Valor total liquidado (até 31.12.2020): R$ 49.791,29 Considerando liquidação a execução. Foram liquidados 81,15% do montante contratado | 81.15%
2909 | Promoção e Implantação de Projetos Estratégicos na Área de Segurança Pública 2211 - Implantação do Centro da Paz - COMPAZ de Arcoverde | 25000 | 0 | 0% | Obra Realizada | 1 | - | Devido a Pandemia de COVID-19 a execução da ação foi transferida para 2021 | 0%
| TOTAL | 24124000 | 18813764.74 | 77.99% | - | 1.44 | 0.45 | - | -
* Discriminado apenas o programa que tem meta prioritária em 2020
MARIA DAS GRAÇAS PIMENTEL E SILVA NUNES
GERENTE GERAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

## Memória de Cálculo
| Total | Acumulado | 2020
40849755.01
3256075.84
1519456.88
| 45625287.73 | 37299565.26 | 20506283.25
997028.97
473261.68
30878.49
| 1501169.14 | 1304403.51 | 775450.13
| 108000 | 108000 | 24800.91
| 154824.46 | 116332.2 | 116332.2
Total dos Contratos obtidos do relatório Tribunal de Contas | 47389281.33 | 38828300.97 | 21422866.49
| 47389281.33 | 100 | 47389281.33 | 100
| 38828300.97 | x | 21422866.49 | x
| x | 81.9348 |  | x | 45.2061
81.93%

## Obs
Para Subação
2912 -0000
2912-2106
2912-2211
Não constam na regionalização do PPA
A meta física então foi colocada de acordo com o cadastro de subação
| 13555476.73 | 100
| 11736819.92 | x
| x | 86.5836
86.58%