## Modelo-Mapa_Convênios
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
NOME DA SECRETARIA
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ADIMPLENTE
DEVEDOR
CONCLUÍDO
CAMPO DO PAINEL DE CONTROLE: DESCRIÇÃO | [5 empty] | CAMPO DO PAINEL DE CONTROLE: NOME DA ATIVIDADE |  |  | CAMPO DO PAINEL DE CONTROLE: RESPONSÁVEL
[24 empty] | Posição em: | 2020-04-30
- MAPA DE CONVÊNIOS DE RECEITA -
CONVÊNIO | TERMO ADITIVO |  | N° DO EMPENHO DE TRANSFERÊNCIA | UNIDADE GESTORA CONCEDENTE | CÓDIGO DA UG CONCEDENTE | RESPONSÁVEL UG CONCEDENTE | CONVENENTE | CNPJ CONVENENTE | RESPONSÁVEL CONVENENTE | INTERVENIENTE | VIGÊNCIA |  |  |  | MESES |  | DIAS | OBJETO | JUSTIFICATIVA (RESUMO) | SITUAÇÃO DO CONVÊNIO | VALOR DA TRANSFERÊNCIA | FONTE DE RECURSOS | VALOR DA CONTRAPARTIDA | VALOR PACTUADO (VALOR TOTAL) | GESTOR DO CONVÊNIO | CAUSA RAIZ | CONTAR
[11 empty] | CELEBRAÇÃO | PUBLICAÇÃO | TÉRMINO | PRORROGAÇÃO | EXECUTADO | RESTANTE | VENCIDOS
164/2003 (493803)* | Convênio |  | 2003NE001160, de 04/12/2003 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT | 39252 | Charles Magno Nogueira Beniz | Estado de Pernambuco | 10.571.982/001-25 | Paulo Henrique Saraiva Câmara | Secretaria de Desenvolvimento Econômico - CNPJ 10.572.113/0001-15 | 2003-12-23 | 2003-12-24 | 2004-12-22 |  |  |  |  | Elaboração dos projetos executivos de engenharia dos trechos ferroviários da Ferrovia Transnordestina - Petrolina/Salgueiro e Araripina/Parnamirim (Ramal do Gesso), a elaboração de estudos complementares de viabilização de recursos para o financiamento das obras e a desapropriação da faixa de domínio dos segmentos da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco. | A implantação da Ferrovia Transnordestina, como parte da Malha Ferroviária do Nordeste, além de se constituir como um elemento catalisador do desenvolvimento regional pelo porte dos investimentos e pela sua função de proporcionar redução de custos na cadeia produtiva regional, é estratégica para a interligação com os sistemas ferroviários centro e norte do país, viabilizando, assim, o estabelecimento de um fluxo contínuo de cargas e operação dos transportes através de corredores multimodais. | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABERTO | 10327500 | 111 | 1147500 | 11475000 | Arthur Bruno de Oliveira Schwambach
| 1º | 2004 | [8 empty] | 2004-09-21 | 2004-09-23 |  | 2004-12-22 | 9 meses | 3 meses
| 2º | 2004 | [8 empty] | 2004-12-20 | 2004-12-31 |  | 2005-11-11 | 12 meses | 11 meses
| 3º | 2005 | [8 empty] | 2005-11-10 | 2005-12-14 |  | 2006-11-06 | 23 meses | 12 meses
| 4º | 2006 | [8 empty] | 2006-11-06 | 2006-11-28 |  | 2007-11-06 | 35 meses | 12 meses
| 5º | 2007 | [8 empty] | 2007-05-31 | 2007-06-04 |  | 2007-11-06 | 41 meses | 6 meses
| 6º | 2007 | [8 empty] | 2007-10-31 | 2007-11-16 |  | 2008-11-05 | 47 meses | 12 meses
| 7º | 2008 | [8 empty] | 2008-11-05 | 2008-12-17 |  | 2009-11-05 | 59 meses | 12 meses
| 8º | 2009 | [8 empty] | 2009-11-05 | 2009-12-18 |  | 2010-11-05 | 71 meses | 12 meses
| Termo de Compromisso | [9 empty] | 2010-10-01 | 2010-10-14 |  | 2010-11-05 | 82 meses | 01 mês |  |  |  |  | 11938227.84 |  | 1326469.76 | 13264697.6
| 1º | 2010 | [8 empty] | 2010-11-05 | 2010-12-20 |  | 2011-11-05 | 83 meses | 12 meses
| 2º | 2011 | [8 empty] | 2011-11-03 | 2011-12-23 |  | 2012-11-04 | 95 meses | 12 meses
| 3º | 2012 | [8 empty] | 2012-11-01 | 2012-12-28 |  | 2013-11-04 | 107 meses | 12 meses
| 4º | 2013 | [8 empty] | 2013-11-04 | 2013-12-16 |  | 2014-11-04 | 119 meses | 12 meses |  |  |  |  | 13881746.99 |  | 1542416.33 | 15424163.32
| 5º | 2014 | [8 empty] | 2014-10-31 | 2015-02-13 |  | 2015-11-04 | 131 meses | 12 meses | [5 empty] | 0100
| 6º | 2015 | [8 empty] | 2015-11-03 | 2015-12-16 |  | 2016-11-03 | 143 meses | 12 meses
| 7º | 2016 | [8 empty] | 2016-10-25 | 2017-03-16 |  | 2017-11-03 | 165 meses | 01 mês
282/2007 (628150)** | Convênio |  | 2007NE904660, de 29/12/2007 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT | 39252 | Charles Magno Nogueira Beniz | Estado de Pernambuco | 10.571.982/001-25 | Paulo Henrique Saraiva Câmara | Secretaria de Desenvolvimento Econômico - CNPJ 10.572.113/0001-15 | 2008-05-20 | 2008-05-28 | 2009-11-19 |  |  |  |  | Desapropriação da faixa de domínio de trechos da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco - Trechos Trindade-Divisa PE/PI e Salgueiro/Suape. | A implantação da Ferrovia Transnordestina, como parte da Malha Ferroviária do Nordeste, além de se constituir como um elemento catalisador do desenvolvimento regional pelo porte dos investimentos e pela sua função de proporcionar redução de custos na cadeia produtiva regional, é estratégica para a interligação com os sistemas ferroviários centro e norte do país, viabilizando, assim, o estabelecimento de um fluxo contínuo de cargas e operação dos transportes através de corredores multimodais. | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABERTO | 14777703.88 | 0311 | 1641967.1 | 16419670.98 | Arthur Bruno de Oliveira Schwambach
| Termo de Compromisso | [9 empty] | 2009-05-29 | 2009-07-21 |  | 2009-11-19 | 12 meses | 6 meses
| 1º | 2009 | [8 empty] | 2009-05-29 | 2009-07-22 |  | 2009-11-19 | 12 meses | 6 meses
| 2º | 2009 | [8 empty] | 2009-11-19 | 2009-12-14 |  | 2010-11-19 | 18 meses | 12 meses |  |  |  |  | 26239774.54 |  | 2915530.5 | 29155305.04
| 3º | 2010 | [8 empty] | 2010-11-19 | 2010-12-27 |  | 2011-11-19 | 30 meses | 12 meses
| 4º | 2011 | [8 empty] | 2011-11-21 | 2011-12-22 |  | 2013-11-18 | 42 meses | 24 meses
| 5º | 2013 | [8 empty] | 2013-11-18 | 2014-02-26 |  | 2014-11-18 | 66 meses | 12 meses
| 6º | 2014 | [8 empty] | 2014-11-13 | 2014-12-31 |  | 2015-11-18 | 78 meses | 12 meses
| 7º | 2015 | [8 empty] | 2015-05-29 | 2015-10-05 |  | 2015-11-18 | 84 meses | 6 meses
| 8º | 2015 | [8 empty] | 2015-11-03 | 2016-02-16 |  | 2016-11-17 | 90 meses | 12 meses
| 9º | 2016 | [8 empty] | 2016-10-25 | 2017-03-15 |  | 2017-11-17 | 112 meses | 01 mês
LEGENDA:
*Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação.
*Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação. *Em 27/06/2019 as pendências apontadas pelo DNIT referentes à 4ª Prestação de Contas Parcial e à Prestação de Contas Final do Convênio nº 164/2003, foram sanadas e encaminhadas ao DNIT por meio do Ofício nº 0266/2019 - SDEC/GS; Em 20/12/2019 a SDEC recebeu do DNIT o Ofício nº 124871/2019/CAC/CGOFER/DIF/DNIT SEDE, de 11/12/2019, informando que foram emitidos os pareceres de aprovação, sob o aspecto financeiro, e que, naquele momento, as Prestações de Contas encontravam-se em análise na Coordenação de Desapropriação e Reassentamento daquele Órgão, para avaliação dos laudos e dos procedimentos de desapropriação.
Note on I15: CNPJ DO ENTE PÚBLICO OU ENTIDADE PRIVADA SEM FINS ECONÔMICOS QUE CELEBROU CONVÊNIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.
Note on J15: NOME DO RESPONSÁVEL DO ENTE PÚBLICO OU ENTIDADE PRIVADA SEM FINS ECONÔMICOS QUE CELEBROU CONVÊNIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.
Note on K15: ÓRGAO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA, OU ENTIDADE PRIVADA QUE PARTICIPA DO CONVENIO PARA MANIFESTAR CONSENTIMENTO OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES EM NOME PRÓPRIO.
Note on T15: MOTIVAÇÃO RESUMIDA PARA A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO.
Note on U15: SITUAÇÃO DO CONVÊNIO:EM EXECUÇÃO,A PRESTAR CONTAS,PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABERTO,CONCLUÍDO
Note on V15: VALOR QUE O ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (CONCEDENTE) TRANSFERIU PARA A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO.
Note on W15: INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DO CONVÊNIO.
Note on X15: VALOR QUE O ENTE PÚBLICO OU ENTIDADE PRIVADA SEM FINS ECONÔMICOS (CONVENENTE) TRANSFERIU PARA A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO.
Note on Y15: VALOR TOTAL TRANSFERIDO PELO CONCEDENTE SOMADO AO VALOR DA CONTRAPARTIDA.
Note on Z15: RESPONSÁVEL DO CONCEDENTE, DESIGNADO, FORMALMENTE, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO. (Art. 38 da Portaria SCGE n° 55/13).
Note on L16: DATA QUE O CONVÊNIO FOI CELEBRADO.FORMATO: DD/MM/AAAA.
Note on M16: DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONVÊNIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.FORMATO: DD/MM/AAAA.
Note on N16: DATA DO TÉRMINO PACTUADO CONVÊNIO. FORMATO: DD/MM/AAAA.
Note on O16: PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO.FORMATO: DD/MM/AAAA.