## SDEC
Prestação de Contas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDEC - Exercício 2019
Conforme resolução TC N.º. 65/2019 de 04/12/19, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
ITEM 31 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO 2019
| Programa | Ação | Subação | DOTAÇÃO AUTORIZADA(B). | DESPESA LIQUIDADO ( C ) | % (C/B) (D) | PRODUTO (E) | META FÍSICA PREVISTA (F) | META FÍSICA REALIZADA (G) | COMENTÁRIOS (H) | INDICADOR DO PROGRAMA (I)
| 1064-VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO |  |  | 31851178 | 10149769.09 | 31.87%
|  | 3186-Implantação de Empreendimentos Estruturadores |  | 31822322.9 | 10149769.09 | 31.9%
|  | Polo Automotivo FIAT - Instalação da rede elétrica para fábrica (subestação e linha de transmissão 230kv) | B492 | 22106000 | 6797022.79 | 30.75% | Rede Implantada | 1 | 1 | Obra em andamento com previsão de conclusão em julho/20. | Em andamento
|  | Polo Automotivo FIAT - Implantação da iluminação do sistema viário da fábrica | B495 | 0 | 0 | - | Rede Implantada | 0 | 0 | Sem recurso para execução, uma vez que saiu do escopo de financimanto do BNDES.
|  | Polo Automotivo FIAT - Implantação do acesso viário à Fábrica | B428 | 4497578 | 2711034.65 | 60.28% | Acesso Viário Construído | 1 | 1 | Obra concluído em 30/10/19. | Concluído
|  | Polo Automotivo FIAT - Apoio Técnico, operacional e gerencial na implantação de projetos especiais | B494 | 5218744.9 | 641711.65 | 12.3% | Projeto Apoiado | 0 | 0 | Não houve execução em 2019 por falta de fluxo financeiro
|  | 4171-Implantação de Empreendimentos Logísticos |  | 28855.1 | 0 | 0%
|  | PAC em PE - Implantação da Ferrovia Transnordestina | 323 | 28855.1 | 0 | 0% | Desapropriação Realizada | 1 | 1 | Acompanhamento de obra do Governo Federal. O Governo do Estado é responsável por todas os processos de desapropriação da faixa de domínio da ferrovia Transnordestina no estado de Pernambuco. Não houve desapropriação em 2019 | Em andamento
| 926-AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA |  |  | 1121350.44 | 721350.44 | 64.33%
|  | 4205-Inversões em Participação Societária no Porto de Suape para Expansão e Modernização da Infraestrutura Portuária |  | 721350.44 | 721350.44 | 100%
|  | Execução de obras para Implantação de Vila Nova Tatuoca | A316 | 721350.44 | 721350.44 | 100% | Obra executada | 1 | 1 | Obras de consolidações em andamento (contrato FGTS com 81,60% de execução fisico-financeiro) Entregues 1.120 UHSdo conjunto habitacional Eduardo Campos em jul/19. Demaids 1.500 Uhs serão entregues em Fevereiro de 2020. | Concluída
|  | 4207-Inversões em Participação Societária no Porto do Recife para Expansão e Modernização da Infraestrutura Portuária |  | 400000 | 0 | 0%
|  | Arrendamento dos armazéns 09, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 do Porto do Recife para instalação de empreendimentos privados | A331 | 400000 | 0 | 0% | Armazém Arrendado Monitorado | 0 | 0 | Armazém 14 e pátio azul arrendados. Processos dos pátios 15, 16 e 17 estão paralisados devido questões Jurídicas e tratativas com a Prefeitura do Recife e a Secretaria Especial dos Portos. Inicio das obras em março/2020. Processo em análise na Antaq
| 995-ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADO |  |  | 64000 | 0 | 0%
|  | 4082-Atração e Implantação de Empreendimentos Industriais |  | 64000 | 0 | 0%
|  | PAC em PE - Acompanhamento da Implantação da Refinaria Abreu e Lima (RNEST) | 533 | 0 | 0 | 0% | Empreendimento Implantado | 1 | 1 | Retomou as obras em junho/19, em nov/19, as obras SNOX foram dispensadas. | Em andamento
|  | Apoio ao fortalecimento da incubadora da Moda | 773 | 64000 |  | 0% | Arranjo Produtivo Fortalecido | 1 | 1 | Iniciada em 2017 a 3ª turma de incubação (que representa um total de 25 incubados)
|  | 4624-Inversões em Participação Societária na Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S/A - AD-DIPER |  | 0 | 0 | 0%
|  | Implantação de novos emprendimentos - ADDIPER | 228 | 0 | 0 | 0% | Infraestrutura Implantada | 2 | 2 | 02 empreendimentos implantados em 2019 (Atacadão de Carpina e Votória), concluido acesso viário do Polo Vidreiro em Goiana em Ago/19, Iniciado acesso Viário do Loteamento Industrial de Limoeiro. | Em andamento
Recife 19 de março de 2020
Preparado por:
Mauriceia Romaguera
Gerente de Orçamento
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Matrícula 384.597-4

## Plan1
Programa / AÇÕES / Subação (A) | DOTAÇÃO AUTORIZADA (B) | DESPESA LIQUIDADO ( C ) | % (C/B) (D) | PRODUTO (E) | META FÍSICA PREVISTA (F) | META FÍSICA REALIZADA (G) | COMENTÁRIOS (H) | INDICADOR DO PROGRAMA (I)
1064-VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO