## Modelo-Mapa Convênios
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
NOME DA SECRETARIA
ADIMPLENTE
DEVEDOR
CONCLUÍDO
CAMPO DO PAINEL DE CONTROLE: DESCRIÇÃO |  |  |  |  | CAMPO DO PAINEL DE CONTROLE: NOME DA ATIVIDADE |  |  | CAMPO DO PAINEL DE CONTROLE: RESPONSÁVEL
- MAPA DE CONVÊNIOS -
CONVÊNIO | TERMO ADITIVO | N° DO EMPENHO DE TRANSFERÊNCIA | UNIDADE GESTORA CONCEDENTE | CÓDIGO DA UG CONCEDENTE | RESPONSÁVEL UG CONCEDENTE | CONVENENTE | CNPJ CONVENENTE | RESPONSÁVEL CONVENENTE | INTERVENIENTE | VIGÊNCIA |  |  |  | MESES |  | DIAS | OBJETO | JUSTIFICATIVA (RESUMO) | SITUAÇÃO DO CONVÊNIO | VALOR DA TRANSFERÊNCIA | FONTE DE RECURSOS | VALOR DA CONTRAPARTIDA | VALOR PACTUADO (VALOR TOTAL) | GESTOR DO CONVÊNIO | CAUSA RAIZ | CONTAR
[10 empty] | CELEBRAÇÃO | PUBLICAÇÃO | TÉRMINO | PRORROGAÇÃO | EXECUTADO | RESTANTE | VENCIDOS
001/2014 | 1º | 2014NE000742 | SECID | 380101 | ÁUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES | Municipio de Paulista | 04.474.819/0001-41 | GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JÚNIOR |  | 2014-03-31 | 2014-04-02 | 2015-02-26 | 2016-01-22 |  |  |  | Obras de Requalificação do Complexo do Mercado de Paratibe, envolvendo a Construção do Novo Mercado, Construção do Patio da Feira Livre, Construção da Praça e Construção do Estacionamento, no município de Paulista/PE | Beneficiar a população do município com um mercado que atenda em condições de higiene conforto e segurança. A obra beneficiará os bairros de Paratibe, Arthur Lundgren I e II, Centro, Jardim Velho, totalizando uma número estimado de 80.000 habitantes. Fomentará o comércio de qualidade, duplicará o número de barracas da feira livre e criará 104 novos boxes. | EM EXECUÇÃO | 4120000 | 10300000 | 1548800.85 | 11848800.85 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
004/2014 | 1º | 2014NE000745 e 2014NE000746 | SECID | 380101 | ÁUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES | Municipio de Paulista | 04.474.819/0001-41 | GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JÚNIOR |  | 2014-03-31 | 2014-04-02 | 2015-01-27 | 2015-11-23 |  |  |  | Obras de Pavimentação de 20 (vinte) ruas: Rua Padre Anchieta (Vila Torres Galvão); Rua Djalma Dutra (Janga); Travessa Flor de Lis (Engenho Maranguape); Rua 123 (Jardim Paulista); Rua 93 (Jardim Paulista); Rua 85 (Jardim Maranguape II); Rua Guaratinga (Engenho Maranguape); Rua C05, C06, C07 e C08 (Mirueira); Rua 86 (Maranguape II); Rua 94 (Maranguape II); Avenida D (Maranguape II); Rua Vila da Resistência (Arthur Lundgreen II); Rua Ribeiro (Arthur Lundgreen II); Rua Lagoa do Gatos (Arthur Lundgreen I); Rua Jaboatão (Arthur Lundgreen I); Rua Honorato Fernandes Paes (Janga) e Rua 86 (Jardim Paulista Baixo), todas no município de Paulista/PE | Melhoria significativa na mobilidade urbana nas áreas atendidas, no acesso ás escolas, comércios, residências, igrejas, etc. Contribuirá ainda para uma melhor eficiência nos serviços de coleta de lixo, diminuição do tempo de chegada para atendimento de vítimas por parte do SAMU e Corpo de Bombeiros e melhorar o abastecimento do comércio em geral. | EM EXECUÇÃO | 2925789.58 | 7314473.95 | 812719.33 | 8127193.28 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
010/2014 | 3º | 2014NE000831 | SECID | 380101 | ÁUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES | Municipio de Brejinho | 11.358.173/0001-00 | JOSÉ WANDERLEI DA SILVA |  | 2014-04-03 | 2014-04-04 | 2014-09-30 | 2015-12-23 |  |  |  | pavimentação em paralelepípedo graníticos da Rua Projetada XI e Rua Projetada XII, ambas no Conjunto Habitacional Alto da Boa Vista, localizadas no Município de Brejinho/PE | A expansão do Município tem necessidade de melhorias de infra-estrutura urbana e viária. Com a liberação destes recursos financeiros, possibilitará a melhoria das condições de vida da população do município | EM EXECUÇÃO | 70000 | 140000 | 13263.34 | 153263.34 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
015/2014 | 2º | 2014NE000828 | SECID | 380101 | ALEXANDRE CHACON CAVALCANTI | Município de Arcoverde | 10.105.955/0001-67 | MARIA MADALENA SANTOS DE BRITTO |  | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-12-30 | 2015-12-25 |  |  |  | pavimentação em paralelepípedos graníticos da 3ª Etapa de Acesso ao CEDEC. | O Município de Arcoverde é polo regional de infra-estrutura, comércio e serviços para mais de 30 municípios, acarretando a necessidade contínua de melhorar a infra-estrutura da cidade para atendimento da população e dos visitantes. Esta ação visa dotar o município de uma melhor malha viária, melhorando a acessibilidade de automóveis e veículos de utilidade pública, otimizando o transporte público de passageiros. | EM EXECUÇÃO | 120000 | 200000 | 13384.65 | 213384.65 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
017/2014 | 2º | 2014NE000928 | SECID | 380101 | ALEXANDRE CHACON CAVALCANTI | Município de Arcoverde | 10.105.955/0001-67 | MARIA MADALENA SANTOS DE BRITTO |  | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2015-01-27 | 2016-03-22 |  |  |  | pavimentação em paralelepípedos graníticos e sinalização nas vias: Rua Luiza de Lira Rabelo, Rua Cícero Monteiro de Melo, Rua Esmeraldino Pires, Trav. Félix Pascoal, Trav. E. Miranda, Trav. Gonçalves Maia, Rua Gonçalves Maia, 1ª Trav. Senador Salgado Filho, 1ª Trav. Padre Anchieta, Rua Eugênio G. de Souza, Rua 28 de Fevereiro, 2ª Trav. Almirante Tamandaré, Rua Ulisses Brito, 1ª Trav. Ulisses Brito, 2ª Trav. Ulisses Brito, 3ª Trav. Ulisses Brito, 4ª Trav. Ulisses Brito, e Antônio de Moura Cavalcante, todas no Bairro São Cristóvão. | Os moradores a muito tempo estavam reivindicando uma melhor qualidade de vida para suas famílias e a pavimentação dessas ruas vai trazer saúde e dignidade para todos. | EM EXECUÇÃO | 1608850 | 2681417.28 | 249274.9 | 2930692.18 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
018/2014 | 2º | 2014NE000929 | SECID | 380101 | ALEXANDRE CHACON CAVALCANTI | Município de Arcoverde | 10.105.955/0001-67 | MARIA MADALENA SANTOS DE BRITTO |  | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2015-01-28 | 2016-01-23 |  |  |  | pavimentação em paralelepípedos graníticos e sinalização nas ruas: Airton Senna, Natali Souza Freitas, Alípio Pacheco Luna, Joaquim Tenório Cavalcante e Santa Luzia. | Os moradores a muito tempo estavam reivindicando uma melhor qualidade de vida para suas famílias e a pavimentação dessas ruas vai trazer saúde e dignidade para todos. | EM EXECUÇÃO | 441318.96 | 735535.66 | 38979.45 | 774515.11 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
019/2014 | 2º | 2014NE000930 | SECID | 380101 | ALEXANDRE CHACON CAVALCANTI | Município de Arcoverde | 10.105.955/0001-67 | MARIA MADALENA SANTOS DE BRITTO |  | 01./07./2014 | 02./07/2014 | 29./12/2014 | 23./12/2015 |  |  |  | pavimentação em paralelepípedos graníticos e sinalização nas ruas: Cuba, Argentina, El Salvador, Chile, Uruguai, Venezuela, México, Paraguai, 1 de Março, 24 de Agosto, das Orquídeas, 5 de Janeiro, 5 de Julho, 14 de Outubro, Manoel Coelho Pereira, Doutor Leonardo Arcoverde, José Carlos Monteiro Amorim, Trav. José Carlos de Monteiro Amorim, Arcelino de Brito, Trav. 10 de Julho, Trav. Antônio Soares Tota e Trav. 15 de Janeiro. | Os moradores a muito tempo estavam reivindicando uma melhor qualidade de vida para suas famílias e a pavimentação dessas ruas vai trazer saúde e dignidade para todos. | EM EXECUÇÃO | 1674447.43 | 2790745.73 | 157675.72 | 2948421.45 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
022/2014 | 3º | 2014NE000974 | SECID | 380101 | ALEXANDRE CHACON CAVALCANTI | Município de Sanharó | 11.044.906/0001-24 | FERNANDO EDIER DE ARAÚJO FERNANDES |  | 2014-05-27 | 2014-05-30 | 2014-10-30 | 2015-10-25 |  |  |  | pavimentação em paralelepípedos graníticos no Sítio das Moças, no Município de Sanharó/PE | O Município de Sanharó possui uma zona rural com uma grande produção de leite e seus derivados, principalmente o queijo, e o escoamento dessa produção precisa de uma melhor infra-estrutura na área de pavimentação. | EM EXECUÇÃO | 100000 | 195875.08 | 4095.86 | 199970.94 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
026/2014 | 3º | 2014NE000725 | SECID | 380101 | ALEXANDRE CHACON CAVALCANTI | Municipio de Jurema | 10.141.489/0001-75 | AGNALDO JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS |  | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-10-31 | 2015-10-24 |  |  |  | pavimentação em paralelepípedos graníticos nas ruas: Projetada 5, Projetada 6, Projetada 7 e Projetada 8 | Melhorar o deslocamento e trânsito de pessoas e veículos, oferecendo melhor infra-estrutura para os moradores das ruas, dando-lhes melhor qualidade de vida. | EM EXECUÇÃO | 99840 | 199680 | 34259.91 | 233939.91 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
027/2014 | 3º | 2014NE000829 | SECID | 380101 | ALEXANDRE CHACON CAVALCANTI | Municipio de Jurema | 10.141.489/0001-75 | AGNALDO JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS |  | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-10-31 | 2015-10-24 |  |  |  | pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Projetada 4, na sede do Município e nas ruas: Da Fábrica e Júlio Carlos de Melo, no Distrito de Queimadas | Melhorar o deslocamento e trânsito de pessoas e veículos, oferecendo melhor infra-estrutura para os moradores das ruas, dando-lhes melhor qualidade de vida. | EM EXECUÇÃO | 99500 | 199000 | 33121.46 | 232121.46 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
028/2014 | 3º | 2014NE000724 | SECID | 380101 | ALEXANDRE CHACON CAVALCANTI | Municipio de Jurema | 10.141.489/0001-75 | AGNALDO JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS |  | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2015-02-28 | 2015-10-24 |  |  |  | pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Getúlio Vargas, na sede do Município, e na Rua Projetada, no Distrito de Queimadas | Melhorar o deslocamento e trânsito de pessoas e veículos, oferecendo melhor infra-estrutura para os moradores das ruas, dando-lhes melhor qualidade de vida. | EM EXECUÇÃO | 99700 | 199400 | 6075.69 | 205475.69 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
032/2014 | 2º | 2014NE001183 | SECID | 380101 | ALEXANDRE CHACON CAVALCANTI | Município de Brejinho | 11.358.173/0001-00 | JOSÉ WANDERLEI DA SILVA |  | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 2014-12-30 | 2015-12-23 |  |  |  | pavimentação em paralelepípedos graníticos das Ruas Osório José da Silva (centro) e Vila dos Martins, que compõem o Sistema Viário do Município de Brejinho/PE | A expansão do Município tem necessidade de melhorias de infra-estrutura urbana e viária. Com a liberação destes recursos financeiros, possibilitará a melhoria das condições de vida da população do município | EM EXECUÇÃO | 69817.68 | 139635.36 | 2849.7 | 142485.06 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
034/2014 | 1º | 2014NE000771 | SECID | 380101 | ALEXANDRE CHACON CAVALCANTI | Município de Tuparetama | 11.358.124/0001-60 | EDVAN CÉSAR PESSOA DA SILVA |  | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2015-07-03 | 2015-12-30 |  |  |  | pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Manoel Tunu da Costa, Vereador Antônio Lopes, Francisca Pastora e Travessa Izídio Pereira | Com a pavimentação das ruas, visamos dar conforto e segurança aos moradores e passantes daquela localidade. | EM EXECUÇÃO | 64000 | 128000 | 14398.24 | 142398.24 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
035/2014 | 1º | 2014NE000772 | SECID | 380101 | ALEXANDRE CHACON CAVALCANTI | Município de Tuparetama | 11.358.124/0001-60 | EDVAN CÉSAR PESSOA DA SILVA |  | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2015-07-03 | 2015-12-30 |  |  |  | pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Maria José Leite de Aragão e Ulisses Pereira | Com a pavimentação das ruas, visamos dar conforto e segurança aos moradores e passantes daquela localidade. | EM EXECUÇÃO | 65000 | 130000 | 15192.43 | 145192.43 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
036/2014 | 3º | 2014NE001190 | SECID | 380101 | ALEXANDRE CHACON CAVALCANTI | Município de Xexéu | 12.888.547/0001-48 | EUDO DE MAGALHÃES LYRA |  | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2015-02-19 | 2015-11-16 |  |  |  | Construção da Praça Miguel Arraes de Alencar | A cidade carece de espaços públicos de lazer, entretenimento e desenvolvimento sócio-cultural de sua comunidade. Atendendo a população como um todo de acordo com os diversos eventos que serão realizados a partir de sua revitalização. | EM EXECUÇÃO | 63178.59 | 189535.78 | 3868.08 | 193403.86 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
006/2013 | 4º | 2013NE001114 | SECID | 380101 | ÁUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES | Município de Olinda | 10.404.184/0001-09 | RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS |  | 2013-09-03 | 2013-09-10 | 2014-03-18 | 2016-03-02 |  |  |  | dotar o município de um sistema de coleta, transporte e destino final dos resíduos RCD de pequenos geradores com a implantação de pequenas unidades de recebimento de volumes limitados a 2,00m³/gerador/dia de resíduos inertes provenientes de pequenas construções/reformas, bem como de material reciclável, móveis e utensílios em desuso, todos considerados resíduos volumosos. | Implementar o serviço de recolhimento dos resíduos RCD, com a implantação de estações de transferência para concentração de pequenos volumes de rejeitos. Posteriormente os resíduos serão serão levados para a estrutura da DLU para Central de Beneficiamento de entulho e posteriormente ao Aterro de Resíduos Inertes. | EM EXECUÇÃO | 32900 | 180000 | 18000 | 198000 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
021/2013 | 3º | 2013NE001595 | SECID | 380101 | ÁUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES | Município de Afogados da Ingazeira | 10.346.096/0001-06 | JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO |  | 2013-12-19 | 2013-12-27 | 2015-04-01 | 2015-10-28 |  |  |  | Pavimentação das Ruas José Barbosa da Silva e Ana Queiroz Viana | Implantação de infra-estrutura que viabilize uma proposta concreta de mobilidade urbana, com a proposta de pavimentação. | EM EXECUÇÃO | 99000 | 199000 | 20651.39 | 219651.39 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
016/2012 | 6º | 2012NE000773 | SECID | 380101 | MARIA AUXILIADORA GOMES SANTOS | Município de OLinda | 10.404.184/0001-09 | RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS |  | 2012-07-03 | 2012-07-06 | 2012-12-28 | 2015-12-12 |  |  |  | Pavimentação e drenagem da Rua Jatauba. | A questão da mobilidade é uma prioridade da administração municipal de OLinda, pois além do benefício direto à população, constitui um forte atrativo locacional para as empresas e para o incremento da atividade turística. | EM EXECUÇÃO | 44763.98 | 291232.49 | 32359.17 | 323591.66 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
017/2012 | 6º | 2012NE000775 | SECID | 380101 | MARIA AUXILIADORA GOMES SANTOS | Município de Itamaracá | 09.680.315/0001-00 | RUBEM CATUNDA DA SILVA FILHO |  | 2012-07-03 | 2013-04-19 | 2012-12-28 | 2015-12-09 |  |  |  | Construção de Pavimentação em paralelepípedos das Ruas: Valdir Pessoa, da Saudade, Ayrton Senna e Tancredo Neves, no bairro do Pilar. | As ruas objeto do convênio foram selecionadas pela Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá para receberem pavimentação por atenderem satisfatoriamente aos seguintes critérios: localização estratégica, visando maior mobilidade, atendimento ao maior número de famílias beneficiárias, promoção de salubridade aos moradores dos seus entornos e acessos principais a comunidades remnotas. | EM EXECUÇÃO | 130377.81 | 300000 | 82697.56 | 382697.56 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
018/2012 | 7º | 2012NE000774 | SECID | 380101 | MARIA AUXILIADORA GOMES SANTOS | Município de OLinda | 10.404.184/0001-09 | RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS |  | 2012-07-30 | 2012-07-06 | 2015-05-17 | 2015-10-12 |  |  |  | Pavimentação e drenagem das Ruas. | A questão da mobilidade é uma prioridade da administração municipal de OLinda, pois além do benefício direto à população, constitui um forte atrativo locacional para as empresas e para o incremento da atividade turística. | EM EXECUÇÃO | 466287.66 | 551429.05 | 61269.9 | 612698.95 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
021/2012 | 8º | 2012NE000780 | SECID | 380101 | MARIA AUXILIADORA GOMES SANTOS | Município de Jupi | 10.140.978/0001-02 | CELINA TENÓRIO DE BRITO MACIEL |  | 2012-07-07 |  | 2012-12-28 | 2016-01-09 |  |  |  | Construção da Praça Paulo Filho. | O Município de Jupi tem a necessidade de dotar a cidade de área de lazer para a população que tem o habito de no entardecer e noite encontrar-se para conversar e encontrar antigos amigos. | EM EXECUÇÃO | 50000 | 100000 | 35145.95 | 135145.93 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
022/2012 | 10º | 2012NE000779 | SECID | 380101 | MARIA AUXILIADORA GOMES SANTOS | Município de Ibirajuba | 11.256.062/0001-85 | JOSENÂNCIO CAVALCANTE DA SILVA |  | 04/072012 |  | 2012-11-01 | 2015-10-10 |  |  |  | Pavimentação em paralelepípedos nas Ruas Pereira de Araújo e Alto José Caboclo. | Necessidade de valorizar os espaços públicos no sentido de incentivar o fluxo de pessoas e a integração da comunidade é fundamental a construção de vínculos sociais frente ao problema da violência, bem como a redução das diferenças sociais e assim proporcionar uma melhor qualidade de vida aos que ali residem. | EM EXECUÇÃO | 45000 | 90000 | 19827.44 | 109827.44 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
049/2012 | 2º | 2012NE001515 | SECID | 380101 | AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES | Prefeitura de Recife | 10.565.000/0001-92 | JOÃO DA COSTA BEZERRA FILHO |  | 2012-12-28 | 2014-11-21 | 2013-12-27 | 2015-12-26 |  |  |  | Const. E Drenagem b. dois unidos | Necessidade de desenvolviomento de ações estruturais e não estruturais, com a execução de obras de acessibilidade e recuperação das áreas de risco, bem como ações preventivas junto às comunidades locais, com o objetivo de iniciar o processo de mudança nas práticas e atitudes do cotidiano dos moradores, tornando-os promotores da cultura de prevenção de riscos em áreas de morros. | EM EXECUÇÃO | - | 1000000 | 274746.89 | 1274746.89 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
061/2011 | 10º | 2011NE000952 | SECID | 380101 | AUREA MARIA DA CRUZ IGREJAS LOPES | Prefeitura de Agrestina | 10.091.494/0001-10 | CARMEN MIRIAM DE AZEVEDO ALVES |  | 2011-12-28 | 2011-12-31 | 2012-09-06 | 2015-10-15 |  |  |  | pavimentação e sinalização das Ruas Major de Barros Lima, Laura Alves Ribeiro, Projetada 01, projetada 02 e Rua Delvino Sobrinho | Implantação de infra-estrutura que viabilize uma proposta concreta de mobilidade urbana, com a proposta de pavimentação. | EM EXECUÇÃO | 179181.77 | 199000 | 39585.4 | 238185.4 | ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
Note on A11: NÚMERO DE CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO/ANO DE CELEBRAÇÃO.
Note on B11: NÚMERO DE ORDEM DO TA na coluna E (1º, 2º..UTILIZAR LISTA SUSPENSA PARA PREENCHIMENTO) NÚMERO DE CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO/ANO DE CELEBRAÇÃO - COLUNA F.
Note on D11: NÚMERO DO EMPENHO DE TRANSFERÊNCIA DO RECURSO DE CONVÊNIO
Note on E11: ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA OU INDIRETA, RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO.
Note on G11: NOME DO RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA QUE TRANSFERIU RECURSOS FINANCEIROS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO, OU SEJA, RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONVÊNIO.
Note on H11: NOME DO ENTE PÚBLICO OU ENTIDADE PRIVADA SEM FINS ECONÔMICOS QUE CELEBROU CONVÊNIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.
Note on I11: CNPJ DO ENTE PÚBLICO OU ENTIDADE PRIVADA SEM FINS ECONÔMICOS QUE CELEBROU CONVÊNIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.
Note on J11: NOME DO RESPONSÁVEL DO ENTE PÚBLICO OU ENTIDADE PRIVADA SEM FINS ECONÔMICOS QUE CELEBROU CONVÊNIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.
Note on K11: ÓRGAO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA, OU ENTIDADE PRIVADA QUE PARTICIPA DO CONVENIO PARA MANIFESTAR CONSENTIMENTO OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES EM NOME PRÓPRIO.
Note on T11: MOTIVAÇÃO RESUMIDA PARA A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO.
Note on U11: SITUAÇÃO DO CONVÊNIO:EM EXECUÇÃO,A PRESTAR CONTAS,PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ABERTO,CONCLUÍDO
Note on V11: VALOR QUE O ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL (CONCEDENTE) TRANSFERIU PARA A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO.
Note on W11: INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DO CONVÊNIO.
Note on X11: VALOR QUE O ENTE PÚBLICO OU ENTIDADE PRIVADA SEM FINS ECONÔMICOS (CONVENENTE) TRANSFERIU PARA A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO.
Note on Y11: VALOR TOTAL TRANSFERIDO PELO CONCEDENTE SOMADO AO VALOR DA CONTRAPARTIDA.
Note on Z11: RESPONSÁVEL DO CONCEDENTE, DESIGNADO, FORMALMENTE, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO. (Art. 38 da Portaria SCGE n° 55/13).
Note on L12: DATA QUE O CONVÊNIO FOI CELEBRADO.FORMATO: DD/MM/AAAA.
Note on M12: DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONVÊNIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.FORMATO: DD/MM/AAAA.
Note on N12: DATA DO TÉRMINO PACTUADO CONVÊNIO. FORMATO: DD/MM/AAAA.
Note on O12: PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO.FORMATO: DD/MM/AAAA.