## Convênios SECID
Coordenadoria de Convênios-Cconv/GEAJU/SECID
Transferência Voluntárias mediante Convênios
| Convênio/Nº Ano | Convenente |  | Data da Celebração | PUBLICAÇÃO | VISTO PGE | Valor total previsto |  | Objeto | Termo Aditivo | PUBLICAÇÃO | VISTO PGE | Vigência |  | Prazo para enviar pedido de aditivo (prazo/acréscimo) | Prazo para enviar Prestação Contas | Parcelas liberadas | [5 empty] | Status da Prestão de Contas | STATUS e % da Obra | Data da última Vistoria | Gestor SECID do Convênio (Portaria) | Pendência | Providências/Diligências | Contatos Município
|  | Nome | CNPJ |  |  |  | Concedente | Convenente (contrapartida) |  |  |  |  | Início | Fim |  |  | Nº | Data | Valor | Data Final | Data PC | Situação da Parcela
1 | 021/2013 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 10.346.096/0001-06 | 2013-12-19 | DOE de 27/12/2013 | N/A | 199000 | 20651.39 | Pavimentação das Ruas José Barbosa da Silva e Ana Queiroz Viana | 9º | DOE nº 110 de 14/06/2017 | N/A | 2017-06-23 | 2017-10-21 |  |  | 2/2 | 2013-12-19 | 99000 |  |  | PC FINAL COM PENDÊNCIAS | PC FINAL ENCAMINHADA SCGE 24/10/2017 | 100% CONCLUÍDA |  |  |  | CONVÊNIO ENCERRADO - PC FINAL CONCLUÍDA ANÁLISE COFIN EM 24/10/2017 E ENCAMINHA PELO EFISCO À SCGE. | Horácio (87.999932494) Prefeitura (87.38382954) Cesar Henrique - 87 99954-0455 - Assessor cesarquidude@hotmail.com
2 | 061/2011 | AGRESTINA | 10.091.494/0001-10 | 2011-12-28 | publicado pela Prefeitura | N/A | 199000 | 39585.4 | Pavimentação e sinalização das Ruas Major de Barros Lima, Laura Alves Ribeiro, Projetada 01, projetada 02 e Rua Delvino Sobrinho | 16º | DOE nº 205 de 31/10/2017 | N/A | 2017-11-03 | 2018-04-02 | 2018-02-01 |  | 4/5 | 2013-11-25 | 139181.77 |  | 2017-08-24 |  | PC 4 (em análise COFIN) | 85% OBRA PARALISADA | ABRIL/2017 |  | Apresentou prestação de contas da 4ª parcela em 24/08/17, em analise na COFIN. Obra paralisada por falta de repasse de recurso |  | Márcia (993484411 / 37441103) email: marciahcs@hotmail.com
3 | 001/2016 | AGRESTINA | 10.091.494/0001-10 | 2016-05-02 | DOE nº 84 de 10/05/2016 | N/A | 100000 | 5190.75 | Construção da Praça do Ipiranga, localizada na Zona Urbana do Município de Agrestina/PE | 2º | DOE nº 77 de 27/04/2017 | N/A | 2017-04-25 | 2017-09-22 | 2017-07-24 |  | 1/1 | 2016-06-30 | 100000 | 2016-11-27 |  |  | PC FINAL (falta prestar contas), em 28/07/17 | 100% CONCLUÍDA | 2017-09-11 | Francisco Primo | PREFEITURA DEVE APRESENTAR PC FINAL - ART. 32 DECRETO 39.376 | 09/10/2017 - Ligação de Marcia da Prefeitura, responsável pela PC Final, consultando sobre prazo para entrega da documentação de PC Final 13/10/2017 - Expedida CI nº 579/2017-GEAJU para SUGES encaminhando Termos de Inspeção de conclusão da obra. | 81 3744-1103 gabinete.agrestina@hotmail.com Danúbia - secretário do prefeito email novo gabprefeito@agrestina.pe.gov.br Márcia 9348-4411 email: marciahcs@hotmail.com
4 | 002/2016 | AGRESTINA | 10.091.494/0001-10 | 2016-05-02 | DOE nº 84 de 10/05/2016 | N/A | 100000 | 11569.75 | Reforma da Praça José Manoel da Silva | 2º | DOE nº 77 de 27/04/2017 | N/A | 2017-04-25 | 2017-09-22 | 2017-07-24 |  | 1/1 | 2016-06-30 | 100000 |  |  |  | PC FINAL (falta prestar contas), em 28/07/17 | 100% CONCLUÍDA | 2017-09-11 | Francisco Primo | PREFEITURA DEVE APRESENTAR PC FINAL - ART. 32 DECRETO 39.376 | 09/10/2017 - Ligação de Marcia da Prefeitura, responsável pela PC Final, consultando sobre prazo para entrega da documentação de PC Final 13/10/2017 - Expedida CI nº 579/2017-GEAJU para SUGES encaminhando Termos de Inspeção de conclusão da obra. | 81 3744-1103 gabinete.agrestina@hotmail.com Danúbia - secretário do prefeito email novo gabprefeito@agrestina.pe.gov.br Márcia - Romildo Vieira
5 | 005/2016 | AGRESTINA | 10.091.494/0001-10 | 2016-06-30 | DOE nº 223 de 01/12/2016 | N/A | 224000 | 124843.99 | Requalificação da Academia das Cidades do Município de Agrestina/PE | 5º | DOE nº 115 de 21/06/2017 | N/A | 2017-09-27 | 2017-12-26 | 2017-10-27 |  | 1/3 | 2016-07-01 | 74973.72 |  |  |  | PC 1 (protocolada em 15/09/2017) à analisar pela COFIN | 40% EM ANDAMENTO | 2017-09-14 | Francisco Primo | COFIN ANALISAR PC 1 - PF 9681 autorizada em 15/09/2017 no valor de R$ 149.026,28 | 25/10/2017 - Enviado email para prefeitura alertando sobre proximidade da vigência do convênio em 26/12, conforme comunicado por meio do Ofício nº 356/2017-GEAJU. 25/10/2017 - SEPRES (João e Francisco Primo) recebeu o Prefeito Thiago, para tratar sobre a liberação da 2ª e 3ª parcelas e dar prioridade na análise da PC 1 Parcial que se encontra na COFIN. Foi discutido também o encerramento do Convênio 061/2011, cuja obra se encontra paralisada e a construtora não tem interesse em retormar. O Prefeito sugeriu a realização de supressão de meta no Plano de Trabalho, para excluir a última rua que seria pavimentada, renunciando a última parcela a ser repassada, uma vez que não será suficiente para licitar o remanescente da obra. Foi tratado com a COFIN Eduardo Financeiro, que se compremeteu a dar celeridade/prioridade nas análises das PC's de Agrestina e o Prefeito ficou de enviar o ofício solicitando a redução de metas. (OBS.: Foi dado ciência a Dr. Carlos e Dra. Juliana) | 81 3744-1103 gabinete.agrestina@hotmail.com Márcia -81 99348-4411 Thiago Prefeito - 81 99302-0012 Igor Engenheiro - 87 99677-0527
6 | 053/2009 | ÁGUA PRETA | 10.183.929/0001-57 | 2009-10-19 | Obrigação do Município | NÃO Decreto nº 33.727 de 03/08/2009 da época | R$ 459.198,98 + R$ 130.000,00 | R$ 51.022,11 + R$ 14.444,00 | Implantação da Academia das Cidades | 18º | Obrigação do Município | NÃO | 2017-02-23 | 2017-08-22 | XXXX | XXXX | 3/3 | 2013-12-10 | 459198.98 |  |  |  | PC FINAL À ANALISAR PELA COFIN | 100% CONCLUÍDA | x |  | Análise PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL (COFIN) | 15/08/2017: Convênio com status de "suspenso" para análise da PC Final, apresentada pela Prefeitura em 05/01/2017, Ofício nº 62/2017. Providenciado a CI nº 451/2017-GEAJU para SEPRES. | Prefeito Armando Souto (999137569) Marcos Souto (996015663) Novo Prefeito 2017 Eduardo Coutinho telefone 81 3681-1827 3681-1010
7 | 004/2012 | ÁGUA PRETA | 10.183.929/0001-57 | 2012-06-20 | publicado pela Prefeitura | N/A | 197859.06 | 13000 | Construção Praça do Diatrito Agrovila Liberal. | 11º | Obrigação do Município | N/A | 2015-11-27 | 2016-03-26 | 2016-01-26 |  | 2/2 | 2013-12-10 | 197859.06 | 2016-08-18 |  | PC FINAL COM PENDÊNCIAS | PC FINAL PENDENTE- COFIN | 100% CONCLUÍDA | x |  | PC FINAL PENDENTE |  | Prefeito Eduardo Coutinho (81) 99913-3399 Marcos Souto (996015663) Everton (81) 98367083 Anderson Assessor Adm de projetos- 81 9836-7083 - 81 3681-1827 tomalvess@gmail.com
8 | 004/2016 | ARAÇOIABA | 01.613.860/0001-63 | 2016-06-29 | DOE nº 119 de 30/06/2016 | SIM Parecer nº 301/2016 - AP SAJ 2016.02.3911 | 1253129.58 | 25574.07 | Pavimentação da Av. Mal. Nilton Cavalcante no Município de Araçoiaba/PE | 2º | DOE nº , de 19/07/2017 | SIM | 2017-06-27 |  | #VALUE! |  | 2/4 | 30/60/2017 23/10/2017 | R$ 447.814,94 + R$ 406.588,10 |  |  |  | PC 1 APTA | 40% OBRA PARALISADA | SEPRES ATUALIZAR |  | Obra paralisada. Atender determinação da PGE. PD 815 em 16/08/2017 no valor de R$ 406.588,10 referente a 2ª parcela e a PF 9658 autorizada em 15/09/2017 no valor de R$ 398.726,54 referente a 3ª e 4ª parcela | 25/10/2017 - Expedido Ofício nº 389/2017-GEAJU alertando sobre proximidade do término da vigência, enviado por email também. | Klemenson Murilo Silva de Freitas - 3543-8775 Elias - Infraestrutura eliasvm@uol.com.br Prefeitura 3543-8079 email sec.infra.gov@gmail.com prefeitura_aracoiaba@ig.com.br
9 | 015/2014 | ARCOVERDE | 10.105.955/0001-67 | 2014-07-02 | DOE de 03/07/2014 | SIM | 200000 | 13384.65 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos da 3ª Etapa de Acesso ao CEDEC. | 6º | DOE nº 105 de 07/06/2017 | NÃO | 2017-06-15 | 2017-12-12 | 2017-10-13 |  | 2/2 | 2014-07-03 | 120000 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 APTA | 100% CONCLUÍDA | SEPRES ATUALIZAR |  | PREFEITURA DEVE Apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - ART. 32 DECRETO 39.376 |  | convenios.pma2016@gmail.com(Lucivania)
10 | 016/2014 | ARCOVERDE | 10.105.955/0001-67 | 2014-07-02 | DOE de 03/07/2014 | SIM | 488500.06 | 36674.74 | Construção da Praça da Rodoviária. | 7º | DOE nº 105 de 07/06/2017 | NÃO | 2017-05-15 | 2017-10-12 | 2017-08-13 |  | 3/3 | 2017-09-04 | 97700 |  |  |  | PC 2 FALTA PRESTAR CONTAS | 100% CONCLUÍDA | SEPRES ATUALIZAR |  | PREFEITURA DEVE Apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - ART. 32 DECRETO 39.376 | 20/09/2017 - Prefeitura notificada acerca da necessidade de envio da PC Final. Email cobrando em 19/10/2017.
11 | 017/2014 | ARCOVERDE | 10.105.955/0001-67 | 2014-07-01 | DOE de 02/07/2014 | SIM | 2681417.28 | 249274.9 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos e sinalização nas vias: Rua Luiza de Lira Rabelo, Rua Cícero Monteiro de Melo, Rua Esmeraldino Pires, Trav. Félix Pascoal, Trav. E. Miranda, Trav. Gonçalves Maia, Rua Gonçalves Maia, 1ª Trav. Senador Salgado Filho, 1ª Trav. Padre Anchieta, Rua Eugênio G. de Souza, Rua 28 de Fevereiro, 2ª Trav. Almirante Tamandaré, Rua Ulisses Brito, 1ª Trav. Ulisses Brito, 2ª Trav. Ulisses Brito, 3ª Trav. Ulisses Brito, 4ª Trav. Ulisses Brito, e Antônio de Moura Cavalcante, todas no Bairro São Cristóvão. | 5º | DOE nº 105 de 07/06/2017 | NÃO | 2017-05-17 | 2017-12-13 | 2017-10-14 |  | 3/3 | 2014-07-02 | 1608850.04 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 2 APTA | 80% EM ANDAMENTO | SEPRES ATUALIZAR
12 | 018/2014 | ARCOVERDE | 10.105.955/0001-67 | 2014-07-01 | DOE de 02/07/2014 | SIM | 735535.66 | 38979.45 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos e sinalização nas ruas: Airton Senna, Natali Souza Freitas, Alípio Pacheco Luna, Joaquim Tenório Cavalcante e Santa Luzia. | 6º | DOE nº 105 de 07/06/2017 | NÃO | 2017-07-16 | 2018-01-12 | 2017-11-13 |  | 3/3 | 2014-07-02 | 441318.96 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 2 APTA | 75% EM ANDAMENTO | SEPRES ATUALIZAR | Gustavo Cruz Engenheiro Civil Matrícula 328.703-3
13 | 019/2014 | ARCOVERDE | 10.105.955/0001-67 | 2014-07-01 | DOE de 02/07/2014 | SIM | 2790745.73 | 157675.72 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos e sinalização nas ruas: Cuba, Argentina, El Salvador, Chile, Uruguai, Venezuela, México, Paraguai, 1 de Março, 24 de Agosto, das Orquídeas, 5 de Janeiro, 5 de Julho, 14 de Outubro, Manoel Coelho Pereira, Doutor Leonardo Arcoverde, José Carlos Monteiro Amorim, Trav. José Carlos de Monteiro Amorim, Arcelino de Brito, Trav. 10 de Julho, Trav. Antônio Soares Tota e Trav. 15 de Janeiro. | 6º | DOE nº 105 de 07/06/2017 | NÃO | 2017-06-15 | 2017-12-12 | 2017-10-13 |  | 2/3 | 2014-07-02 | 1674447.43 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 APTA | 60% EM ANDAMENTO | SEPRES ATUALIZAR | Gustavo Cruz Engenheiro Civil Matrícula 328.703-3 | Repasse saldo da 2ª Parcela e total 3º Parcela - R$ 416.485,10 PF 9337 autorizada em 15/09/2017 no valor de R$ 416.485,10 referente 3ª parcela e parte da 2ª parcela
14 | 008/2013 | BELÉM DE SÃO FRANCISCO | 10.113.728/0001-8 | 2013-10-24 | DOE de 26/10/2013 | N/A | 153041.07 | 8054.79 | Revitalização e Requalificação da Orla Fluvial no Município. | 6º | DOE nº 126 de 09/07/2016 | N/A | 2016-04-18 | 2016-09-15 | 2016-07-17 |  | 1/1 | 2013-11-14 | 153041.47 |  |  | NÃO PRESTOU CONTA FINAL | FALTA PRESTAR CONTAS FINAL | SEPRES ATUALIZAR | SEPRES ATUALIZAR |  | PREFEITURA NÃO APRESENTOU PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL |  | Prefeito Gustavo Caribé (999521991); Prefeitura (87.38761316 ; 38761190)
15 | 032/2014 | BREJINHO | 11.358.173/0001-00 | 2014-07-02 | DOE de 03/07/2014 | N/A | 139635.36 | 2849.7 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos das Ruas Osório José da Silva (centro) e Vila dos Martins, que compõem o Sistema Viário do Município de Brejinho/PE | 4º e 5º | DOE nº 197 de 20/10/2016 | N/A | 2016-06-20 | 2016-09-18 | 2016-07-20 |  | 2/2 | 2015-12-16 | 139635.36 |  |  | PC FINAL PENDENTE | PC FINAL COM PENDÊNCIAS (COFIN) | SEPRES ATUALIZAR | SEPRES ATUALIZAR | Gustavo Cruz Engenheiro Civil Matrícula 328.703-3 | PC FINAL COM PENDÊNCIAS - COFIN | Em 16/02/2017, Ofício nº 036/2017 Pref Brejinho (Sigepe 7800539-5/2017) encaminhando a Prestação de Contas Final do Convênio. Providenciado a CI nº 116/2017-Gjur para SUGEST. Consta também o Ofício 160/2016 da Prefeitura SIGEPE 7803081-0/2016 protocolado na SECID em 27/10/16 com Josefa. 23/03/2017, PC FINAL NA COFIN COM JOSEFA. Foi solicitado à SEPRES junto a Dagoberto e Fiscal Obra visita in loco para regularizar situação, uma vez que a Prefeitura não utilizou o recurso da Concedente na totalidade de acordo com o 5º TA de readequação de projeto, constando valores distintos na PC FINAL. 22/08/2017, após notificação CCONV/GEAJU, Ofício nº 300/2017-GEAJU/SUGES, Prefeitura de Brejinho protocolou o Ofício nº 175/2017 (Doc 167/2017 SIGEPE 7802685-0/2017) encaminhando a Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União da empresa MASA Engenharia e Construções Ltda., para instruir o processo prestação de contas final do convênio. | Cleyton (87.991569661) Prefeitura (87.38501156) emai: pmbrejinho@hotmail.com Jurídico
| 005/2013 | CAMARAGIBE FUNDAÇÃO AVSI AVSI NORDESTE | 08.260.663/0001-57 04.186.644/0001-77 08.929.748/0001-85 | 2013-02-01 |  | N/A | Fundação AVSI € 52.257,00 União Européia € 532.339,00 AVSI NE € 47.896,00 | 150000 | cooperação técnica e financeira com vistas à implementação do Camaragibe Melhor - Projeto de Redução da Pobreza em Intervenções de Desenvolvimento Urbano Integrado, no Município de Camaragibe, em conformidade com o Formulário de Apresentação do Pedido, submetido e aprovado pela União Europeia, que passa a fazer parte deste instrumento, independente da sua transcrição, doravante denominado de Plano de Trabalho. | 2º e 3º (Redução contraprtidaestadual) | DOE nº 75 de 25/04/2017 | N/A | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-11-01 | [7 empty] | COFIN ATUALIZAR | SEPRES ATUALIZAR | SEPRES ATUALIZAR | Ana Gama - SEAICAP |  | 19/06/2017, portador da AVSI retirou 04 vias vistadas e retificadas do 3º T.A. para assinaturas. Aguardando devolução para conclusão da formalização. 10/08/2017: Enviado para publicação no DOE. 31/10/2017 - Contato telefônico com Ana Gama, ciente do término da vigência em 31/12/2017. Irá solicitar nova porrogação de prazo junto a AVSI | Ana Bianchi 81 99602.1296
16 | 056/2011 | CORTÊS | 10.273.548/0001-69 | 2011-12-28 | publicado pela Prefeitura | N/A | 96423.09 | 1967.82 | Execução de obras de escadaria, contenção de encostas e drenagem, nas ruas: Faustino Feitosa, Cassimiro Alves de Lima, 1º, 2º e 3º Travessa da Cerveja, na comunidade do Alto da Cadeia | 15º | Obrigação do Município | N/A | 2016-04-01 | 2016-07-30 | 2016-05-31 |  | 4/4 | 2012-11-14 | 96423.09 |  |  | PC FINAL COM PENDÊNCIAS | PC FINAL COM PENDÊNCIAS, EM 28/07/2017 | CONCLUÍDA | x |  | PC FINAL | OBRA CONCLUÍDA EM MAIO/2016 | Ioneide (988642055) Prefeitura (36871151)
17 | 055/2011 | CORTÊS | 10.273.548/0001-69 | 2011-12-28 | publicado pela Prefeitura | N/A | 97918.92 | 1998.34 | Execução de obras de escadaria, contenção de encostas e drenagem, nas ruas: Paulo Guerra, Rua J, Maria da Glória, Largo da Emancipação e Travessa Luiz Braga, na comunidade do alto Santa Terezinha | 15º | Obrigação do Município | N/A | 2016-04-01 | 2016-07-30 | 2016-05-31 |  | 4/4 | 2014-04-23 | 97918.92 |  |  | PC FINAL COM PENDÊNCIAS | PC FINAL COM PENDÊNCIAS, EM 28/07/2017 | CONCLUÍDA | x |  | PC FINAL | OBRA CONCLUÍDA EM MAIO/2016 | Ioneide (988642055) Prefeitura (36871151)
| 022/2012 | IBIRAJUBA | 11.256.062/0001-85 | 2012-07-04 | publicado pela Prefeitura | N/A | 90000 | 19827.44 | Pavimentação em paralelepípedos nas Ruas Avenida Fausto Rodrigues e Ruas Projetadas, Franciso Pedro da Silva, Vinte de Novembro e das Palmeiras, no Município de Ibirajuba/PE | 17º | DOE nº 185 de 30/09/2017 | N/A | 2017-09-29 | 2018-01-27 | 2017-11-28 |  | 3/4 | 05/07/2012 | 67500 |  | 2017-09-28 | PC PARCIAL IRREGULAR | PC 3 À ANALISAR NA COFIN | CONCLUÍDA 100% | SEPRES ATUALIZAR |  | ANÁLISE DA PC 3 COFIN SolicitadO lastreamento da 4ª parcela no valor de R$ 22.500,00 em 29/09/2017 |  | 87 98847-0304 - Sandro - Prefeito. reginaldogfirmino@hotmail.com administracao@ibirajuba.pe.gov.br 87 3794-1130
18 | 017/2012 | ILHA DE ITAMARACÁ | 09.680.315/0001-00 | 2012-07-03 | DOE de 19/04/2013 pela prefeitura | SIM | 300000 | 82697.56 | Construção de Pavimentação em paralelepípedos das Ruas: Valdir Pessoa, da Saudade, Ayrton Senna e Tancredo Neves, no bairro do Pilar. | 6º | Obrigação do Município | NÃO | 2015-06-12 | 2015-12-15 | 2015-10-16 |  | 3/6 | 2013-12-10 | 130377.81 | 2015-12-09 |  | PC PARCIAL 3 COM PENDÊNCIAS | PC 3 COM PENDÊNCIA- COFIN | PARALISADA | 2015-05-29 |  | Prestação de Contas PC 3 com pendência - COFIN |  | João Batista (982331509)
19 | 023/2014 | INGAZEIRA | 10.347.888/0001-97 | 2014-06-25 | DOE de 26/06/2014 | N/A | 125000 | 16197.01 | Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Padre Adelmo | 6º | DOE Nº 84 de 09/05/2017 | N/A | 2017-06-15 | 2017-12-12 | 2017-10-13 |  | 1/3. | 2014-07-02 | 30000 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 APTA | 100% CONCLUÍDA |  |  | Repasse DA 2ª PARCELA - OBRA CONCLUÍDA Liberada PF 9688 autorizada em 15/09/2017 no valor de R$ 95.000,00 referente a 2ª e 3ª parcela | 16/10/2017 - ofício 317/2017-Pref Ingazeira solicitação prorrogação por mais 180 dias. 7803239-5/2017 Doc 198/2017. Providenciado Check List e minuta 7º T.A. 01/11/2017 - Documentação do 3º T.A. Prazo na CCONV devidamente elaborado e assinado pelo Prefeito, encaminhado assinatura da SEPRES. Aguardar dezembro para enviar para publicação e posterior digitalização, distribuição e arquivo. | Miguel
20 | 024/2014 | INGAZEIRA | 10.347.888/0001-97 | 2014-06-25 | DOE de 26/06/2014 | N/A | 134900 | 14096.48 | Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Aurélio Quincas, Travessas Aurélio Quincas, Nivonaldo Quirino e Vila São José | 6º | DOE Nº 84 de 09/05/2017 | N/A | 2017-06-15 | 2017-12-12 | 2017-10-13 |  | 1/4. | 2014-07-02 | 31250 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 APTA | 100% CONCLUÍDA |  |  | Repasse DA 2ª PARCELA - OBRA CONCLUÍDA Liberada PF 9714 autorizada em 15/09/2017 no valor de R$ 103.650,00 referente a 2ª, 3ª e 4ª parcela | 16/10/2017 - ofício 316/2017-Pref Ingazeira solicitação prorrogação por mais 180 dias. 7803237-3/2017 Doc 197/2017. Providenciado Check List e minuta 7º T.A. 01/11/2017 - Documentação do 3º T.A. Prazo na CCONV devidamente elaborado e assinado pelo Prefeito, encaminhado assinatura da SEPRES. Aguardar dezembro para enviar para publicação e posterior digitalização, distribuição e arquivo. | Miguel
21 | 037/2014 | INGAZEIRA | 10.347.888/0001-97 | 2014-07-03 | DOE de 04/07/2014 | N/A | 140000 | 9623.57 | Pavimentação em paralelepípedo granítico na Rua Projetada 1, no Conjunto Habitacional Governador Miguel Arraes de Alencar | 6º | DOE Nº 84 de 09/05/2017 | N/A | 2017-06-15 | 2017-12-12 | 2017-10-13 |  | 1/2. | 2014-07-04 | 70000 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 APTA | 100% CONCLUÍDA | SEPRES ATUALIZAR |  | RepaSSE DA 2ª PARCELA - OBRA CONCLUÍDA Liberada PF 9714 autorizada em 15/09/2017 no valor de R$ 70.000,00 referente a 2ª parcela | 16/10/2017 - ofício 315/2017-Pref Ingazeira solicitação prorrogação por mais 180 dias. 7803235-1/2017 Doc 196/2017. Providenciado Check List e minuta 7º T.A. 01/11/2017 - Documentação do 3º T.A. Prazo na CCONV devidamente elaborado e assinado pelo Prefeito, encaminhado assinatura da SEPRES. Aguardar dezembro para enviar para publicação e posterior digitalização, distribuição e arquivo.
22 | 003/2016 | INGAZEIRA | 10.347.888/0001-97 | 2016-05-24 | DOE nº 107 de 10/06/2016 | N/A | 140000 | 4208.7 | Construção de pavimento em paralelepípedos graníticos na Rua Nivonaldo Quirino-1 e complemento das ruas Padre Adelmo, Olegário Lino de Morais e Vila São José, na sede do Município de Ingazeira/PE | 2º | DOE nº 110 de 14/06/2017 | N/A | 2017-06-27 | 2017-12-24 | 2017-10-25 |  | 1/2 | 2016-06-30 | 70000 | 2016-12-27 |  |  | PC 1 APTA | 57% PARALISADA | SEPRES ATUALIZAR |  | REPASSE DA 2ª PARCELA - OBRA PARALISADA Liberada PF 9714 autorizada em 15/09/2017 no valor de R$ 70.000,00 referente a 2ª parcela | 16/10/2017 - Ofício 320/2017-Pref Ingazeira solicitação prorrogação por mais 180 dias. 7803240-6/2017 Doc 199/2017. Providenciado Check List e minuta 3º T.A. 01/11/2017 - Documentação do 3º T.A. Prazo na CCONV devidamente elaborado e assinado pelo Prefeito, encaminhado assinatura da SEPRES. Aguardar dezembro para enviar para publicação e posterior digitalização, distribuição e arquivo. | Miguel Melo - Secretário de Administração (87) 98835-3602 miguelmmsantos@hotmail.com
24 | 006/2016 | INGAZEIRA | 10.347.888/0001-97 | 2016-09-19 | DOE nº 197 de 20/10/2016 | N/A | 140000 | 9033.83 | Construção de pavimento em paralelepípedos graníticos nas Ruas projetadas 1 e 2 no Distrito de Santa Rosa | x | x | x | 2017-06-08 | 2017-12-05 | 2017-10-06 |  | 1/2 | 2017-06-08 | 70000 |  |  |  | PC 1 FALTA PRESTAR CONTAS | A INICIAR | SEPRES ATUALIZAR |  | Obra a ser iniciada (EM LICITAÇÃO NA PREF.)- PC 1 Falta prestar conta | 20/10/2017 - Prefeitura está licitando a obra. 25/10/2017 - Expedido Ofício nº 388/2017-GEAJU alertando sobre proximidade do término da vigência, enviado por email também.
25 | 011/2012 | ITAMBÉ | 10.150.050/0001-09 | 2012-07-06 | publicado pela Prefeitura | SIM | 455135.05 | 50570.56 | Construção da Academia das Cidades | 5º | Obrigação do Município | NÃO | 2014-11-21 | 2015-05-20 |  |  | 3/3 | 2014-12-09 | 151711.68 | 2017-06-06 | 2017-06-06 |  | PRESTOU CONTAS FINAL | x | x |  |  | 17/04/2017, Ligação do Contador contratado pela Prefeitura Alberto, consultando sobre algum aditivo para assinatura. Orientado tratar com o fiscal da obra. Josefa informou que foi liberado em setembro/2016 uma parcela | Kleber (999680131) Alberto Contador 9.9992-4531 81 3637-1721 escritório
26 | 021/2012 | JUPI | 10.140.978/0001-02 | 2012-07-04 | publicado pela Prefeitura | N/A | 100000 | 35145.95 | Construção da Praça Paulo Filho. | 12º | DOE nº 178 de 21/09/2017 | N/A | 2017-06-29 | 2017-12-26 | 2017-10-27 |  | 1/2 | 2014-04-04 | 50000 |  |  | PC PARCIAL IRREGULAR | PC EM ANÁLISE (COFIN) | CONCLUÍDA 100% | 2016 |  | Em analise prestação de contas da 1ª parcela - COFIN | Em 18/04/2017, encontrada pasta com etiqueta escrita à mão com a descrição: "Convênios 021/2012 025/2012 obs.: refazer pastas. Providenciado abertura de novas pastas para cada convênio, contendo apenas os 7º e 8º TA's do Conv 021/2012 e 6º, 7º e 10º TA's do Conv 025/2012. 28/08/2017: Ofício GAB JUPI nº 149/2017 SIGEPE 7801859-2/2017, Prefeitura de Jupi apresentou prestação de contas final, mesmo faltando receber 1 parcela. Documentação na COFIN Zeza 19/09/2017 - Ligação de Jeremias em retorno ao email de notificação, informa que entregará pessoalmente o ofício de prorrogação de prazo. | Jeremias Cabral Secretário de Agricultura - gp.pmj@hotmail.com 87 3779-1464 3779-1137 87 99985-5994
27 | 026/2014 | JUREMA | 10.141.489/0001-75 | 2014-07-01 | DOE de 02/07/2014 | N/A | 199680 | 34259.91 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos nas ruas: Projetada 5, Projetada 6, Projetada 7 e Projetada 8 | 10º | DOE nº 185 de 30/09/2017 | N/A | 2017-10-13 | 2018-02-10 | 2017-12-12 |  | 1/2 |  | 99840 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 APTA | 51% OBRA PARALISADA | SEPRES ATUALIZAR |  | Obra paralisada. PF 9672 autorizada em 15/09/2017 no valor de R$ 99.840,00 |  | Agnaldo (87.988377201) Prefeitura (87) 3795.1156 Adnaldo Secretário Adm. (87) 98837.7201 adnaldoinacio@hotmail.com Sec Transportes Antonio - 87 98858-7678
28 | 027/2014 | JUREMA | 10.141.489/0001-75 | 2014-07-01 | DOE de 02/07/2014 | N/A | 199000 | 33121.46 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Projetada 4, na sede do Município e nas ruas: Da Fábrica e Júlio Carlos de Melo, no Distrito de Queimadas | 10º | DOE nº 185 de 30/09/2017 | N/A | 2017-10-13 | 2018-02-10 | 2017-12-12 |  | 1/2 |  | 99500 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 APTA | 51% OBRA PARALISADA | SEPRES ATUALIZAR |  | Obra paralisada. PF 9672 autorizada em 15/09/2017 no valor de R$ 99.500,00 |  | Agnaldo (87.988377201) Prefeitura (87) 3795.1156 Adnaldo Secretário Adm. (87) 98837.7201 adnaldoinacio@hotmail.com Sec Transportes Antonio - 87 98858-7678
29 | 028/2014 | JUREMA | 10.141.489/0001-75 | 2014-07-01 | DOE de 02/07/2014 | N/A | 199400 | 6075.69 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Getúlio Vargas, na sede do Município, e na Rua Projetada, no Distrito de Queimadas | 10º | DOE nº 185 de 30/09/2017 | N/A | 2017-10-13 | 2018-02-10 | 2017-12-12 |  | 1/2 |  | 99700 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 APTA | 51% OBRA PARALISADA | SEPRES ATUALIZAR |  | Obra paralisada. PF 9672 autorizada em 15/09/2017 no valor de R$ 99.700,00 |  | Agnaldo (87.988377201) Prefeitura (87) 3795.1156 Adnaldo Secretário Adm. (87) 98837.7201 adnaldoinacio@hotmail.com Sec Transportes Antonio - 87 98858-7678
30 | 020/2012 | LIMOEIRO | 11.097.292/0001-49 | 2012-07-05 | DOE de 05/07/2012 pela prefeitura | SIM | 699995.14 | 73736.64 | Drenagem das Ruas diversas. | 22º | DOE nº 191 de 10/10/2017 | NÃO | 2017-10-22 | 2018-02-19 | 2017-12-21 |  | 2/3 | 2013-11-14 | 442889.84 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 2 APTA | 41% PARALISADA | MAIO/2017 |  | OBRA PARALISADA - Pendente repasse da ultima parcela |  | Janaína - Setor de Convênios (81) 99781-9800 jannalyma@hotmail.com
31 | 014/2014 | MACHADOS | 11.097.375/0001-38 | 2014-03-31 | DOE de 11/04/2014 | N/A | 134443.92 | 2743.75 | Pavimentação da Rua da Academia das Cidades, Travessa 1, 1ª Travessa Antonio da Cunha Cavalcanti e Travessa 2, bairro de Machadinhos, Município de Machados/PE | 13º | DOE nº 89 de 16/05/2017 | N/A | 2017-04-14 | 2017-07-13 | 2017-05-14 |  | 3/3 | 2014-05-08 | 44814.64 | 2017-07-13 | 2017-08-04 |  | PRESTOU CONTAS FINAL | 100% CONCLUÍDA | SEPRES ATUALIZAR |  |  | 31/07/2014, ligação de Agnaldo informando que até 04/08/2017 encaminhará os ofícios de prorrogação. 04/08/2017, Prefeitura entregou Ofício com prestação de contas final. CONVÊNIO PARA SER ENCERRADO. | Prefeitura: 36491150 / 36491115 Gerente Convênios Agnaldo Barbosa: 98801.9007 / 99668.2929 agnaldoabarbosa@bol.com.br agnaldoabarbosa@gmail.com
32 | 020/2014 | MACHADOS | 11.097.375/0001-38 | 2014-05-14 | DOE de 16/05/2014 | N/A | 146085.92 | 2981.35 | Recuperação da Iluminação Pública da Via Principal do Município de Machados/PE | 14º | DOE nº 199 de 21/10/2017 | N/A | 2017-10-31 | 2018-01-29 | 2017-11-30 |  | 2/3 | 2014-05-22 | 48695.31 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 2 APTA | 65% PARALISADA | 2017-09-27 |  | Obra paralisada. PD 1022 em 09/10/2017 no valor de R$ 48.695,30 |  | Prefeitura: (36491150; 36491115) Sr. Agnaldo Barbosa: (988019007)
33 | 016/2012 | OLINDA | 10.404.184/0001-09 | 2012-07-03 | publicado pela Prefeitura | SIM | 291232.49 | 32359.17 | Pavimentação e drenagem da Rua Jatauba. | 10º | DOE nº 87 de 12/05/2017 | NÃO | 2017-06-04 | 2017-12-01 | 2017-10-02 |  | 4/6 | 2012-07-05 | 235086.69 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 4 Falta Prestar Contas EM 28/07/2017 | CONCLUÍDA 100% | 2016-12-01 | Sandro Ribeiro Engenheiro Civil matr. 376.673-0 | PC 4 Falta prestar contas - Repasse da 5ª e 6ª parcelas Solicitado lastreamento da 5ª e 6ª parcela no valor de R$ 56.145,80 em 11/08/2017 | 24/10/2017 - Em trâmite na CCONV/GEAJU o 11º T.A. de prazo. Enviado por email para prefeitura. Aguardando retorno 27/10/2017 - Ofício 2811/GAB/SO/2017 Pref. Olinda devolvendo 04 vias dos 11º e 13º TA's de prazo e solicitando repasse das parcelas dos convênios. Aditivos foram encaminhados para assinatura da SEPRES e o Ofício original (Doc 209/2017 cconv sigepe 7803498-3/2017) despachado para a SUGES/COFIN para providencias quanto ao repasse das parcelas restantes. 30/10/2017 - 11º TA Prazo na CCONV/GEAJU devolvido pela Prefeitura assinado. Coletado assinaturas da SEPRES. Aguardando para ser publicado, digitalizado, distribuído e arquivado. | Email: solbotelho@hotmail.com - Fone: 3429-6435 Convênios/Contabilidade/SEFAD/PMO Secretaria de Obras - Simone Luchese - 3439-5410 / 3439-5527 Convênios - Cláudia peregrino - 3305.1013 99314.9646 claudiaperegrino@gmail.com
34 | 018/2012 | OLINDA | 10.404.184/0001-09 | 2012-07-30 | publicado pela Prefeitura | SIM | 551429.05 | 61269.9 | Pavimentação e drenagem das Ruas. | 12º | DOE nº 87 de 12/05/2017 | NÃO | 2017-06-02 | 2017-11-29 | 2017-09-30 |  | 4/5 | 2013-10-10 | 508389.67 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 4 APTA | CONCLUÍDA 100% | 2016-12-01 | Sandro Ribeiro Engenheiro Civil matr. 376.673-0 | Repasse da 5º parcela Solicitado lastreamento da 5ª parcela no valor de R$ 43.039,38 em 11/08/2017 | 24/10/2017 - Em trâmite na CCONV/GEAJU o 13º T.A. de prazo. Enviado por email para prefeitura. Aguardando retorno 30/10/2017 - 13º TA Prazo na CCONV/GEAJU devolvido pela Prefeitura assinado. Coletado assinaturas da SEPRES. Aguardando para ser publicado, digitalizado, distribuído e arquivado. | Email: solbotelho@hotmail.com - Fone: 3429-6435 Convênios/Contabilidade/SEFAD/PMO Secretaria de Obras - Simone Luchese - 3439-5410 / 3439-5527 Convênios - Cláudia peregrino - 3305.1013 99314.9646 claudiaperegrino@gmail.com Vera vera.santosfragoso@gmail.com
35 | 006/2013 | OLINDA | 10.404.184/0001-09 | 2013-09-03 | DOE de 10/09/2013 | N/A | 180000 | 18000 | Dotar o município de um sistema de coleta, transporte e destino final dos resíduos RCD de pequenos geradores com a implantação de pequenas unidades de recebimento de volumes limitados a 2,00m³/gerador/dia de resíduos inertes provenientes de pequenas construções/reformas, bem como de material reciclável, móveis e utensílios em desuso, todos considerados resíduos volumosos. | 8º | DOE nº 156 de 18/08/2017 | N/A | 2017-08-26 | 2018-02-22 | 2017-12-24 |  | 1/4 | 2013-09-19 | 32900 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 APTA | SEAICAP ATUALIZAR | SEAICAP ATUALIZAR | Ana Gama |  |  | Solange Lima - Chefe do Departamento do Convênio Fone: 3429-6435 solbotelho@hotmail.com
36 | 037/2012 | OROBÓ | 10.294.254/0001-13 | 2012-07-05 | publicado pela Prefeitura | N/A | 100000 | 6547.27 | Pavimentação em paralelepípedos com meio fio na Rua de acesso a Caiçaras Trecho 2 e na Rua do Antigo Matadouro. | 21º | DOE nº 126 de 07/07/2017 | N/A | 2017-06-26 | 2017-08-25 | 2017-06-26 |  | 1/3 | 2012-07-05 | 26787.39 |  |  | PC 1 APTA | PC FINAL EM ANÁLISE COFIN | 100% CONCLUÍDA | 2017-07-25 |  |  | 10/08/2017, Prefeitura Ofício/GAPRE nº 303/2017 Doc 159/2017 Cconv SIGEPE 7802521-7/2017, em resposta ao Ofício nº 266/2017-GEAJU, sobre renovação do Convênio. Informa que apresentou a Prestação de contas final, as obras foram concluídas com recursos municipais para o trecho 2. Encaminhado a SEPRES para vistoria in loco, parecer técnico e termo de insperação, com cópia para SUGES. 22/08/2017: Ofício/GAPRE nº 303/2017 Doc 159/2017 Cconv SIGEPE 7802521-7/2017 retornou com o Parecer Técnico nº 059/2017, emitido pelo Engenheiro Sandro, data da vistoria 25/07/2017, confirmando que a obra foi concluída. Encaminhado à SUGES para conhecimento e registro no efisco do status do convênio em análise de prestação de contas final, conforme art. 32 do Decreto nº 39.376/2013. | Wellington Machado Bezerra Assessor/Contratado (83) 9 9933-9212 (TIM) wpriska@gmail.com (999358491 / 081 3656.1156) email: pmorobo@hotmail.com
37 | 043/2011 | PANELAS | 10.215.176/0001-14 | 2011-12-19 | publicado pela Prefeitura | SIM | 505005.98 | 56111.77 | Construção da Academia das Cidades | 12º | DOE nº 178 de 21/09/2017 | N/A | 2017-08-21 | 2018-02-17 | 2017-12-19 |  | 2/6 | 2014-04-04 | 134386.15 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 3 APTA | 100% CONCLUÍDA | 2016-12-01 |  |  |  | João Figueiredo (996960017 / 996662333) email: joaofigueiredo55@gmail.com Pref (81) 3691-1156 / 1133/ 1144 (81) 99797-0668 / 99757-0200 Lucimário (81) 98910-0789
38 | 001/2014 | PAULISTA | 04.474.819/0001-41 | 2014-03-31 | DOE de 02/04/2014 | SIM Visto Circunstanciado nº 089/2014 | 10300000 | 1548800.85 | Obras de Requalificação do Complexo do Mercado de Paratibe, envolvendo a Construção do Novo Mercado, Construção do Patio da Feira Livre, Construção da Praça e Construção do Estacionamento, no município de Paulista/PE | 4º | DOE nº 205 de 31/10/2017 | NÃO | 2017-11-12 | 2018-10-08 | 2018-08-09 |  | 2/3 | 2014-04-02 | 4120000 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 APTA PC 2 (Pagamento parcial da parcela) | 70% EM ANDAMENTO | SEPRES ATUALIZAR | Gustavo Cruz Engenheiro Civil Matrícula 328.703-3 | Pendente repasse de parte da 2ª parcela e a 3ª parcela no valor de R$ 2.389.737,03 (a lastrear desde 14/02/17)
39 | 002/2014 | PAULISTA | 04.474.819/0001-41 | 2014-03-31 | DOE de 02/04/2014 | SIM | 3265790.12 | 368392.27 | Obras de Pavimentação de 06 (seis) ruas: Rua 63 (Maranguape II); Rua do Campo (Jaguarana); Rua Parnamirim, 1º e 2º Travessa da Rua Parnamirim (Arthur Lundgreen I); Rua Paralela ao Canal, transversal a PE-22, Riacho de Prata (Maranguape II); Rua Estados Unidos (Pau Amarelo); Transversais da Avenida E (Maranguape II) e Construção de uma Praça – Rua São Bernardo (Jaguarana), todas no município de Paulista/PE | 8º | x | NÃO | 2017-11-14 | 2018-02-12 | 2017-12-14 |  | 3/3 | 2014-04-02 | 1306316.05 |  |  |  | PC 3 (FALTA PRESTAR CONTA) | 95% EM ANDAMENTO | SEPRES ATUALIZAR |  |  | 19/10/2017 - Enviado email para prefeitura alertando da proximidade do término da vigência, conforme comunicado por meio do Ofício nº 246/2017-GEAJU . Informado que caso da obra já ter sido concluída e todas as parcelas já foram repassadas, alertamos para necessidade dessa Prefeitura apresentar a prestação de contas final até o término da vigência do termo, para conclusão do convênio, conforme dispõe o art. 32 do Decreto Estadual nº 39.376/2013. Retorno de Valderez informando que está providenciando a PC Final. | marciacarneirosilva@gmail.com
40 | 004/2014 | PAULISTA | 04.474.819/0001-41 | 2014-03-31 | DOE de 02/04/2014 | SIM | 7314473.95 | 812719.33 | Obras de Pavimentação de 20 (vinte) ruas: Rua Padre Anchieta (Vila Torres Galvão); Rua Djalma Dutra (Janga); Travessa Flor de Lis (Engenho Maranguape); Rua 123 (Jardim Paulista); Rua 93 (Jardim Paulista); Rua 85 (Jardim Maranguape II); Rua Guaratinga (Engenho Maranguape); Rua C05, C06, C07 e C08 (Mirueira); Rua 86 (Maranguape II); Rua 94 (Maranguape II); Avenida D (Maranguape II); Rua Vila da Resistência (Arthur Lundgreen II); Rua Ribeiro (Arthur Lundgreen II); Rua Lagoa do Gatos (Arthur Lundgreen I); Rua Jaboatão (Arthur Lundgreen I); Rua Honorato Fernandes Paes (Janga) e Rua 86 (Jardim Paulista Baixo), todas no município de Paulista/PE | 4º | DOE nº 132 de 15/07/2017 | NÃO | 2017-07-07 | 2018-05-03 | 2018-03-04 |  | 2/3 | 2014-04-02 | 2925789.58 |  |  |  | PC 2 (FALTA PRESTAR CONTA) | 70% EM ANDAMENTO | SEPRES ATUALIZAR | Gustavo Cruz Engenheiro Civil Matrícula 328.703-3 | Pendente prestação de contas da 2ª parcela |  | Valderez - 3487-9428 sein.paulista.pe@gmail.com
41 | 036/2010 | PRETOLÂNDIA | 10.106.235/0001-16 | 2010-06-09 | DOE de 01/07/2010 pela Prefeitura | NÃO Decreto nº 34.365 de 10/12/2009 da época | 591715.54 | 59171.55 | Implantação da Academia das Cidades | 6º | Obrigação do Município | NÃO | 2012-12-21 | 2013-03-21 | 2013-01-20 |  | 3/3 | 2012-09-18 | 394476 |  |  | 3ª PARCELA TRANSFERIDA EM 15/08/2016 COM BASE NO PARECER GJUR Nº 036/2014 | PC 3 EM ANÁLISE, EM 28/07/2017 | 100% CONCLUÍDA | x |  | ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª PARCELA. (COFIN) | 3ª PARCELA TRANSFERIDA EM 15/08/2016 COM BASE NO PARECER GJUR Nº 036/2014
42 | 033/2014 | QUIXABA | 35.445.527/0001-04 | 2014-07-03 | DOE de 04/07/2014 | N/A | 142000 | 4860.51 | Construção de calçamento em paralelepípedos e meio-fio nas Ruas Projetadas I, II e III, no Conjunto Habitacional Antônio Marques | 6º | x | N/A | 2017-11-22 | 2018-05-21 | 2018-03-22 |  | 1/2. | 2014-12-09 | 71000 | PC PARCIAL REGULAR |  |  | PC 1 APTA | 100% CONCLUÍDA | SEPRES ATUALIZAR |  | PD 1018 em 06/10/2017 no valor de R$ 71.000,00 referente a 2ª parcela | 04/05/2017, ligação de Valter Barreto (Sec. Saneamento da Pref Recife - 3355-1905 / 99287-0269 - chefe gab do deputado Alberto Feitosa), sobre existência de alguma pendência do convênio. Informado que a CConv/SECID aguarda a prefeitura enviar as 4 vias assinadas do 5º TA, não existe pendências financeiras, a prefeitura tem a receber ainda a 2ª parcela de R$ 71.000,00. 19/10/2017 - Enviado email para Pref. alertando término da vigência do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 033/2014, conforme comunicado no Ofício 277/2017-GEAJU/SECID | email: jonasrm11@hotmail.com 87 3854-8261 / 8267 - Jacilene pmquixaba@ig.com.br Aristófanes Valter Barreto (Sec. Saneamento da Pref Recife - 3355-1905 / 99287-0269 - chefe gab do deputado Alberto Feitosa)
43 | 049/2012 | RECIFE | 10.565.000/0001-92 | 2012-12-28 | publicado pela Prefeitura | SIM | 1000000 | 274746.89 | Const. e Drenagem b. Dois Unidos | 4º (Prazo) e 5º (valor) | DOE nº 174 de 15/09/2017 | NÃO | 2016-12-22 | 2017-12-22 | 2017-10-23 |  | 1/4. | 2013-12-26 | 300000 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 (FALTA PRESTAR CONTA) | 23% EM ANDAMENTO | SEPRES ATUALIZAR |  | Formalização e publicação do 5º T.A. de Valor Não apresentou prestação de contas da 1ª parcela | Em 17/02/2017, email da Prefeitura - Martha, informando que 5º termo aditivo - alteração de cpartida, se encontra na Prefeitura para assinatura do Prefeito, e posterior retorno para envio a SECID, a fim de concluir as assinaturas e proceder com uma única publicação, contendo os dois termos aditivos no DOE. Em 23/02/2017, expedido o Ofício nº 057/2017-GJUR para pref com 01 via do 4º TA. 04/04/2017, enviado email para Dr. fernando solicitando gestão junto a prefeitura para devolução do 5º TA e respesctiva publicações. 20/09/2017 - Prefeitura notificada por meio do Ofício nº 091/2017-GEAJU/GAB. | Martha Victoria Domingues Ferraz - Email: marthavictoria@recife.pe.gov.br Telefone: 9.9942.6552 / 3355.5145
44 | 022/2014 | SANHARÓ | 11.044.906/0001-24 | 2014-05-27 | DOE de 30/05/2014 | N/A | 195875.08 | 4095.86 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos no Sítio das Moças, no Município de Sanharó/PE | 5º | DOE nº 126 de 09/07/2016 | N/A | 2016-02-19 | 2016-06-18 | XXXX | XXXX | 2 | 2014-07-02 | 95875.08 | 2016-06-18 | 2016-06-18 | PC FINAL | ENCERRADO PC's: 000199375 00200651: EM 23/05/2017 | SEPRES ATUALIZAR | SEPRES ATUALIZAR |  |  | Em 18/11/2016 Prefeitura protocolou o Ofício 112/2016 PC FINAL SIGEPE 7803261-0/2016. | Prefeitura: (87.38361156 ; 38361171; 38361429 ; 38361148) César: (87.991739698)
45 | 008/2014 | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | 11.361.730/0001-34 | 2014-04-03 | DOE de 20/06/2014 | N/A | 60000 | 31061.06 | Reforma das praças do centro do Município. | 13º | DOE nº 205 de 31/10/2017 | N/A | 2017-09-08 | 2017-12-07 | 2017-10-08 |  | 1/3 | 2014-06-30 | 16497.45 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 APTA | 100% CONCLUÍDA | SEPRES ATUALIZAR |  | Liberada PF 9723 autorizada em 15/09/2017 no valor de R$ 43.502,55 referente a 2ª e 3ª parcela |  | Walter - Controle Interno da Prefeitura 81 3757-1177 / 3757-1158 Email walterjr_2006@hotmail.com Marinho 81 8127-0030
46 | 074/2009 | SÃO JOÃO | 10.146.371/0001-30 | 24/10/2016 22/04/2017 16/10/2017 | Obrigação do Município | NÃO Decreto nº 34.365 de 10/12/2009 da época | 529388.2 | 59893.84 | Implantação da Academia das Cidades | 14º 15º e 16º | 2017-11-10 | NÃO | 2017-10-21 | 2018-04-19 |  |  | 2/5 | 2012-11-09 | 211755.28 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 2 APTA | PARALISADA EXECUTADO 50% | 2016-04-15 | Francisco Primo Engenheiro | OBRA PARALISADA | Em 15/02/2017, enviado email ao Assessor Cleodon, informando para vir retirar o 13º TA, apresentar os pedidos de prorrogações retroativos e cópia de todas as publicações no DOE. Em 21/02/2017, Enviado o Ofício nº 038/2017-GEAJU com o 13º TA. Aguardando resposta com envio da publicação. 01/08/2017: Cleodon entregou 01 Ofício para aditivo de 2016. Rebeca e Francisco Primo aguardando Prefeitura entregar os Ofícios 2017 com Planos de Trabalhos corrigidos. 29/09/2017 - Aguardando a Prefeitura devolver os aditivos assinados (Sr. Cleodon) | Prefeito josé Genaldi (87.999642027) email: ferreirazumba@hotmail.com Cleodon (Assessor do Prefeito) (81) 99838-5510 email crlconsultoriaeprojetos@gmail.com 87 3784-1146 - Miriana
47 | 025/2012 | SÃO VICENTE FERRER | 11.361.896/0001-50 | 2012-07-04 | publicado pela Prefeitura | N/A | 130110.48 | 13011.05 | Pavimentação e drenagem em paralelepípedos da Ruas projetadas 1 e 2. | 14º 15º | DOE nº 81 de 04/05/2017 DOE nº 162 de 26/08/2017 | N/A | 2017-09-03 | 2018-01-01 | 2017-11-02 |  | 2/4 | 2012-12-27 | 66500.58 |  |  |  | PC 2 APTA | PARALISADA 70% | SEPRES ATUALIZAR |  | Obra paralisada. Solicitada lastreamento da 3ª parcela no valor de R$ 35.623,63 em 26/05/2017 | Em 18/04/2017, encontrada pasta com etiqueta escrita à mão com a descrição: "Convênios 021/2012 025/2012 obs.: refazer pastas. Providenciado abertura de novas pastas para cada convênio, contendo apenas os 7º e 8º TA's do Conv 021/2012 e 6º, 7º e 10º TA's do Conv 025/2012. | Alessandra - 9.9218-3557 alphaconsultoria@outlook.com.br
48 | 031/2014 | SÃO VICENTE FERRER | 11.361.896/0001-50 | 2014-07-02 | DOE de 04/07/2014 | N/A | 170000 | 15859.86 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos drenagem e sinalização do acesso ao Distrito de Chã dos Esquecidos | 9º | DOE nº 190 de 07/10/2017 | N/A | 2017-10-04 | 2018-02-01 | 2017-12-03 |  | 1/3. | 2014-07-04 | 56666.67 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 APTA | 50% PARALISADA | SEPRES ATUALIZAR |  | Obra paralisada. Solicitada lastreamento da 2ª parcela no valor de R$ 56.666,67 em 26/05/2017 |  | Domingos (991535304) Secretário José - Prefeitura (81) 3655.1223 Romildo - Convênios - 99107.1234 Alessandra - prefeitura
49 | 034/2014 | TUPARETAMA | 11.358.124/0001-60 | 2014-07-03 | DOE de 04/07/2014 | N/A | 128000 | 14398.24 | Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Manoel Tunu da Costa, Vereador Antônio Lopes, Francisca Pastora e Travessa Izídio Pereira | 3º e 4º (readeq.) | DOE nº 126 de 09/07/2016 | N/A | 2016-06-27 | 2016-12-24 |  |  | 2/2 |  | 128000 |  |  |  | PC 2 EM ANÁLISE | 100% CONCLUÍDA | SEPRES ATUALIZAR |  | ANÁLISE DA PC FINAL - COFIN | 08/03/2017: Expedido o Ofício 065/2017-GEAJU/SECID Consta o Ofício 166/2016 da Prefeitura SIGEPE 7803414-0/2016 protocolado na SECID em 02/12/16, com Josefa.
50 | 035/2014 | TUPARETAMA | 11.358.124/0001-60 | 2014-07-03 | DOE de 04/07/2014 | N/A | 130000 | 15192.43 | Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Maria José Leite de Aragão e Ulisses Pereira | 3º e 4º (readeq.) | DOE nº 126 de 09/07/2016 | N/A | 2016-06-27 | 2016-12-24 |  |  | 2/2 |  | 130000 |  |  |  | PC 2 EM ANÁLISE | 100% CONCLUÍDA | SEPRES ATUALIZAR |  | ANÁLISE DA PC FINAL - COFIN | 08/03/2017: Expedido o Ofício 065/2017-GEAJU/SECID 7803416-2/2016
51 | 013/2013 | VICÊNCIA | 10.168.235/0001-40 | 2013-11-13 | DOE de 22/11/2013 | N/A | 50000 | 9967.29 | Construção do muro na área de ampliação do cemitério municipal. | 11º 12º | DOE nº 160 de 24/08/2017 DOE nº 205 de 31/10/2017 | N/A | 04/07/2017 02/11/2017 | 01/11/2017 02/03/2018 |  |  | 1/3 | 2013-12-27 | 16666.67 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 APTA | 100% CONCLUÍDA | SEPRES ATUALIZAR |  | Repasse de 2ª e 3ª parcelas |  | Secretária de Administração Edinisa (998143232)
52 | 014/2013 | VICÊNCIA | 10.168.235/0001-40 | 2013-11-13 | DOE de 22/11/2013 | N/A | 70000 | 12128.07 | Pavimentação em paralelepípedo granítico da Rua Projetada do Loteamento Cromácio. | 11º 12º | DOE nº 160 de 24/08/2017 DOE nº 205 de 31/10/2017 | N/A | 11/07/2017 09/11/2017 | 08/11/2017 09/03/2018 |  |  | 1/4 | 2013-12-17 | 17500 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 1 APTA | 100% CONCLUÍDA | SEPRES ATUALIZAR |  | Repasse de 2ª, 3ª e 4ª parcelas |  | Secretária de Administração Edinisa (998143232) Alisson Setor de coordenador de controladoria do Município controladoriapmv@gmail.com 81 9791-2753 3641-1441 3641-1699 / 1773/1400
53 | 036/2014 | XEXÉU | 12.888.547/0001-48 | 2017-11-06 | DOE de 17/11/2017 | N/A | 189535.78 | 3868.08 | Construção da Praça Miguel Arraes de Alencar | 12º | DOE nº 215 de 17/11/2017 | N/A | 2017-11-07 | 2018-02-05 |  |  | 2/3. | 2015-11-09 | 126357.19 |  |  | PC PARCIAL REGULAR | PC 2 APTA | 100% CONCLUÍDA | SEPRES ATUALIZAR | Francisco Primo Engenheiro Matrícula 244.487-9 | 25/10/2017: Repasse da última parcela - PF 9178 solicitada em 22/08/2017 no valor de R$ 63.179,00 referente a 3ª parcela (em analise pela SEFAZ) | 19/10/2017 - Email enviado a prefeitura alertando para proximidade do término da vigência, conforme comunicado no Ofício 322/2017-GEAJU/SECID. | Zonaide (99252.4244 / 3681.8160) email gabinetexexeu@hotmail.com
Formulas:
Fim = [Vigência]+120

## Plan1
2017-01-30 | 2017-05-30
CONV 014/2013 VICENCIA
|  | 2017-03-12 | 2017-07-10
|  | 2017-07-11 | 2017-11-08
CONV 013/2013 VICENCIA
|  | 2017-03-05 | 2017-07-03
|  | 2017-07-04 | 2017-11-01
| São João 074/2009 |  |  | ÁGUA PRETA CONV 004/2012
| 2016-10-25 | 2017-04-23 |  | 2016-03-27 | 2016-07-25
| 2017-04-24 | 2017-10-21 |  | 2016-07-26 | 2016-11-23
| 2017-10-22 | 2018-04-20 |  | 2016-11-24 | 2017-03-24
|  |  | 2017-09-03 | 2018-01-01
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ 008/2014
|  |  | DATADO 01/06/2017 | 2017-06-09 | 2017-09-07
|  |  | DATADO 01/09/2017 | 2017-09-08 | 2017-12-07
DATADO 01/11/2017
| Xexéu | 2017-05-09 | 2017-08-07
|  | 2017-08-08 | 2017-11-06 |  | JUPI
[5 empty] | 2017-06-29 | 2017-12-26
JUREMA
[5 empty] | 2017-10-13 | 2018-02-10
|  | 2017-12-13 | 2018-06-11 |  |  |  | 2017-12-25 | 2018-06-23
|  | 2017-12-25 | 2018-06-23 |  |  |  | 2017-12-13 | 2018-06-11
|  | 2017-11-12 | 2018-10-08 |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-11-02
|  | 2017-09-27 | 2017-12-26 |  | 2017-10-04 | 2018-02-01 |  | 2017-11-08 | 2017-08-30
|  | 2017-11-03 | 2018-04-02 |  | 2017-11-02 | 2018-03-02
|  | 2017-09-29 | 2018-01-27 |  | 2017-11-09 | 2018-03-09
|  | 2017-10-13 | 2018-03-12 |  | 2017-07-04 | 2017-11-01
[5 empty] | 2017-10-31 | 2018-01-29

## Plan2
2017-11-07 | 2018-02-05

## Plan3
2017-11-14 | 2018-02-12

## Plan4
2017-11-14 | 2018-02-12

## Plan5
2017-11-22 | 2018-05-21