## CONTRATOS VIGENTES 2017
Secretaria | Contratos e Termos Aditivos | Objeto | Gestor do Contrato | Valor do Objeto R$ | Número do Processo Licitatório | Modalidade da Licitação | Data da Celebração | Data da Publicação | C.N.P.J. / C.P.F. Contratado(a) | Início da Vigência | Término da Vigência | Início da Execução | Término de Execução | Número do Empenho
SUGES | N°001/2018 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de motoristas, mediante a disponibilização de profissionais devidamente habilitados nas categorias “B”, “C” e “D”, com vistas a atender às demandas dos órgãos e entidades que integram o Poder Executivo do Estado de Pernambuco | Severino Melo | 224900.16 | PROCESSO Nº 105.2017.V.PE.071.SAD | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071.2017224.900, | 2018-02-19 | 2018-03-01 | TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.281.162/0001-10 | 2018-02-19 | 2019-02-18 | X | X | 2018NE000011
SEEMOB | N°001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DAS ESTAÇÕES DO BRT BENFICA E DERBY DO CORREDOR LESTE/OESTE | André Gustavo | 1041297.18 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 005/2016– CPL/SECID | CONCORRÊNCIA n° 002/2016 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | CNPJ/MF sob nº 21.084.632/0001-50 | 2017-01-18 | 2017-10-15 | 2017-01-19 | 18/062017 | 2017NE000141
SEEMOB | 1° T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 45 (quarenta e cinco) dias, pelo período de 18/06/2017 até 02/08/2017 e PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 45 (quarenta e cinco) dias, pelo período de 15/10/2017 até 29/11/2017 | X | X | X | X | 2017-06-18 | 2017-07-01 | X | 2017-10-15 | 2017-11-29 | 2017-06-18 | 2017-08-02 | X
SEEMOB | 2° T.A | Correção no preço unitário sem BDI de alguns itens, devido a arredondamento e a correção no preço unitário sem BDI do item 3.3 da Planilha da Estação do Derby de R$ 2,07 para R$ 2,04, visto que o mesmo serviço consta na Planilha da Estação Benfica (item 17,2) com o preço unitário sem BDI de R$ 2,04, passando o valor total do contrato de R$ 1.041.297,18 (um milhão, quarenta e um mil, duzentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), após os referidos ajustes, para R$ 1.041.256,90 (um milhão quarenta e um mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), sendo R$ 996.333,26 (novecentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), referente à Estação Benfica e R$ 44.923,64 (quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), referente à Estação Derby. | X | X | X | X | 2017-06-22 | 2017-07-07 | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | 3° T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 03/08/2017 até 01/12/2017 e PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 29/11/2017 até 29/03/2018, sem reflexo financeiro | X | X | X | X | 2017-08-03 | 2017-10-24 | X | 2017-11-29 | 2018-03-29 | 2017-08-03 | 2017-12-01 | X
SEEMOB | 4° T.A | a READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no 1º Relatório de Revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 4,01% (quatro vírgula zero um por cento) e 8,15% (oito vírgula quinze por cento) de serviços extras, como também, uma supressão dos serviços de 2,2% (dois vírgula dois por cento), o que resultou em um aditivo com acréscimo financeiro de 9,96% (nove vírgula noventa e seis por cento) no valor de R$ 103.685,29 (cento e três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos) | X | 103685.29 | X | X | 2017-11-17 | 2017-11-22 | X | X | X | X | X | 2017NE000374 2017NE000399
SEEMOB | N°003/2017 | Execução, pelos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO PROJETOS BÁSICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE 17 UNIDADES DE TRIAGEM (UT) PARA A COLETA SELETIVA E 02 ESTAÇÕES DE TRANSBORDO, NOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANTA DO RECIFE | Fátima Coeli | 968956 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 – CPL/SECID | Tomada de Preços nº 002/2016-CPL | 2017-02-22 | 2017-05-03 | CONSÓRCIO CARUSO-ECOTÉCNICA, CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.550.302/0001-69 e ECOTÉCNICA TECNOLOGIA E CONSULTORIA- ETC LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.610.553/00001-91 | 2017-02-22 | 2018-04-18 | X | X | 2017NE000104 2017NE000105
SEEMOB | N°004/2017 | Contratação Serviços especializados - Lixões de abreu e Lima, Araçoiaba, Igarassu, Itamaracá e Itapissuma | Fátima Coeli | 378582.3 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 – CPL/SECID | TOMADA DE PREÇOS N° 001/2016 | 2017-05-29 | X | BRENCORP-BRASILENCORP, composto pelas empresas BRENCORP – CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.789.230/0001-35 e BRASILENCORP – ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E GESTÃO CORPORATIVA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.849.028/0001-12 | 2017-05-29 | 2018-03-25 | X | X | 2017NE000171 2017NE000172
SEEMOB | N°005/2017 | Execução, pela CONTRATADA DAS OBRAS REMANESCENTES DO TERMINAL INTEGRADO DA III PERIMETRAL EM RECIFE/PE | Carlos Gilberto | 1795559.02 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 – CEL/SECID | CONCORRÊNCIA N° 001/2017 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | D&M CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.603.652/0001-10 | 2017-05-30 | 2018-03-26 | 2017-06-01 | 2017-11-28 | 2017NE000184
SEPRES | N°006/2017 | ELABORAÇÃO PELA CONTRATADA DOS PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DE INVESTIMENTO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES | Dagoberto Lira | 1040530.65 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 002/2017 – CEL/SECID | TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 70.073.275/0001-30 | 2017-06-07 | 2018-04-03 | 2017-06-12 | 2017-12-09 | 2017NE000187
SEEMOB | N°007/2017 | Contratação de Empresa de engenharia , que devem ser entregues observando as condições estabelecidas no Anexo 01 | Aldemar Paiva | 83964 | Processo Licitatório Nº 008/2016 | Pregão Eletrônico nº 001/2016-CPL | 2017-03-12 | 2017-07-13 | MOREIRA & NEVES LTDA - EPP , inscrita no CNPJ sob o nº 12.373.930/0001-70 | 2017-03-12 | 2018-03-11 | X | X | 2017NE000137
SEEMOB | N°008/2017 | execução, pela CONTRATADA DOS SERVIÇOS E OBRAS REMANESCENTES DO TERMINAL INTEGRADO DA IV PERIMETRAL EM RECIFE-PE | Valdir Vieira | 4530477.93 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 – CEL/SECID | CONCORRÊNCIA N° 002/2017 | 2017-06-29 | 2017-07-01 | PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.084.632/0001-50 | 2017-06-29 | 2018-10-22 | 2017-07-01 | 2018-06-26 | 2017NE000233 2017NE000234
SEEMOB | N°009/2017 | Locação anual de veículos administrativos, classificação VS-1, com vistas a atender às necessidades do Poder Executivo Estadual | Severino Melo | 120654 | PROCESSO Nº 226.2016.V.PE.161.SAD | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2016 | 2017-06-30 | 2017-04-06 | PARVI LOCADORA LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 08.228.146/0001-09 | 2017-06-30 | 2018-06-29 | X | X | 2017NE000232
SEEMOB | N°010/2017 | ELABORAÇÃO PELA CONTRATADA DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE TRÊS ESTAÇÕES FLUVIAIS DE PASSAGEIROS, PRAÇA OTÁVIO DE FREITAS, ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E GALPÃO DE MANUTENÇÃO, COMPONENTES DO CORREDOR FLUVIAL OESTE, PERTENCENTES AO PROJETO RIOS DA GENTE DE NAVEGABILIDADE DO RIO CAPIBARIBE. | Silvio Bompastor | 695000 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017 – CPL/SECID | PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2017 | 2017-07-27 | X | CONSÓRCIO ATP/JBR, composto pelas empresas ATP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.467.604/0001-27 e JBR ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 70.074.448/0001-35 | 2017-07-27 | 2018-04-23 | X | X | 2017NE000268 2017NE000267
SEEMOB | N°011/2017 | Execução, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO CORREDOR LESTE - OESTE (TRECHO ENTRE A ESTACA 47 E A ESTACA 446), NOS MUNICÍPIOS DE RECIFE E CAMARAGIBE | Valdir Vieira | 723284.7 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 003/2017– CPL/SECID | PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2017 | 2017-07-20 | 2017-08-01 | EMPRESA S N SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.439.201/0001-00 | 2017-07-20 | 2018-02-15 | X | X | 2017NE000186 2017NE000274
SEEMOB | N°012/2017 | Execução, pela CONTRATADA dos SERVIÇOS E OBRAS DE ADEQUAÇÃO DO TERMINAL INTEGRADO DE IGARASSU, EM IGARASSU-PE | Valdir Vieira | 11041851.29 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017 – CEL/SECID | CONCORRÊNCIA N° 003/2017 | 2017-08-04 | 2017-08-23 | PLANES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.084.632/0001-50 | 2017-08-04 | 2019-11-22 | X | X | 2017NE000259
SUGES | N°013/2017 | Locação anual de veículos administrativos, classificação VS-1, com vistas a atender às necessidades do Poder Executivo Estadual | Severino | 39304.8 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2016 | PROCESSO Nº 226.2016.V.PE.161.SAD | 2017-07-27 | 2017-08-11 | PARVI LOCADORA LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 08.228.146/0001-09 | 2017-07-27 | 2018-07-26 | X | X | 2017NE000266
SUGES | N°013/2017 | Locação anual de veículos administrativos, classificação VS-1, com vistas a atender às necessidades do Poder Executivo Estadual | Severino Melo | 39304.8 | PROCESSO Nº 226.2016.V.PE.161.SAD | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2016 | 2017-07-27 | 2017-08-11 | PARVI LOCADORA LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 08.228.146/0001-09 | 2017-07-27 | 2018-07-26 | X | X | 2017NE000266
SEEMOB | N°014/2017 | Execução, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO REMANESCENTE DO VIADUTO 2 DO RAMAL DA COPA | Valdir Vieira | 4985782.79 | PROCESSO LICITATÓRIO nº004/2016– CPL/SECID | CONCORRÊNCIA n° 001/201 | 2017-08-18 | 2017-08-23 | HEJOS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.422.142/0001-59 | 2017-08-18 | 2018-06-14 | 2017-08-22 | 2018-02-18 | 2017NE000295 2017NE000294
SUGES | N°015/2017 | Serviço de agenciamento de viagens em âmbito nacional, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação, reembolso e cancelamento de passagens aéreas. |  | 31559 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2016 – TRE-PB, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2017 | Processo Licitatório n° 0005911-67.2016.6.15.8000/TRE-PB | 2017-09-18 | 2017-10-11 | IDEIAS TURISMO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 02.676.310/0001-56 | 2017-09-18 | 2018-09-17 | X | X | 2017NE000316
SUGES | N°015/2017 | Serviço de agenciamento de viagens em âmbito nacional, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação, reembolso e cancelamento de passagens aéreas. | Aldemar Paiva | 31559 | Processo Licitatório n° 0005911-67.2016.6.15.8000/TRE-PB | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2016 – TRE-PB, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2017 | 2017-09-18 | 2017-10-11 | IDEIAS TURISMO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 02.676.310/0001-56 | 2017-09-18 | 2018-09-17 | X | X | 2017NE000316
SEEMOB | N°016/2017 | Consultoria de engenharia para realização de estudos topográficos, levantamento cadastral e estudos geotécnicos; elaboração de anteprojeto; elaboração de projeto básico arquitetura, engenharia (interferências, geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização) e complementares (paisagismo, fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, proteção contra incêndio, instalações elétricas, cabeamento estruturado, spda, cftv, sonorização e comunicação visual); elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia e complementares; elaboração de projeto do terminal provisório e elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras e orçamento para adequação do Terminal de Integração de Passageiros PE-15 localizado no corredor Norte-Sul, região Metropolitana do Recife. | Andréa Araruna | 423761.71 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017 – CPL/SECID | PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2017 | 2017-09-21 | 2017-10-11 | PREMIER CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.750.243/0001-59 | 2017-09-21 | 2018-08-17 | X | X | 2017NE000322
SEEMOB | N°017/2017 | Realização de estudos topográficos, levantamento cadastral e estudos geotécnicos; elaboração de anteprojeto; elaboração de projeto básico arquitetura, engenharia (interferências, geométrico, terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização) e complementares (paisagismo, fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, proteção contra incêndio, instalações elétricas, cabeamento estruturado, spda, cftv, sonorização e comunicação visual); elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia e complementares; elaboração de projeto do terminal provisório e elaboração do plano de execução da obra, projeto legal, projeto do canteiro de obras e orçamento para adequação do terminal de integração de passageiros Pelópidas Silveira localizado no corredor Norte-Sul, região Metropolitana do Recife. | Andréa Araruna | 402219.51 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2017 – CEL/SECID | PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2017 | 2017-10-09 | X | LUCENA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.662.464/0001-99 | 2017-10-09 | 2018-09-04 | X | X | 2017NE000348
SUGES | N°018/2017 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador, com fornecimento de peças de reposição – quando for o caso, instalado do Edifício Sede da Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco | Aldemar Paiva | 7800 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2017 - CPL | Dispensa de Licitação nº 001/2017 - CPL | 2017-11-01 | 2017-11-14 | IDEIAS TURISMO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 02.676.310/0001-56 | 2017-11-01 | 2017-10-31 | X | X | 2017NE000378
SUGES | N°020/2017 | Aquisição de aparelho de ar condicionado tipo splint com capacidades de 9.000, 12.000, 18.000 e 24.000 BTU/H | Aldemar Paiva | 10825 | PROCESSO Nº 7802630-8/2017 | ADESÃO Nº 006/2017 – CPL/SECID | 2017-11-09 | 2017-12-12 | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.763.720/0001-71 | 2017-11-09 | 2018-11-08 | X | X | 2017NE000359
SEPRES | N°021/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS PADRE CICERO, DALILA ANDRADE DE LIMA e TRAVESSA JULIO FERREIRA CALADO, NO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA/PE | Dagoberto Lira | 313998.57 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 007/2017 – CEL I/SECID | TOMADA DE PREÇOS N° 003/2017 | 2017-11-23 | 2017-11-25 | GERBER CONSTRUÇÕES LTDA-EPP., inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.556.524/0001-21 | 2017-11-23 | 2018-06-22 | 2017-11-23 | 2017-03-22 | 2017NE000409
SEPRES | 1° T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 23/03/2018 até 21/06/2018 | X | X | X | X | 2018-02-01 | 2018-02-08 | X | X | X | 2018-03-23 | 2018-06-21 | X
SUGES | N°022/2017 | Prestação de Serviços Especializados de Vigilância Armada nos canteiros das obras das estações de navegabilidade Derby e Santana, a serem prestados para atender as necessidades da Secretaria das Cidades | Aldemar Paiva | 356750.16 | Processo nº 352.2014.IV.PE.237.SAD | Adesão a ARP. nº 022/2016.SAD, oriundo do Pregão Eletrônico nº 237/2014 | 2017-11-11 | 2018-01-03 | BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.401.987/0001-44 | 2017-11-11 | 2017-11-10 | X | X | 2017NE000403
SEAICAP | N°023/2017 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA (ESPAÇO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, PESSOAL E EQUIPAMENTOS) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES DE PERNAMBUCO | Fernando | 26338.31 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2017 – CEL/SECID | PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2017 | 2017-11-30 | 2018-01-26 | MÁRCIA CRISTINA DE ALBUQUERQUE COSTA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.955.076/0001-36 | 2017-11-30 | 2018-11-29 | X | X | 2017NE000390
SEPRES | N°024/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ESTRADA DE ACESSO AO ENGENHO OURICURI, NO MUNICÍPIO DE CATENDE/PE | Alexandre Chacon | 244094.27 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 008/2017 – CEL I | TOMADA DE PREÇOS N° 004/2017 | 2017-12-13 | 2018-01-18 | S. A. LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.088.207/0001-37 | 2017-12-13 | 2018-07-12 | X | X | 2017NE000452 2017NE000453
SUGES | N°025/2017 | Locação anual de containers, para instalação de arquivo devido a necessidade desta secretaria. | Aldemar Paiva | 7960 | X | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2017-12-12 | 2018-12-11 | BRAVO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 14.543.772/0001-84 | 2017-12-12 | 2018-12-11 | X | X | 2017NE000439
SEEMOB | N°026/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO CANAL DO PRADO E CARENAGEM PARA O TÚNEL DA ABOLIÇÃO | André Viana | 1396033.41 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 002/2017– CPL/SECID | CONCORRÊNCIA N° 001/2017 | 2017-12-14 | 2018-01-04 | B L CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.780.722/0001-10 | 2017-12-14 | 2018-09-10 | 2018-01-09 | 2018-06-08 | 2017NE000449
SUGES | N°027/2017 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos, compreendendo a instalação, em comodato, dos equipamentos rastreadores nos veículos que compõem a frota oficial do Poder Executivo Estadual | Severino Melo | 2231.2 | PROCESSO Nº 023.2017.X.PE.014.SAD | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017 | 2017-11-30 | 2018-02-06 | OI MÓVEL S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 05.423.963/0001-11 | 2017-11-30 | 2018-11-29 | X | X | 2017NE000430
SEEMOB | N°002/2016 | Contratação de empres de consultoria para revisão de projetos de REPOSIÇÃO FLORESTAL para atendimento aos ÓRGÃOS AMBIENTAIS, ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIOS FLORESTAIS, PROJETOS DE REPOSIÇÃO/COMPENSAÇÃO FLORESTAL e TERMO DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE REPLANTIO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP, Áreas de Proteção Permanente – APA e Zona Especial de Proteção Ambiental - ZEPA, necessários a implantação dos corredores de transporte público de passageiros da RMR, inclusive elaboração de planos de execução e orçamentos | Andrea Araruna | 238000 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 008/2015– CEL/SECID | PREGÃO ELETRÔNICO n° 006/2015 | 2016-03-04 | 2016-03-11 | CNPJ/MF sob nº 05.774.391/0001-15 - ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS | 2016-03-04 | 2016-11-14 | 2016-03-11 | 2016-08-23 | 2016NE000085 2016NE000086
SEEMOB | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 15/11/2016 até 13/02/2017, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 24/08/2016 até 22/11/2016 | X | X | X | X | 2016-08-24 | 2016-11-05 | X | 2016-11-15 | 2017-02-13 | 2016-08-24 | 2016-11-22 | X
SEEMOB | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 14/02/2017 até 15/05/2017, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 23/11/2016 até 21/02/2017 | X | X | X | X | 2016-11-23 | 2017-01-24 | X | 2017-02-14 | 2017-05-15 | 2016-11-23 | 2017-02-21 | X
SEEMOB | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 16/05/2017 até 14/08/2017, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 22/02/2017 até 23/05/2017 | X | X | X | X | 2017-02-22 | 2017-05-19 | X | 2017-05-16 | 2017-08-14 | 2017-02-22 | 2017-05-23 | X
SEEMOB | 4º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 15/08/2017 até 13/11/2017, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 23/05/2017 até 21/08/2017 | X | X | X | X | 2017-05-16 | 2016-06-28 | X | 2017-08-15 | 2017-11-13 | 2017-05-23 | 2017-08-21 | X
SEEMOB | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 150 (cento e cinqüenta) dias, pelo período de 14/11/2017 até 13/04/2018, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 150 (cento e cinqüenta) dias, pelo período de 22/08/2017 até 19/01/2018, sem reflexo financeiro | X | X | X | X | 2017-08-21 | X | X | 2017-11-14 | 2018-04-13 | 2017-08-22 | 2018-01-19 | X
SEPRES | N°003/2016 | execução, pela CONTRATADA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU JOSÉ DANTAS EM CARNAÍBA/PE | Francisco Primo | 272504.43 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 003/2014 – CEL/SECID | TOMADA DE PREÇOS n° 001/2014 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | CNPJ/MF sob nº 35.532.332/0001-00 CONSTRUTORA PAULISTA LTDA | 2016-03-08 | 2016-11-07 | 2016-03-28 | 2016-07-27 | 2016NE000084
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 04 meses, pelo período de 28/07/2016 até 27/11/2016, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 04 meses, pelo período de 08/11/2016 até 07/03/2017 | X | X | X | X | 2016-07-28 | 2016-10-27 | X | 2016-11-08 | 2017-03-07 | 2016-07-28 | 2016-11-27 | X
SEPRES | N°004/2016 | SERVIÇOS E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO DAS RUAS ALDOMIRO DE SOUZA CAVALCANTE E FLORA DE NOVAES LIMA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ/PE | Francisco Primo | 1280279.83 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 07/2014 – PROCEL/SECID | TOMADA DE PREÇO n° 07/2014 | 2016-01-06 | 2016-03-31 | CNPJ/MF sob nº 12.790.499/001-67 EMPRESA CONSTEMA CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 2016-01-06 | 2016-12-27 | 2016-03-30 | 2016-08-29 | 2016NE000101
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, por mais 10 (dez) meses, pelo período de 30/08/2016 até 29/06/2017, bem como a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, pelo período de 27/12/2016 até 26/10/2017 | X | X | X | X | 2016-08-30 | 2016-10-27 | X | 2016-12-27 | 2017-10-26 | 2016-08-30 | 2017-06-29 | X
SEPRES | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, por mais 120 dias, pelo período de 30/06/2017 até 28/10/2017. | X | X | X | X | 2017-06-13 | X | X | X | X | 2017-06-30 | 2017-10-28 | X
SEPRES | 3º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no Quadro Resumo do Aditivo, em que se modifica o quantitativo de um dos itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 4,17% (quatro vírgula dezessete por cento), bem como a supressão de 4,17% (quatro vírgula dezessete por cento), o que resultou em um aditivo sem repercussão financeira | X | X | X | X | 2017-08-01 | X | X | X | X | X | X | X
SEAICAP | Nº005/2016 | contratação de empresa para LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PISO, FECHAMENTO, RAMPA, ESCADA, GRADIL, GRID, PALANQUES, DISCIPLINADORES DE FILA E BARRICADA. | X | 192500 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 0716/2015 - CEL/SECID | PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2015 | 2016-03-24 | 2016-09-27 | CNPJ n° 70.237.961/0001-08K&R II – PROMOÇÕES E SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTDA - ME | 2016-03-24 | 2017-03-23 | X | X | 2016NE000129
SEPRES | N°006/2016 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILAR E FUNDAÇÃO DO TERMINAL INTEGRADO AEROPORTO NO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE | Sandro | 38000.01 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 006/2016 – CEL/SECID | CONVITE n° 001/2016 | 2016-05-20 | 2016-05-26 | CNPJ/MF sob nº 00.507.949/0001-82 JATOBETON ENGENHARIA LTDA | 2016-05-20 | 2016-11-19 | 2016-06-06 | 2016-08-05 | 2016NE000171
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 60 (sessenta) dias, pelo período de 06/08/2016 até 05/10/2016, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 60 (sessenta) dias, pelo período de 20/11/2016 até 19/01/2017 | Sandro | X | X | X | 2016-08-06 | 2016-08-24 | X | 2016-11-20 | 2017-01-19 | 2016-08-06 | 2016-10-05 | X
SEPRES | 2º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no 1º relatório de revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 49,76% (quarenta e nove vírgula setenta e seis por cento), como também, uma supressão dos serviços de 19,26% (dezenove vírgula vinte e seis por cento) dos itens previstos em tabela, conforme detalhado em parecer técnico, com repercussão financeira no valor originalmente contratado de R$ 18.907,09 (dezoito mil, novecentos e sete reais e nove centavos) | X | R$ 18.907,09 (dezoito mil, novecentos e sete reais e nove centavos) | X | X | 2016-10-07 | X | X | X | X | X | X | 2016NE000338
SEPRES | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 06/10/2016 até 04/01/2017, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 20/01/2017 até 20/04/2017 | X | X | X | X | 2016-11-06 | 2016-12-29 | X | 2017-01-20 | 2017-04-20 | 2016-10-06 | 2017-01-04 | X
SEPRES | N°007/2016 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) DA AV. CENTRAL NORTE, NO MUNICÍPIO DE TRINDADE/PE | Francisco Primo | 1862269.2 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 009/2016 – CEL/SECID | CONCORRÊNCIA n° 003/2016 | 2016-06-02 | 2016-06-28 | CNPJ/MF sob nº 03.006.548/0001-37 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2016-06-02 | 2017-04-01 | 2016-06-07 | 2016-12-06 | 2016NE000196
SEPRES | 1º T.A | prorrogação do prazo de execução contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 06/12/2016 até 04/06/2017, como também o prazo de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 01/04/2017 até 28/09/2017 | X | X | X | X | 2016-12-06 | 2017-05-16 | X | 2017-04-01 | 2017-09-28 | 2016-12-06 | 2017-06-04 | X
SEPRES | 2º T.A | Prorrogação do prazo de execução contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 05/06/2017 até 02/12/2017 | X | X | X | X |  |  | X | X | X | 2017-06-05 | 2017-12-02 | X
SEPRES | 3º T.A | Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 29/09/2017 até 28/03/2018 | X | X | X | X | 2017-09-11 | 2017-10-24 | X | 2017-09-29 | 2018-03-28 | X | X | X
SEPRES | N°008/2016 | CONTRATADA DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DESCRITAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUE CONTEMPLA UMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 10.430 M² DE CBUQ E 75.085 M² DE LAMA ASFÁLTICA NA CIDADE DE TIMBAÚBA/PE | Sandro | 1517903.43 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 008/2016 – CEL/SECID | CONCORRÊNCIA n° 002/2016 | 2016-07-06 | 2016-07-09 | CNPJ nº 00.758.756/0001-02 CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 2016-07-06 | 2017-03-05 | 2016-07-18 | 2016-11-17 | 2016NE000229
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 18/11/2016 até 16/02/2017 | X | X | X | X | 2016-11-09 | 2017-01-19 | X | X | X | 2016-11-18 | 2017-02-16 | X
SEPRES | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 17/02/2017 até 18/05/2017 e PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 06/03/2017 até 04/06/2017 | X | X | X | X | 2017-02-17 | 2017-02-23 | X | 2017-03-06 | 2017-06-04 | 2017-02-17 | 2017-05-18 | X
SEPRES | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 19/05/2017 até 17/08/2017 e PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 05/06/2017 até 03/09/2017 | X | X | X | X | 2017-05-19 | X | X | 2017-06-05 | 2017-09-03 | 2017-05-19 | 2017-08-17 | X
SEPRES | N°009/2016 | CONTRATADA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PRAÇA MANOEL LOPES DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE MIRANDIBA/PE | Francisco Primo | 231445.92 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 007/2016 – CEL/SECID | TOMADA DE PREÇOS n° 002/2016 | 2016-07-25 | 2016-09-27 | CNPJ/MF sob nº 10.698.641/0001-15 GILDETE CORDEIRO DA SILVA EIRELI-ME | 2016-07-25 | 2017-05-24 | 2016-08-08 | 2017-02-07 | 2016NE000242
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 09 (nove) meses, pelo período de 08/02/2017 até 07/11/2017, bem como a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 09 (nove) meses, pelo período de 25/05/2017 até 24/02/2018 | X | X | X | X | 2017-02-08 | X | X | 2017-05-25 | 2018-02-24 | 2017-02-08 | 2017-11-07 | X
SEEMOB | N°010/2016 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÂO PÚBLICA, PONTILHÃO E ESTAÇÕES DE BRT, INCLUSIVE INTERFERÊNCIAS, PLANO DE EXECUÇÃO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DA AV. AGAMENON MAGALHÃES, INTEGRANTE DO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NORTE-SUL | Andrea Araruna | 900000 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 001/2016– CEL/SECID | PREGÃO ELETRÔNICO n° 001/2016 | 2016-08-16 | 2016-09-02 | CNPJ/MF sob nº 70.074.448/0001-35 JBR ENGENHARIA LTDA | 2016-08-16 | 2017-05-13 | 2016-09-05 | 2017-02-02 | 2016NE000279
SEEMOB | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 60 (sessenta) dias, pelo período de 03/02/2017 até 04/04/2017 | X | X | X | X | 2016-12-28 | 2016-01-24 | X | X | X | 2017-02-03 | 2017-04-04 | X
| 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 270 (duzentos e setenta) dias, pelo período de 14/05/2017 até 08/02/2018 | X | X | X | X | 2017-05-14 |  | X | 2017-05-14 | 2018-02-08 | X | X | X
| 3º T.A | Readequação, conforme alterações descritas na Nota Técnica nº 105/2016, em que se modificam itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo financeiro de 1,35% (um vírgula trinta e cinco por cento), ao valor original do Contrato de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), resultando em um aditivo com repercussão financeira no valor de R$ 12.087,08 (doze mil, oitenta e sete reais e oito centavos) | X | X | X | X | 2017-09-27 | X | X | X | X | X | X | 2017NE000335
SEEMOB | N°011/2016 | CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO DAS FUNDAÇÕES, REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DO RAMAL DA COPA - TRECHO EXTERNO E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS PROJETOS GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DO ACESSO A SANTA MÔNICA | André Fonseca | 520000 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 011/2016–CEL/SECID | PREGÃO ELETRÔNICO n° 005/2016 | 2016-08-16 | 2016-08-24 | CNPJ/MF sob nº 08.156.424/0001-51 MAIA MELO ENGENHARIA LTDA. | 2016-08-16 | 2017-05-13 | 2016-08-30 | 2017-01-27 | 2016NE000278
SEEMOB | 1º T.A | supressão contratual de 3,03% (três vírgula zero três por cento), no valor de R$ 15.772,89 (quinze mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), passando o valor originalmente contratado de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) para R$ 504.227,11 (quinhentos e quarto mil, duzentos e vinte e sete reais e onze centavos). | André Fonseca | Redução de R$ R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) para R$ 504.227,11 (quinhentos e quarto mil, duzentos e vinte e sete reais e onze centavos). | X | X | 2016-09-01 | X | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 60 (sessenta) dias, pelo período de 13/05/2017 até 12/07/2017, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 60 (sessenta) dias, pelo período de 27/01/2017 até 28/03/2017 | X | X | X | X | 2017-01-27 | 2017-03-28 | X | 2017-05-13 | 2017-07-12 | 2017-01-27 | 2017-03-28 | X
SEEMOB | N°012/2016 | CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO DO ELEVADO BOM PASTOR, COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO TERMINAL INTEGRADO CAXANGÁ e adequações Nos projetos da estação de brt (bus rapid transit) para implantação nos corredores de transporte público de passageiros da região metropolitana do recife e serviços complementares | Michele Mâcedo | 725000 | PROCESSO LICITATÓRIO nº010/2016– CEL/SECID | PREGÃO ELETRÔNICOn°004/2016 | 2016-08-16 | 2016-08-24 | CNPJ/MF sob nº 08.156.424/0001-51 MAIA MELO ENGENHARIA LTDA. | 2016-08-16 | 2017-03-14 | 2016-08-24 | 2016-12-22 | 2016NE000280
SEEMOB | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 23/12/2016 até 22/04/2017 | X | X | X | X | 2016-12-22 | X | X | X | X | 2016-12-23 | 2017-04-22 | X
SEEMOB | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, pelo período de 14/03/2017 até 29/12/2017, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, pelo período de 22/04/2017 até 29/09/2017 | X | X | X | X | 2017-03-14 | X | X | 2017-03-14 | 2017-12-29 | 2017-04-22 | 2017-09-29 | X
SEEMOB | N°013/2016 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA A READEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO DO RAMAL INTERNO DA ARENA PERNAMBUCO | André Fonseca | 10580 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2016-08-18 | 2016-08-24 | CNPJ/MF sob nº 22.702.602/0001-23 ILUMICON ENGENHARIA, CONSULTORIA, PROJETOS E ILUMINAÇÃO LTDA - ME | 2016-08-18 | 2016-11-16 | X | X | 2016NE000282
SEEMOB | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (cento e vinte) dias, pelo período de 22/11/2016 até 20/02/2017 | X | X | X | X | 2016-11-21 | 2017-01-24 | X | 2016-11-22 | 2017-02-20 | X | X | X
SEEMOB | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL por mais 60 (sessenta) dias, pelo período de 20/02/2017 até 21/04/2017 | X | X | X | X | 2017-02-20 | 2017-04-04 | X | 2017-02-20 | 2017-04-21 | X | X | X
SEEMOB | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 22/04/2017 até 21/07/2017 | X | X | X | X | 2017-04-19 | X | X | 2017-04-22 | 2017-07-21 | X | X | X
SEPRES | N°014/2016 | OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE AMEIXAS NO MUNICÍPIO DE CUMARU/PE | Sandro | 10580 | Processo nº 015/2016 - CEL/SECID | Tomada de Preços nº 005/2016 | 2016-09-09 | 2016-09-16 | CNPJ/MF sob nº 03.608.944/0001-34 JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA | 2016-09-09 | 2017-04-08 | 2016-09-15 | 2016-12-14 | 2016NE000282
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, pelo período de 15/12/2016 à 29/01/2017 | X | X | X | X | 2016-12-12 | 2017-01-19 | X | X | X | 2016-12-15 | 2017-01-29 | X
SEPRES | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO EXECUÇÃO CONTRATUAL, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, pelo período de 30/01/2017 à 16/03/2017, bem como a PRORROGAÇÃO DO PRAZO de VIGÊNCIA CONTRATUAL, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, pelo período de 09/04/2017 à 24/05/2017 | X | X | X | X | 2017-01-30 | 2017-04-04 | X | 2017-04-09 | 2017-05-24 | 2017-01-30 | 2017-03-16 | X
SEPRES | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 17/03/2017 à 15/06/2017 | X | X | X | X | 2017-03-17 | 2017-04-04 | X | 2017-03-17 | 2017-06-15 | 2017-03-17 | 2017-06-15 | X
SUGES | N°015/2016 | Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos condicionadores de ar tipo janela e centrais de ar condicionado split de diversas marcas, capacidades e modelos, com reposição de peças novas e originais, além da implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC para atender melhor os ambientes climatizados do Edifício Sede da Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco e suas unidades | Emir Menezes | 50814 | Processo nº 006/2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 002/2016 | 2016-09-13 | 2016-09-16 | CNPJ/MF sob nº 13.066.944/0001-03 ORION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 2016-09-13 | 2017-03-12 | 2016-09-13 | 2017-03-12 | 2016NE000311
SUGES | N°016/2016 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes aéreos para viagens nacionais e internacionais e demais serviços correlatos | Djalma Oliveira | 41659.26 | Processo nº 034.2016.VII.PE.023.SAD | Pregão Eletrônico nº 023/2016 | 2016-09-21 | 2016-11-05 | CNPJ MF sob o nº 11.126.361/0001-03 2G TURISMO E Eventos LTDA | 2016-09-21 | 2017-09-20 | X | X | 2016NE000265
SUGES | N°018/2016 | Prestação de Serviços Especializados de Vigilância Armada nos canteiros das obras das estações de navegabilidade Derby e Santana, a serem prestados para atender as necessidades da Secretaria das Cidades. | Antonio Camacho | 375303.36 | Processo nº 7802414-8/2016- CPL/SECID | Adesão nº 003/2016 | 2016-10-04 | x | CNPJ/MF sob nº 03.401.987/0001-44 BBC SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA | 2016-01-04 | 2016-01-03 | X | X | 2016NE00359
SUGES | Nº019/2016 | Fornecimento de Papel-Reciclado, formato A4, 75G/M2. | Aldemar Paiva | 10115 | Processo nº083.2016.VIII.PE.060.SAD | Pregão eletrônico nº060.2016 | 2016-11-11 | 2016-12-02 | CNPJ/MF sob nº 095.066.347-69 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA-ME | 2016-11-11 | 2017-11-11 | X | X | 2016NE000381
SUGES | Nº020/2016 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DAS CIDADES | Cristina Monteiro | 28800 | Processo nº 009/2016-CPL | Dispensa de licitação nº003/2016-CPL | 2016-12-07 | 2016-12-29 | CNPJ/MF Nº 63.798.490/0001-33 | 2016-12-07 | 2017-06-05 | X | X | 2016NE000403
SUGES | 1º T.A | RERRATIFICAÇÃO da Cláusula Terceira ao Contrato nº 020/2016 para seguinte redação: O prazo de vigência do contrato será a partir da entrega do objeto pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, em observância aos créditos orçamentários. | X | X | X | X | 2017-01-11 | 2017-02-17 | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | Nº021/2016 | A elaboração, pela CONTRATADA DE LEVANTAMENTOS, DE ESTUDO QUANTO A ESTABILIDADE DA ESTRUTURA METÁLICA EXECUTADA E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REDIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS TERMINAIS INTEGRADOS DA III E IV PERIMETRAL, E ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA REFORMA DO BLOCO ANEXO DO MUSEU DA ABOLIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Alverson | 47797.53 | Processo nº020/2016- CEL/SECID | Pregão eletrônico nº 006/2016 | 2016-12-14 | 2016-12-23 | CNPJ/MF nº 04.041.792/0001-01 | 2016-12-14 | 2017-05-13 | X | X | 2016NE000413
SUGES | N°002/2015 | Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra do tipo motorista habilitados e treinados com carteira "B" e "D", para atendimento das necessidades da Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco | Emir Menezes | 318418.56 | Processo n° 268.2014.IX.PE.177.SECID | Pregão Eletrônico n°177/2014 | 2015-02-18 | 2015-03-14 | CNPJ: 13.497.113/0001-96 ALVES CORREIA SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 2014-02-18 | 2015-02-17 | X | X | 2015NE000169
SUGES | 1º T.A | Supressão de 02 (dois) motoristas dos serviços especificados de mão de obra. | X | 254734.56 | X | X | 2015-06-01 | 2015-10-29 | X | X | X | X | X | X
SUGES | 2º T.A | RERRATIFICAÇÃO | X | X | X | X | 2016-01-08 | X | X | X | X | X | X | X
SUGES | 3° T.A | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, por mais 12 (doze) meses, no período de 19/02/2016 a 18/02/2017 | X | X | X | X | 2016-02-18 | 2016-05-26 | X | 2016-02-19 | 2017-02-18 | X | X | X
SUGES | 4° T.A | reequilíbrio econômico financeiro do contrato n°002/2015 no valor de R$ 19.882,08 | X | 19882.08 | X | X | 2016-04-01 | 2016-06-28 | X | X | X | X | X | 2016NE00177
SUGES | N°003/2015 | Contratação de Agente de Integração para prestação de serviços de operacionalização do Programa Bolsa-Estágio do Poder Executivo Estadual | Luiz Edmundo | 109898.4 | Processo n°101.2014.VII.PE.064.SAD | Pregão Eletrônico n°064/2014 | 2015-04-01 | 2015-04-29 | CNPJ: 10.998.292/0001-57 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNMABUCO | 2015-04-01 | 2016-03-31 | X | X | 2015NE000220
SUGES | 1º T.A | prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, pelo período de 01/04/2016 até 31/03/2017 | X | X | X | X | 2016-04-01 | 26/052016 | X | 2016-04-01 | 2017-03-31 | X | X | X
SUGES | 2º T.A | prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, pelo período de 01/04/2017 até 31/03/2018 | X | X | X | X | 2017-03-31 | 2017-05-03 | X | 2017-04-01 | 2017-03-31 | X | X | X
SUGES | N°004/2015 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de táxi, a fim de atender as necessidades de transportes dos servidores da Secretaria das Cidades | Emir Menezes | 24000 | Processo n°029.2014.VVI.PP.002.SAD | Pregão Presencial n°002/2014 | 2015-03-26 | 2015-04-01 | CNPJ: 00.126.621/0001-16 TRANS-SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME | 2015-03-26 | 2016-03-25 | X | X | 2015NE000216
SUGES | 1º T.A | prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, pelo período de 26/03/2016 até 25/03/2017 | X | X | X | X | 2016-03-24 | 2016-03-03 | X | 2016-03-26 | 2017-03-25 | X | X | X
SUGES | 2º T.A | prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, pelo período de 26/03/2017 até 25/03/2018 | X | X | X | X | 2017-03-24 | 2017-05-16 | X | 2017-03-26 | 2018-03-25 | X | X | X
SUGES | N°006/2015 | Serviços e venda de PRODUTOS POSTAIS | Emir Menezes | 15000 | Processo Licitatório 002/2015 | Inexigibilidade n.º 001/2015 | 2015-05-29 | 2015-07-11 | CNPJ: 34.028.316/0021-57 CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2015-05-29 | 2016-05-28 | X | X | 2015NE000329
SUGES | 1º T.A | Prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 19/05/2016 até 19/05/2017. | X | X | X | X | 2016-05-19 | X | X | 2016-05-29 | 2017-05-29 | X | X | X
SUGES | 2º T.A | Prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 29/05/2017 até 28/05/2018. | X | X | X | X | 2017-05-29 | 2017-07-08 | X | 2017-05-29 | 2018-05-29 | X | X | X
SEEMOB | N°009/2015 | Contratação de empresa de engenharia para assistir e subsidiar a administração pública na supervisão e fiscalização dos serviços e obras de manutenção na BR 101, no segmento Km 51.6 ao KM 82.3 | Marcelo Amynthas | 1867067.58 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 002/2015 | PREGÃO ELETRÔNICO n° 001/2015, | 2015-06-12 | 2015-07-11 | CNPJ:70.073.275/0001-30 GEOSSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 2015-06-12 | 2017-10-11 | X | X | 2015NE000347
SEEMOB | N°015/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DAS ESTAÇÕES CONVENCIONAIS, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PLANO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DO CORREDOR LESTE OESTE, TRECHO: AVENIDA CONDE DA BOA VISTA - PE 005 | Valdir Vieira | 343970.04 | PROCESSO LICITATÓRIO nº009/2015– CEL/SECID | PREGÃO ELETRÔNICO n° 007/2015 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | CNPJ: 41.227.190/0001-61 POLICONSULT - ASSOCIAÇÃO POLITECNICA DE CONSULTORIA | 2015-10-26 | 2016-06-02 | 2015-10-27 | 2016-02-04 | 2015NE000512
SEEMOB | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 02/06/2016 até 30/09/2016, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 60 (sessenta) dias, pelo período de 04/02/2016 até 04/04/2016 | X | X | X | X | 2016-02-04 | 2016-03-03 | X | 2016-06-02 | 2016-09-30 | 2016-02-04 | 2016-04-04 | X
| 2º T.A | acréscimo de 4,84% (quatro vírgula oitenta e quatro por cento) do valor original do contrato de R$ 343.970,04 (trezentos e quarenta e três mil novecentos e setenta reais e quatro centavos), o que resultou em um aditivo com acréscimo financeiro no valor de R$ 16.672,41 (dezesseis mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), | X | 16672.41 | X | X | 2016-03-01 | 2016-06-28 | X | X | X | X | X | 2016NE000122
| 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 169 (cento e sessenta e nove) dias, pelo período de 04/04/2016 até 20/09/2016 | X | X | X | X | 2016-04-04 | 2016-09-16 | X | X | X | 2016-04-04 | 2016-09-20 | X
| 4ºT.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 30/09/2016 até 29/12/2016 | X | X | X | X | 2016-09-30 | 2016-10-27 | X | 2016-09-30 | 2016-12-29 | X | X | X
SEPRES | N°016/2015 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DAS RUAS TÚLIO DIAS ALVES, VEREADOR OTACÍLIO AZEVEDO, BEIJAMIN VIEIRA E RUA 01 DO LOTEAMENTO EUGÊNIO BANDEIRA, NO MUNICÍPIO DE NAZARÉ DA MATA/PE | Alexandre Chacon | 175004.71 | PROCESSO LICITATÓRIO nº003/2015– CEL/SECID, | TOMADA DE PREÇOS n° 001/2015 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | CNPJ: 03.965.980/0001-55 PORTO DA CONSTRUÇÃO LTDA | 2015-10-26 | 2016-06-25 | 2015-10-26 | 2016-01-25 | 2015NE000524 2015NE000528
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 dias, pelo período de 26/06/2016 até 25/09/2016, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 dias, pelo período de 26/01/2016 até 25/04/2016. | X | X | X | X | 2016-01-26 | 2016-10-27 | X | 2016-06-26 | 2016-09-25 | 2016-01-26 | 2016-04-25 | X
SEPRES | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 dias, pelo período de 26/04/2016 até 25/07/2016. | X | X | X | X | 2016-04-26 | 2016-10-27 | X | X | X | 2016-04-26 | 2016-07-25 | X
SEPRES | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 dias, pelo período de 26/09/2016 até 25/12/2016, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 dias, pelo período de 26/07/2016 até 24/10/2016. | X | X | X | X | 2016-07-26 | 27/10/206 | X | 2016-09-26 | 2016-12-25 | 2016-07-26 | 2016-10-24 | X
SEPRES | 4º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 26/12/2016 até 14/06/2017, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 25/10/2016 até 23/04/2017 | X | X | X | X | 2016-10-24 | 2017-03-28 | X | 2016-12-26 | 2017-06-14 | 2016-10-05 | 2017-04-23 | X
SEPRES | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 15/06/2017 até 12/12/2017, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 24/04/2017 até 21/10/2017 | X | X | X | X | 2017-04-20 | 2017-05-16 | X | 2017-06-15 | 2017-12-12 | 2017-04-24 | 2017-10-21 | X
SEPRES | 6º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no Parecer Técnico n° 019/2016, em que se modificam os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando uma supressão de 2,21% (dois vírgula vinte e um por cento), no valor de R$ 3.868,60 (três mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), bem como um acréscimo de itens previstos em tabela de 24,57% (vinte e quatro vírgula cinqüenta e sete por cento), no valor de R$ 43.005,59 (quarenta e três e mil cinco reais e cinqüenta e nove centavos), o que resultou um impacto financeiro de R$ 39.136,99 (trinta e nove mil cento e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) | X | 39136.99 | X | X | 2017-05-12 | 2017-05-30 | X | X | X | X | X | 2017NE000160 2017NE000161
SUGES | N°018/2015 | Contrato é a prestação de serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE. | Cristina Monteiro | 12026.52 | Processo Licitatório nº 001/2015 – CPL | Dispensa de Licitação n° 001/2015 - CPL | 2015-10-01 | 2016-01-15 | CNPJ: 04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL | 2015-10-01 | 2016-09-30 | X | X | 2015NE000533
SUGES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 12 (doze) meses, pelo período de 01/10/2016 até 30/09/2017 | X | X | X | X | 2016-10-03 | 2017-02-17 | X | 2016-10-01 | 2017-09-30 | X | X | 2017NE000345
SUGES | N°019/2015 | Fornecimento de solução integrada e gerenciada de software de proteção antivírus e antispyware, incluindo instalação, atualização automática do software e das vacinas, configuração, treinamento e assistência técnica | André Brasileiro | 2839.77 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2015-11-18 | 2015-12-15 | CNPJ: 10.362.933/0001-82 CPTEC - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 2015-11-18 | 2017-11-17 | X | X | 2015NE000549
SEPRES | N°020/2015 | Serviços e obras de pavimentação em paralelepípedos e sinalização das Ruas João Vicente Coelho e Paulo Henrique de Melo, no bairro de Santa Rosa, no Município de Feira Nova /PE. | Francisco Primo | 214501.24 | PROCESSO LICITATÓRIO nº06/2014 –PROCEL/SECID | TOMADA DE PREÇOS n°06/2014 | 2015-11-20 | 2015-12-24 | CNPJ:02.934.357/0001-72 Spala Nordeste LTDA - ME | 2015-11-20 | 2016-07-19 | 2016-01-08 | 2016-05-07 | 2015NE000542
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 04 (quatro) meses, pelo período de 08/05/2016 até 07/09/2016, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 04 (quatro) meses, pelo período de 20/07/2016 até 19/11/2016 | X | X | X | X | 2016-05-06 | 2016-12-02 | X | 2016-07-20 | 2016-11-19 | 2016-05-08 | 2016-09-07 | X
SEPRES | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 06 (seis) meses, pelo período de 08/09/2016 até 07/03/2017, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 06 (seis) meses, pelo período de 20/11/2016 até 19/05/2017 | X | X | X | X | 2016-09-05 | 2017-01-19 | X | 2016-11-20 | 2016-05-19 | 2016-09-08 | 2017-03-07 | X
SEPRES | N°021/2015 | EXECUÇÃO DA OBRA DA ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE XEXÉU/PE | Francisco Primo | 633367.14 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 008/2014 – CEL/SECID, | TOMADA DE PREÇOS n° 006/2014 – CEL/SECID | 2015-12-09 | 2015-12-24 | CNPJ:24.161.531/0001-24 CONTREL –CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 2015-12-09 | 2016-07-08 | 2016-06-27 | 2016-10-26 | 2015NE000592
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, por mais 08 (oito) meses, pelo período de 09/08/2016 à 08/04/2017 | X | X | X | X | 2016-08-08 | 2016-08-24 | X | 2016-08-09 | 2017-04-08 | X | X | X
SEPRES | 2º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no Quadro Resumo do Aditivo, em que se modifica o quantitativo de um dos itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 6,16% (seis vírgula dezesseis por cento), bem como a supressão de 6,16% (seis vírgula dezesseis por cento), o que resultou em um aditivo sem repercussão financeira | X | X | X | X | 2016-11-09 | 2016-12-23 | X | X | X | X | X | X
SUGES | Nº 001/2014 | Contratação de serviços de locação de recursos de tecnologia da informação para provimento de infra estrutura digital, compreendendo logística, instalação e manutenção de estações de trabalho, para atendimento à Secretaria das Cidades. | André Brasileiro | 151470 | Adesão nº 001/2014 - CPL ( Ata de Registro de Preços - ATI nº 006/2013 - Processo nº 018/2012) | PREGÃO ELETRÔNICO 013/2012 | 2014-03-18 | 2014-03-22 | CNPJ 04.032.156/0001-05 INFORPARTNER - INFORMÁTICA & NEGÓCIOS LTDA - EPP. | 2014-03-18 | 2017-03-17 | X | X | 2014NE001058
SUGES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, por mais 12 (doze) meses, no período de 18/03/2017 a 17/03/2018 do contrato nº 001/2014 | X | X | X | X | 2017-03-17 | X | X | 2017-03-18 | 2018-03-17 | X | X | X
SEPRES | Nº 002/2014 | Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das Obras do sistema viário do Terminal Integrado Joana Bezerra, Recife-PE | X | 136124.27 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 019/2013 – CPL/SECID | CONVITE n° 001/2013 | 2014-02-26 | 2014-03-11 | CNPJ nº 11.019.554/0001-57 PDCA Engenharia Planejamento, Desenvolvimento, consultoria e Assessoria Ltda - ME. | 2014-02-26 | 2014-09-25 | X | X | 2014NE000084
SEPRES | Nº 003/2014 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DO CRUZEIRO (2ª ETAPA) NO MUNICÍPIO DE BEZERROS/PE | Francisco Primo | 850735.51 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 025/2013 - CEL/SECID | TOMADA DE PREÇOS n° 019/2013 – CEL/SECID | 2014-02-26 | 2014-03-11 | CNPJ nº 09.422.651/0001-44 CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA | 2014-02-26 | 2014-10-24 | 2014-02-26 | 2014-06-26 | 2014NE000249
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 24/10/2014 até 22/04/2015, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 26/06/2014 até 23/12/2014 | X | X | X | X | 2014-11-22 | X | X | 2014-10-24 | 2015-04-22 | 2014-06-26 | 2014-12-23 | X
SEPRES | Nº 005/2014 | contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reposição de meio fio e de pavimentação em paralelepípedos e construção de galerias, rampas para deficientes e sinalização no trecho entre a PE-096 e a Vila Salué no município de TAMANDARÉ/PE | Francisco Primo | 282715.18 | PROCESSO Nº 007.2014-CEL | TOMADA DE PREÇOS N° 005/2014-CEL | 2014-03-27 | 2014-04-15 | CNPJ nº 12.633.292/0001-89 CONSTRUTORA ARAÚJO E SILVA LTDA ME | 2014-03-27 | 2014-12-27 | 2014-07-09 | 2014-12-09 | 2014NE000347
SEPRES | 1º T.A | ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL da CONSTRUTORA ARAÚJO E SILVA LTDA ME, sociedade limitada, para LEILA PESSOA DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI ME | X | X | X | X | 2014-08-06 | 2014-08-16 | LEILA PESSOA DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI ME | X | X | X | X | X
SEPRES | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 09/11/2014 até 07/02/2015, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 27/12/2014 até 27/03/2015 | X | X | X | X | 2014-11-07 | 2015-04-29 | X | 2014-12-27 | 2015-03-27 | 2014-11-09 | 2015-02-07 | X
SEPRES | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 07/02/2015 até 08/05/2015, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias | X | X | X | X | 2015-02-06 | 2015-04-29 | X | 2015-03-27 | 2015-06-25 | 2015-02-07 | 2015-05-08 | X
SEPRES | 4º T.A | Acréscimo de itens previsto em tabela, serviços excedentes, de 18,17% (dezoito vírgula dezessete por cento), houve uma supressão no valor de 15,23% (quinze vírgula vinte e três por cento), resultando em um acréscimo financeiro de 2,94% (dois vírgula noventa e quatro por cento), causando um impacto financeiro ao contrato no valor de R$ 8.303,27 (oito mil, trezentos e três reais e vinte e sete centavos) | X | 8303.27 | X | X | 2015-07-30 | X | X | X | X | X | X | 2015NE000433
SEPRES | Nº 006/2014 | OBRA DA ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE | Francisco Primo | 701729.3 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 017/2013 – CEL/SECID | TOMADA DE PREÇOS n° 012/2013 – CEL/SECID | 2014-02-25 | 2014-04-15 | CNPJ nº 03.930.312/0001-92 ACR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 2014-02-25 | 2014-10-24 | 2014-07-02 | 2014-11-01 | 2014NE000378
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, pelo período de 24/10/2014 à 21/06/2015, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, pelo período de 01/10/2014 à 29/05/2015 | X | X | X | X | 2014-10-01 | 2015-11-11 | X | 2014-10-24 | 2015-06-20 | 2014-10-01 | 2015-05-29 | X
SEPRES | 2º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no Relatório de Revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 2,45% (dois vírgula quarenta e cinco por cento) e uma supressão dos serviços de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento), o que resultou em um aditivo com acréscimo financeiros no valor de R$ 12.592,96 (doze mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) ao valor original do contrato, tudo em conformidade com o detalhamento apresentado em anexo, que passa a ser parte integrante do aditivo, permanecendo a variação percentual acumulada pelas alterações contratuais para 1,79% (um vírgula setenta e nove por cento), | X | acréscimo financeiros no valor de R$ 12.592,96 (dois vírgula quarenta e cinco por cento), que passa a ser parte integrante do aditivo, permanecendo a variação percentual acumulada pelas alterações contratuais para 1,79% | X | X | 2015-05-05 | 2015-11-11 | X | X | X | X | X | 2015NE000294
SEPRES | Nº 007/2014 | Obras de pavimentação em paralelepípedos graníticos e sinalização viária na Comunidade de Ribeiro Grande, no Município de João Alfredo/PE | Francisco Primo | 72309.58 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 024/2013-CEL | TOMADA DE PREÇOS n° 018/2013-CEL | 2014-03-06 | 2014-03-22 | CNPJ nº 09.084.085/0001-08 LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 2014-03-06 | 2014-10-05 | X | X | 2014NE000439
SUGES | Nº 008/2014 | Prestação de Serviços de publicação de portarias, Editais de Licitação, Aviso e Extratos de Contratos e Convênios e Demais Atos Administrativos no DOE PE. | Etiene Barbosa | 78800 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 002/2014 – CPL/SECID | DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 001/2014 – CPL/SECID | 2014-02-01 | 2014-05-17 | CNPJ 10.921.252/0001-07 CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO | 2014-02-01 | 2015-02-01 | X | X | 2014NE000868; 2014NE00867
SUGES | 1º T.A | prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a partir de 01 de fevereiro de 2015 | X | X | X | X | 2015-01-30 | 2015-04-29 | X | 2015-02-01 | 2016-01-31 | X | X | X
SUGES | 2º T.A | prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a partir de 01 de fevereiro de 2016, como também o REAJUSTE CONTRATUAL de 10,4762% do valor unitário do centímetro coluna de publicação no DOE, com base na variação do IPCA/IBGE em doze meses, índice indicado conforme Lei Estadual n° 12.525/2003, passando para R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinqüenta centavos) o valor do centímetro por coluna | X | X | X | X | 2016-01-28 | 2016-09-24 | X | 2016-02-01 | 2017-01-31 | X | X | X
SUGES | 3º T.A | rorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a partir de 01 de fevereiro de 2017, como também o REAJUSTE CONTRATUAL de 6,99% (seis vírgula noventa e nove por cento) do valor PCA/IBGE em 12 (doze) meses | X | X | X | X | 2017-01-31 | 2014-06-28 | X | 2017-02-01 | 2017-01-31 | X | X | 2017NE000052
SEPRES | Nº 009/2014 | Pavimentação em paralelepípedos graníticos das ruas São Sebastião, Jovelina e Manoel D Ouro na localidade de Lagoa do Sapo, no município de Feira Nova/PE | Francisco Primo | 96988.16 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 09/2013 - PROCEL/SECID | TOMADA DE PREÇOS n° 08/2013 – PROCEL/SECID | 2014-03-19 | 2014-04-15 | CNPJ nº 07.279.603/0001-13 CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA ME | 2014-03-19 | 2014-10-18 | 2014-03-19 | 2014-08-18 | 20014NE000519
SEPRES | Nº 010/2014 | OBRA DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO GANGUNGO, município de JOÃO ALFREDO/PE | Francisco Primo | 129730.02 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 023/2013 – CEL/SECID | TOMADA DE PREÇOS n° 017/2013 | 2014-03-20 | 2014-03-22 | CNPJ nº 09.084.085/0001-08 LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 2014-03-20 | 2014-10-19 | X | X | 2014NE000518
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 23/07/2014 até 21/10/2014 | X | X | X | X | 2014-07-23 | 2014-12-05 | X | X | X | 2014-07-23 | 2014-10-21 | X
SEPRES | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 19/10/2014 até 16/02/2015, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 21/10/2014 até 19/01/2015 | X | X | X | X | 2014-10-19 | 2014-12-30 | X | 2014-10-19 | 2015-02-16 | 2014-10-21 | 2015-01-19 | X
SEPRES | Nº 011/2014 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA VISANDO A MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA DE DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Alexandre Chacon | 90107.36 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 026/2013 - CEL/SECID | CONVITE n° 001/2013 | 2014-01-15 | 2014-04-03 | CNPJ nº 04.133.379/0001-69 ENGETOP PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2014-01-15 | 2014-08-13 | X | X | 2014NE000690
SEPRES | Nº 012/2014 | OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO TERMINAL INTEGRADO JOANA BEZERRA NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE | Alexandre Chacon | 2057956.84 | PROCESSO LICITATÓRIO nº001/2014 – CEL/SECID | CONCORRÊNCIA n° 001/2014 | 2014-04-10 | 2014-05-17 | CNPJnº 00.780.851/0001-02 GUSMÃO PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | 2014-04-10 | 2014-11-06 | 2014-04-14 | 2014-08-12 | 2014NE000926
SEPRES | 1º T.A | acréscimo de itens previsto em tabela, serviços excedentes, de 3,60% (três vírgula sessenta por cento) e serviços extras de 21,21% (vinte e um vírgula vinte e um por cento), porém não houve nenhuma supressão, o que resultou em um acréscimo financeiro de 24,81% (vinte e quatro vírgula oitenta e um por cento), causando um impacto financeiro ao contrato no valor de R$ 510.661,81 (quinhentos e dez mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos) | X | X | X | X | 2014-07-28 | 2014-08-23 | X | X | X | X | X | 2014NE001299
SEPRES | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 13/08/2014 até 11/12/2014 | X | X | X | X | 2014-08-13 | X | X | X | X | 2014-08-13 | 2014-12-11 | X
SEPRES | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 12/12/2014 até 11/04/2015 | X | X | X | X | 2014-12-12 | 2014-12-19 | X | X | X | 2014-12-12 | 2015-04-11 | X
SEPRES | 4º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 12/04/2015 até 10/08/2015 | X | X | X | X | 2015-04-10 | 2015-10-29 | X | 2015-04-12 | 2015-08-10 | 2015-04-12 | 2015-08-10 | X
SUGES | Nº 013/2014 | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Veículos | Douglas Artur | 36414.96 | PROCESSO nº 076.2012.IIPE.050.SAD Lote 06 | PREGÃO ELETRÔNICO n° 050/2012 | 2014-06-03 | 2014-06-11 | CNPJ 08.228.146/0001-09 LOCADORA FIORI LTDA | 2014-06-03 | 2015-06-02 | x | X | 2014NE001031
SUGES | 1º T.A | Alteração da denominação social da LOCADORA FIORI LTDA para PARVI LOCADORA LTDA. | X | X | X | X | 2014-08-04 | 2014-09-11 | X | X | X | X | X | X
SUGES | Nº 014/2014 | Contratação da empresa especializada na prestação de serviços na área de eventos, para organizar, coordenar e prestar os serviços necessários à realização de eventos | Ana Suassuna | 199800 | PROCESSO nº 058.2014.V.PP.004.Secid | PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2014 | 2014-05-20 | 2014-08-02 | CNPJ 09.246.068/0001-20 CONCAPE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL LTDA. | 2014-05-20 | 2015-05-19 | X | X | 2014NE001295
SUGES | Nº 015/2014 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes aéreos para viagens nacionais e internacionais para atendimento das necessidades da Secretaria das Cidades | Aurea Igrejas | 109780.48 | PROCESSO nº 015.201.I.PE.008.Secid | PREGÃO ELETRÔNICO n° 008/2014 | 2014-07-08 | 2014-07-23 | CNPJ 09.480.880/0001-15 BRASLUSO TURISMO LTDA | 2014-07-08 | 2015-07-07 | X | X | 2014NE001294
SUGES | Nº 016/2014 | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Veículos | Douglas Artur | 36414.96 | PROCESSO nº 076.2012.II.PE.050.SAD Lote 06 | PREGÃO ELETRÔNICO n° 050/2012 | 2014-06-03 | 2014-06-11 | CNPJ 08.228.146/0001-09 LOCADORA FIORI LTDA | 2014-06-03 | 2015-06-02 | x | X | 2014NE001402
SUGES | 1º T.A | Alteração da denominação social da LOCADORA FIORI LTDA para PARVI LOCADORA LTDA. | X | X | X | X | 2014-08-04 | 2014-09-11 | X | X | X | X | X | X
SEPRES | Nº 017/2014 | contratação de empresa de engenharia para execução das obras de construção de escadarias para acessibilidade em áreas de encostas nas ruas 13 e 14 do bairro bandeirantes no município de Ribeirão/PE | Francisco Primo | 167740.21 | PROCESSO Nº 007.2014-CEL | TOMADA DE PREÇOS N° 005/2014-CEL | 2014-07-21 | 2014-08-02 | CNPJ nº 08.596.653/0001-97 JACARANDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 2014-07-21 | 2015-03-20 | X | X | 2014NE00193
SEPRES | Nº 018/2014 | Obras de REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA ILHA DO JOANEIRO, situada na Avenida Governador Agamenon Magalhães, S/N – Campo Grande – Recife/PE | Alexandre Chacon | 669068.36 | PROCESSO Nº 008.2013-PROCEL | TOMADA DE PREÇOS N° 007/2013-PROCEL | 2014-07-11 | 2014-08-02 | CNPJ nº 00.405.876/0001-18 VIEIRA MOTA ENGENHARIA LTDA | 2014-07-11 | 2015-02-10 | X | X | 2014NE001194
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 268 (duzentos e sessenta e oito) dias, pelo período de 18/11/2014 até 13/08/2015 e PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 185 (cento e oitenta e cinco) dias, pelo período de 11/02/2015 até 15/08/2015 | X | X | X | X | 2014-11-17 | 2016-09-02 | X | 2015-02-11 | 2015-08-15 | 2014-11-18 | 2015-08-13 | X
SEPRES | Nº 019/2014 | OBRA DA ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE JUREMA/PE | Francisco Primo | 484800.75 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 027/2013 – CEL/SECID | TOMADA DE PREÇOS n° 020/2013 – CEL/SECID | 2014-07-10 | 2014-07-23 | CNPJ nº 24.161.531/0001-24 CONTREL – CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | 2014-07-10 | 2014-03-09 | X | X | 2014NE0001201
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, por mais 60 (sessenta) dias, pelo período de 09/03/2015 até 08/05/2015 | X | X | X | X | 2015-03-09 | 2015-04-01 | X | 2015-03-09 | 2015-05-08 | X | X | X
SEPRES | Nº 020/2014 | OBRA DA ACADEMIA DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE FREI MIGUELINHO/PE | Francisco Primo | 1057090.84 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 006/2014 – CEL/SECID | TOMADA DE PREÇOS n° 004/2014 – CEL/SECID | 2014-07-08 | 2014-08-02 | CNPJ nº 09.422.651/0001-44 CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA | 2014-07-08 | 2015-03-07 | X | X | 2014NE001204
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 08/03/2015 até 04/09/2015, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 08/11/2014 até 07/05/2015 | X | X | X | X | 2015-01-06 | X | X | 2015-03-08 | 2015-09-04 | 2014-11-08 | 2015-05-07 | X
SEEMOB | Nº 021/2014 | SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REQUALIFICAÇÃO URBANA DA RODOVIA PE 15 NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE ABREU E LIMA (TI ABREU E LIMA) E O ENCONTRO DA PE 15 COM A AVENIDA JOAQUIM NABUCO – OLINDA, RECONSTITUIÇÃO DA CICLOVIA NORTE-SUL EXISTENTE NOS MUNICÍPIOS DE OLINDA (TRECHOS ENTRE AS E0+0,00 a E212+7,28), PAULISTA (TRECHO 01 ENTRE AS E0+0,00 a E111+13,00 E TRECHO 02 ENTRE AS E0+0,00 a E244+15,27) E ABREU E LIMA (TRECHOS ENTRE AS E182+10,89 a E203+6,00) E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DOS VIADUTOS OURO PRETO E BULTRINS | Gustavo Gurgel | 14478326.53 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 002/2014 – CEL/SECID | CONCORRÊNCIA n° 002/2014 – CEL/SECID | 2014-07-31 | 2014-08-21 | CPF nº 759.987.508-53 ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA. | 2014-07-31 | 2015-05-27 | X | X | 2014NE001203
SEPRES | Nº 022/2014 | obras de melhorias da infraestrutura (pavimentação e drenagem) do entorno da CIRETRAN Especial de Surubim, localizada na cidade de Surubim/PE | Francisco Primo | 281580.34 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 005/2014 - CPL/SECID | TOMADA DE PREÇOS n° 001/2014 – CPL/SECID | 2014-07-21 | 2014-08-02 | CNPJ 09.422.651/0001-44 CONSTRUTORA PAU BRASIL LTDA | 2014-07-21 | 2015-02-20 | X | X | 2014NE001197
SEPRES | Nº 023/2014 | Obras de pavimentação em paralelepípedos graníticos e sinalização viária das ruas 01 a 06 do LOTEAMENTO FREI DAMIÃO II no Município de João Alfredo/PE | Francisco Primo | 249284.96 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 004/2014-CEL/SECID | TOMADA DE PREÇOS n° 002/2014-CEL | 2014-07-30 | 2014-08-29 | CNPJ nº 09.084.085/0001-08 LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 2014-07-30 | 2015-04-29 | 2014-08-05 | 2015-01-04 | 2014NE001253 2014NE001254
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 150 (cento e cinquenta) dias, pelo período de 04/01/2015 até 03/06/2015 | X | X | X | X | 2015-01-02 | 2016-09-02 | X | X |  | 2015-01-04 | 2015-06-03 | x
SEPRES | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 29/04/2015 até 27/08/2015 | X | X | X | X | 2015-04-29 | 2016-05-26 | X | 2015-04-29 | 2015-08-27 | X | X | X
SEPRES | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 120 (cento e vinte) dias pelo período de 03/06/2015 até 31/10/2015, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 150 (cento e cinquenta) dias pelo período de 27/08/2015 até 24/01/2016 | X | X | X | X | 2015-07-02 | 2016-06-28 | X | 2015-08-27 | 2016-01-24 | 2015-06-03 | 2015-10-31 | X
SEPRES | 4º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 150 (cento e cinquenta) dias pelo período de 31/10/2015 até 29/03/2016, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 150 (cento e cinquenta) dias pelo período de 24/01/2016 até 22/06/2016 | X | X | X | X | 2016-01-22 | 2016-06-28 | X | 2016-01-24 | 2016-06-22 | 2015-10-31 | 2016-03-29 | X
SEPRES | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 150 (cento e cinquenta) dias pelo período de 30/03/2016 até 27/08/2016, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias pelo período de 23/06/2016 até 20/12/2016 | X | X | X | X | 2016-03-29 | 2016-08-24 | X | 2016-06-23 | 2016-12-20 | 2016-03-30 | 2016-08-27 | X
SUGES | Nº 025/2014 | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Veículos | Douglas Artur | 19999.2 | PROCESSO nº 051.2013.V.PE.022.SAD Lote 02 | PREGÃO ELETRÔNICO n° 022/2013 - ADESÃO nº 005/2014 | 2014-10-24 | 2014-10-29 | CNPJ 02.723.976/0001-18 VERSAILLES SERVICE LTDA-EPP | 2014-10-24 | 2015-10-23 | X | X | 2014NE001439
SUGES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, por mais 12 (doze) meses, pelo período de 25/10/2015 até 24/10/2016 | X | X | X | X | 2015-11-19 | 2016-01-15 | X | 2015-10-25 | 2016-10-24 | X | X | X
SUGES | 2º T.A | RERRATIFICAÇÃO da Cláusula Primeira do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2014 para seguinte redação: constitui objeto do presente instrumento a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, por mais 12(doze) meses, pelo período de 24/10/2015 até 23/10/2016 | X | X | X | X | 2016-09-19 | X | X | 2015-10-24 | 2016-10-23 | X | X | X
SUGES | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, por mais 12 (doze) meses, pelo período de 24/10/2016 até 23/10/2017, bem como, o REAJUSTE de 9,55% (nove vírgula cinquenta e cinco por cento) conforme o índice do INPC, perfazendo o valor mensal de R$ 1.825,76 (hum mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), totalizando o valor de R$ 21.909,12 (vinte e um mil, novecentos e nove reais e doze centavos) | X | 21909.12 | X | X | 2016-10-22 | 2016-10-26 | X | 2016-10-24 | 2017-10-23 | X | X | 2016NE000344
SUGES | Nº 026/2014 | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de MÁQUINAS E CAFÉ EXPRESSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ABASTECIMENTO | Douglas Artur | 13392.6 | PROCESSO nº 297.2013.II.PE.183.SAD Lote 01 | PREGÃO ELETRÔNICO n° 183/2013 - ADESÃO nº 004/2014 | 2014-08-01 | 2014-09-03 | CNPJ 07.779.080/0001-74 THIAGO SALES DOS REIS BRITO -EPP | 2014-08-01 | 2015-07-31 | X | X | 2014NE001480
SUGES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, por mais 12 (doze) meses, no período de 01/08/2015 a 31/07/2016 | Cristina Monteiro | X | X | X | 2015-07-31 | 2015-10-29 | X | 2015-08-01 | 2016-07-31 | X | X | X
SUGES | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, por mais 12 (doze) meses, no período de 01/08/2016 a 31/07/2017 | X | X | X | X | 2016-08-01 | 2016-09-24 | X | 2016-08-01 | 2017-07-31 | X | X | X
SUGES | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, por mais 12 (doze) meses, no período de 01/08/2017 a 31/07/2018 do contrato nº 026/2014 | X | X | X | X | 2017-07-31 | X | X | 2017-08-01 | 2018-07-31 | X | X | X
SUGES | Nº 027/2014 | Contrato de FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | Douglas Artur | 6388.8 | PROCESSO nº 170.2013.III.PE.091.SAD Lote 01 - ITEM 01 | PREGÃO ELETRÔNICO n° 091/2013 - ADESÃO nº 009/2014 | 2014-10-03 | 2014-10-23 | CNPJ 04.587.021/0001-06 FR COMERCIO CEREAIS E HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA | 2014-10-03 | 2014-12-31 | X | X | 2014NE001479
SUGES | Nº 028/2014 | Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais materias de interesse. | Aurea Igrejas | X | Processo nº 004/2014 - CPL | Dispensa de Licitação Nº 03/2014 | 2014-10-20 | 2015-01-08 | DOE - IMPRENSA NACIONAL CNPJ Nº 04.196.645/0001-00 | 2014-10-20 | 2015-10-19 | X | 2015-02-15 | 2014NE001570
SUGES | Nº 029/2014 | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Viaturas, para suprir as necessidades de transportes. | Douglas Artur | 46212 | PROCESSO nº 076.2012.II. PE.050.SAD Lote 01 | PREGÃO ELETRÔNICO n° 050/2012 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 006/2013 | 2014-11-01 | 2014-11-06 | CNPJ 10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 2014-11-01 | 2015-10-31 | X | X | 2014NE001031
SUGES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 12 (doze) meses, pelo período de 01/11/2015 até 31/10/2016 | X | X | X | X | 2015-10-30 | 2016-03-03 | X | 2015-11-01 | 2016-10-31 | X | X | 2015NE000416
SUGES | Nº 030/2014 | prestação de serviços de consultoria de natureza singular, tais como, WEB Licitações e Contratos, Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos e orientação por Escrito em Licitações e Contratos | Aurea Igrejas | 8975 | Processo Licitatório 011/2014 - CPL | Inexigibilidade n.º 002/2014 - CPL | 2014-10-27 | 2014-12-12 | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 86.781.069/0001-15 | 2014-10-27 | 2015-10-26 | X | X | 2014NE001480
SUGES | Nº 031/2014 | fornecimento de assinatura para 12 (doze) meses do Boletim de Licitações e Contratos – BLC, composto por 12 (doze) boletins | Aurea Igrejas | 8450 | Processo Licitatório 006/2014 - CPL | Inexigibilidade n.º 001/2014 - CPL | 2014-11-07 | 2014-12-03 | EDITORA NDJ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 54.102.785/0001-32 | 2014-11-07 | 2015-11-06 | X | X | 2014NE001479
SEPRES | Nº 032/2014 | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO | Alexandre Chacon | 114484.23 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 009/2014-CEL | TOMADA DE PREÇOS n° 007/2014-CEL | 2014-10-27 | 2014-12-03 | CNPJ nº 10.565.011/0001-72 Planalto Pajeú Empreedimentos Ltda. | 2014-10-27 | 2015-05-26 | X | X | 2014NE001504
SUGES | Nº 033/2014 | Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de mão de obra do tipo motorista habilitados e treinados com carteira "B" ou "D" para atendimento as necessidades da secretaria das cidades - SECID | Douglas Artur | 70385.7 | PROCESSO nº 012/2014 | DISPENSA Nº 004/2014 | 2014-11-17 | 2014-12-03 | CNPJ 05.465.222/0001-01 R M TERCEIRIZAÇÃO LTDA | 2014-11-17 | 2015-02-15 | X | X | 2014NE001570
SUGES | Nº 034/2014 | Contratação de Serviços de Locação de Veículos e viaturas para suprir a necessidade de transporte do poder executivo estadual | Douglas Artur | 18486 | PROCESSO nº 076.2012.II.PE.050.SAD Lote 05 | PREGÃO ELETRÔNICO n° 050/2012 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | CNPJ 06.997.469/0001-23 LOCARALPI ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - EPP | 2014-12-01 | 2015-11-30 | X | X | 2014NE001573
SEEMOB | Nº 004/2013 | Projeto executivo de engenharia e infraestrutura viária com o objetivo de promover o giro de quadra da intersecção da Rua Elísio Medrado / Rua Ribeiro Pessoa com a Av. Joaquim Ribeiro integrante do corredor de transporte público Leste-Oeste, em Recife/PE. | Andréa Araruna | 148000 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 023/2012 – CPL/SECID | PREGÃO ELETRÔNICO n° 009/2012 | 2013-03-06 | 2013-03-26 | CNPJ/MF sob nº 02.662.464/0001-99 LUCENA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO LTDA. | 2013-03-06 | 2013-10-02 | 2013-03-29 | 2013-06-27 | 2013NE000154
SEEMOB | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 60 (sessenta) dias, pelo período de 27/06/2013 até 26/08/2013 | X | X | X | X | 2013-06-27 | 2013-12-04 | X | X | X | 2013-06-27 | 2013-08-26 | X
SEEMOB | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 26/08/2013 até 24/11/2013, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 02/10/2013 até 31/12/2013 | X | X | X | X | 2013-08-26 | 2013-12-04 | X | 2013-10-02 | 2013-12-31 | 2013-08-26 | 2013-11-24 | X
SEEMOB | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 24/11/2013 até 23/03/2014, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 31/12/2013 até 29/04/2014 | X | X | X | X | 2013-11-24 | 2014-02-20 | X | 2013-12-31 | 2014-04-29 | 2013-11-24 | 2014-03-23 | X
SEEMOB | 4º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 24/03/2014 até 21/07/2014, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 30/04/2014 até 27/08/2014 | X | X | X | X | 2014-03-19 | 2014-05-17 | X | 2014-04-30 | 2014-08-27 | 2014-03-24 | 2014-07-21 | X
SEEMOB | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 22/07/2014 até 20/10/2014, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 60 (sessenta) dias, pelo período de 28/08/2014 até 27/10/2014 | X | X | X | X | 2014-07-22 | 2014-08-21 | X | 2014-08-28 | 2014-10-27 | 2014-07-22 | 2014-10-20 | X
SEEMOB | 6º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 150 (cento e cinquenta) dias, pelo período de 21/10/2014 até 20/03/2015, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 150 (cento e cinquenta) dias, pelo período de 27/10/2014 até 27/03/2015 | X | X | X | X | 2014-10-21 | 2014-12-05 | X | 2014-10-27 | 2015-03-27 | 2014-10-21 | 2015-03-20 | X
SEEMOB | 7º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 21/03/2015 até 19/07/2015, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, pelo período de 28/03/2015 até 23/11/2015 | X | X | X | X | 2015-03-20 | 2015-05-14 | X | 2015-03-28 | 2015-11-23 | 2015-03-21 | 2015-07-19 | X
SEEMOB | 8º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 20/07/2015 até 17/11/2015, como também, a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 24/11/2015 até 23/03/2016 | X | X | X | X | 2015-07-20 | 2016-12-02 | X | 2015-11-24 | 2016-03-23 | 2015-07-20 | 2015-11-17 | X
SEEMOB | 9º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 18/11/2015 até 16/05/2016, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 270 (duzentos e setenta) dias, pelo período de 23/03/2016 até 18/12/2016 | X | X | X | X | 2016-02-04 | 2016-12-02 | X | 2016-03-23 | 2016-12-18 | 2015-11-18 | 2016-05-16 | X
SEEMOB | 10º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 17/05/2016 até 13/11/2016, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 19/12/2016 até 17/06/2017 | X | X | X | X | 2016-03-16 | 2016-12-02 | X | 2016-12-19 | 2017-06-16 | 2016-05-17 | 2016-11-13 | X
SEEMOB | 11º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 14/11/2016 até 12/02/2017 | X | X | X | X | 2016-11-14 | 2017-01-24 | X | X | X | 2016-11-14 | 2017-02-12 | X
SEEMOB | 12º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 13/02/2017 até 13/06/2017, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 120 (cento e vinte) dias, pelo período de 18/06/2017 até 16/10/2017 | X | X | X | X | 2017-02-09 | 2017-05-30 | X | 2017-06-18 | 2017-10-16 | 2017-02-13 | 2017-06-13 | X
SEEMOB | 13º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 14/06/2017 até 12/09/2017, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 17/10/2017 até 15/01/2018 | X | X | X | X | 2017-06-06 | X | X | 2017-10-17 | 2018-01-15 | 2017-06-14 | 2017-09-12 | X
SEPRES | Nº 014/2013 | Execução da obra de implantação da Biblioteca Estadual e Expresso Cidadão, situado no Parque Urbano da Macaxeira, localizado na Avenida Norte – Macaxeira – Recife/PE | Alexandre Chacon | 6070824.01 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2012 - CEL/SECID | CONCORRÊNCIA n° 012/2012 – CEL/SECID | 2013-04-03 | 2014-01-25 | CNPJ 00.392.213/0001-00 PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 2013-04-03 | 2014-05-02 | 2013-04-29 | 2014-01-28 | 2013NE000418
SEPRES | 1º T.A | Prorrogação do Prazo de Execução Contratual | x | 120 dias | x | x | 2014-01-28 | 2014-03-11 | x | x | x | 2014-01-28 | 2014-05-28 | x
SEPRES | 2º T.A | READEQUAÇÃO | X | Acréscimo de 9,13% e 1,88% de serviços extras, supressão 1,75%, que resultou um aditivo com acréscimo financeiros de 9,26%, correspondendo ao valor de R$ 562.261,99 | X | X | 2014-03-13 | 2014-03-22 | X | X | X | X | X | 2014NE000501
SEPRES | 3º T.A | READEQUAÇÃO | X | Acréscimo de 4,35% e 1,41% de serviços extras, supressão dos serviços de 1,78%, o que resultou a um aditivo de acréscimo de 3,98% correspondendo ao valor de R$ 241.665,77 | X | X | 2014-03-18 | 2014-04-15 | X | X | X | X | X | 2014NE000741
SEPRES | 4º T.A | Prorrogação do Prazo de Execução Contratual | X | 120 dias | X | X | 2014-05-28 | 2014-09-06 | X | X | X | 2014-05-28 | 2014-09-25 | X
SEPRES | 5º T.A | Prorrogação do prazo de execução contratual | X | 150 dias | X | X | 2014-09-25 | X | X | X | X | 2015-09-25 | 2015-02-22 | X
SEPRES | 6° T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 365 dias, pelo período de 23/02/2015 até 23/02/2016 | X | x | X | X | 2015-02-23 | X | X | 2015-02-23 | 2016-02-23 | X | X | X
SEEMOB | Nº 017/2013 | Execução dos serviços para elaboração do Projeto Básico e Executivo de engenharia, Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) e Estudos Técnicos Ambientes (ETA) para implantação da Ponte Derby-Beira Rio integrante do Corredor de Transporte Público Leste-Oeste, em Recife-PE | Andrea Araruna | 293995.94 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 022/2012 – CPL/SECID | TOMADA DE PREÇOS n° 004/2012 – CPL/SECID | 2013-04-19 | 2013-04-26 | CNPJ 70.073.275/0001-30 GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | 2013-04-19 | 2013-12-15 | 2013-06-10 | 2013-10-08 | 2013NE000528
SEEMOB | 1º T.A | Prorrogação do prazo de execução contratual | X | 120 dias | X | X | 2013-10-08 | 2013-12-04 | X | x | x | 2013-10-08 | 2014-02-05 | X
SEEMOB | 2º T.A | Prorrogação do prazo de execução e vigência contratual | X | execução - 150 dias; vigência - 240 dias | x | x | 2014-02-16 | 2014-05-24 | x | 2013-12-16 | 2014-08-12 | 2014-02-06 | 2014-07-05 | x
SEEMOB | 3º T.A | Prorrogação do prazo de execução e vigência contratual | X | execução - 150 dias; vigência - 112 dias | x | x | 2014-07-05 | 2014-08-06 | x | 2014-08-12 | 2014-12-02 | 2014-07-05 | 2014-12-02 | x
SEEMOB | 4º T.A | Prorrogação do prazo de execução e vigência contratual | X | 150 dias | x | x | 2014-12-02 | 2015-01-13 | x | 2014-12-03 | 2015-05-02 | 2014-12-03 | 2015-05-02 | x
SEEMOB | 5º T.A | Prorrogação do prazo de execução e vigência contratual | X | execução - 120 dias; vigência - 240 dias | X | X | 2015-05-03 | 2015-10-29 | X | 2015-05-03 | 2015-08-31 | 2015-05-03 | 2015-12-29 | X
SEEMOB | 6º T.A | Prorrogação do prazo de execução e vigência contratual | X | execução - 90 dias; vigência - 90 dias | X | X | 2015-09-01 | X | X | 2015-09-01 | 2015-11-29 | 2015-12-30 | 2016-03-28 | X
SEEMOB | 7º T.A | Prorrogação do prazo de execução e vigência contratual | X | execução - 90 dias; vigência - 90 dias | X | X | 2015-11-27 | X | X | 2015-11-29 | 2016-02-27 | 2016-03-28 | 2016-06-26 | X
SEEMOB | 8º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO por mais 150 (cento e cinqüenta) dias, pelo período de 28/02/2016 até 26/07/2016, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 150 (cento e cinqüenta) dias pelo período de 27/06/2016 até 23/11/2016 | X | execução - 150 dias; vigência - 150 dias | X | X | 2016-02-22 | 2016-03-31 | X | 2016-06-27 | 2016-11-23 | 2016-06-27 | 2016-11-23 | X
SEEMOB | 9º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO por mais 150 (cento e cinqüenta) dias, pelo período de 27/07/2016 até 24/12/2016, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 150 (cento e cinqüenta) dias pelo período de 24/11/2016 até 23/04/2017 | X | execução - 150 dias; vigência - 150 dias | X | X | 2016-07-27 | 2016-08-24 | X | 2016-11-24 | 2017-04-23 | 2016-07-27 | 2016-12-24 | X
SEEMOB | 10º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 25/12/2016 até 23/06/2017, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias pelo período de 23/04/2017 até 20/10/2017 | X | X | X | X | 2016-12-15 | 2017-06-28 | X | 2016-12-25 | 2017-06-23 | 2016-12-25 | 2017-10-20 | X
SUGES | Nº 019/2013 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia, encadernação, plastificação e cópias e impressão digital, em pequenos e grandes formatos (mapas, plantas e outros) | Emir Menezes | 98520 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2013 - CPL | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2013 - CPL | 2013-04-26 | 2013-05-28 | CNPJ 00.778.062/0001-29 RL COPIADORA LTDA-ME. | 2013-04-26 | 2014-04-25 | X | X | 2013NE000552
SUGES | 1º T.A | Prorrogação do prazo de vigência e acréscimo de 25% | X | 2052.5 | X | X | 2014-04-26 | 2014-06-06 | X | 2013-04-26 | 2014-12-31 | X | X | 2014NE001024 2014NE001025
SUGES | 2º T.A | Prorrogação do prazo de vigência contratual | X | X | X | X | 2015-01-02 | 2015-10-08 | X | 2015-01-01 | 2015-04-25 | X | X | X
SUGES | 3º T.A | Prorrogação do prazo de vigência contratual e SUPRESSÃO do valor estimado mensal para R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no Decreto Estadual nº 41.466 de 02 de fevereiro de 2015 | X | X | X | X | 2015-04-24 | 2016-01-15 | X | 2015-04-26 | 2016-04-26 | X | X | X
SUGES | 4º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL pelo período de 24/04/2016 até 23/04/2017 | X | X | X | X | 2016-04-23 | 2016-05-26 | X | 2016-04-24 | 2017-04-23 | X | X | X
SUGES | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL pelo período de 24/04/2017 até 23/04/2018, devidamente autorizado pela Superintende de Gestão, com base no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a supressão do valor estimando mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), | X | X | X | X | 2017-04-23 | 2017-05-16 | X | 2017-04-24 | 2018-04-23 | X | X | X
SEEMOB | Nº 022/2013 | Execução das atividades de reposição florestal e manutenção para compensação da supressão de vegetação das obras dos corredores de transporte público de passageiros norte-sul, leste-oeste e ramal Cidade da Copa interno e externo, na cidade de Recife e Região Metropolitana/PE. | Valdir José Vieira | 1223969.02 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 004/2013 – CEL/SECID | TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO TOTAL nº 002/2013 - CEL | 2013-06-04 | 2013-06-12 | CNPJ 00.392.213/0001-06 PROCESSO ENGENHARIA LTDA | 2013-06-04 | 2016-10-03 | X | X | 2013NE000699 2013NE000701
SEEMOB | 1º T.A | Formalização que, nas atividades de reposição florestal e manutenção para compensação da supressão de vegetação das obras dos corredores de transporte público de passageiros, poderá ser realizada em áreas indicadas pelos órgãos competentes, o mais próximo possível do local onde ocorreu a supressão, na Região Metropolitana do Recife. | X | X | X | X | 2013-10-03 | 2013-11-15 | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 300 (trezentos) dias, pelo período de 04/10/2016 até 01/06/2017 e PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, pelo período de 04/07/2016 até 30/04/2017 | X | X | X | X | 2016-06-30 | X | X | 2016-10-04 | 2017-06-01 | 2016-07-04 | 2017-04-30 | X
SEEMOB | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 300 (trezentos) dias, pelo período de 02/06/2017 até 29/03/2018 e PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 300 (trezentos) dias, pelo período de 01/05/2017 até 25/02/2018 | X | X | X | X | 2017-04-24 | X | X | 2017-06-02 | 2018-03-29 | 2017-05-01 | 2018-02-25 | X
SUGES | Nº 028/2013 | Prestação de serviços de empresa especializada no fornecimento de solução de impressão departamental, de caráter local (TCP/IP) | André Brasileiro | 48771.84 | PROCESSO Nº 012/2013 – CPL-SECID | ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 001/2013 – JFPE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2012, ADESÃO nº 002/2013- CPL-SECID, | 2013-07-09 | 2013-09-07 | CNPJ 64.799.539/0001-35 TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 2013-07-09 | 2014-07-08 | X | X | 2013NE000865
SUGES | 1º T.A | Prorrogação do prazo de vigência e execução contratual | X | 12 meses | X | X | 2014-11-01 | 2014-11-21 | X | 2014-11-01 | 2015-10-31 | X | X | X
SUGES | 2º T.A | Prorrogação do prazo de vigência e execução contratual | X | 13 meses | X | X | 2015-10-30 | 2016-01-15 | X | 2015-11-01 | 2016-10-31 | X | X | X
SUGES | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, por mais 12 (doze) meses, pelo período de 01/11/2016 até 31/10/2017, com fulcro no art. 57, inciso IV da Lei 8.666/93, bem como o acréscimo de 9,41% (nove vírgula quarenta e um por cento) conforme o índice do IPCA, passando o valor mensal estimativo original de R$ 4.064,32 (quatro mil, sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) para R$ 4.446,79 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), com base no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, o que resultou um acréscimo no valor total anual original de R$ 48.771,84 (quarenta e oito mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos) para R$ 53.361,48 (cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos) | X | 53361.48 | X | X | 2016-10-31 | 2016-12-07 | X | 2016-11-01 | 2017-10-31 | X | X | 2016NE000370
SEAICAP | Nº 036/2013 | Gerenciamento e Fiscalização das Obras de implantação de 07 estações fluviais (BR- 101, Santana, Torre, Derby, Recife, Rua do Sol e Tacaruna) e do galpão de manutenção e execução da sinalização Náutica – Projeto Rios da Gente - RECIFE/PE, no âmbito da Secretaria Estadual das Cidades do estado de Pernambuco | Paula Dias | 1553434.1 | PROCESSO LICITATÓRIO nº 009/2013 – CPL/SECID | CONCORRÊNCIA n° 004/2013 – CPL/SECID | 2013-08-15 | 2013-12-04 | CNPJ 35.467.604/0001-27 ATP/PROJETEC | 2013-08-15 | 2014-08-14 | 2013-10-01 | 2014-05-31 | 2013NE001092 2013NE001093
SEAICAP | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL | X | 8 MESES | X | X | 2014-05-30 | 2014-08-02 | X | X | X | 2014-06-01 | 2015-02-01 | X
SEAICAP | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | X | X | X | 2015-08-15 | 2015-11-11 | X | 2014-08-15 | 2015-04-19 | X | X | X
SEAICAP | 3º T.A | Prorrogação do prazo de vigência e execução contratual | X | X | X | X | 2015-04-19 | 2015-11-11 | X | 2015-04-19 | 2016-02-18 | 2015-07-01 | 2015-11-17 | X
SEAICAP | 4º T.A | INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA no valor de R$ 755.875,96, referente ao reflexo financeiro pelo período da prorrogação de execução contratual de 01/07/2015 até 17/11/2015, que resultou em uma supressão contratual no valor mensal de R$ 194.179,26 para R$ 161.973,42. | X | R$ 161.973,42. | X | X | 2015-08-26 | 2015-11-11 | X | X | X | X | X | X
SEAICAP | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL pelo período de 18/11/2015 até 17/03/2017, bem como PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, pelo período de 19/02/2016 até 18/06/2017 | X | X | X | X | 2015-11-17 | X | X | 2016-02-19 | 2017-06-18 | X | X | X
SEPRES | Nº 019/2012 | Execução dos serviços de engenharia para a realização do gerenciamento das obras dos corredores de tranporte público de passageiros na Região Metropolitana do Recife e elaboração de projetos executivos de obras de artes especiais. | Alexandre Chacon | 13025454.36 | Processo Licitatorio nº 016/2011 - CEL | Concorrencia nº 009/2011 | 2012-05-14 | 2012-06-27 | CNPJ 08.156.424/0001-51-MAIA MELO ENGENHARIA LTDA. | 2012-05-14 | 2014-09-01 | X | X | 2012NE000604 / 2012NE000605 / 2012NE000606 / 2012NE000607
SEPRES | 1º T.A | Acréscimo de 21,38% ao valor original do contrato de R$ 13.025.454,36 correspondendo este ao valor de R$ 2.784.910,71 | X | 2784910.71 | X | X | 2012-09-13 | 2013-02-02 | X | X | X | X | X | 2012NE001291/ 2012NE001292/ 2012NE001289/ 2012NE001290
SEPRES | 2º T.A | REAJUSTE do Contrato nº 019/2012 no valor de R$ 92.178,37 (noventa e dois mil, cento e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), conforme cálculo do Fator K, referente à 10º Medição á 14º Medição, pelo período de 08 fevereiro de 2013 até 30 de junho de 2013. | X | X | X | X | 2013-09-06 | 2014-02-11 | X | X | X | X | X | X
SEPRES | 3º T.A | Prorrogação do prazo de execução o contratual | X | 209 dias | X | X | 2014-05-05 | 2014-07-03 | X | X | X | 2014-05-05 | 2014-11-30 | X
SEPRES | 4º T.A | REPLANILHAMENTO de serviços, conforme Cronograma Físico Financeiro | X | x | X | X | 2014-09-01 | 2014-12-03 | X | X | X | X | X | X
SEPRES | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, por mais 62 dias, como também um acréscimo de 3,46% , correspondendo este a R$ 451.026,06 , passando o percentual consolidado de acréscimo financeiro ao contrato para 24,84%, passando o valor contratual para R$ 16.261.191,15 . | X | acréscimo de 3,46%, passando o percentual consolidado de acréscimo financeiro ao contrato para 24,84% | X | X | 2014-11-17 | 2014-12-05 | X | X | X | 2014-12-01 | 2015-01-31 | X
SEPRES | 6º T.A | Prorrogação do prazo de execução o contratual | X | X | X | X | 2015-01-30 | 2015-04-01 | X | X | X | 2015-02-01 | 2015-06-30 | X
SEPRES | 7º T.A | Acréscimo de 0,26% do valor original do contrato de R$ 13.025.254,36 , correspondendo este ao valor de R$ 34.205,69 , passando o percentual consolidado de acréscimo financeiro ao contrato para 22,24%. | X | Acréscimo de 0,26% do valor original do contratopassando o percentual consolidado de acréscimo financeiro ao contrato para 22,24%. | X | X | 2015-06-26 | 2015-08-27 | X | X | X | X | X | X
SEPRES | 8º T.A | Prorrogação do prazo de execução o contratual | X | X | X | X | 2015-06-30 | 2015-08-27 | X | X | X | 2015-06-30 | 2015-09-30 | X
SEPRES | 9º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL pelo período de 01/10/2015 até 31/12/2015 | X | X | X | X | 2015-04-01 | 2016-05-11 | X | 2015-10-01 | 2015-12-31 | X | X | X
SEPRES | 10º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL pelo período de 01/01/2016 até 18/02/2017 | X | X | X | X | 2016-01-02 | 2016-05-12 | X | 2016-01-20 | 2017-02-18 | X | X | X
SEPRES | 11º T.A | Inclusão de Dotação Orçamentária para fazer face as despesas do Contrato 019/2012 | X | X | X | X | 2016-07-22 | 2016-08-24 | X | X | X | 2016-01-01 | 2016-10-31 | X
SEPRES | 12º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL pelo período de 19/02/2017 até 16/09/2017, com base no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL pelo período de 01/11/2016 até 29/06/2017 | X | X | X | X | 2016-10-27 | 2016-12-08 | X | 2017-02-19 | 2017-09-16 | 01/11/201. | 2017-06-29 | X
SEEMOB | Nº 028/2012 | Execução das obras de construção dos viadutos: Bandeira Filho, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Paissandu, localizados na Av. Gov. Agamenon Magalhães, na cidade de Recife- PE. | Gustavo Gurgel | 87541224.24 | PROCESSO LICITATÓRIO nº021/2011 – CEL/SECID | CONCORRÊNCIA n° 012/2011 | 2012-07-18 | 2012-08-09 | CNPJ 24.946.352/0001-00 Consórcio JM-CIDADE. | 2012-07-18 | 2014-05-09 | X | X | 2012NE000855
SEEMOB | 1º T.A | a EXCLUSÃO da empresa JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA das obrigações contratuais, neste caso sendo a execução da obra de construção dos viadutos cumprida exclusivamente pela CONSTRUTORA CIDADE LTDA, em virtude da deliberação administrativa das consorciadas | X | X | X | X | 2013-04-11 | 2013-06-12 | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução - 330 dias; vigência - 300 dias | X | X | 2014-02-05 | 2014-09-11 | X | 2014-06-05 | 2015-04-01 | 2014-02-05 | 2015-01-01 | X
SEEMOB | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução - 180 dias; vigência - 180 dias | X | X | 2014-12-31 | 2016-01-15 | X | 2015-04-01 | 2015-09-28 | 2015-01-01 | 30/06/2015 | X
SEEMOB | 4º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | vigência - 300 dias | X | X | 2015-09-28 | X | X | 2015-09-28 | 2016-07-24 | X | X | X
SEEMOB | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 300 (trezentos) dias, pelo período de 25/07/2016 até 21/05/2017. | X | X | X | X | 2016-07-25 | X | X | 2016-07-25 | 2017-05-21 | X | X | X
SEAICAP | Nº 038/2012 | Serviços de CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR O PLANO DE RESIDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DO RECIFE/PE, INCLUINDO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA | Ana Gama | 883112.01 | Processo Licitatório nº 005/2012-CPL/SECID | X | 2012-09-30 | 2014-05-17 | CNPJ N° 02.550.302/0001-69 CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA., | 2012-09-30 | 2014-01-23 | X | X | 2012NE000934
SEAICAP | 1º T.A | dilatação dos prazos de vigência e execução contratual | X | X | X | X | 2014-05-14 | 2014-05-24 | X | 2014-05-14 | 2015-09-06 | 2014-05-14 | 2015-05-09 | X
SEAICAP | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | 200 dias | X | X | 2015-05-08 | 2015-11-11 | X | 2015-09-06 | 2016-03-26 | 2015-05-09 | 25/11/2015 | X
SEAICAP | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução - 270 dias; vigência - 240 dias | X | X | 2015-11-25 | X | X | 2016-03-26 | 2016-11-20 | 2015-11-25 | 21/08/2016 | X
SEAICAP | 4º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 300 (trezentos) dias, pelo período de 28/09/2015 até 24/07/2016 | X | X | X | X | 2015-09-28 | X | X | 2015-09-28 | 2016-07-24 | X | X | X
SEAICAP | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 26/05/2017 até 21/11/2017, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 24/02/2017 até 23/08/2017 | X | X | X | X | 2017-02-24 | 2017-06-14 | X | 2017-05-26 | 2017-11-21 | 2017-02-24 | 2017-08-23 | X
SEAICAP | 6º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 125 (cento e vinte e cinco) dias, pelo período de 22/11/2017 até 27/03/2018, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 125 (cento e vinte e cinco) dias, pelo período de 24/08/2017 até 27/12/2017 | X | X | X | X | 2017-10-23 | X | X | 2017-11-22 | 2018-03-27 | 2017-08-24 | 2017-12-27 | X
SEPRES | Nº 039/2012 | Elaboração de Estudos Técnicos Ambientais (ETA) e Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) dos Terminais Integrados de Passageiros e Obras de Arte Especiais dos Projetos da Secretaria Executiva Especial de Mobilidade. | Alexandre Chacon | 929000 | Processo Licitatorio nº 011/2012 - CPL | Pregão Eletrônico nº 003/2012 - CPL | 2012-09-28 | 2012-11-23 | CNPJ nº 02. 550.302/0001-69 Caruso JR Estudos Ambientais & Engenharia Ltda. | 2012-09-28 | 2013-05-11 | 2012-09-28 | 2013-01-11 | 2012NE001065 / 2012NE001066
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução - 270 dias; vigência - 270 dias | X | X | 2013-03-13 | 2014-05-30 | X | 2013-05-11 | 2014-02-04 | 2013-03-13 | 2013-12-07 | X
SEPRES | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução - 300 dias; vigência - 300 dias | X | X | 2013-12-06 | 2014-10-04 | X | 2014-02-05 | 2014-12-02 | 2013-12-08 | 2014-10-04 | X
SEPRES | 3º T.A | substituição de produtos do contrato em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 20,01% (vinte vírgula zero um por cento), como também, uma supressão dos serviços de 20,01% (vinte vírgula dezesseis por cento), o que resultou em um aditivo sem quaisquer acréscimo financeiros no valor total do contrato | X | acréscimo de itens previsto em tabela de 20,01%, supressão dos serviços de 20,01% | X | X | 2014-08-29 | 2014-10-04 | X | X | X | X | X | X
SEPRES | 4º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -150 dias; vigência - 150 dias | X | X | 2014-12-02 | 2014-12-24 | X | 2014-12-03 | 2015-05-02 | 2014-10-05 | 04/03/2015 | X
SEPRES | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -120 dias; vigência - 150 dias | X | X | 2015-03-05 | 2015-10-29 | X | 2015-05-03 | 2015-09-29 | 2015-03-05 | 2015-07-03 | X
SEPRES | 6º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL por 300 (trezentos) dias, pelo período de 30/09/2015 até 25/07/2016 | X | X | X | X | 2015-09-30 | 2016-03-18 | X | 2015-09-30 | 25/07/20156 | X | X | X
SEPRES | 7º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL por 300 (trezentos) dias, pelo período de 26/07/2016 até 22/05/2017 | X | X | X | X | 2016-07-26 | 2016-08-24 | X | 2016-07-26 | 2017-05-22 | X | X | X
SEPRES | Nº 040/2012 | Execução de serviços técnicos especializados para elaboração de projetos executivos de engenharia para Implantação do Terminal Integrado da III Perimetral e Adequação do Terminal Integrado de Igarassu, localizados na Região Metropolitana do Recife-PE. | Alexandre Chacon | 652928.51 | Processo Licitatorio nº 014/2012 - CEL | Pregão Eletrônico nº 001/2012 - CEL | 2012-09-24 | 2012-10-03 | CNPJ nº 08.156.424/0001-51 Maia Melo Engenharia Ltda. | 2012-09-24 | 2013-04-22 | 2012-11-08 | 2013-02-06 | 2012NE001063/ 2012NE001064
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL | X | execução -120 dias; | X | X | 2013-01-03 | 2014-03-29 | X | X | X | 2013-01-05 | 04/05/2013 | X
SEPRES | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -180 dias; vigência - 210 dias | X | X | 2013-05-02 | 2014-03-29 | X | 04/05/2013 | 2013-11-29 | 2013-05-04 | 2013-10-30 | X
SEPRES | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -150 dias; vigência - 150 dias | X | X | 2013-11-27 | 2014-03-29 | X | 2013-11-29 | 2014-04-27 | 2013-10-30 | 2014-03-28 | X
SEPRES | 4º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -120 dias; vigência - 120 dias | X | X | 2014-04-07 | 2014-06-17 | X | 2014-04-28 | 2014-08-26 | 2014-03-29 | 2014-07-27 | X
SEPRES | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -90 dias; vigência - 90 dias | X | X | 2014-07-28 | 2014-12-12 | X | 2014-08-27 | 2014-11-25 | 2014-07-28 | 2014-10-26 | X
SEPRES | 6º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -90 dias; vigência - 90 dias | X | X | 2014-10-27 | 2014-12-12 | X | 2014-11-26 | 2015-02-24 | 2014-10-27 | 2015-01-25 | X
SEPRES | 7º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -90 dias; vigência - 90 dias | X | X | 2015-01-26 | 2015-02-10 | X | 2015-02-25 | 2015-05-26 | 2015-01-26 | 2015-04-26 | X
SEPRES | 8º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 27/04/2015 até 26/07/2015, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 210 (duzentos e dez) dias, pelo período de 27/05/2015 até 23/12/2015 | X | X | X | X | 2015-05-27 | X | X | 2015-05-27 | 2015-12-23 | 2015-04-27 | 2015-07-26 | X
SEPRES | 9º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 27/07/2015 até 24/10/2015, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 24/12/2015 até 22/03/2016 | X | X | X | X | 2015-07-21 | X | X | 2015-12-24 | 2016-03-22 | 2015-07-27 | 2015-10-24 | X
SEPRES | 10º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 25/10/2015 até 21/04/2016, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 23/03/2016 até 18/09/2016 | X | X | X | X | 2015-10-19 | X | X | 2016-03-23 | 2016-09-18 | 2015-10-25 | 2016-04-21 | X
SEPRES | 11º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 22/04/2016 até 19/10/2016, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 19/09/2016 até 18/03/2017 | X | X | X | X | 2016-04-19 | X | X | 2016-09-19 | 2017-03-18 | 2016-04-22 | 2016-10-19 | X
SEPRES | 12º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 20/10/2016 até 18/01/2017, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 19/03/2017 até 17/06/2017 | X | X | X | X | 2016-10-20 | X | X | 2017-03-19 | 2017-06-17 | 2016-10-20 | 2017-01-18 | X
SEEMOB | Nº 049/2012 | Execução de serviços técnicos especializados para elaboração dos projetos executivos de engenharia para Restauração e Ampliação da Infraestrutura Cicloviária do Corredor Norte Sul (Trecho: Igarassu/Recife) na Região Metropolitana do Recife-PE. | Valdir José Vieira | 203879.47 | Processo Licitatorio nº 012/2012 - CPL | Pregão Eletrônico nº 004/2012 - CPL | 2012-11-13 | 2012-11-22 | CNPJ nº 70.073.275/0001-30 GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 2012-11-13 | 2013-03-13 | X | X | 2012NE001295
SEEMOB | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL | X | X | X | X | 2013-01-21 | 2014-02-19 | X | X | X | 2013-01-21 | 2013-06-15 | X
SEEMOB | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | X | X | X | 2013-03-22 | 2014-02-19 | X | 2013-03-22 | 2013-09-17 | 2013-06-16 | 2013-09-13 | X
SEEMOB | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | X | X | X | 2013-09-18 | 2014-02-19 | X | 2013-09-18 | 2013-04-16 | 2013-09-14 | 2013-04-12 | X
SEEMOB | 4º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | X | X | X | 2014-04-11 | 2014-11-21 | X | 2013-04-16 | 2014-10-13 | 2014-04-11 | 2014-10-09 | X
SEEMOB | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -150 dias; vigência - 150 dias | X | X | 10/102014 | 2014-11-21 | X | 2014-10-13 | 2015-03-13 | 09/10/2014 | 2015-03-09 | X
SEEMOB | 6º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -270 dias; vigência - 330 dias | X | X | 2015-03-09 | X | X | 2015-03-14 | 07/02/2016 | 2015-03-10 | 05/12/2015 | X
SEEMOB | 7º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -120 dias; vigência - 120 dias | X | X | 2015-12-04 | X | X | 2016-02-07 | 2016-06-06 | 2015-12-05 | 03/04/2016 | X
SEEMOB | 8º T.A | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 04/04/2016 até 01/10/2016, bem como a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 07/06/2016 até 04/12/2016 | X | execução -180 dias; vigência - 180 dias | X | X | 2016-04-04 | 2016-08-24 | X | 2016-06-07 | 2016-12-04 | 2016-04-04 | 2016-10-01 | X
SEEMOB | 9º T.A | PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 02/10/2016 até 31/03/2017, bem como a PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 05/12/2016 até 03/06/2017 | X | execução -180 dias; vigência - 180 dias | X | X | 2016-09-30 | 2016-11-05 | X | 2016-12-05 | 2017-06-03 | 2016-10-02 | 2017-03-31 | X
SEPRES | Nº 050/2012 | Execução de serviços técnicos especializados para elaboração dos projetos básicos e executivos de engenharia para Implantação do Terminal Integrado de Passageiros IV perimetral, parte integrante do corredor de BRT Leste-Oeste. | Alexandre Chacon | 355352.02 | Processo Licitatorio nº 016/2012 - CPL | Pregão Eletrônico nº 007/2012 - CPL | 2012-11-13 | 2012-11-23 | CNPJ nº 08.156.424/0001-51 MAIA MELO ENGENHARIA LTDA. | 2012-11-13 | 2013-06-11 | X | X | 2012NE001294
SEPRES | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO | X | execução -120 dias | X | X | 2013-02-22 | 2014-03-29 | X | X | X | 2013-02-25 | 2013-06-24 | X
SEPRES | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -180 dias; vigência - 210 dias | X | X | 2013-06-21 | 2014-03-29 | X | 2013-06-24 | 2014-01-19 | 2013-06-24 | 2013-12-20 | X
SEPRES | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -180 dias; vigência - 180 dias | X | X | 2013-12-20 | 2014-03-29 | X | 2014-01-19 | 2014-07-17 | 2013-12-20 | 2014-06-17 | X
SEPRES | 4º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -150 dias; vigência - 150 dias | X | X | 2014-06-18 | 2014-12-19 | X | 2014-07-18 | 2014-12-14 | 2014-06-18 | 2014-11-14 | X
SEPRES | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -150 dias; vigência - 150 dias | X | X | 2014-11-14 | 2014-12-19 | X | 2014-12-15 | 2015-05-14 | 2014-11-15 | 2015-04-14 | X
SEPRES | 6º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 27/10/2014 até 25/01/2015, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 26/11/2014 até 24/02/2015 | X | execução -90 dias; vigência - 90 dias | X | X | 2014-10-27 | 2014-12-12 | X | 2014-11-26 | 2015-02-24 | 2014-10-27 | 2015-01-25 | X
SEPRES | 7º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 26/01/2015 até 26/04/2015, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 25/02/2015 até 26/05/2015 | X | execução -90 dias; vigência - 90 dias | X | X | 2015-01-26 | 2015-02-10 | X | 2015-02-25 | 2015-05-26 | 2015-01-26 | 2015-04-26 | X
SEPRES | 8º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 27/04/2015 até 26/07/2015, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 210 (duzentos e dez) dias, pelo período de 27/05/2015 até 23/12/2015 | X | execução -90 dias; vigência - 210 dias | X | X | 2015-04-27 | X | X | 2015-05-27 | 2015-12-23 | 2015-04-27 | 2015-07-26 | X
SEPRES | 9º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 27/07/2015 até 24/10/2015, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, pelo período de 24/12/2015 até 22/03/2016 | X | execução -90 dias; vigência - 90 dias | X | X | 2015-06-21 | X | X | 2015-12-24 | 2016-03-22 | 2015-07-27 | 2015-10-24 | X
SEPRES | 10º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 25/10/2015 até 21/04/2016, como também PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 23/03/2016 até 18/09/2016 | X | execução -180 dias; vigência - 180 dias | X | X | 2015-10-19 | X | X | 2016-03-23 | 2016-09-18 | 2015-10-25 | 2016-04-21 | X
SEPRES | 11º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (noventa) dias, passando o prazo de vigência a vigorar pelo período de 05/04/2017 até 04/07/2017; e o prazo de execução contratual a vigorar pelo período de 07/11/2016 até 05/02/2017 | X | X | X | X | 2016-11-07 | X | X | 2017-04-05 | 2017-07-04 | 2016-11-07 | 2017-02-05 | X
SEEMOB | Nº 052/2012 | Execução de serviços técnicos especializados para elaboração dos projetos básicos para intervencão Urbanistica e Paisagistica na Avenida Agamenon Magalhães, na Avenida Caxangá e na Avenida Joaquim Ribeiro (PE - 27), localizadas na Região Metropolitana do Recife - PE. | Valdir José Vieira | 496856.88 | Processo Licitatorio nº 013/2012 - CPL | Pregão Eletrônico nº 005/2012 - CPL | 2012-11-29 | 2012-12-06 | CNPJ nº 70.073.275/0001-30 GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 2012-11-29 | 2013-03-29 | X | X | 2012NE001376 / 2012NE001375
SEEMOB | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | X | X | X | 2013-03-12 | 2014-01-31 | X | 2013-03-29 | 2013-07-27 | 2013-03-12 | 2013-07-10 | X
SEEMOB | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | X | X | X | 2013-07-10 | 2014-01-31 | X | 2013-07-27 | 2013-11-24 | 2013-07-10 | 2013-11-07 | X
SEEMOB | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | X | X | X | 2013-11-07 | 2014-10-31 | X | 2013-11-24 | 2014-03-24 | 2013-11-07 | 2014-03-07 | X
SEEMOB | 4º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -120 dias; vigência - 120 dias | X | X | 2014-03-07 | 2014-03-22 | X | 2014-03-25 | 2014-07-22 | 2014-03-08 | 2014-07-06 | X
SEEMOB | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -120 dias; vigência - 120 dias | X | X | 2014-07-06 | 2014-08-08 | X | 2014-07-23 | 2014-11-19 | 2014-07-07 | 2014-11-03 | X
SEEMOB | 6º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -120 dias; vigência - 120 dias | X | X | 2014-11-04 | 2015-03-07 | X | 2014-11-20 | 2015-03-20 | 2014-11-04 | 2015-03-04 | X
SEEMOB | 7º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -330 dias; vigência - 270 dias | X | X | 2015-03-05 | 2015-10-29 | X | 2015-03-21 | 2016-02-14 | 2015-03-05 | 2015-11-30 | X
SEEMOB | 8º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -120 dias; vigência - 120 dias | X | X | 2015-11-30 | X | X | 2016-02-14 | 2016-06-13 | 2015-11-30 | 2016-03-29 | X
SEEMOB | 9º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 14/06/2016 até 11/12/2016, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 30/03/2016 até 26/09/2016 | X | execução -180 dias; vigência - 180 dias | X | X | 2016-03-30 | 2016-08-24 | X | 2016-06-14 | 2016-12-11 | 2016-03-30 | 2016-09-26 | X
SEEMOB | 10º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 12/12/2016 até 10/06/2017, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 27/09/2016 até 26/03/2017 | X | execução -180 dias; vigência - 180 dias | X | X | 2016-09-27 | X | X | 2016-12-12 | 2017-06-10 | 2016-09-27 | 2017-03-26 | X
SEEMOB | 11º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 90 (cento e oitenta) dias, pelo período de 11/06/2017 até 09/09/2017, como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 27/03/2017 até 25/06/2017 | X | X | X | X | 2016-03-08 | X | X | 2017-06-11 | 2017-09-09 | 2017-03-27 | 2017-06-25 | X
SEEMOB | N° 055/2012 | Execução de seviços técnicos especializados para elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para Adequação dos Terminais de integração de Passageiros Pelópidas Silveira e PE-15, localizados no Corredor de Trasporte Norte Sul, Região Metropolitana do Recife-PE. | Valdir José Vieira | 525240.15 | Processo Licitatório n° 019/2012 - CPL | Pregão Eletrônico n° 008/2012 - CPL | 2012-12-20 | 2013-01-10 | CNPJ n° 08.156.424/0001-51 Maia Melo Engenharia Ltda. | 2012-12-20 | 2013-07-18 | X | X | 2012NE001513
SEEMOB | 1º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | X | X | X | 2013-04-08 | 2014-03-29 | X | 2013-04-08 | 2014-02-01 | 2013-04-08 | 2013-11-04 | X
SEEMOB | 2º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | X | X | X | 2014-02-01 | 2014-03-29 | X | 2014-02-01 | 2014-07-01 | 2014-02-01 | 2014-04-02 | X
SEEMOB | 3º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO | X | execução -90 dias; | X | X | 2014-04-03 | 2014-06-17 | X | X | X | 2014-04-03 | 2014-07-01 | X
SEEMOB | 4º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -150 dias; vigência - 150 dias | X | X | 2014-07-01 | 2014-12-19 | X | 2014-07-02 | 2014-11-28 | 2014-07-02 | 2014-11-28 | X
SEEMOB | 5º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL | X | execução -150 dias; vigência - 150 dias | X | X | 2014-11-28 | 2014-12-19 | X | 2014-11-29 | 2015-04-28 | 2014-11-29 | 2015-04-28 | X
SEEMOB | 6º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 180 (cento e oitenta) dias, pelo período de 28/04/2015 até 25/10/2015 | X | execução -180 dias; vigência - 180 dias | X | X | 2015-04-28 | X | X | 2015-04-28 | 2015-10-25 | 2015-04-28 | 2015-10-25 | X
SEEMOB | 7º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 150 (cento e cinquenta) dias, pelo período de 25/10/2015 até 23/03/2016 | X | execução -150 dias; vigência - 150 dias | X | X | 2015-10-23 | X | X | 2015-10-25 | 2016-03-23 | 2015-10-25 | 2016-03-23 | X
SEEMOB | 8º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 150 (cento e cinquenta) dias, passando o prazo de vigência a vigorar pelo período de 24/03/2016 até 20/08/2016; e o prazo de execução contratual a vigorar pelo período de 06/01/2016 até 03/06/2016 | X | execução -150 dias; vigência - 150 dias | X | X | 2016-01-04 | X | X | 2016-03-24 | 2016-08-20 | 2016-03-24 | 2016-08-20 | X
SEEMOB | 9º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 150 (cento e cinquenta) dias, passando o prazo de vigência a vigorar pelo período de 21/08/2016 até 18/01/2017; e o prazo de execução contratual a vigorar pelo período de 04/06/2016 até 01/11/2016 | X | execução -150 dias; vigência - 150 dias | X | X | 2016-06-03 | X | X | 2016-08-21 | 2017-01-18 | 2016-06-04 | 2016-11-01 | X
SEEMOB | Nº 026/2011 | Realização das obras para implantação do Corredor de Transporte Público de Passageiros Norte-Sul, localizado na RMR-PE | Valdir José Vieira | 151113293.56 | Processo Licitatorio nº 007/2011 | Concorrência nº 005/2011 | 2011-11-03 | 2011-11-19 | CNPJ 17.393.547/0001-05 EMSA LTDA CNPJ 17.162.983/0001-65 ATERPA LTDA | 2011-11-03 | 2013-09-02 |  |  | 2011NE000797
SEEMOB | 1º T.A | Complementação do prazo de vigência contratual pelo período de 01/01/2012 até 31/12/2012, como também a inclusão de dotação orçamentária, com base no § 8º, do art. 65 da Lei 8.666/93 | X | 100129435.04 | X | X | 2012-01-02 | 2012-06-20 | X | 2012-01-01 | 2012-12-31 | X | X | 2012NE000373; 2012NE000372; 2012NE000319; 2012NE000318.
SEEMOB | 2º T.A | Alteração da Denominação Social da Construtora ATERPA S/A para Construtora ATERPA M.MARTINS S/A | X | X | X | X | 2012-01-25 | 2012-06-20 | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | 3° T.A | Acréscimo de 2,23% ao valor original do contrato de R$ 151.113.293,56, correspondendo este ao valor de R$ 3.374.417,11 | X | 3374417.11 | X | X | 2012-04-02 | 2012-06-20 | x | X | X | X | X | 2012NE000493; 2012NE000492;
SEEMOB | 4° T.A | Constitui objeto do presente instrumento a readequação, conforme alterações descritas no 1º relatório de revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de 6,88%, ao valor original do contrato, como também, uma supressão dos serviços de 6,88%. | X | Acréscimo de 6,88%, ao valor original do contrato. | X | X | 2012-07-31 | 2012-09-07 | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | 5º T.A | Readequação, conforme alterações descritas no 2º relatório de revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de 6,30% (seis vírgula três por cento), perfazendo um total de 15,41% (quinze vírgula quarenta e um por cento) ao valor original do contrato, como também, uma supressão dos serviços de 6,30% (seis vírgula três por cento), o que resultou em um aditivo sem quaisquer acréscimo financeiros no valor total do contrato. | X | Acréscimo de 6,30%, perfazendo um total de 15,41% ao valor original do contrato, como também, uma supressão dos serviços de 6,30%. | X | X | 2012-12-20 | 2013-04-11 | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | 6º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL. | X | Acréscimo de itens previsto em tabela de 0,91% , e 2,67% de serviços extras, como também, uma supressão dos serviços de 3,58%, o que resultou em um aditivo sem quaisquer acréscimo financeiros no valor total do contrato. | X | X | 2013-05-31 | 2013-09-20 | X | 2013-05-31 | 2014-05-02 | 2013-05-31 | 2014-03-31 | X
SEEMOB | 7º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no 4º relatório de revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 31,77% (trinta e um vírgula setenta e sete por cento), e 11,86% (onze vírgula oitenta e seis por cento) de serviços extras, como também, uma supressão dos serviços de 43,63% (quarenta e três vírgula sessenta e três por cento), o que resultou em um aditivo sem quaisquer acréscimo financeiros no valor total do contrato. | X | READEQUAÇÃO, acréscimo de itens previsto em tabela de 31,77%, e 11,86% , uma supressão dos serviços de 43,63%. | X | X | 2013-07-03 | X | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | 8º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. | X | 5240669.7 | X | X | 2013-09-16 | 2014-01-03 | X | X | X | 2013-05-31 | 2014-03-31 | 2013NE001250 2013NE001251
SEEMOB | 9º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no 5º relatório de revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 33,41% (trinta e três vírgula quarenta e um por cento), e 32,91% (trinta e dois vírgula noventa e um por cento) de serviços extras, como também, uma supressão dos serviços de 49,67% (quarenta e nove, vírgula sessenta e sete por cento), e variação percentual de 16,65% (dezesseis vírgula sessenta e cinco por cento), que resultou em um aditivo com repercussão financeira, no valor originalmente contratado, de R$ 25.162.424,15 do total do contrato. | X | Acréscimo de itens previsto em tabela de no valor originalmente contratado, de R$ 25.162.424,15 do total do contrato. | X | X | 2013-10-07 | 2013-12-04 | X | X | X | X | X | 2013NE001386 2013NE001387
SEEMOB | 10º T.A | Adequação do cronograma físico-financeiro, em que “o critério de medição a ser adotado será o percentual de 60% para fornecimento do material e de 40% quando da conclusão do mesmo”, observando a apresentação da nota fiscal de compra do material a ser medido e de Termo de Fiel Depositário do respectivo material. | X | X | X | X | 2013-10-07 | 2014-01-03 | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | 11º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no 6º Relatório de Revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 35,22% (trinta e cinco vírgula vinte e dois por cento), e 37,42% (trinta e sete vírgula quarenta e dois por cento) de serviços extras, como também, uma supressão dos serviços de 50,98% (cinqüenta vírgula noventa e oito por cento), e variação percentual de 19,43% (dezenove vírgula quarenta e três por cento), que resultou em um aditivo com repercussão financeira, no valor originalmente contratado, de R$ 29.357.375,78 do total do contrato. | X | Readequação, repercussão financeira, no valor originalmente contratado, de R$ 29.357.375,78 | X | X | 2013-11-29 | 2014-01-03 | 2015-03-13 | 2015-04-15 | 24/00/2015 | 2016-08-25 | 2016-07-14 | 2013NE001665
SEEMOB | 12º T.A | Reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato com o intuito de incluir as parcelas adicionais relativas aos itens de Administração Local e Manutenção de Canteiro de Obras pelo período da PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL por mais 02 (dois) meses. | X | X | X | X | 2014-02-04 | 2014-03-22 | X | X | X | 31.03.2014 | 30.05.2014 | 2014NE000393 2014NE000392
SEEMOB | 13º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no 7º Relatório de Revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 2,92% (dois vírgula noventa e dois por cento), e 3,54% (três vírgula cinquenta e quatro por cento) de serviços extras, como também, uma supressão dos serviços de 4,22% (quatro vírgula vinte e dois por cento), e variação percentual de 2,29% (dezenove vírgula quarenta e três por cento), que resultou em um aditivo com repercussão financeira, no valor originalmente contratado, de R$ 3.455.623,62 (três milhões, quatrocentos e cinqüenta e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos) do total do contrato, tudo em conformidade com o detalhamento apresentado em anexo, que passa a ser parte integrante do aditivo, passando a variação percentual acumulada pelas alterações contratuais para 23,95% (vinte e três vírgula noventa e cinco), como também a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL. | X | READEQUAÇÃO, com repercussão financeira, no valor originalmente contratado, de R$ 3.455.623,6 | X | X | 2014-04-25 | 2014-06-17 | X | 2014-05-31 | 2014-11-30 | X | X | 2014NE000975 2014NE000976
SEEMOB | 14º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no 8º Relatório de Revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 0,29% (zero vírgula vinte e nove por cento), e 0,08% (zero vírgula zero oito por cento) de serviços extras, como também, uma supressão dos serviços de 0,37% (zero vírgula trinta e sete por cento), e variação percentual de 19,43% (dezenove vírgula quarenta e três por cento), o que resultou em um aditivo sem quaisquer acréscimo financeiros no valor total do contrato. | X | X | X | X | 2014-06-10 | 2014-09-11 | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | 15º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no 9º Relatório de Revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 0,40% (zero vírgula quarenta), e 1,46% (um vírgula quarenta e seis) de serviços extras, como também, uma supressão dos serviços de 1,86% (um virgula oitenta e seis), o que resultou em um aditivo sem quaisquer acréscimo financeiros no valor total do contrato, tudo em conformidade com o detalhamento apresentado em anexo, que passa a ser parte integrante do aditivo, permanecendo a variação percentual acumulada pelas alterações contratuais para 23,95% (vinte e três vírgula noventa e cinco). | X | X | X | X | 2014-09-05 | 2014-10-29 | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | 16º T.A | PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL | X | X | X | X | 2014-11-27 | 2015-02-11 | X | X | X | 2014-11-27 | 2015-05-31 | X
SEEMOB | 17º T.A | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e de VIGÊNCIA CONTRATUAL. | X | X | X | X | 2015-05-29 | 2015-08-27 | X | 2015-05-29 | 2015-12-31 | 2015-05-29 | 2015-12-27 | X
SEEMOB | 18º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no 10º Relatório de Revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 0,16%, e 0,29% de serviços extras, como também, uma supressão dos serviços de 0,45%, o que resultou em um aditivo sem quaisquer acréscimo financeiros no valor total do contrato, tudo em conformidade com o detalhamento apresentado em anexo, que passa a ser parte integrante do aditivo, permanecendo a variação percentual acumulada pelas alterações contratuais para 23,95%. | X | X | X | X | 2015-09-28 | 2015-10-28 | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | 19º T.A | PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL | X | X | X | X | 2015-12-23 | X | X | 2015-12-23 | 2017-02-18 | 2015-12-23 | 2016-10-31 | X
SEEMOB | 20º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no 11º Relatório de Revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento), e 0,28% (zero vírgula vinte e oito por cento) de serviços extras, como também, uma supressão dos serviços de 1,34% (um vírgula trinta e quatro por cento), o que resultou em um aditivo com supressão financeira no valor total do contrato de 1,01% (um vírgula zero um por cento) no valor de R$ 1.529.999,61 (um milhão quinhentos e vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos) | X | X | X | X | 2016-03-18 | 2016-05-20 | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | 21º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no 12º Relatório de Revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 0,19327% (zero vírgula um nove três dois sete por cento) de serviços extras, o que resultou em um aditivo com acréscimo no valor de R$ 292.057,90 (duzentos e noventa e dois mil cinqüenta e sete reais e noventa centavos) | X | X | X | X | 2016-07-27 | 2016-08-24 | X | X | X | X | X | X
SEEMOB | 22º T.A | Prorrogação do PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, pelo período de 31/10/2016 até 29/05/2017, bem como a prorrogação do PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, pelo período de 18/02/2017 até 16/09/2017 | X | X | X | X | 2016-10-31 | 2016-11-17 | X | 2017-02-18 | 2017-09-16 | 2016-10-31 | 2017-05-29 | X
SEEMOB | 23º T.A | READEQUAÇÃO, conforme alterações descritas no 13º Relatório de Revisão, em que se modifica os quantitativos de alguns itens originalmente contratados, proporcionando um acréscimo de itens previsto em tabela de 0,31% (zero vírgula trinta e um por cento) e 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) de serviços extras, o que resultou em um aditivo com reflexo financeiro no valor total do contrato de 0,36% (zero vírgula trinta e seis por cento), no valor de R$ 543.680,02 (quinhentos e quarenta e três mil seiscentos e oitenta reais e dois centavos) | X | 543680.02 | X | X | 2017-02-02 | 2017-03-23 | X | X | X | X | X | 2017NE000102 2017NE000103
SEEMOB | 24º T.A | PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, pelo período de 29/05/2017 até 24/01/2018 | X | X | X | X | 2017-05-29 | X | X | X | X | 2017-05-29 | 2018-01-24 | X
Formulas:
Término da Vigência = [Início da Vigência]+420
Término da Vigência = [Término de Execução]+120
Término de Execução = [Início da Execução]+180
Término de Execução = +[Início da Execução]+150