## 2022
				ESTADO DE PERNAMBUCO
				TRIBUNAL DE CONTAS

				ANEXO II, ITEM 32
				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
				MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2022

UNIDADE: (1) SECRETARIA DA MULHER DE PERNAMBUCO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) 0125
EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO : 2º TRIMESTRE

OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$) (20)	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)	SITUAÇÃO (26)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA (21) 4.4.90.51	VALOR MEDIDO ACUMULADO (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (24)
		Nº (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ/CPF (11)	Razão social (12)	Nº (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº0011/2021 CEL/SECMULHER *¹	Prestação de Serviços Diversos de Engenharia na Casa Marici Amador	-	-	-	-	13.044.354/0001-80	ARCONTEC CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.	20/2021	07/01/2022	90 DIAS	42.499,99	-	150 DIAS	-	-	4.4.90.51	0,00	8.139,09	8.139,09	8.139,09	Em andamento

PREGÃO ELETRÔNICO Nº0020.2021- CEL/SECMULHER *²	Prestação de serviços de manutenção corretiva da infraestrutura do imóvel do Centro da Mulher Metropolitana Júlia Santiago	-	-	-	-	39.291.295/0001-38	MASTERS CONSTRUÇÕES LTDA	05/2022	07/04/2022	90 DIAS	31.500,00	-	30 DIAS	-	-	4.4.90.51	4.577,25	4.577,25	-4.577,25	4.577,25	Em andamento
				TOTAL	4.577,25	12.716,34	12.716,34	12.716,34

				119823,06	436220,56		343724,97
Nota Explicativa:					3486,54	329403,53		329403,52
*¹ Recursos da Emenda Parlamentar nº 196/2019 do Deputado Lucas Ramos
*² Recursos da Emenda Parlamentar nº 498/2020 da Deputada Estadual Priscila Krause

Danilo Andrade				Paola Pessoa Malta Coutinho				Ana Elisa Fernandes Sobreira Gadelha					Ana Elisa Fernandes Sobreira Gadelha
CPF: 073.695.724-39				CPF: 030.477.164-39				CPF: 021.000.754-03					CPF: 021.000.754-03
Assistente Técnico Administrativo				Assessoria de Diretoria				Secretária da Mulher de Pernambuco					Secretária da Mulher de Pernambuco
Responsável pelo Preenchimento				Responsável pelo Preenchimento				Responsável pela unidade					Ordenador de Despesa