## Planilha1
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 148, de 01 de dezembro de 2021
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NO EXERCICIO
1-UNIDADE GESTORA | 360100
2-ORGÃO COMPETENTE | 360101 |  | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
3-EXERCICIO FINANCEIRO | [6 empty] | 2022
4-PERÍODO | [6 empty] | 1º TRIMESTRE
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO | DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO | (R$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO
|  |  |  | (R$) | [6 empty] | (R$) | [5 empty] | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
CONCORRÊNCIA - 3601012017000126 | EXECUÇÃO DA 1º ETAPA DA REFORMA DO PEDI |  |  |  |  | 00.749.205/0001-74 | CONSTRUTRA INGAZEIRA LTDA | 2014 | 2015-11-03 | 240 DIAS | 9529282.55 | 2019-06-21 | 1.071 DIAS | 896275.9 | 1392403.9 | 4.4.90.51 | 2400102.23 | 9388285.24 | 2400102.23 | 11788387.47 | PARALISADA
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0011.SEMAS.DOIS-IRMAOS | ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMARA DUPLA. |  |  |  |  | 39.542.220/0001-82 | ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA. | 2021 | 2021-05-20 | 90 - DIAS | 217860 | 2021-10-17 | 60 | 0 | 0 | 4.4.90.52 / 3.3.90.39 | 217860 | 217860 | 217860 | 217860 | CONCLUÍDO
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0003.SEMAS.DOIS-IRMAOS | REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO |  |  |  |  | 34.016.448/0001-15 | PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 2021 | 2021-07-27 | 90 - DIAS | 99349 | 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4.4.90 (Investimento) | 99349 | 99349 | 99349 | 99349 | CONCLUÍDO
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0007. SEMAS.DOIS-IRMAOS | REQUALIFICAÇÃO E OPERAÇÃO DE ETE |  |  |  |  | 17.853.711/0001-01 | ECO-LOGÍSTICA COMÉRCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA ME | 2021 | 2021-10-05 | 360 - DIAS | 134998.08 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 (Serviços de Terceiros PJ) | 77822.8 | 77822.8 | 77822.8 | 77822.8 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0015.SEMAS.DOIS-IRMAOS | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GERADORES (BOMBAS INJETORAS) |  |  |  |  | 26.066.517/0001-00 | FH ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. | 2021 | 2021-10-14 | 30 - DIAS | 7080 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 (Serviços de Terceiros PJ) | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | CONCLUÍDO
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0015.SEMAS.DOIS-IRMAOS | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GERADORES |  |  |  |  | 16.731.874/0001-59 | POWER SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO MONTAGENS E INSTALAÇÕES LTDA ME | 2021 | 2021-10-14 | 30 - DIAS | 10400 | 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 (Serviços de Terceiros PJ) | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | CONCLUÍDO
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0016.SEMAS.DOIS-IRMAOS | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS COM RETIRADA DE ENTULHOS |  |  |  |  | 42.711.182/0001-59 | E F FREIRE SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 2021 | 2021-12-01 | 30 - DIAS | 23204.9 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3.3.90.39 (Serviços de Terceiros PJ) | 23204.9 | 23204.9 | 23204.9 | 23204.9 | CONCLUÍDO
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0012.SEMAS.DOIS-IRMAOS | PROJETOS CHALÉ DO PRATA |  |  |  |  | 35.332.552/0001-81 | ARAÚJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EDIFÍCIOS EIRELI - ME | 2021 | 2021-07-30 | 120 - DIAS | 171857.91 |  | 90 | 35807.02 | 0 | 3.3.90.39 | 29697.48 | 29697.48 | 29697.48 | 29697.48 | EM ANDAMENTO
COMPRA DIRETA - Nº 0017.SEMAS.DOIS-IRMAOS | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO DOS URSOS |  |  |  |  | 14.675.345/0001-50 | PROMON CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA-ME | 2021 | 2021-07-30 | 30 - DIAS | 1230 |  |  | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | CONCLUÍDO
COMPRA DIRETA - Nº 0017.SEMAS.DOIS-IRMAOS | MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO PRÉDIO PRINCIPAL |  |  |  |  | 26.081.685/0001-31 | CG REFRIGERACOES EIRELI | 2021 | 2021-07-30 | 30 - DIAS | 13800 |  | 45 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0017.SEMAS.DOIS-IRMAOS | REFORMA DO RECINTO DAS PREGUIÇAS |  |  |  |  | 35.332.552/0001-81 | ARAÚJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EDIFÍCIOS EIRELI - ME | 2021 | 2021-12-21 | 90 - DIAS | 24969.9 |  | 90 | 0 | 0 | 3.3.90.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
[7 empty] | RESPONSAVEL PELA INORMAÇÃO: |  |  | CIDNEY RIBEIRO VIEIRA / CPF: 051.372.014-64 -MATRICULA : 408.808-5, CREA: 045543 PE - ENGENHEIRO CIVIL
Formulas:
DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO = [ADITIVO]+[DATA INÍCIO]+90
DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO = [DATA INÍCIO]+90