## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SERES UG 130201 UO 00129		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		Edmir Regis de Carvalho Sobrinho	Cícero Marcio de Souza Rodrigues			Murillo Campos D'azevedo Ramos Neto
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CC-001/2013	Construção da Cadeia Pública Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE I)	1002049-18	MJ/CEF	12.210.000,00	3.071.098,43	20.344.126/0001-90	Consórcio de sociedades Quality/Processo	032/2013	06/06/2014	12 meses	15.281.098,43	15/08/2017	467 dias	1.593.312,69		4.490.51(obra)	6.257.657,89	338.616,38	338.616,38	6.596.274,27	EM ANDAMENTO
CC-001/2013	Construção da Cadeia Pública Feminina II de Araçoiaba-PE. (LOTE I)	1002048-94	MJ/CEF	12.210.000,00	3.092.169,48	20.344.126/0001-90	Consórcio de sociedades Quality/Processo	032/2013	06/06/2014	12 meses	15.302.169,48	15/08/2017	467 dias	1.559.360,75		4.490.51(obra)	4.418.518,31	348.417,49	348.417,49	4.766.935,80	EM ANDAMENTO
CC-002/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE II)	1002236-80	MJ/CEF	11.640.000,00	4.539.115,83	20.344.227/0001-61	Consórcio Walter Lopes/Carajás	033/2013	06/06/2014	12 meses	16.179.115,83	15/08/2017	467 dias	2.118.798,97		4.490.51(obra)	6.482.614,72	348.492,91	348.492,91	6.831.107,63	EM ANDAMENTO
CC-002/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina II de Araçoiaba-PE. (LOTE II)	1002235-65	MJ/CEF	11.640.000,00	4.798.046,50	20.344.227/0001-61	Consórcio Walter Lopes/Carajás	033/2013	06/06/2014	12 meses	16.438.046,50	15/08/2017	467 dias	1.859.818,08		4.490.51(obra)	6.978.640,38	864.898,24	864.898,24	7.843.538,62	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002052-77	MJ/CEF	11.640.000,00	4.995.417,42	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.635.417,42	15/08/2017	467 dias	790.720,01		4.490.51(obra)	3.512.943,46	538.393,31	538.393,31	4.051.336,77	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina IV de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002051-52	MJ/CEF	11.640.000,00	5.012.138,63	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.652.138,63	15/08/2017	467 dias	464.856,64		4.490.51(obra)	4.339.569,16	736.037,87	736.037,87	5.075.607,03	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina V de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002050-36	MJ/CEF	11.640.000,00	5.016.275,49	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.656.275,49	15/08/2017	467 dias	758.655,86		4.490.51(obra)	4.988.964,24	470.050,12	470.050,12	5.459.014,36	EM ANDAMENTO
CC-002/2017	Contratação dos Serviços de Engenharia na atual Unidade de Regime Semiaberto 2 (URSA-2) do Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga com a finalidade de adequá-la a uma unidade de regime fechado.	064/2017	DEPEN	10.627.243,84	0,00	41.244.807/0001-57	Construtora Carajás Ltda.	064/2017	15/12/2017	8 meses	14.447.366,28	15/08/2018	235 dias	3.891.409,72		4.490.51(obras e Instalações)	12.897.020,69	860.194,09	860.194,09	13.757.214,78	EM ANDAMENTO
CC-03/2017	Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar a ampliação do Presídio Rorinildo da Rocha Leão – Palmares/PE	009/2018	DEPEN	9.980.000,00	0,00	20.501.854/0001-69	Alcance Engenharia e Construção LTDA	009/2018	16/10/2018	10 meses	9.980.000,00	16/08/2019	-	-		4.490.51(obras e Instalações)	0,00	497.979,75	497.979,75	497.979,75	EM ANDAMENTO
CC-001/2018	Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar os serviços de adequação com acréscimo de área do Presídio de Igarassu – Igarassu/PE	023/2018	DEPEN	7.199.926,75	0,00	17.966.548/0001-93	LMX Empreendimentos Eireli-EPP	023/2018	04/01/2019	12 meses	7.199.926,75	04/01/2020	-	-		4.490.51(obras e Instalações)	0,00	259.514,69	259.514,69	259.514,69	EM ANDAMENTO
TP-011/2016	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva na elaboração de projeto de arquitetura e complementares de engenharia para a unidade de regime semiaberto de Araçoiaba/PE e para a unidade de regime semiaberto 02 do centro integrado de ressocialização de Itaquitinga/PE, ambas no âmbito do estado de Pernambuco.	011/2016				12.285.441/0001-66	TPF Engenharia LTDA	011/2016	29/03/2016	180 dias	672.085,54					4.0.90.51	348.153,80	0,00	0,00	348.153,80	EM ANDAMENTO
PL.003.TP.02.2018.CEL.SJDH	Contratação dos serviços de Engenharia para fornecimento e instalação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sem o Sistema de Reuso, na Unidade Prisional de Tacaimbó/PE	017/2018				41.244.807/0001-57	Construtora Carajás Ltda.	017/2018			1.404.920,30					300.195,83	972.277,19	972.277,19	1.272.473,02	EM ANDAMENTO
TP.008.TP.04.2017.CEL.SJDH	Contratação dos Serviços de Engenharia para Execução dos Serviços de Melhoria na Cadeia Pública de Garanhuns/PE	007/2018				12.805.036/0001-21	Multcomp Comércio e Serviços em geral Eireli-EPP	007/2018	28/06/2018	90 dias	169.625,18					4.4.90.51	105.737,25	0,00	0,00	105.737,25	EM ANDAMENTO
PL.009.TP.05.2017.CEL.SJDH	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de melhoria na Unidade Prisional do Município de Tacaimbó/PE, com Reforço Estrutural dos Brises nas Celas.	061/2017				00.449.936/0001-02	ENGEMAIA & CIA LTDA	061/2017		90 dias	252.716,67					3.3.90.39	198.368,20	0,00	0,00	198.368,20	EM ANDAMENTO

			Vania Macedo Costa				Frederico José Britto de Carvalheira					Rodrigo Pedrosa Dantas Lima
			Eng.ª Civil				Eng. Civil					Eng. Civil

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SERES UG 130201 UO 00129		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		Edmir Regis de Carvalho Sobrinho	Cícero Marcio de Souza Rodrigues			Murillo Campos D'azevedo Ramos Neto
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CC-001/2013	Construção da Cadeia Pública Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE I)	1002049-18	MJ/CEF	12.210.000,00	3.071.098,43	20.344.126/0001-90	Consórcio de sociedades Quality/Processo	032/2013	06/06/2014	12 meses	15.281.098,43	15/08/2017	467 dias	1.593.312,69		4.490.51(obra)	6.257.657,89	703.713,25	1.042.329,63	7.299.987,52	EM ANDAMENTO
CC-001/2013	Construção da Cadeia Pública Feminina II de Araçoiaba-PE. (LOTE I)	1002048-94	MJ/CEF	12.210.000,00	3.092.169,48	20.344.126/0001-90	Consórcio de sociedades Quality/Processo	032/2013	06/06/2014	12 meses	15.302.169,48	15/08/2017	467 dias	1.559.360,75		4.490.51(obra)	4.418.518,31	533.982,00	882.399,49	5.300.917,80	EM ANDAMENTO
CC-002/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE II)	1002236-80	MJ/CEF	11.640.000,00	4.539.115,83	20.344.227/0001-61	Consórcio Walter Lopes/Carajás	033/2013	06/06/2014	12 meses	16.179.115,83	15/08/2017	467 dias	2.118.798,97		4.490.51(obra)	6.482.614,72	0,00	348.492,91	6.831.107,63	EM ANDAMENTO
CC-002/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina II de Araçoiaba-PE. (LOTE II)	1002235-65	MJ/CEF	11.640.000,00	4.798.046,50	20.344.227/0001-61	Consórcio Walter Lopes/Carajás	033/2013	06/06/2014	12 meses	16.438.046,50	15/08/2017	467 dias	1.859.818,08		4.490.51(obra)	6.978.640,38	174.537,18	1.039.435,42	8.018.075,80	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002052-77	MJ/CEF	11.640.000,00	4.995.417,42	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.635.417,42	15/08/2017	467 dias	790.720,01		4.490.51(obra)	3.512.943,46	555.026,72	1.093.420,03	4.606.363,49	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina IV de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002051-52	MJ/CEF	11.640.000,00	5.012.138,63	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.652.138,63	15/08/2017	467 dias	464.856,64		4.490.51(obra)	4.339.569,16	735.508,06	1.471.545,93	5.811.115,09	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina V de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002050-36	MJ/CEF	11.640.000,00	5.016.275,49	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.656.275,49	15/08/2017	467 dias	758.655,86		4.490.51(obra)	4.988.964,24	518.801,55	988.851,67	5.977.815,91	EM ANDAMENTO
CC-002/2017	Contratação dos Serviços de Engenharia na atual Unidade de Regime Semiaberto 2 (URSA-2) do Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga com a finalidade de adequá-la a uma unidade de regime fechado.	064/2017	DEPEN	10.627.243,84	0,00	41.244.807/0001-57	Construtora Carajás Ltda.	064/2017	15/12/2017	8 meses	14.447.366,28	15/08/2018	235 dias	3.891.409,72		4.490.51(obras e Instalações)	12.897.020,69	573.307,85	1.433.501,94	14.330.522,63	EM ANDAMENTO
CC-03/2017	Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar a ampliação do Presídio Rorinildo da Rocha Leão – Palmares/PE	009/2018	DEPEN	9.980.000,00	0,00	20.501.854/0001-69	Alcance Engenharia e Construção LTDA	009/2018	16/10/2018	10 meses	9.980.000,00	16/08/2019	-	-		4.490.51(obras e Instalações)	0,00	634.325,10	1.132.304,85	1.132.304,85	EM ANDAMENTO
CC-001/2018	Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar os serviços de adequação com acréscimo de área do Presídio de Igarassu – Igarassu/PE	023/2018	DEPEN	7.199.926,75	0,00	17.966.548/0001-93	LMX Empreendimentos Eireli-EPP	023/2018	04/01/2019	12 meses	7.199.926,75	04/01/2020	-	-		4.490.51(obras e Instalações)	0,00	1.241.645,77	1.501.160,46	1.501.160,46	EM ANDAMENTO
TP-011/2016	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva na elaboração de projeto de arquitetura e complementares de engenharia para a unidade de regime semiaberto de Araçoiaba/PE e para a unidade de regime semiaberto 02 do centro integrado de ressocialização de Itaquitinga/PE, ambas no âmbito do estado de Pernambuco.	011/2016				12.285.441/0001-66	TPF Engenharia LTDA	011/2016	29/03/2016	180 dias	672.085,54					4.0.90.51	348.153,80	0,00	0,00	348.153,80	EM ANDAMENTO
PL.003.TP.02.2018.CEL.SJDH	Contratação dos serviços de Engenharia para fornecimento e instalação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sem o Sistema de Reuso, na Unidade Prisional de Tacaimbó/PE	017/2018				41.244.807/0001-57	Construtora Carajás Ltda.	017/2018			1.404.920,30					300.195,83	163.642,67	1.135.919,86	1.436.115,69	EM ANDAMENTO
TP.008.TP.04.2017.CEL.SJDH	Contratação dos Serviços de Engenharia para Execução dos Serviços de Melhoria na Cadeia Pública de Garanhuns/PE	007/2018				12.805.036/0001-21	Multcomp Comércio e Serviços em geral Eireli-EPP	007/2018	28/06/2018	90 dias	169.625,18					4.4.90.51	105.737,25	0,00	0,00	105.737,25	EM ANDAMENTO
PL.009.TP.05.2017.CEL.SJDH	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de melhoria na Unidade Prisional do Município de Tacaimbó/PE, com Reforço Estrutural dos Brises nas Celas.	061/2017				00.449.936/0001-02	ENGEMAIA & CIA LTDA	061/2017		90 dias	252.716,67					3.3.90.39	198.368,20	0,00	0,00	198.368,20	EM ANDAMENTO
TP-01/2018	Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar os serviços de engenharia consultiva para elaboração de projeto executivo de arquitetura e engenharia de obras de reforma e/ou ampliação das unidades prisionais: PPJS em Caruaru/PE e PSAL em Salgueiro/PE	024/2018	FUNPEN/FUNPEPE			12.285.441/0001-66	TPF Engenharia LTDA	024/2018	11/03/2019	6 meses	289.937,13			0,00		4.4.90.39	0,00	201.335,61	201.335,61	201.335,61	EM ANDAMENTO

			Vania Macedo Costa				Frederico José Britto de Carvalheira					Rodrigo Pedrosa Dantas Lima
			Eng.ª Civil				Eng. Civil					Eng. Civil

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SERES UG 130201 UO 00129		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		Edmir Regis de Carvalho Sobrinho	Cícero Marcio de Souza Rodrigues			Murillo Campos D'azevedo Ramos Neto
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CC-001/2013	Construção da Cadeia Pública Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE I)	1002049-18	MJ/CEF	12.210.000,00	3.071.098,43	20.344.126/0001-90	Consórcio de sociedades Quality/Processo	032/2013	06/06/2014	12 meses	15.281.098,43	15/08/2017	467 dias	1.593.312,69		4.490.51(obra)	6.257.657,89	412.755,40	1.455.085,03	7.712.742,92	EM ANDAMENTO
CC-001/2013	Construção da Cadeia Pública Feminina II de Araçoiaba-PE. (LOTE I)	1002048-94	MJ/CEF	12.210.000,00	3.092.169,48	20.344.126/0001-90	Consórcio de sociedades Quality/Processo	032/2013	06/06/2014	12 meses	15.302.169,48	15/08/2017	467 dias	1.559.360,75		4.490.51(obra)	4.418.518,31	1.560.654,67	2.443.054,16	6.861.572,47	EM ANDAMENTO
CC-002/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE II)	1002236-80	MJ/CEF	11.640.000,00	4.539.115,83	20.344.227/0001-61	Consórcio Walter Lopes/Carajás	033/2013	06/06/2014	12 meses	16.179.115,83	15/08/2017	467 dias	2.118.798,97		4.490.51(obra)	6.482.614,72	285.113,44	633.606,35	7.116.221,07	EM ANDAMENTO
CC-002/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina II de Araçoiaba-PE. (LOTE II)	1002235-65	MJ/CEF	11.640.000,00	4.798.046,50	20.344.227/0001-61	Consórcio Walter Lopes/Carajás	033/2013	06/06/2014	12 meses	16.438.046,50	15/08/2017	467 dias	1.859.818,08		4.490.51(obra)	6.978.640,38	75.464,49	1.114.899,91	8.093.540,29	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002052-77	MJ/CEF	11.640.000,00	4.995.417,42	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.635.417,42	15/08/2017	467 dias	790.720,01		4.490.51(obra)	3.512.943,46	781.210,47	1.874.630,50	5.387.573,96	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina IV de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002051-52	MJ/CEF	11.640.000,00	5.012.138,63	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.652.138,63	15/08/2017	467 dias	464.856,64		4.490.51(obra)	4.339.569,16	1.073.096,71	2.544.642,64	6.884.211,80	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina V de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002050-36	MJ/CEF	11.640.000,00	5.016.275,49	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.656.275,49	15/08/2017	467 dias	758.655,86		4.490.51(obra)	4.988.964,24	1.277.405,48	2.266.257,15	7.255.221,39	EM ANDAMENTO
CC-002/2017	Contratação dos Serviços de Engenharia na atual Unidade de Regime Semiaberto 2 (URSA-2) do Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga com a finalidade de adequá-la a uma unidade de regime fechado.	064/2017	DEPEN	10.627.243,84	0,00	41.244.807/0001-57	Construtora Carajás Ltda.	064/2017	15/12/2017	8 meses	14.946.174,12	01/08/2019	351 dias	3.733.784,17		4.490.51(obras e Instalações)	12.897.020,69	49.549,60	1.434.704,06	14.331.724,75	CONCLUÍDO
CC-03/2017	Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar a ampliação do Presídio Rorinildo da Rocha Leão – Palmares/PE	009/2018	DEPEN	9.980.000,00	0,00	20.501.854/0001-69	Alcance Engenharia e Construção LTDA	009/2018	16/10/2018	10 meses	9.980.000,00	16/08/2019	-	-		4.490.51(obras e Instalações)	0,00	1.886.297,83	3.018.602,68	3.018.602,68	EM ANDAMENTO
CC-001/2018	Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar os serviços de adequação com acréscimo de área do Presídio de Igarassu – Igarassu/PE	023/2018	DEPEN	7.199.926,75	0,00	17.966.548/0001-93	LMX Empreendimentos Eireli-EPP	023/2018	04/01/2019	12 meses	7.199.926,75	04/01/2020	-	-		4.490.51(obras e Instalações)	0,00	1.451.785,22	2.952.945,68	2.952.945,68	EM ANDAMENTO
TP-011/2016	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva na elaboração de projeto de arquitetura e complementares de engenharia para a unidade de regime semiaberto de Araçoiaba/PE e para a unidade de regime semiaberto 02 do centro integrado de ressocialização de Itaquitinga/PE, ambas no âmbito do estado de Pernambuco.	011/2016				12.285.441/0001-66	TPF Engenharia LTDA	011/2016	29/03/2016	180 dias	672.085,54					4.0.90.51	348.153,80	0,00	0,00	348.153,80	EM ANDAMENTO
PL.003.TP.02.2018.CEL.SJDH	Contratação dos serviços de Engenharia para fornecimento e instalação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sem o Sistema de Reuso, na Unidade Prisional de Tacaimbó/PE	017/2018				41.244.807/0001-57	Construtora Carajás Ltda.	017/2018			1.404.920,30					300.195,83	150.248,55	1.286.168,41	1.586.364,24	EM ANDAMENTO
TP.008.TP.04.2017.CEL.SJDH	Contratação dos Serviços de Engenharia para Execução dos Serviços de Melhoria na Cadeia Pública de Garanhuns/PE	007/2018				12.805.036/0001-21	Multcomp Comércio e Serviços em geral Eireli-EPP	007/2018	28/06/2018	90 dias	169.625,18					4.4.90.51	105.737,25	11.356,67	11.357,67	117.094,92	EM ANDAMENTO
PL.009.TP.05.2017.CEL.SJDH	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de melhoria na Unidade Prisional do Município de Tacaimbó/PE, com Reforço Estrutural dos Brises nas Celas.	061/2017				00.449.936/0001-02	ENGEMAIA & CIA LTDA	061/2017		90 dias	252.716,67					3.3.90.39	198.368,20	0,00	0,00	198.368,20	EM ANDAMENTO
TP-01/2018	Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar os serviços de engenharia consultiva para elaboração de projeto executivo de arquitetura e engenharia de obras de reforma e/ou ampliação das unidades prisionais: PPJS em Caruaru/PE e PSAL em Salgueiro/PE	024/2018	FUNPEN/FUNPEPE			12.285.441/0001-66	TPF Engenharia LTDA	024/2018	11/03/2019	6 meses	289.937,13			0,00		4.4.90.39	0,00	0,00	201.335,61	201.335,61	EM ANDAMENTO
PL.002.TP.02/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa para Executar a Reforma da Cadeia Pública de Belém de São Francisco	013/2019	FUNPEN/DEPEN			07.199.546/0001-62	AB Engenharia LTDA	013/2019	18/09/2019	120 dias	158.955,37	15/01/2020		0,00		4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	INICIADAS
PL.003.TP.03/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa para Executar a Reforma da Cadeia Pública de Cabrobó	014/2019	FUNPEN/DEPEN			18.259.511/0001-98	W M Construções e Incorporações LTDA EPP	014/2019	18/09/2019	120 dias	141.044,47	15/01/2020		0,00		4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	INICIADAS

			Vania Macedo Costa				Frederico José Britto de Carvalheira					Rodrigo Pedrosa Dantas Lima
			Eng.ª Civil				Eng. Civil					Eng. Civil

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SERES UG 130201 UO 00129		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		Edmir Regis de Carvalho Sobrinho	Cícero Marcio de Souza Rodrigues			Murillo Campos D'azevedo Ramos Neto
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CC-001/2013	Construção da Cadeia Pública Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE I)	1002049-18	MJ/CEF	12.210.000,00	3.071.098,43	20.344.126/0001-90	Consórcio de sociedades Quality/Processo	032/2013	06/06/2014	12 meses	15.281.098,43	15/08/2017	467 dias	1.593.312,69		4.490.51(obra)	6.257.657,89	1.156.315,28	2.611.400,31	8.869.058,20	EM ANDAMENTO
CC-001/2013	Construção da Cadeia Pública Feminina II de Araçoiaba-PE. (LOTE I)	1002048-94	MJ/CEF	12.210.000,00	3.092.169,48	20.344.126/0001-90	Consórcio de sociedades Quality/Processo	032/2013	06/06/2014	12 meses	15.302.169,48	15/08/2017	467 dias	1.559.360,75		4.490.51(obra)	4.418.518,31	1.113.530,35	3.556.584,51	7.975.102,82	EM ANDAMENTO
CC-002/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE II)	1002236-80	MJ/CEF	11.640.000,00	4.539.115,83	20.344.227/0001-61	Consórcio Walter Lopes/Carajás	033/2013	06/06/2014	12 meses	16.179.115,83	15/08/2017	467 dias	2.118.798,97		4.490.51(obra)	6.482.614,72	1.150.887,21	1.784.493,56	8.267.108,28	EM ANDAMENTO
CC-002/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina II de Araçoiaba-PE. (LOTE II)	1002235-65	MJ/CEF	11.640.000,00	4.798.046,50	20.344.227/0001-61	Consórcio Walter Lopes/Carajás	033/2013	06/06/2014	12 meses	16.438.046,50	15/08/2017	467 dias	1.859.818,08		4.490.51(obra)	6.978.640,38	774.065,78	1.888.965,69	8.867.606,07	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002052-77	MJ/CEF	11.640.000,00	4.995.417,42	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.635.417,42	15/08/2017	467 dias	790.720,01		4.490.51(obra)	3.512.943,46	931.658,14	2.806.288,64	6.319.232,10	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina IV de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002051-52	MJ/CEF	11.640.000,00	5.012.138,63	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.652.138,63	15/08/2017	467 dias	464.856,64		4.490.51(obra)	4.339.569,16	1.180.529,10	3.725.171,74	8.064.740,90	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina V de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002050-36	MJ/CEF	11.640.000,00	5.016.275,49	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.656.275,49	15/08/2017	467 dias	758.655,86		4.490.51(obra)	4.988.964,24	914.079,91	3.180.337,06	8.169.301,30	EM ANDAMENTO
CC-002/2017	Contratação dos Serviços de Engenharia na atual Unidade de Regime Semiaberto 2 (URSA-2) do Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga com a finalidade de adequá-la a uma unidade de regime fechado.	064/2017	DEPEN	10.627.243,84	0,00	41.244.807/0001-57	Construtora Carajás Ltda.	064/2017	15/12/2017	8 meses	14.946.174,12	01/08/2019	351 dias	3.733.784,17		4.490.51(obras e Instalações)	12.897.020,69	0,00	1.434.704,06	14.331.724,75	CONCLUÍDO
CC-03/2017	Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar a ampliação do Presídio Rorinildo da Rocha Leão – Palmares/PE	009/2018	DEPEN	9.980.000,00	0,00	20.501.854/0001-69	Alcance Engenharia e Construção LTDA	009/2018	16/10/2018	10 meses	9.980.000,00	16/08/2019	-	-		4.490.51(obras e Instalações)	0,00	861.711,42	3.880.314,10	3.880.314,10	EM ANDAMENTO
CC-001/2018	Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar os serviços de adequação com acréscimo de área do Presídio de Igarassu – Igarassu/PE	023/2018	DEPEN	7.199.926,75	0,00	17.966.548/0001-93	LMX Empreendimentos Eireli-EPP	023/2018	04/01/2019	12 meses	7.199.926,75	04/01/2020	-	-		4.490.51(obras e Instalações)	0,00	1.347.685,76	4.300.631,44	4.300.631,44	EM ANDAMENTO
TP-011/2016	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva na elaboração de projeto de arquitetura e complementares de engenharia para a unidade de regime semiaberto de Araçoiaba/PE e para a unidade de regime semiaberto 02 do centro integrado de ressocialização de Itaquitinga/PE, ambas no âmbito do estado de Pernambuco.	011/2016				12.285.441/0001-66	TPF Engenharia LTDA	011/2016	29/03/2016	180 dias	672.085,54					4.0.90.51	348.153,80	0,00	0,00	348.153,80	EM ANDAMENTO
PL.003.TP.02.2018.CEL.SJDH	Contratação dos serviços de Engenharia para fornecimento e instalação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sem o Sistema de Reuso, na Unidade Prisional de Tacaimbó/PE	017/2018				41.244.807/0001-57	Construtora Carajás Ltda.	017/2018			1.404.920,30					300.195,83	0,00	1.286.168,41	1.586.364,24	EM ANDAMENTO
TP.008.TP.04.2017.CEL.SJDH	Contratação dos Serviços de Engenharia para Execução dos Serviços de Melhoria na Cadeia Pública de Garanhuns/PE	007/2018				12.805.036/0001-21	Multcomp Comércio e Serviços em geral Eireli-EPP	007/2018	28/06/2018	90 dias	169.625,18		90 dias	40.613,49		4.4.90.51	210.238,67	0,00	0,00	210.238,67	FINALIZADA
PL.009.TP.05.2017.CEL.SJDH	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de melhoria na Unidade Prisional do Município de Tacaimbó/PE, com Reforço Estrutural dos Brises nas Celas.	061/2017				00.449.936/0001-02	ENGEMAIA & CIA LTDA	061/2017		90 dias	252.716,67					3.3.90.39	198.368,20	0,00	0,00	198.368,20	EM ANDAMENTO
TP-01/2018	Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar os serviços de engenharia consultiva para elaboração de projeto executivo de arquitetura e engenharia de obras de reforma e/ou ampliação das unidades prisionais: PPJS em Caruaru/PE e PSAL em Salgueiro/PE	024/2018	FUNPEN/FUNPEPE			12.285.441/0001-66	TPF Engenharia LTDA	024/2018	11/03/2019	6 meses	289.937,13			0,00		4.4.90.39	0,00	0,00	201.335,61	201.335,61	EM ANDAMENTO
PL.002.TP.02/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa para Executar a Reforma da Cadeia Pública de Belém de São Francisco/PE	013/2019	FUNPEN/DEPEN			07.199.546/0001-62	AB Engenharia LTDA	013/2019	18/09/2019	120 dias	158.955,37	15/01/2020		23.018,54		4.4.90.00.00	0,00	68.779,10	68.779,10	68.779,10	EM ANDAMENTO
PL.003.TP.03/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa para Executar a Reforma da Cadeia Pública de Cabrobó/PE	014/2019	FUNPEN/DEPEN			18.259.511/0001-98	W M Construções e Incorporações LTDA EPP	014/2019	18/09/2019	120 dias	141.044,47	15/01/2020		0,00		4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	INICIADA
PL.008.TP.08/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa para Executar a Reforma da Cadeia Pública de Lagoa do Carro/PE	022/2019	FUNPEN/DEPEN			13.498.023/0001-10	F.S. Comércio e Serviços EIRELLI-EPP	022/2019	02/12/2019	90 dias	181.494,48	08/03/2020		0,00		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	INICIADA
PL.005.TP.05/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa para Executar a Reforma da Cadeia Pública de Floresta/PE	023/2019	FUNPEN/DEPEN			18.259.511/0001-97	W M Construções e Incorporações LTDA EPP	023/2019	09/12/2019	120 dias	288.535,84	07/04/2020		0,00		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	INICIADA
PL.007.TP.07/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa para Executar a Reforma da Cadeia Pública de Itambé/PE	024/2019	FUNPEN/DEPEN			06.068.901/0001-00	PH Projetos e Manutenção Elétrica LTDA	024/2019	02/12/2019	90 dias	121.300,01	08/03/2020		0,00		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	INICIADA
PL.004.TP.04/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa para Executar a Reforma da Cadeia Pública de Carpina/PE	025/2019	FUNPEN/DEPEN			06.068.901/0001-00	PH Projetos e Manutenção Elétrica LTDA	025/2019	02/12/2019	90 dias	47.858,00	08/03/2020		0,00		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	INICIADA
PL.010.TP.10/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa de Engenharia com a Finalidade de Executar os serviços de Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Compacta para o Presídio Dr. Edvaldo Gomes (PDEG) em Petrolina/PE	019/2019	FUNPEN/DEPEN			07.738.830/0001-60	CONFIG Engenharia LTDA-ME	019/2019	21/10/2019	180 dias	1.655.635,00	18/04/2020		0,00		4.4.90.51.00	0,00	281.268,66	281.268,66	281.268,66	INICIADA

	Vania Macêdo Costa		Frederico José Britto de Carvalheira				Rodrigo Pedrosa Dantas Lima		Antonio Texeira de Lima Filho				Tássio Lacerda de Assis Pedroza				Rafael Filipe Batista Andrade Silva
	Eng.ª Civil		Eng. Civil				Eng. Civil		Eng.Civil				Eng.Civil

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SERES UG 130201 UO 00129		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		Edmir Regis de Carvalho Sobrinho	Cícero Marcio de Souza Rodrigues			Murillo Campos D'azevedo Ramos Neto
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CC-001/2013	Construção da Cadeia Pública Feminina I de Araçoiaba-PE. (LOTE I)	1002049-18	MJ/CEF	12.210.000,00	3.071.098,43	20.344.126/0001-90	Consórcio de sociedades Quality/Processo	032/2013	06/06/2014	12 meses	15.281.098,43	15/08/2017	467 dias	1.593.312,69		4.490.51(obra)	6.257.657,89	1.156.315,28	2.611.400,31	8.869.058,20	EM ANDAMENTO
CC-001/2013	Construção da Cadeia Pública Feminina II de Araçoiaba-PE. (LOTE I)	1002048-94	MJ/CEF	12.210.000,00	3.092.169,48	20.344.126/0001-90	Consórcio de sociedades Quality/Processo	032/2013	06/06/2014	12 meses	15.302.169,48	15/08/2017	467 dias	1.559.360,75		4.490.51(obra)	4.418.518,31	1.113.530,35	3.556.584,51	7.975.102,82	EM ANDAMENTO
CC-002/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina I de Araçoiaba-PE. (LOTE II)	1002236-80	MJ/CEF	11.640.000,00	4.539.115,83	20.344.227/0001-61	Consórcio Walter Lopes/Carajás	033/2013	06/06/2014	12 meses	16.179.115,83	15/08/2017	467 dias	2.118.798,97		4.490.51(obra)	6.482.614,72	1.150.887,21	1.784.493,56	8.267.108,28	EM ANDAMENTO
CC-002/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina II de Araçoiaba-PE. (LOTE II)	1002235-65	MJ/CEF	11.640.000,00	4.798.046,50	20.344.227/0001-61	Consórcio Walter Lopes/Carajás	033/2013	06/06/2014	12 meses	16.438.046,50	15/08/2017	467 dias	1.859.818,08		4.490.51(obra)	6.978.640,38	774.065,78	1.888.965,69	8.867.606,07	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina III de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002052-77	MJ/CEF	11.640.000,00	4.995.417,42	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.635.417,42	15/08/2017	467 dias	790.720,01		4.490.51(obra)	3.512.943,46	931.658,14	2.806.288,64	6.319.232,10	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina IV de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002051-52	MJ/CEF	11.640.000,00	5.012.138,63	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.652.138,63	15/08/2017	467 dias	464.856,64		4.490.51(obra)	4.339.569,16	1.180.529,10	3.725.171,74	8.064.740,90	EM ANDAMENTO
CC-003/2013	Construção da Cadeia Pública Masculina V de Araçoiaba-PE. (LOTE III)	1002050-36	MJ/CEF	11.640.000,00	5.016.275,49	08.059.768/0001-42	Cinzel Engenharia LTDA	034/2013	06/06/2014	12 meses	16.656.275,49	15/08/2017	467 dias	758.655,86		4.490.51(obra)	4.988.964,24	914.079,91	3.180.337,06	8.169.301,30	EM ANDAMENTO
CC-002/2017	Contratação dos Serviços de Engenharia na atual Unidade de Regime Semiaberto 2 (URSA-2) do Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga com a finalidade de adequá-la a uma unidade de regime fechado.	064/2017	DEPEN	10.627.243,84	0,00	41.244.807/0001-57	Construtora Carajás Ltda.	064/2017	15/12/2017	8 meses	14.946.174,12	01/08/2019	351 dias	3.733.784,17		4.490.51(obras e Instalações)	12.897.020,69	0,00	1.434.704,06	14.331.724,75	CONCLUÍDO
CC-03/2017	Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar a ampliação do Presídio Rorinildo da Rocha Leão – Palmares/PE	009/2018	DEPEN	9.980.000,00	0,00	20.501.854/0001-69	Alcance Engenharia e Construção LTDA	009/2018	16/10/2018	10 meses	9.980.000,00	16/08/2019	-	-		4.490.51(obras e Instalações)	0,00	861.711,42	3.880.314,10	3.880.314,10	EM ANDAMENTO
CC-001/2018	Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar os serviços de adequação com acréscimo de área do Presídio de Igarassu – Igarassu/PE	023/2018	DEPEN	7.199.926,75	0,00	17.966.548/0001-93	LMX Empreendimentos Eireli-EPP	023/2018	04/01/2019	12 meses	7.199.926,75	04/01/2020	-	-		4.490.51(obras e Instalações)	0,00	1.347.685,76	4.300.631,44	4.300.631,44	EM ANDAMENTO
TP-011/2016	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia consultiva na elaboração de projeto de arquitetura e complementares de engenharia para a unidade de regime semiaberto de Araçoiaba/PE e para a unidade de regime semiaberto 02 do centro integrado de ressocialização de Itaquitinga/PE, ambas no âmbito do estado de Pernambuco.	011/2016				12.285.441/0001-66	TPF Engenharia LTDA	011/2016	29/03/2016	180 dias	672.085,54					4.0.90.51	348.153,80	0,00	0,00	348.153,80	EM ANDAMENTO
PL.003.TP.02.2018.CEL.SJDH	Contratação dos serviços de Engenharia para fornecimento e instalação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sem o Sistema de Reuso, na Unidade Prisional de Tacaimbó/PE	017/2018				41.244.807/0001-57	Construtora Carajás Ltda.	017/2018			1.404.920,30					300.195,83	0,00	1.286.168,41	1.586.364,24	EM ANDAMENTO
TP.008.TP.04.2017.CEL.SJDH	Contratação dos Serviços de Engenharia para Execução dos Serviços de Melhoria na Cadeia Pública de Garanhuns/PE	007/2018				12.805.036/0001-21	Multcomp Comércio e Serviços em geral Eireli-EPP	007/2018	28/06/2018	90 dias	169.625,18		90 dias	40.613,49		4.4.90.51	210.238,67	0,00	0,00	210.238,67	FINALIZADA
PL.009.TP.05.2017.CEL.SJDH	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de melhoria na Unidade Prisional do Município de Tacaimbó/PE, com Reforço Estrutural dos Brises nas Celas.	061/2017				00.449.936/0001-02	ENGEMAIA & CIA LTDA	061/2017		90 dias	252.716,67					3.3.90.39	198.368,20	0,00	0,00	198.368,20	EM ANDAMENTO
TP-01/2018	Contratação de empresa de engenharia com a finalidade de executar os serviços de engenharia consultiva para elaboração de projeto executivo de arquitetura e engenharia de obras de reforma e/ou ampliação das unidades prisionais: PPJS em Caruaru/PE e PSAL em Salgueiro/PE	024/2018	FUNPEN/FUNPEPE			12.285.441/0001-66	TPF Engenharia LTDA	024/2018	11/03/2019	6 meses	289.937,13			0,00		4.4.90.39	0,00	0,00	201.335,61	201.335,61	EM ANDAMENTO
PL.002.TP.02/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa para Executar a Reforma da Cadeia Pública de Belém de São Francisco/PE	013/2019	FUNPEN/DEPEN			07.199.546/0001-62	AB Engenharia LTDA	013/2019	18/09/2019	120 dias	158.955,37	15/01/2020		23.018,54		4.4.90.00.00	0,00	68.779,10	68.779,10	68.779,10	EM ANDAMENTO
PL.003.TP.03/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa para Executar a Reforma da Cadeia Pública de Cabrobó/PE	014/2019	FUNPEN/DEPEN			18.259.511/0001-98	W M Construções e Incorporações LTDA EPP	014/2019	18/09/2019	120 dias	141.044,47	15/01/2020		0,00		4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	INICIADA
PL.008.TP.08/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa para Executar a Reforma da Cadeia Pública de Lagoa do Carro/PE	022/2019	FUNPEN/DEPEN			13.498.023/0001-10	F.S. Comércio e Serviços EIRELLI-EPP	022/2019	02/12/2019	90 dias	181.494,48	08/03/2020		0,00		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	INICIADA
PL.005.TP.05/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa para Executar a Reforma da Cadeia Pública de Floresta/PE	023/2019	FUNPEN/DEPEN			18.259.511/0001-97	W M Construções e Incorporações LTDA EPP	023/2019	09/12/2019	120 dias	288.535,84	07/04/2020		0,00		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	INICIADA
PL.007.TP.07/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa para Executar a Reforma da Cadeia Pública de Itambé/PE	024/2019	FUNPEN/DEPEN			06.068.901/0001-00	PH Projetos e Manutenção Elétrica LTDA	024/2019	02/12/2019	90 dias	121.300,01	08/03/2020		0,00		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	INICIADA
PL.004.TP.04/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa para Executar a Reforma da Cadeia Pública de Carpina/PE	025/2019	FUNPEN/DEPEN			06.068.901/0001-00	PH Projetos e Manutenção Elétrica LTDA	025/2019	02/12/2019	90 dias	47.858,00	08/03/2020		0,00		4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	INICIADA
PL.010.TP.10/2019.CEL.SJDH	Contratação de Empresa de Engenharia com a Finalidade de Executar os serviços de Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Compacta para o Presídio Dr. Edvaldo Gomes (PDEG) em Petrolina/PE	019/2019	FUNPEN/DEPEN			07.738.830/0001-60	CONFIG Engenharia LTDA-ME	019/2019	21/10/2019	180 dias	1.655.635,00	18/04/2020		0,00		4.4.90.51.00	0,00	281.268,66	281.268,66	281.268,66	INICIADA

	Vania Macêdo Costa		Frederico José Britto de Carvalheira				Rodrigo Pedrosa Dantas Lima		Antonio Texeira de Lima Filho				Tássio Lacerda de Assis Pedroza				Rafael Filipe Batista Andrade Silva
	Eng.ª Civil		Eng. Civil				Eng. Civil		Eng.Civil				Eng.Civil