## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO: 2019					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO					Josué Regino da Costa Neto, Diretor Geral de Infraestrutura					José Adelino dos Santos Neto, Secretário Executivo de Administração e Finanças					André Longo Araújo de Melo,, Secretário Estadual de Saúde de Pernambuco

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
CC 002/2011	Serviços de Engenharia Civil concernentes e reforma nas areas I, II, III, IV, V e VI edo Hospital Belarmino Correia em Goiana/PE					11.542.750/0001-01	TRÓPICOS ENG. COM. LTDA.	033/2012	02/04/2012	254	R$ 3.890.332,20	22/05/2015	510 dias	R$ 5.774.923,12	R$ 162.184,38	4.4.90.51	R$ 4.666.985,27	R$ -	R$ -	R$ 2.943.858,94	PARALISADA
CC 003/2012	Serviços de Engenharia especializada em construção civil para reforma e ampliação - Hospital Barão de Lucena em Recife/PE.					11.542.750/0001-01	TRÓPICOS ENG. COM. LTDA.	179/2012	23/07/2012	18 meses	R$ 29.418.761,98	05/01/2015	360 dias	R$ 7.085.051,20	R$ 1.754.948,34	4.4.90.51	R$ 22.232.551,64	R$ -	R$ -	R$ 22.232.551,64	PARALISADA
CC 004/2012	Obras no Hospital Otávio de Freitas: Reforma com Ampliação do Ambulatório de MDR, Reforma dos Isolamentos de MDR e da Enfermaria de Tisiologia(PROJETO SANAR).					02.908.931/0001-18	CONSTRUTORA SBM LTDA	081/2013	02/09/2013	06 meses	R$ 2.241.693,06	23/04/2016	982 dias	R$ 491.394,59	R$ -	4.4.90.51	R$ 1.029.408,68	R$ -	R$ -	R$ 1.029.408,68	PARALISADA
CC 011/2012	Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE PALMARES					00.721.895/0001-53	NB CONSTRUÇÕES LTDA	394/2013	26/09/2013	08 meses	R$ 6.530.875,39	19/05/2015	480 dias	R$ 911.908,50	R$ 855.547,30	4.4.90.51	R$ 7.570.044,42	R$ -	R$ -	R$ 7.192.701,26	PARALISADA
CC 014/2012	Serviços de engenharia especializada em construção civil para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para reforma e ampliação do Hospital Agamenon Magalhães, em Recife/PE.	1001658-26/2012	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$ 7.000.000,00	R$ 4.993.411,75	05.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENG. LTDA.	208/2013	20/06/2013	12 meses	R$ 11.993.411,75	31/07/2015	22 meses	R$ 2.159.066,27	R$ 477.876,43	4.4.90.51	R$ 6.292.638,90	R$ 95.670,04	R$ 95.670,04	R$ 5.910.432,51	EM ANDAMENTO
CC 015/2012	Construção do Hospital da Mulher, no Município de Caruaru/PE.	0374141-93/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$ 40.000.000,00	R$ 6.749.857,25	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA	055/2013	13/05/2013	14 meses	R$ 46.749.857,25	14/05/2018	1.264 dias	R$ 1.237,35	R$ 1.387.897,92	4.4.90.51	R$ 29.438.373,95	R$ -	R$ -	R$ 28.430.819,98	PARALISADA
CC 016/2012	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE AREIAS (CENTRO DO IDOSO), EM RECIFE/PE.	0366038-71/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$ 1.500.000,00	R$ 2.775.418,25	10.412.294/0001-12	ESCO - EMPRESA DE SERVIÇOS E CONST. LTDA	057/2013	13/05/2013	09 meses	R$ 4.275.418,25	19/05/2015	14 meses	R$ 606.125,64	R$ -	4.4.90.51	R$ 2.461.512,42	R$ -	R$ -	R$ 2.461.512,42	PARALISADA
CC 003/2013	Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Escada/PE					00.721.895/0001-53	NB CONSTRUÇÕES LTDA.	363/2013	10/01/2014	6 meses	R$ 8.743.137,16	19/05/2015	8 meses	R$ 748.084,54	R$ 107.931,10	4.4.90.51	R$ 5.761.629,00	R$ -	R$ -	R$ 5.653.697,90	PARALISADA
CC 004/2013	Serviços de Engenharia especializada em construção civil para para elaboração do projeto executivo, execução das obras e serviços de engenharia para construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada - UPAE Carpina/PE					00.721.895/0001-53	NB CONSTRUÇÕES LTDA.	362/2013	09/01/2014	6 meses	R$ 7.650.773,01	19/05/2015	12 meses	R$ 850.170,73	R$ 34.321,43	4.4.90.51	R$ 5.226.514,72	R$ -	R$ -	R$ 5.192.193,29	PARALISADA
CV 002/2013	Fiscalização e acompanhamento das obras: reforma com ampliação do ambulatório de MDR, reforma dos isolamentos de MDR e da enfermaria de tisiologia (Projeto Sanar) no HOF					02.043.343/0001-69	PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA	256/2013	11/09/2013	180 dias	R$ 95.682,81	19/05/2015	716 dias	R$ 143.524,23	R$ -	4.4.90.51	R$ 207.312,79	R$ -	R$ -	R$ 207.312,79	PARALISADA
CC 001/2017	Contratação de empresa especializada em engenharia para complementação das obras de reforma e ampliação da emergência do Hospital Getúlio Vargas, localizado em Recife/PE.	0374109-96/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$ 1.023.637,74	R$ 4.952.969,58	11.542.750/0001-01	TRÓPICOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	068/2017	04/09/2017	6 meses	R$ 5.976.607,32	30/06/2019	15 meses e / 28 dias	R$ 1.927.291,51	R$ -	4.4.90.51	R$ 6.434.917,85	R$ 600.672,58	R$ 2.264.548,53	R$ 6.434.917,85	CONCLUÍDA
TP 001/2017	Contratação de empresa especializada em engenharia para executar Reforma nos ambientes: Lavanderia, Raio X e Tomografia para instalação de um tomógrafo no Hospital Regional do Agreste, localizado em Caruaru/ PE.					03.537.091/0001-97	STAUROS ENGENHARIA LTDA	014/2018	08/06/2018	4 meses	R$ 649.429,62	15/05/2019	7 meses e / 15 dias	R$ 101.978,13	R$ -	4.4.90.51	R$ 722.576,23	R$ -	R$ 715.719,36	R$ 722.576,23	CONCLUÍDA
TP 001/2018	Contratação de empresa especializada em engenharia para executar serviços de construção de abrigo para estacionamento de veículos, drenagem e recuperação do muro da SES/Bongi.					12.505.080/0001-16	ESTRUCTURAL CONSTRUTORA LTDA	082/2018	05/12/2018	2 meses	R$ 153.239,10	03/04/2019	2 meses	R$ 27.558,16	R$ -	3.3.90.51 / 4.4.90.51	R$ 148.647,11	R$ -	R$ 106.880,62	R$ 148.647,11	CONCLUÍDA

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)