|  |  | PROGRAMA |  |  |  |  |  | % DE DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DOTAÇÃO |  | DESPESA | LIQUIDADAS |  | META | META |  |  | INDICADOR DO |  |  |  |
|  |  | AÇÕES |  |  |  |  |  | / | PRODUTO | FÍSICA | FÍSICA | COMENTÁRIOS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AUTORIZADA |  |  | LIQUIDADA |  |  |  |  |  |  | PROGRAMA |  |  |  |
|  |  | SUBAÇÕES |  |  |  |  |  | DESPESA | (E) | PREVISTA | REALIZADA | (H) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (B) |  | (C) |  |  |  |  |  |  | (I) |  |  |  |
|  |  | (A) |  |  |  |  |  | AUTORIZADA |  | (F) | (G) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0052 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS |  | R$ | 3.189.168,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1207 | Promoção e Fortalecimento das Rotas Turísticas do E stado |  | R$ | 3.189.168,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio 794982/2013 - Promoção do Produto e dos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Destinos Turísticos de Pernambuco: Licitação realizada, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | homologada, contrato formalizado, em execução, mas não |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | houve desembolso por parte da União. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio 794633/2013 - Portal Visite/PE: Convênio e | m |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 2.663.420,00 | R$ | - | 0,00% | Região Turística | 1 | 0 | elaboração de Termo de Referência e não houve |  |  |  |  |  |
|  | 0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fortalecida |  |  | desembolso por parte da União. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio 799306/2013 - Realização das feiras de |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | artesanato FENEARVI e FENEAPORTO: Convênio em |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | elaboração de Termo de Referência e houve desembols o |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | no valor de R$ 500.000,00. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio está em execução. Licitação já realizada e |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 0767 | Requalificação das rotas e roteiros turísticos de Pernambuco-Rotas da Confecção e do Rio São Francisco |  | R$ | 525.748,00 | R$ | - | 0,00% | Roteiro Estruturado | 3 | 0 | homologada, contrato já firmado com a empresa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | executora, mas ainda não houve desembolso por parte do |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministério do Turismo. |  |  |  |  |  |
| 2 | 0737 | PRODETUR NACIONAL PERNAMBUCO |  | R$ | 77.320.782,99 | R$ | 19.767.311,03 | 25,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2768 | Fortalecimento Institucional da Secretaria de Turismo Esportes e Lazer |  | R$ | 85.000,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 85.000,00 | R$ | - | 0,00% | Meta Realizada | 1 | 0 | A ação tem por meta fisica a ser realizada em 2016 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 2769 | Fortalecimento da Gestão do Turismo- Pólo Costa dos | Arrecifes, Agreste e Sertão - PRODETUR | R$ | 5.000,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 5.000,00 | R$ | - | 0,00% | Região Turística | 1 | 1 | concluido, porém a nota só chegou no ano posteriore já foi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fortalecida |  |  | paga. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 3677 | Elaboração de Estudos de Mercado e Desenvolvimento de Projetos no âmbito do PRODETUR |  | R$ | 7.790.000,00 | R$ | 1.999.321,55 | 25,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 7.790.000,00 | R$ | 1.999.321,55 | 25,67% | Estudo e Projeto | 4 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaborado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 3682 | Execução de Obras de Infraestrutura - PRODETUR Naci onal - Pernambuco |  | R$ | 7.557.831,73 | R$ | 1.474.097,21 | 19,50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 2.113.897,91 | R$ | 343.174,01 | 16,23% | Obra Executada | 10 | 3 | A ação tem por meta fisica a ser realizada em 2016 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 0135 | Implantação da ciclovia, pista de cooper e sistema de acesso á rodovia PE-009 (Porto de Galinhas / Rótulas) |  | R$ | 3.119.422,69 | R$ | 386.034,20 | 12,38% | Ciclovia Implantada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 0432 | Urbanização do molhe de Brasília Teimosa - Acesso ao parque das esculturas |  | R$ | 506.383,65 | R$ | 506.383,65 | 100,00% | Acesso Implantado | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 0979 | Iluminação da via de contorno de Tamandaré, ponte sobre o rio Ariquindá, via de penetração sul |  | R$ | 1.518.12 7,48 | R$ | - | 0,00% | Iluminação Realizada | 1 | 0 | Obras não iniciadas |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | A508 | Construção do Parque de Gravatá |  | R$ | 300.000,00 | R$ | 238.505,35 | 79,50% | Obra Realizada | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 4339 | Construção e Requalificação de Pontos e Roteiros Tu | rísticos - PRODETUR Nacional - Pernambuco | R$ | 55.614.151,26 | R$ | 10.972.864,16 | 19,73% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 1.684.580,00 | R$ | 130.200,00 | 7,73% | Roteiro Estruturado | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | 0411 | Requalificação do Mercado Eufrásio Barbosa |  | R$ | 12.050.108,00 | R$ | 1.206.687,26 | 10,01% | Obra Realizada | 1 | 0 | obras em andamento |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | B031 | Requalificação do Forte de Santo Inácio em Tamandar é |  | R$ | 7.371.924,25 | R$ | 1.269.243,11 | 17,22% | Obra Realizada | 1 | 0 | obras em andamento |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | B225 | Requalificação da PE 035 |  | R$ | 6.515.544,74 | R$ | 487.875,00 | 7,49% | Obra Realizada | 1 | 0 | obras em andamento |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | B226 | Pavimentação do acesso a Colônia de Pescadores de Várzea do Una em São José da Coroa Grande |  | R$ | 9.460.895,0 0 | R$ | - | 0,00% | Obra Realizada | 1 | 0 | Obras não iniciadas |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | B227 | Pavimentação do acesso a Serra Negra em Bezerros |  | R$ | 1.432.122,00 | R$ | 104.324,02 | 7,28% | Obra Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7 | B228 | Ampliação da unidade de triagem, compostagem e reciclagem do lixo em Fernando de Noronha |  | R$ | 1.661.239,00 | R$ | 1.201.150,71 | 72,30% | Obra Realizada | 1 | 0 | obras em andamento, em fase final |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 | B229 | Requalificação da Praça Miguel Arraes |  | R$ | 42.005,00 | R$ | - | 0,00% | Obra Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.9 | B230 | Melhoria do acesso a praia de Muro Alto |  | R$ | 3.248.606,52 | R$ | 16.455,73 | 0,51% | Obra Realizada | 1 | 0 | Alteração do projeto executivo. Nova licitação em |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | andamento |  |  |  |  |  |
| 2.5.10 |  | Obras de requalificação do Forte Orange em Itamaracá |  | R$ | 8.850.000,00 | R$ | 6.148.526,33 | 69,47% | Obra Realizada | 1 | 0 | obras em andamento |  |  |  |  |  |
|  | B231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.11 | B232 | Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS |  | R$ | 140.000,00 | R$ | - | 0,00% | Plano Elaborado | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.12 | B233 | Elaboração do Plano de capacitação do setor privado |  | R$ | 105.011,00 | R$ | - | 0,00% | Plano Elaborado | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.13 | B234 | Elaboração do Plano de marketing e comercialização |  | R$ | 42.005,00 | R$ | - | 0,00% | Plano Elaborado | 1 | 0 | plano em andamento |  |  |  |  |  |
| 2.5.14 | B235 | Elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Turístico do Sítio Histórico de Igarassu |  | R$ | 476.035,00 | R$ | - | 0,00% | Plano Elaborado | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.15 | B553 | Implantação de teleférico em Bonito - PE |  | R$ | 2.534.075,75 | R$ | 408.402,00 | 16,12% | Obra Realizada | 1 | 0 | obras em andamento, em fase final |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 4438 | Coordenação e Apoio Operacional ao PRODETUR Naciona l - Pernambuco |  | R$ | 6.268.800,00 | R$ | 5.321.028,11 | 84,88% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 6.077.000,00 | R$ | 5.160.130,25 | 84,91% | Meta Realizada | 1 | 0 | Solicitado aditivo, aguardando para conclusão |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | B961 | Manutenção das atividades do PRODETUR |  | R$ | 191.800,00 | R$ | 160.897,86 | 83,89% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0925 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO |  | R$ | 23.404.013,62 | R$ | 1.175.611,43 | 5,02% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3036 | Realização de Programa de Fortalecimento Turístico e de Infraestrutura Turística de Pernambuco |  | R$ | 310.000,00 | R$ | 100.000,00 | 32,26% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 110.000,00 | R$ | - | 0,00% | Programa Realizado | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio 02/2014 - Copa Open Nordeste de Taekwondo . |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | EE8J | Emenda Parlamentar No.229/2013 |  | R$ | 100.000,00 | R$ | 100.000,00 | 100,00% | Emenda Executada | 1 | 1 | O convênio foi executado, porém não foi pago em sua |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | totalidade. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio 02/2014 - Copa Open Nordeste de Taekwondo . |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | P187 | Reforço da cota parlamentar nº 019/2014 |  | R$ | 100.000,00 | R$ | - | 0,00% | Emenda Executada | 1 | 1 | O convênio foi executado, porém não foi pago em sua |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | totalidade. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 3039 | Realização de Melhorias no Circuito Náutico |  | R$ | 363.048,28 | R$ | 319.097,06 | 87,89% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 363.048,28 | R$ | 319.097,06 | 87,89% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 3354 | Proteção e Conservação do Patrimônio Cultural e Nat | ural | R$ | 5.000,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 5.000,00 | R$ | - | 0,00% | Patrimônio Preservado | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 4142 | Expansão e Qualificação de Equipamentos Turísticos |  | R$ | 8.317.755,58 | R$ | 437.375,95 | 5,26% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 2.464.961,72 | R$ | - | 0,00% | Equipamento | 5 | 0 | Projetos em fase de aprovação |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desenvolvido |  |  | Obras em andamento |  |  |  |  |  |

|  |  | PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  | % DE DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | DOTAÇÃO |  | DESPESA | LIQUIDADAS |  | META | META |  | INDICADOR DO |  |  |  |
|  |  | AÇÕES |  |  |  |  |  |  |  | / | PRODUTO | FÍSICA | FÍSICA | COMENTÁRIOS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | AUTORIZADA |  |  | LIQUIDADA |  |  |  |  |  | PROGRAMA |  |  |  |
|  |  | SUBAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  | DESPESA | (E) | PREVISTA | REALIZADA | (H) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (B) |  | (C) |  |  |  |  |  | (I) |  |  |  |
|  |  | (A) |  |  |  |  |  |  |  | AUTORIZADA |  | (F) | (G) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | B016 | Gerenciamento e supervisão de obras da Caixa |  |  |  | R$ | 559.313,07 | R$ | - | 0,00% | Acompanhamento | 1 | 0 | Impossibilidade de contratação de empresa de consultoria |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | B017 | Construção do terminal rodoviário de Triunfo |  |  |  | R$ | 2.734.000,00 | R$ | - | 0,00% | Terminal Rodoviário | 1 | 0 | Responsabilidade pela construção passou para a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Construído |  |  | Secretaria de Transportes |  |  |  |  |
| 3.4.4 | B020 | Reforma da Praça da Bandeira em Limoeiro |  |  |  | R$ | 55.600,00 | R$ | - | 0,00% | Praça Reformada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4.5 | B021 | Implantação do Centro de Artesanato em Limoeiro |  |  |  | R$ | 422.643,10 | R$ | - | 0,00% | Centro Implantado | 1 | 0 | Alteração do projeto executivo. Nova licitação em |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | andamento |  |  |  |  |
| 3.4.6 | B022 | Construção do acesso a estátua Cristo Salvador em S olidão |  |  |  | R$ | 377.937,69 | R$ | 43.723,26 | 11,57% | Acesso Implantado | 1 | 0 | Empresa executora declinou da obra, causando a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | necessidade de nova licitação. Obra em andamento |  |  |  |  |
| 3.4.7 | B023 | Melhoria urbanística no centro histórico do Brejo da Madre de Deus |  |  |  | R$ | 1.085.000,00 | R$ | 393.652,69 | 36,28% | Meta Realizada | 1 | 0 | Em andamento |  |  |  |  |
| 3.4.8 | B024 | Pavimentação de ruas em Caruaru |  |  |  | R$ | 33.300,00 | R$ | - | 0,00% | Obra Realizada | 1 | 0 | Operação cancelada |  |  |  |  |
| 3.4.9 | B025 | Pavimentação e drenagem de ruas em Belo Jardim |  |  |  | R$ | 585.000,00 | R$ | - | 0,00% | Obra Realizada | 1 | 0 | Operação cancelada |  |  |  |  |
| 3.5 | 4224 | Melhoria da Infraestrutura Viária das Rotas Turísticas do Estado |  |  |  | R$ | 14.408.209,76 | R$ | 319.138,42 | 2,21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 409.508,90 | R$ | 16.387,84 | 4,00% | Infraestrutura Implantada | 5 | 0 | Projetos em fase de aprovação |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obras em andamento |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 0790 | Implantação da Vicinal da PE-35 |  |  |  | R$ | - | R$ | - | 0,00% | Via Implantada | 1 | 0 | Obra cancelada devido a não autorização da CPRH |  |  |  |  |
| 3.5.3 | 0791 | Implantação da sinalização turística da BR - 232 |  |  |  | R$ | 350.000,00 | R$ | - | 0,00% | Meta Realizada | 1 | 0 | Não houve Execução para esta ação ** Concluído |  |  |  |  |
| 3.5.4 | A897 | Implantação e pavimentação da rodovia PE-087 - Grav atá - Mandacarú |  |  |  | R$ | 6.887.253,42 | R$ | 278.703,97 | 4,05% | Obra Realizada | 1 | 0 | Em andamento |  |  |  |  |
| 3.5.5 | B322 | Promoção da acessibilidade aos atrativos turísticos |  |  |  | R$ | 4.768.941,64 | R$ | 24.046,61 | 0,50% | Projeto Implantado | 1 | 0 | Em andamento |  |  |  |  |
| 3.5.6 | B323 | Implantação da sinalização trilíngue em pontos turísticos do Estado |  |  |  | R$ | 1.992.505,80 | R$ | - | 0,00% | Sinalização Implantada e | 1 | 0 | Em andamento |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mantida |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0974 | APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARI |  |  | A DE TURISMO, ESPORTES E LAZER | R$ | 7.638.441,39 | R$ | 5.714.801,56 | 74,82% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 1741 | Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria de Tu rismo, Esportes e Lazer |  |  |  | R$ | 5.000,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 5.000,00 | R$ | - | 0,00% | Servidor Capacitado | 1 | 0 | DEVIDO AO CONTIGENCIAMENTO OS CURSOS FORAM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANCELADOS |  |  |  |  |
| 4.2 | 1748 | Contribuições Patronais da Secretaria de Turismo, E | sportes e Lazer ao FUNAFIN |  |  | R$ | 20.500,00 | R$ | 20.499,99 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 20.500,00 | R$ | 20.499,99 | 100,00% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 1749 | Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria deTurismo, Esportes e Lazer |  |  |  | R$ | 160.000,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 160.000,00 | R$ | - | 0,00% | Meta Realizada | 1 | 0 | Não houve conclusão de convênio que gerasse devoluç ão |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de saldo de contrapartida depositada |  |  |  |  |
| 4.4 | 1751 | Concessão de Vale Tansporte e Auxílio Alimentação a |  | Servidores da SETUREL |  | R$ | 23.400,00 | R$ | 20.959,85 | 89,57% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 23.400,00 | R$ | 20.959,85 | 89,57% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 1752 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal a Disposição d a SETUREL |  |  |  | R$ | 505.000,00 | R$ | 357.340,17 | 70,76% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 505.000,00 | R$ | 357.340,17 | 70,76% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 2727 | Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporat |  | iva de Governo da SETUREL |  | R$ | 342.154,08 | R$ | 220.022,79 | 64,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 166.000,00 | R$ | 65.861,53 | 39,68% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 | 0183 | Manutenção da rede digital corporativa de governo-SETUREL |  |  |  | R$ | 176.154,08 | R$ | 154.161,26 | 87,52% | Rede Mantida | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 4280 | Operação e Manutenção das Atividades de Informática |  | na SETUREL |  | R$ | - | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | - | R$ | - | 0,00% | Meta Realizada | 1 | 0 | Dotação orçamentaria remanejada para outra ação |  |  |  |  |
| 4.8 | 4394 | Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Turismo , Esportes e Lazer |  |  |  | R$ | 6.559.400,31 | R$ | 5.094.192,76 | 77,66% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 5.145.500,00 | R$ | 4.084.980,39 | 79,39% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.8.2 | B953 | Apoio administrativo - Pagamento de estagiários da SETUREL |  |  |  | R$ | 63.000,00 | R$ | 51.122,44 | 81,15% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.8.3 | B954 | Despesas com combustível da SETUREL |  |  |  | R$ | 95.600,00 | R$ | 66.522,88 | 69,58% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.8.4 | B955 | Fornecimento de passagens e locomoção para a SETUREL |  |  |  | R$ | 355.482,14 | R$ | 181.416,37 | 51,03% | Meta Realizada | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.5 | B956 | Pagamento de diárias da SETUREL |  |  |  | R$ | 69.300,00 | R$ | 35.431,41 | 51,13% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.8.6 |  | Despesas com tarifa de energia elétrica da SETUREL |  |  |  | R$ | 5.000,00 | R$ | 2.088,33 | 41,77% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | B957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.7 | B958 | Despesas com locação de veículos da SETUREL |  |  |  | R$ | 212.100,00 | R$ | 101.147,41 | 47,69% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.8.8 | B959 | Prestação de serviços de motorista na SETUREL |  |  |  | R$ | 339.150,88 | R$ | 328.436,48 | 96,84% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.8.9 | B960 | Prestação de serviços de segurança pessoal e patrimonial na SETUREL |  |  |  | R$ | 274.267,29 | R$ | 243.047,05 | 88,62% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 4534 | Adequação das Instalações Físicas da Secretaria de | Turismo,Esportes e Lazer |  |  | R$ | 6.000,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 6.000,00 | R$ | - | 0,00% | Instalação Adequada | 1 | 1 | Aditivo desnecessário, acarretando na não utilizaçã o do |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | recurso. |  |  |  |  |
| 4.10 | 4535 | Fomento e Apoio aos Conselhos no âmbito da Secretar ia de Turismo, Esportes e Lazer |  |  |  | R$ | 16.987,00 | R$ | 1.786,00 | 10,51% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conforme regulamento interno do Conselho Estadual de |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Turismo de Pernambuco, está previsto a realização d e |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | quatro Reuniões Ordinárias anuais, e por força das |  |  |  |  |
| 4.10.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 16.987,00 | R$ | 1.786,00 | 10,51% | Conselho Apoiado | 1 | 1 | demandas, a realização de Reuniões Extraordinárias. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nesse contexto, o CONTUR atinge plenamente a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | realização das ações programadas no exercício de 20 15. |  |  |  |  |
| 5 | 0995 | ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURA |  |  | DORES PARA O ESTADO | R$ | 1.494,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 4083 | Atração e Implantação de Empreendimentos Turísticos |  |  |  | R$ | 1.494,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 1.494,00 | R$ | - | 0,00% | Empreendimento | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Implantado |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 0412 | Implementação do empreendimento Reserva do Paiva (Grupo Odebrecht - Brennand) |  |  |  | R$ | - | R$ | - | 0,00% | Empreendimento | 75 | 0 | Dotação orçamentaria remanejada para outra ação |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Implantado |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 0424 | Reintegração de posse do terreno da casa do governador |  |  |  | R$ | - | R$ | - | 0,00% | Área Viabilizada | 100 | 0 | Dotação orçamentaria remanejada para outra ação |  |  |  |  |
| 6 | 1004 | DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E DAS CA |  |  | DEIAS PRODUTIVAS | R$ | 400.672,00 | R$ | 180.000,00 | 44,92% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 4115 | Desenvolvimento de Ações de Qualificação do Turismo |  | para Pernambuco |  | R$ | 100.000,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 100.000,00 | R$ | - | 0,00% | Meta Realizada | 5 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | PROGRAMA |  |  |  |  | % DE DESPESAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DOTAÇÃO |  | DESPESA | LIQUIDADAS |  | META | META |  | INDICADOR DO |  |
|  |  | AÇÕES |  |  |  |  | / | PRODUTO | FÍSICA | FÍSICA | COMENTÁRIOS |  |  |
|  |  |  | AUTORIZADA |  |  | LIQUIDADA |  |  |  |  |  | PROGRAMA |  |
|  |  | SUBAÇÕES |  |  |  |  | DESPESA | (E) | PREVISTA | REALIZADA | (H) |  |  |
|  |  |  |  | (B) |  | (C) |  |  |  |  |  | (I) |  |
|  |  | (A) |  |  |  |  | AUTORIZADA |  | (F) | (G) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (D) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | 0334 | PERQUALI - Projeto de qualificação e capacitação empresarial em 16 localidades | R$ | - | R$ | - | 0,00% | Projeto Realizado | 1 | 0 | Dotação orçamentaria remanejada para outra ação |  |  |
| 6.1.3 | 0491 | PERQUALI - Projeto de qualificação e capacitação profissional em 16 localidades | R$ | - | R$ | - | 0,00% | Projeto Realizado | 1 | 0 | Dotação orçamentaria remanejada para outra ação |  |  |
| 6.2 | 4146 | Fomento à Atividade Turística no Estado | R$ | 300.672,00 | R$ | 180.000,00 | 59,87% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio Nº 01/2015 - Casa da Rabeca - Foi executad o e |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prestado Contas. |  |  |
| 6.2.1 | B871 | Apoio a eventos de carnaval - EMPETUR | R$ | 300.672,00 | R$ | 180.000,00 | 59,87% | Emenda Executada | 1 | 1 | Convênio Nº 02/2015 - Ceroula de Olinda - Foi execu tado, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | porém não prestou contas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio Nº 04/2015 - Garanhuns Jazz Festival - Foi |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | executado, porém a entidade não recebeu o recurso, |  |  |
| 7 | 1077 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA ESFERA GOVERNAMENTAL | R$ | 10.000,00 | R$ | 1.603,00 | 16,03% |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 4589 | Manutenção da Ouvidoria da Secretaria de Turismo, E sportes e Lazer | R$ | 10.000,00 | R$ | 1.603,00 | 16,03% |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS | R$ | 10.000,00 | R$ | 1.603,00 | 16,03% | Ouvidoria Mantida | 1 | 1 |  |  |  |

t