## Dezembro
Atualizada em 30/12/2020 |  |  | Relatório de Acompanhamento dos Convênios/Contratos Repasses da SETUR/PE
Nº Convênio | Termo Aditivo | Emenda | Objeto | Situação | VIGÊNCIA |  | Orgão Concedente | RECURSOS PACTUADOS (R$) |  |  | 1º Termo Aditivo | 2º Termo Aditivo | 3º Termo Aditivo | 4º Termo Aditivo | 5º Termo Aditivo | 6º Termo Aditivo | 7º Termo Aditivo | 8º Termo Aditivo | 9º Termo Aditivo | 10º Termo Aditivo | 11º Termo Aditivo | 12º Termo Aditivo | 13º Termo Aditivo | 14º Termo Aditivo | 15º Termo Aditivo | PRO.VIGÊNCIA ATÉ 31/12/20
[5 empty] | Início Vigência | Fim Vigência |  | Repasse | Contrapartida | R$ Global | [10 empty] | 11º Termo Aditivo | 11º Termo Aditivo | 11º Termo Aditivo | 11º Termo Aditivo | 11º Termo Aditivo | PRO.VIGÊNCIA ATÉ 31/12/20
769153 | 11º | NÃO | Reforma de praças; Construção de dois portais na sede do município; Calçamento da via de acesso ao Sítio Arquelológico; Melhorias urbanísticas no Centro Histórico em Brejo da Madre de Deus/PE. | Em Execução | 2011-12-31 | 2020-12-31 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 127672.37 | 1102672.37 | Prrog Vig. Até 29/06/15 | Retificação praz. Vig. 31/10/15 | Prrog Vig. Até 30/04/2016 | Prrog Vig. Até 30/04/2017 | Prrog Vig. Até 30/04/2018 | Acréscimo de R$ 17.672,37 na Contrapartida em 03/09/18 | Prorrog.Vigência até 27/10/18 | Prorroga Ex-Ofício Vig. 27/10/2019 OF 00001/2018 | Prrog.Vig. Até 25/03/2020. | Prorr.Vig. Até 25/08/2020 | Prorrog.Vigência até 31/12/20 OF0275/2020GIGOV/RE |  |  |  |  | DECRETO nº 10.315
769545 | 6º | NÃO | Execução do Projeto de Acessibilidade aos atrativos turísticos prioritários para a COPA do Mundo de 2014 do Estado de Pernambuco | Em Execução | 2012-11-01 | 2021-06-30 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 7000000 | 368421.05 | 7368421.05 | Prrog Vig. Até 29/06/16 | Retificação praz. Vig. 28/08/2017 | Prrog Vig. Até 28/08/2018 | Prrog Vig. Até 28/08/2019 | Prrog. Vig. Até 31/12/2019 | Prorr. Vig. Até 30/06/2021
772052 | 10º | SIM | Primeira etapa da Drenagem, Pavimentação em paralelepípedo e Iluminação da via que leva à praia de Muro Alto. | Em Execução | 2012-11-01 | 2021-03-31 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 975000 | 51316 | 1026316 | Prrog Vig. Até 29/06/17 | Retificação praz. Vig. 28/02/2018 | Prrog Vig. Até 25/12/2018 | Prrog Vig. Até 25/03/2019 | Prorroga de Ofício 00001/2019 de Vigência até 25/9/19 | Prorroga vigência - até 31/12/19 | Prorr. Vig. Até 31/03/2020 | Prorr. Vig. Até 29/06/2020 | Prorrog.Vig.até 31/12/2020 OF 0265/2020 GIGOV/RE | Prorroga de Ofício 00002/2020 até 31/03/2021 | [5 empty] | DECRETO nº 10.315
784617 | 8º | SIM | Segunda Etapa da Drenagem e Pavimentação da Via de acesso á Muro Alto. | Em Execução | 2012-11-01 | 2020-12-31 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 1950000 | 170495.86 | 2120495.86 | Prrog Vig. Até 29/06/18 | Retificação praz. Vig. 23/09/2018 | TA de Acréscimo de valor de R$170.495,86 | Prorrog.Vigência até 23/03/19 | Prorroga de Ofício 0127/2019 GIGOV/RE de Vigência até 23/06/2019 | Prorrog.Vigência até 23/12/19 | Prorrogação da Vigência até 29/06/20 | Prorrog.Vigência Of.0266/2020GIGOV/RE até 31/12/20 | [7 empty] | DECRETO nº 10.315
791390 | 8º | SIM | Apoio a projetos de Infraestrutura Turistica - Construção de Pavimentação em pedras graniticas nas ruas Eliseu G. do Amaral,Urbano de Carvalho e Avenida José Torres Araquan, no Município de Mirandiba/PE. | PC enviada p/ Análise | 2013-12-31 | 2020-03-26 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 390000 | 20527 | 410527 | Prrog Vig. Até 29/06/19 | Prorr. Vig. Até 31/03/2018 | Prorrog.Vigência até 28/09/18 | Alteração de Domicílio Bancário - 08/01/19 | Prorroga de Ofício de Vigência até 28/03/2019 | Prorrogação da vigência até 28/09/2019. | Prorrogação da vigência até 26/01/2020 | Prorroga vigência até 26/03/2020
794955 | 8º | SIM | Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Iluminação Pública no Sítio histórico em Igarassu/PE. | Em Execução | 2013-12-30 | 2020-12-31 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 1631824.22 | 85885.87 | 1717710.09 | Prrog Vig. Até 29/06/20 | Prrog Vig. Até 30/12/17 | Prorrog.Vigência até 30/12/18 | Prrog Vig. Até 30/09/2019. | TA Supressão de Valor de R$119.378,13 | Prorr. Vig. até 3O/12/2019 | Prorrogação da vigência do contrato até 05/09/2020 | Prorrog.Vigência OF.0276/2020GIGOV/RE até 31/12/20 | [7 empty] | DECRETO nº 10.315
805312 | 5º | SIM | Intervenção do entorno do Teleférico no Município do Bonito. | Em Execução | 2014-11-27 | 2020-12-31 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 585000 | 15000 | 600000 | Prrog Vig. Até 29/06/21 | Prrog Vig. Até 27/06/2019 | Prrog Vig. Até 28/10/2019 | Prorrogação da vigência até 30/06/2020 | Prorroga de OF.0267/20202GIGOV/RE de Vigência até 31/12/20 | [10 empty] | DECRETO nº 10.315
805323 | 6º | SIM | Revitalização da Praça General Abreu e Lima no município de Abreu e Lima/PE. | PC Aprovada | 2014-11-27 | 2020-03-31 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 487500 | 83397.1 | 570897.1 | Prrog Vig. Até 27/11/2018 | Vig. Até 28/02/2019 | Vig. Até 28/06/2019 | TA de Acréscimo de valor de R$ 70.897,10 | Prorrog Vig. Até 31/12/2019 | Prorrogação de vig. Até 31/03/2020. | [9 empty] | DECRETO nº 10.315
806125 | 6º | SIM | Construção da Praça na Avenida Maria Doralice e Reforma das Praças da Matriz e Santa Luzia no município de Chã de Alegria/PE. | Em Execução | 2014-11-27 | 2021-01-27 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | Prrog Vig. Até 26/7/18 | Alteração de domicílio bancário em 08/01/19 | Vig. Até 27/07/2019 | Prorrog Vig. Até 27/01/2020 | Prorrog Vig. Até 27/01/2021 | Prorrogação de vig. Até 27/01/2021
806128 | 6º | SIM | Construção de Portícos na entrada e saída do Município de Araçoiaba/PE. | PC Aprovada | 2014-11-27 | 2020-02-28 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | Prrog Vig. Até 27/11/18 | Vig. Até 28/02/2019 | Vig. Até 28/05/2019 | Prorrog Vig. Até 27/08/2019 | Prorrog Vig. Até 28/11/2019 | Prorrog Vig. Até 28/02/2020
821687 | 7º | Não | Revitalização do Centro de Esportes e Lazer Alberto Santos Dumont. | Em Execução | 2015-12-28 | 2020-12-31 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 16000000 | 2827896.99 | 18827896.99 | TA de Supressão de valor de R$1.172.103,01 | TA inclusão de dados orçamentários-23/10/17 | TA de inclusão de dados orçamentários-26/12/17 | TA de inclusão de dados orçamentários-21/09/18 | Prorrog.Vigência até 28/12/19 | Prorrog.Vigência até 31/07/20 | Prorroga de OF 0416/2020GIGOV/RE -Vigência até 31/12/2020 | [8 empty] | SUB-ROGADA para a Secretaria de Educação
823964 | 4º | SIM | Pavimentação do acesso ao Mirante Frei Damião no município de Santa Cruz do Capibaribe-PE. | Em Execução | 2015-12-31 | 2021-06-30 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 243750 | 6250 | 250000 | Prrog Vig. Até 31/3/19 | Vig. Até 31/07/2019 | Vig. Até 30/11/2019 | Prorrogação de vig. Até 30/06/2021
825912 | 3º | SIM | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Construção de uma praça na Avenida Cel. Arrison de Lima Ferraz no município de Cabrobó/PE. | PC enviada p/ Análise | 2015-12-31 | 2020-12-31 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 292500 | 2500 | 295000 | Prorroga Vigência até 30/06/19 | Prorroga de OF.0406/2020 GIGOV/RE-Vigência até 30/06/2020 | Prorrog.de OF.0268/2020 GIGOV/RE-Vigência até 31/12/20 | [12 empty] | DECRETO nº 10.315
826515 | 5º | NÃO | Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva, Custódia/PE. | Em Execução | 2015-12-31 | 2020-12-31 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 408767 | 681.32 | 409448.32 | TA de supressão de valor 4.318,68 de 04/08/17 | Vig. Até 30/06/2019 | Vig. Até 30/12/2019 | Prorrogação de vig. até 30/05/2020. | Prorroga de OF.0285/2020 GIGOV/RE-Vigência até 31/12/20 | [10 empty] | DECRETO nº 10.315
832410 | 3º | SIM | Reforma do Mercado da Madalena na cidade do Recife/PE. | Em Execução | 2016-07-20 | 2020-12-31 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 1066939.58 | 1070 | 1068009.58 | Prrog Vig. Até 30/11/19 | Prorrog.Vigência até 20/07/20 | Prorroga de OF.0270/2020 GIGOV/RE-Vigência até 31/12/20 | [12 empty] | DECRETO nº 10.315
835575 | 5º | SIM | Adequação do Parque Santana Ariano Suassuna na cidade de Recife/PE. | Em Execução | 2016-12-30 | 2020-12-31 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 564124.28 | 1200 | 565324.28 | Alteração de domicílio bancário em 31/12/16 | Alteração do domicilio bancário em 12/04/17 | Prorrog.vig.até 31/03/2020 | Prorrog.Vig.até 30/06/2020 | Prorroga de OF.0269/2020 GIGOV/RE- Vigência até 31/12/20 | [10 empty] | DECRETO nº 10.315
835762 | 1º | SIM | Construção do SkatePark do Parque Santana Ariano Suassuna na cidade de Recife/PE. | PC enviada p/Análise | 2016-07-22 | 2020-01-22 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 593817.9 | 600 | 594417.9 | Prrog Vig. Até 22/01/20
844017 | 1º | SIM | Construção de Quadra de Esporte no município de Riacho das Almas/PE. | Em Execução | 2017-09-29 | 2020-12-31 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 295000 | 4227.98 | 299227.98 | TA de supressaõ de valor de 772,02 em 03/7/19 | [14 empty] | DECRETO nº 10.315
844038 | 2º | SIM | Requalificação de campos de futebol no Estado de Pernambuco. | Em Execução | 2017-09-29 | 2020-12-31 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 431954.95 | 8590.64 | 440545.59 | TA de supressão de valor de 635,84 | TA Supressão de Valor de R$ 3.273,52 | [13 empty] | DECRETO nº 10.315
844086 | 3º | SIM | Requalificação do Ginásio poliesportivo Fernandão no município de Ribeirão. | Em Execução | 2017-09-29 | 2020-12-31 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 345000 | 74173.26 | 419173.26 | TA de Acréscimo de valor de 73.396,94 | TA Supressão de Valor de R$ 4.223,68 | Prorroga de OF.0428/2020 GIGOV/RE - Vigência até 31/12/20 | [12 empty] | DECRETO nº 10.315
870702 | 2º | SIM | Pavimentação de acesso a Estação Superior do Teleférico Governador Eduardo Campo no município de Bonito/PE. | Em Execução | 2018-07-12 | 2021-01-12 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 349671.39 | 490.23 | 350161.62 | TA de supressão de valor de 180,00 | TA de Alteração de Cláusula Contratual
871842 | 1º | SIM | Revitalização da Praça de Boa Viagem no município de Recife/PE. | Em Execução | 2018-12-31 | 2021-06-30 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 911877.39 | 1500 | 913377.39 | TA de Alteração de Cláusula Contratual em 30/06/20
875312 | 1º | SIM | Requalificação de campos de futebol no Estado de Pernambuco. | Em Execução | 2018-07-19 | 2021-01-16 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 667354.66 | 793.98 | 668148.64 | TA de supressão de valor de 6,02
875314 | 0 | SIM | Construção de Skate Park no bairro do Ibura, Recife/PE. | Em Execução | 2018-07-19 | 2021-01-16 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 222857.14 | 300 | 223157.14
875618 | 2º | SIM | Pavimentação de ruas no município de Riacho das Almas/PE. | Em Execução | 2018-07-19 | 2021-01-19 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 649679.7 | 910.83 | 650590.53 | TA de supressão de valor de 89,17 | TA de Alteração de Cláusula Contratual - 30/06/20
875845 | 2º | SIM | Construção de Ciclovia no Município de Olinda-PE. | Em Execução | 2018-07-25 | 2021-01-25 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 911877.39 | 1000 | 912877.39 | TA de supressão de valorde 357,26 | TA de Alteração de Cláusula Contratual - 30/06/20
877727 | 0 | SIM | Requalificação da quadra e implantação de pista de cooper no calçadão existente no município de Ribeirão/PE. | Em Execução | 2018-09-28 | 2021-03-28 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 222857.14 | 300 | 223157.14
877775 | 0 | SIM | Modernização de quadras de esportes no município de Riacho das Almas/PE. | Em Execução | 2018-09-28 | 2021-03-28 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 222857.14 | 300 | 223157.14
881726 | 0 | SIM | Melhorias de Infraestrutura em Equipamento Esportivo no Colégio da Polícia Militar de Pernambuco. | Em Execução | 2018-12-28 | 2021-06-28 | 54000 - MINISTERIO DO TURISMO | 222857.14 | 300 | 223157.14
806124 | 5º | SIM | Construção de 02(dois) portais de entrada e 03(tres) totens ao longo da BR 232 localizadas no município de Moreno/PE | Em Execução | 2014-11-27 | 2020-12-31 | 54.000 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 975000 | 25000 | 1000000 | Prrog Vig. Até 27/11/18 | Prorr.Vigência até 27/07/19 | Prorrog.vig.até 27/01/20 | Prorr.Vigência até 27/09/20 | Prorr.Vigência até 31/12/20 OF 0277/20 GIGOV/RE | [10 empty] | DECRETO nº 10.315
831369 | 6º | SIM | Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva através do Programa Academia Pernambuco - ACADEMIA PE. | Em Execução | 2016-07-22 | 2021-07-30 | 51.000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE | 1008477.6 | 1070 | 1009547.6 | TA de Acréscimo de 786.997,13 | TA de Supressão de valor de R$50.414,63 | Prorrog. Vigência até 31/12/19 | Prorrog. Vigência até 30/04/20 | Prorrog. Vigência até 30/07/21 | TA Supressão de valor de R$ 736.582,50
789806 | 5º | SIM | Adequação do Campo de Futebol em São Joaquim do Monte/PE | Em Execução | 2013-12-27 | 2020-12-31 | 51.000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE | 487500 | 48750 | 536250 | Prorroga Vigência até 28/12/17 | Prorr. Vigência até 28/12/18 | Prorrog. Vigência até 28/12/19 | Prorrog.Vigência até 25/06/20 | Prorroga Vigência até 31/12/20 OF.0328/2020 GIGOV/RE | [10 empty] | DECRETO nº 10.315
784358 | 7º | SIM | Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva,no Município de Ribeirão/PE. | PC em complementa-ção | 2013-11-06 | 2019-11-07 | 51.000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE | 780000 | 227697.24 | 1007697.24 | TA de Alteração de Domicílio Bancário | TA de Acréscimo de valor de R$26.366,73 | Prorrog.Vigência até 06/11/17 | TA de Acréscimo de valor de R$71.994,45 | Prorrog.Vigência até 07/11/18 | TA de Acréscimo de valor de R$51.336,06 | Prorrog.Vigência até 07/11/19
702795 | 4º | NÃO | Execução da 2ª fase do Programa de qualificação empresarial para o turismo do Polo Costa Arrecifes | PC enviada p/análise | 2008-12-31 | 2011-06-13 | 54.000 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 446212.92 | 49579.21 | 495792.13 | Prorroga de OF.01/2019 Vigência até 13/12/2009 | Prorroga Vigência até 13/06/10 | TA de Vigência até 13/12/10 e Indicação de Crédito | Prorroga Vigência até 13/06/11
703479 | 4º | NÃO | Recuperação das vias vicinais de acesso às praias do município de Tamandaré/PE | PC em análise | 2009-06-10 | 2011-07-30 | 54.000 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 2711554.99 | 301283.89 | 3012838.88 | TA de Indicação de crédito - 22/09/10 | Prorroga de Ofício 01/2009 Vigência até 20/12/10 | Prorroga de Ofício 02/2009 Vigência até 28/02/11 | Prorroga de Ofício 03/2010 Vigência até 30/07/11
707701 | 1º | NÃO | Realizar um curso p/ formar agentes formadores na área da prevenção e enfrentamento da exploração sexual contra crianças e adolescentes na atividade turística-Região Nordeste. | PC em análise | 2009-10-30 | 2010-07-10 | 54.000 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 172800 | 19200 | 192000 | Prorroga de OF.01/2009 Vigência até 19/07/2010
709739 | 5º | NÃO | Requalificação e Iluminação do estacionamento do Centro de Convenções de Pernambuco - CECON - 2ª etapa | PC enviada p/análise | 2009-11-20 | 2012-08-27 | 54.000 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 4000000 | 4585703.25 | 8585703.25 | Prorroga de OF.01/2009 Vigência até 09/12/10 | Prorroga de Ofício 2/2009 Vigência até 30/06/11 | Prorroga de Ofício 3/2009 Vigência até 31/12/11 | Prorroga de Ofício 4/2011 Vigência até 29/05/12 | Prorroga de Ofício 5/2012 Vigência até 27/08/12
720130 | 11º | SIM | Construção da Praça da Juventude, no município de Petrolina/PE | PC enviada p/ Análise | 2009-12-31 | 2018-11-01 | 51.000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE | 780000 | 1040574.52 | 1820574.52 | Prorroga Vigência até 30/10/12 | Prorroga Vigência até 30/10/13 | TA de Acréscimo de valor de R$274.046,31 | TA de Supressão de valor de R$58.471,79 | Prorroga Vigência até 31/10/14 | Prorroga Vigência até 31/10/15 | Prorroga Vigência até 31/10/16 | Prorroga Vigência até 30/04/17 | Prorroga Vigência até 31/10/17 | TA de Alteração de Domicílio Bancário | Prorroga de Ofício 0687/2017 GIGOV/RE Vigência até 01/11/18
740295 | 5º | NÃO | Implantação do Parque da cidade, no município de Gravatá/PE. | PC enviada p/ análise | 2010-06-22 | 2013-12-31 | 54.000 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 3673465.2 | 408162.8 | 4081628 | TA de indicação de crédito - 15/06/12 | Prorroga de Ofício 01/2011 Vigência até 05/08/12 | Prorroga Vigência até 30/06/13 | Prorroga Vigência até 31/12/12 | Prorroga Vigência até 30/06/13 e Alteração de Responsável do Concedente | Prorroga Vigência até 31/12/13
740515 | 2º | NÃO | Fortalecer a cultura e a produção artesanal de Pernambuco, por meio de apoio a realização da XI FENEARTE - Feira de Negócios do Artesanato. | PC em análise | 2010-06-30 | 2011-03-01 | 54.000 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 187280 | 46820 | 234100 | Prorroga de OF.01/2010 Vigência até 20/12/10 | Prorroga de Ofício nº 02/2010 Vigência até 01/03/11
767244 | 1º | SIM | Pavimentação de ruas no município de Caruaru, no estado de Pernambuco. | PC enviada p/análise | 2011-12-30 | 2014-12-30 | 54.000 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 292500 | 32500 | 325000 | OF.020/2015 GIGOV/RE- RESCISÃO CONTRATUAL de 13/01/15 | COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - 23/01/15
768875 | 1º | SIM | Construção da 1ª Etapa do Viaduto sobre as Avenidas Rodolfo Francelino Aragão e Bela Vista à altura do entrocamento do KM 10 da PE 160. | PC enviada p/análise | 2011-12-30 | 2014-12-30 | 54.000 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 731250 | 81250 | 812500 | TED de Devolução de Recursos de 22/07/13 | Termo de Distrato Contratual de 02/09/13
785844 | 3º | NÃO | Realizar Copa Brasil de Tiro com Arco Indoor | PC em análise | 2013-12-23 | 2014-07-12 | 55.000 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA | 366220 | 41000 | 407220 | Prorroga de OF.01/2014 de 20/2/14 - Vigência até 19/4/14 | Prorroga de Ofício 02/14 de 14/04/14 Vigência até 11/06/14 | Prorroga de Ofício 03/14 de 27/05/14 Vigência até 12/07/14
794982 | 4º | SIM | Promover o produto e os destinos turísticos do Estado de Pernambuco. | PC em complementa-ção | 2013-12-24 | 2016-12-19 | 54.000 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 831649 | 43771 | 875420 | Prorroga de OF.01/2014 de16/12/14 Vigência até 28/06/15 | Prorroga de Ofício 02/2015 de 19/06/15 Vigência até 25/12/15 | Prorroga de Ofício 03/2015 de16/12/15 Vigência até 22/06/16 | Prorroga de Ofício 04/2016 de 06/06/16 Vigência até 19/12/16
0264.754-88/2008 | 13º |  | Implantação e Modernização de Infraestrutura para o Esporte Recreativo e de Lazer no Distrito de Guadalajara, no município de Paudalho/PE | Em Execução | 2008-12-24 | 2020-12-31 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 520000 | 65000 | 585000 | Prorroga Vigência até 30/12/10 | Prorroga Vigência até 30/01/12 | Prorroga Vigência até 30/01/13 | TA Acréscimo de Valor da Contrapartida de R$102.000,00 | Prorroga Vigência até 27/09/13 | Prorroga Vigência até 25/01/14 | Prorroga Vigência até 25/07/14 | TA Acréscimo de Valor da Contrapartida de R$331.579,83 | Prorroga Vigência até 01/01/18 | Prorroga Vigência até 01/07/18 | Prorroga Vigência até 01/07/20 | Prorroga Vig até 31/12/2020 DECRETO nº 10.315 |  |  |  | DECRETO nº 10.315
0279.283-08/2008 | 13º |  | Implantação do Centro de Artesanato do Vale do Capibaribe, no município de Limoeiro/PE | Em Execução | 2008-12-31 | 2020-12-31 | 54.000 - MINISTÉRIO DO TURISMO | 433300 | 54200 | 487500 | Prorroga Vigência até 31/05/11 | Prorroga Vigência até31/05/12 | Prorroga Vigência até 31/05/13 | Prorroga Vigência até 31/05/14 | Prorroga Vigência até 31/08/15 | Prorroga Vigência até 30/08/16 | Prorroga Vigência até 30/06/17 | Prorroga Vigência até 30/06/18 | Prorroga Vigência até 30/11/18 | Prorroga Vigência até 30/07/19 | Prorroga Vigência até 31/12/19 | Prorroga Vigência até 28/07/20 | Prorroga Vig até 31/12/2020 DECRETO nº 10.315 |  |  | DECRETO nº 10.315
0264.754-88/2008-PAUDALHO e 0279.283-08/2008 LIMOEIRO NÃO TEM SICONV