## SETUR
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2018
UNIDADE: (1) |  | 210101 |  | EXERCÍCIO: (2) | 2018 |  |  |  | Cássio Camilo, CPF/MF: ***.580.054-**, Gerente Geral de Infraestrutura - GGINF | [5 empty] | Cássio Camilo, CPF/MF: ***.580.054-**, Gerente Geral de Infraestrutura - GGINF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) |  | SETUR |  | PERÍODO: (4) | Jan/2018 à Dez/2018 |  |  |  | Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) | [5 empty] | Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do ordenador de despesas (29)
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | REAJUSTE (R$) | DESPESAS DO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº DE LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONTRATO DE REPASSE / CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE | CONTRAPARTIDA | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO
-5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26
CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2009 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO A SEMARIA JAGUARIBE ABREU E LIMA-PE | 245.292-06/2007 | MTUR/CAIXA | 4543500 | 454350 | CNPJ Nº 12.854.865/0001-02 | CAEL -COELHO DE ANDRADE ENG. LTDA | 003/2009 | 2010-01-25 | 5 MESES | 4823944.31 | 2010-06-25 | 31/12/2013 (CONTRATO DE REPASSE) INTERVINIENTE EXECUTOR | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 3066767.26 | CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2011 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 003/2011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA PE - 087 E VIAS DE ACESSO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE GRAVATÁ E O DISTRITO DE MANDACARÚ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO/PE. | 245.474-02/2007 | MTUR/CAIXA | 9750000 | 5312132.48 | CNPJ Nº 63.362.347/0001-02 | CONTRUTORA G & F LTDA | 17/2012 | 2012-08-09 | 12 MESES | 13323067.98 | 2013-08-08 | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 9419941.21 | CONTRATO ENCERRADO - OBRA PARCIALMENTE EXECUTADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 004/2014 | [5 empty] | CNPJ:24.557.563/0001-43 | Braenge - Brasil Eng. Ltda | 008/2013 | ****** | *******' | ******* | ******** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO (EMPRESA DESISTIU)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2015 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2015 | [5 empty] | CNPJ Nº 03.006.548/0001-37 | COSAMPA – Projetos e Construções Ltda | 024/2015 | 2015-10-28 | 4 MESES | 5558081.04 | ******** | 06 Meses | 354902.98 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 5489233.19 | CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | 279.283-08/2008 | MTUR/CAIXA | 487500 | 54200 | CNPJ Nº 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - Empresa Pernambucana técnica de engenharia e Comercio Ltda. | 009/2010 | 28/05/2010(OS) 18/08/2010 | 6 MESES | 536844.8 | 2010-11-28 | 8 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 100702.03 | REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE NA CAIXA PENDENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 002/2016 | [5 empty] | CNPJ/MF:14.417.792/0001-09 | SS Serviços Locações e Construções Ltda. | 058/2016 | 2017-01-13 | 8 MESES | 329712.56 | **** | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO (EMPRESA DESISTIU)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 009/2018 | [5 empty] | CNPJ/MF:10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELE EPP | **** | **** | 8 MESES | 367624.69 | **** | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUARDANDO ORÇAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2011 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DE ACESSO DOS ROMEIROS À ESTÁTUA DO CRISTO SALVADOR, NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO, EM PERNAMBUCO. | 309.243-63/2009 | MTUR/CAIXA | 341250 | 219476.86 | CNPJ Nº 08.064.592/0001-17 | CONSTRUTORA DUARTE LUNA LTDA | 016/2011 | 2011-09-20 | 8 MESES | 385607 | 2012-05-20 | 6 MESES | 441636.01 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 150941.04 | CONTRATO CANCELADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE UMA ESCADARIA PARA ACESSO DOS ROMEIROS À ESTÁTUA DO CRISTO SALVADOR, PARTINDO DA GRUTA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO, EM PERNAMBUCO. |  |  |  |  | CNPJ Nº 10.703.032/0001-07 | ROCHA ENGENHARIA INCORPORAÇÕES LTDA | 023/2015 | 2015-11-06 | 4 MESES | 374933.59 | 2017-12-03 | 06 Meses | 85585.39 | 65543.18 | 44.90 | 18095.47 | 18095.47 | 18095.47 | 436889.81 | CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 | MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS | 375.545-03/2011 | MTUR/CAIXA | 975000 | 233735.03 | CNPJ Nº 02.105.940/0001-70 | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2013 | 2013-06-25 | 90 DIAS | 1037686.18 | 2014-03-28 | 6 MESES | ********* | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 439063.86 | RESCINDIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 08.873.963/0001-01 | Construtora AR Ltda. - ME | 025/2017 | 2017-08-17 | 6 MESES | 540500.13 | 17/02/2018 17/08/2018 | 6 MESES | 123108.38 | 0 | 44.90 | 60423.3 | 60423.3 | 60423.3 | 79728.73 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2013 - CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 007/2013 | Execução de Sinalização Turística (trilíngue), NAS CIDADES DE RECIFE, OLINDA E SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. | 385.255-11/2012 | MTUR/CAIXA | 3000000 | 157894.74 | CNPJ Nº 08.439.201/0001-00 | SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda. | 008/2014 | 2014-03-31 | 08 Meses | 593699.57 | 31/04/2014 | 06 Meses | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 593699.57 | CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2014 - CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 002/2014 | [5 empty] | CNPJ Nº 08.439.201/0001-00 | SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda. | 006/2014 | 2014-03-10 | 2014-09-03 | 83549.47 | 2014-12-19 | 70 Dias | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 80154.82 | CONCLUÍDA
PROCESSSO LICITATÓRIO Nº 017/2014 - CONCORRêNCIA NACIONAL Nº 005/2014 | [5 empty] | CNPJ Nº 08.439.201/0001-00 | SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda. | 003/2015 | 2015-11-12 | 2 MESES | 1992111.37 | 04 Meses 12/03/2016 | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 105874.8 | 105874.8 | 105874.8 | 1837283.43 | CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2013 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 006/2013 | Execução das obras de acessibilidade aos Atrativos Turísticos nas Cidades de Recife e Olinda, no Estado de Pernambuco, Rotas: Acessível 01 (Rua do Bom Jesus, Marco Zero e Torre Malakoff); Acessível 02 (Praça da República e Casa da Cultura / Estação Central); Acessível 03 (Mercado de São José e Pátio de São Paulo); Acessível 04 (Orla de Boa Viagem e Parque Dona Lindú); Acessível 05 (Terminal Integrado de Passageiros - TIP) Acessível 06 (Palácio dos Governadores, Mercado da Ribeira e Largo do Amparo). | 385.287-95/2012 | MTUR/CAIXA | 7000000 | 368421.05 | CNPJ Nº 05.356.134/0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA (Rota - 07) | 049/2013 | 2013-12-01 | 7 MESES | 444842.4 | 2014-07-11 | 7 MESES | -96726.92 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 245104.61 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 008/2014 | [5 empty] | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 01, 02, 03) | 004/2015 | 2015-11-12 | 4 MESES | 1349307.39 | 2016-03-12 | 4 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 678670.46 | RESCINDIDA, SERÁ LICITADA NOVAMENTE
PROCESSO Nº 009/2015 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 002/2015 | [5 empty] | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 04, 05, 06) | 008/2016 | 2016-06-13 | 4 MESES | 3057573.79 | 2016-10-13 | 4 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 592409.39 | RESCINDIDA, SERÁ LICITADA NOVAMENTE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 1ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 388.864-41/2012 | MTUR/CAIXA | 975000 | 51316 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | ROCHA ENGª. E INCORPORAÇÕES LTDA. | 007/2014 | 2012-11-01 | 46 meses | 706503.28 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 99976.25 | CONCLUÍDA PENDENTE DE PAGAMENTO POR FALTA DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 078/2017 | 2017-11-08 | 6 MESES | 763730.87 | 2018-05-08 | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 338333.55 | 338333.55 | 338333.55 | 338333.55
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 2ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 1005.123-16/2013 | MTUR/CAIXA | 1950000 | 420889.55 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | ROCHA ENGª. E INCORPORAÇÕES LTDA. | 007/2014 | 2013-09-23 | 36 meses | 1772830.04 | ******* | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 32911.46
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 078/2017 | 2017-11-08 | 6 MESES | 1955399.63 | 2018-05-08 | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 1607777.52 | 1607777.52 | 1607777.52 | 1607777.52
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2015 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015 | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 1006.458-25/2013 | MTUR/CAIXA | 682500 | 35922 | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. | 027/2015 | 2015-10-16 | 6 MESES | 638337.97 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 345540.98 | CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SÍTIO HISTÓRICO EM IGARASSU - PE | 1011.211-66/2013 | MTUR/CAIXA | 1649002.36 | 68708.43 | CNPJ/MF: 01.346.561/0001-00 | Vasconcelos e Santos Ltda. | 082/2018 | 2019-02-26 | 5 MESES | 1201378.67 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2015 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS NAS RUAS ELISEU G. DO AMARAL, URBANO DE CARVALHO E AV. JOSÉ TORRES ARAQUAN, MIRANDIBA - PE. | 1009.013-23/2013 | MTUR/CAIXA | 390000 | 20527 | CNPJ Nº 00.654.704/0001-88 | ABL Engenharia Comércio e Representações Ltda. | 025/2015 | 2015-10-16 | 5 MESES | 367855.54 | ****** | 27 MESES | 28724.47 | 4516.31 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 310119.03 | EM ANDAMENTO PARALIZADA EM 29/12/2017 E RETOMADA EM 18/02/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2016 - TOMADA DE PREÇO nº 004/2016 | CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS E TRÊS TOTENS AO LONGO DA BR-232, EM MORENO - PE | 1018.497-80/2014 | MTUR/CAIXA | 975000 | 193604.09 | CNP Nº 02.320.452/0001-86 | Diniz Consultoria e Construções Ltda. | 031/2016 | 2016-09-13 | 4 MESES | 771650.5 | ****** | 24 MESES | 153719.86 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 377295.64 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2016 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. MARIA DORALICE; REFORMA DAS PRAÇAS DA MATRIZ E DA SANTA LUZIA, EM CHÃ DE ALEGRIA - PE | 1017.759-46/2014 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 13.509.312/0001-77 | BETON Brasil Construções EIRELI - EPP | 028/2017 | 2017-06-28 | 3 MESES | 235896.03 | 2018-12-28 | 15 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 37823.35 | 37823.35 | 37823.35 | 155367.01 | PARALIZADA SERÁ FEITA NOVA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NA ENTRADA E SAÍDA DA REGIÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA - PE | 1017.755-67/2014 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ: 09.531.960/0001-52 | IG Construtora - ME | 034/2016 | 2016-12-14 | 4 MESES | 237837.46 | ****** | 28 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 103458.52 | 103458.52 | 103458.52 | 188526.53 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 018/2016 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ABREU E LIMA, EM ABREU E LIMA - PE | 1015.834-17/2014 | MTUR/CAIXA | 487500 | 12500 | CNPJ Nº 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME. | 010/2017 | 2017-05-22 | 5 MESES | 457372.77 | 2019-01-22 | 15 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 287331.92 | 287331.92 | 287331.92 | 436083.69 | CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 | INTERVENÇÃO NO ENTORNO DO TELEFÉRICO, EM BONITO - PE | 1015.869-58/2014 | MTUR/CAIXA | 585000 | 15000 | CNPJ/MF: 08.488.802/0001-02 | Rio Una Serviços Gerais Ltda. | 056/2016 | 2016-02-14 | 6 MESES | 590411.32 | 2018-02-01 | 7 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 262625.98 | PARALIZADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE FREI DAMIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | 1024.089-13/2015 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 07.693.988/0001-60 | F.R.F - Engenharia Ltda. | 073/2017 | 2017-10-16 | 3 MESES | 238420.69 | ****** | 15 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 105716.39 | 105716.39 | 105716.39 | 105716.39 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 | REVITALIZAÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO SANTUÁRIO FREI DAMIÃO, EM SÃO JOAQUIM DO MONTE / PE | 1028.083-28/2015 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 03.608.944/0001-34 | JEPAC Construções Ltda. | 067/2017 | 2017-08-30 | 4 MESES | 248502.45 | 2018-04-30 | 4 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 123715.95 | 123715.95 | 123715.95 | 247301.14 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AVENIDA CEL. ARRISON DE LIMA FERRAZ NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ / PE | 1028.082-03/2015 | MTUR/CAIXA | 292500 | 2500 | CNPJ Nº 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda. ME | 089/2017 | 2017-11-13 | 6 MESES | 294223.83 | ****** | 12 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 145975.67 | 145975.67 | 145975.67 | 145975.67 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017 | Revitalização do Pátio Jota Cândido no Município de Carpina / PE | 1028.518-74/2015 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 23.439.237/0001-79 | USA Construção e Incorporação EIRELI EPP. | 092/2017 | 2017-11-24 | 3 MESES | 179197.95 | 2017-02-24 | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 12446.51 | 12446.51 | 12446.51 | 12446.51 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | REFORMA DO MERCADO DA MADALENA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 1031.545-97/2016 | MTUR/CAIXA | 1066939.58 | 1070 | CNPJ Nº 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda. ME | 011/2018 | 2018-05-08 | 6 MESES | 1045240.18 | ******* | 6 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 34838.04 | 34838.04 | 34838.04 | 34838.04 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 | ADEQUAÇÃO DO PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA NA CIDADE DE RECIFE/PE (ILUMINAÇÃO) | 1034.572-85/2016 | MTUR/CAIXA | 564124.28 | 1200 | CNPJ/MF: 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA. | 023/2018 | 2018-06-25 | 3 MESES | 361197.82 | 2018-08-30 | ********* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALIZADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2011 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2011 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JAIME COELHO BUENOS AIRES/PE | 245.407-89/2007 | MTUR/CAIXA | 131625 | 26998 | CNPJ Nº 08.064.592/0001-17 | CONSTRUTORA DUARTE LUNA LTDA | 021/2011 | 2012-03-06 | 4 MESES | 149010.95 | 2012-02-17 | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO DE REPASSE EXTINTO SEM DESEMBOLSO.
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014 |  | ******* | ******** | ******* | ******* | CNPJ Nº 05.356.134/0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA | 049/2013 | 2013-12-01 | 06 Meses | 209181.7 | 2014-06-01 | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUARDANDO ORÇAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2013 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FERREIROS | ******* | ******* | ******* | ******* | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | ROCHA ENGª. E INCORPORAÇÕES LTDA. | ***** | ******* | ******* | 297497.22 | ******* | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | AÇÃO CANCELADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2014 | GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA VIA EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-87, TRECHO: GRAVATÁ / MANDACARU. | **** | **** | ***** | ****** | CNPJ Nº 70.073.275/0001-30 | Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. | 028/2015 | 2015-10-28 | 06 Meses | 217085.82 | 2016-03-14 | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 41774.22 | CONCLUÍDA PENDENTE DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PARA PAGAMENTO AO CONTRATADO QUE SE NEGA A RECEBER
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2015 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS PARA RETIRADA DOS ESCOMBROS DO PIER E DA ESTAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO, NA COROA DO AVIÃO NO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE. | **** | **** | ***** | ****** | CNPJ Nº 10.703.032/0001-07 | Rocha Eng. e Incorporações Ltda. | 042/2015 | 2015-11-06 | 30 DIAS | 319097.06 | ***** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 319097.06 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2014 - Tomada de Preços 009/2014 | SUPERVISÃO DA PAVIMENTAÇÃO 1º E 2º ETAPAS MURO ALTO | **** | ***** | ***** | ****** | CNPJ Nº 70.073.275/0001-30 | Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. | 028/2015 | **** | 4 MESES | 217085.82 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 41774.22 | RESCINDIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2016 - TOMADA DE PREÇOS 017/2016 | [5 empty] | CNPJ Nº 41.051.046/0001-17 | COLMEIA Arquitetura e Engenharia Ltda. | 078/2016 | 2017-12-05 | 6 MESES | 185329.28 | 2018-11-05 | 5 MESE | 0 | 0 | 44.90 | 179152.33 | 179152.33 | 179152.33 | 179152.33 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2016 | MONITORAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA OBRA DE PAV. DO ACESSO À PRAIA DE MURO ALTO. | **** | ***** | ***** | ****** | CNPJ/MF: 00.473.720/0001-74 | DBF Planejamento e Consultoria Ltda. - EPP. | 052/2016 | 2017-12-06 | 180 DIAS | 87087.9 | 2018-07-04 | 1 MÊS | 0 | 0 | 44.90 | 87087.91 | 87087.91 | 87087.91 | 87087.91 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2014 - CARTA CONVITE Nº 001/2014 | PROJETO DA ALÇA DO TIP (ROTA 05) - RECIFE | ******* | ******* | ******* | ******* | CNPJ Nº 12.822.482/0001-44 | COSTA CIRNE ENGENHARIA LTDA | 014/2014 | 2014-05-02 | 2 MESES | 45074 | 2014-07-02 | 240 DIAS | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 45074 | PROJETO CONCLUÍDO E PAGO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014 | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFOMA DA COPA E BWC DA SETUR - RECIFE | ******* | ******* | ******* | ******* | CNPJ Nº 04.539.545/0001-21 | J. I. CONSTRUTORA LTDA | 011/2014 | 2014-04-14 | 8 MESES | 138500 | 2014-12-18 | 6 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 137082.59 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2012 - CARTA CONVITE Nº 001/2012 | PROJETO EXECUTIVO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - TRIUNFO | ******* | ******* | ******* | ******* | CNPJ Nº 07.283.395/0001-26 | CONSULPAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 003/2013 | 2013-04-08 | 3 MESES | 145082.63 | 2013-07-08 | 6 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 145082.63 | PROJETO CONCLUÍDO
**** | SINALIZAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS - TRIUNFO | 001/2014 | Prefeitura Municipal de Triunfo | 148349.41 | 3027.54 | ****** | Ação Licitada pela Prefeitura de Triunfo | ***** | ***** | ****** | 151376.65 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 3027.54 | LICITADA PELA PREFEITURA DE TRIUNFO - OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS ESTRADAS DE ACESSO AO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM, EM PERNAMBUCO. | 012/2014 | Prefeitura Municipal de Belo Jardim | ***** | ****** | CNPJ Nº 11.099.474/0001-59 | CONSULTEC - Projetos e Consultoria Ltda. | 012/2014 | 2014-11-25 | 60 DIAS | 83432.86 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | RESCINDIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2013 - TOMADA DE PREÇOS N º 003/2013. | PROJETO PARA REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO DO DERBE | **** | **** | ***** | ****** | **** | PREMIER - Consultoria, Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda. | 037/2013 | 2013-08-07 | ****** | 322486.6 | ****** | 1º Termo Aditivo 09/04/2014 | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | AÇÃO CANCELADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2016 - Tomada de Preços nº 016/2016 - Tipo Menor Preço | PROJETO PARA ACESSIBILIDADE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO - CECON | ***** | ***** | ***** | 88653.62 | CNPJ/MF: 06.320.435/0001-08 | SMC Engenharia Ltda. | ***** | ***** | 3 MESES | 88653.62 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | AÇÃO CANCELADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2016 - TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2016 | REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE GRAVATÁ EM PERNAMBUCO | ***** | ***** | ***** | 562107.99 | ***** | ***** | ***** | ******* | 3 MESES | ***** | ******* | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | AÇÃO CANCELADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018 | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO EM FRENTE À PRAÇA DA MATRIZ E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE | ***** | ***** | ***** | 391957.56 | CNPJ/MF: 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELE EPP | 016/2018 | 2018-05-11 | 4 MESES | 391957.56 | ******* | 6 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 183815.77 | 183815.77 | 183815.77 | 183815.77 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2012 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2012 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, NAS CIDADES DE RECIFE, OLINDA E SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. | ******* | ******* | ******* | ******* | CNPJ Nº 08.750.243/0001-59 | PREMIER-CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA LTDA | 002/2013 | 2012-03-25 | 03 MESES | 429285.84 | 2013-06-26 | 8 MESES | 40339.65 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 360600.41 | CONCLUÍDA
CN 002/2013 | Requalificação da Rodovia PE – 035, Trecho: Entroncamento BR 101 (Igarassu) – Itapissuma – Itamaracá, Numa Extensão de 18Km, Constando de Restauração de Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e Vertical. | Contrato de repasse 774642/12 | Ministério do Turismo/Caixa E. Federal - SETUR | 16575000 | 872380 | CNPJ Nº 00.758.756/0001-02 | Construtora Ancar LTDA. | 037/2013 | 2014-01-16 | 12 meses (15/01/2015) | 12318036.47 | Reinício (03/08/2015) conclusão (27/06/2016) | 13 meses | 366307.84 | 4.490.51 | 44.90 | 730943.86 | 730943.86 | 730943.86 | 5484056.69 | CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS