## SETUR
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2019
UNIDADE: (1) |  | 210101 |  | EXERCÍCIO: (2) | 2019 |  |  | Mário Roberto Arantes Berlando, CPF/MF: ***.515.514-**, Superintendente de Infraestrutura - SUINF | [7 empty] | Mário Roberto Arantes Berlando, CPF/MF: ***.515.514-**, Superintendente de Infraestrutura - SUINF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) |  | SETUR |  | PERÍODO: (4) | Janeiro/2019 à Dezembro/2019 |  |  | Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) e pela unidade (28) | [7 empty] | Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do ordenador de despesas (29)
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | REAJUSTE (R$) | DESPESAS DO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº DE LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONTRATO DE REPASSE / CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE | CONTRAPARTIDA | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO
-5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | 279.283-08/2008 | MTUR/CAIXA | 487500 | 54200 | CNPJ Nº 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - Empresa Pernambucana técnica de engenharia e Comercio Ltda. | 009/2010 | 28/05/2010(OS) 18/08/2010 | 6 MESES | 536844.8 | 2010-11-28 | 8 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 100702.03 | REPROGRAMAÇÃO EM ANÁLISE NA CAIXA PENDENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 002/2016 | [5 empty] | CNPJ/MF:14.417.792/0001-09 | SS Serviços Locações e Construções Ltda. | 058/2016 | 2017-01-13 | 8 MESES | 329712.56 | **** | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO (EMPRESA DESISTIU)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 009/2018 | [5 empty] | CNPJ/MF:10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELE EPP | 002/2019 | 2019-05-27 | 6 MESES | 367624.69 | 2019-11-27 | **** | 0 | 0 | 44.90 | 80715.03 | 80715.03 | 80715.03 | 80715.03 | EM ANDAMENTO PENDENTE DE REPROGRAMAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 | MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS | 375.545-03/2011 | MTUR/CAIXA | 975000 | 233735.03 | CNPJ Nº 02.105.940/0001-70 | T. BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA | 011/2013 | 2013-06-25 | 90 DIAS | 1037686.18 | 2014-03-28 | 6 MESES | ********* | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 439063.86 | RESCINDIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 08.873.963/0001-01 | Construtora AR Ltda. - ME | 025/2017 | 2017-08-17 | 6 MESES | 540500.13 | ********* | 30 MESES | 123108.38 | 0 | 44.90 | 82512.53 | 82512.53 | 82512.53 | 162241.26 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2013 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 006/2013 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NAS CIDADES DE RECIFE E OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, ROTAS: ACESSÍVEL 01 (RUA DO BOM JESUS, MARCO ZERO E TORRE MALAKOFF); ACESSÍVEL 02 (PRAÇA DA REPÚBLICA E CASA DA CULTURA / ESTAÇÃO CENTRAL); ACESSÍVEL 03 (MERCADO DE SÃO JOSÉ E PÁTIO DE SÃO PAULO); ACESSÍVEL 04 (ORLA DE BOA VIAGEM E PARQUE DONA LINDÚ); ACESSÍVEL 05 (TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS - TIP) ACESSÍVEL 06 (PALÁCIO DOS GOVERNADORES, MERCADO DA RIBEIRA E LARGO DO AMPARO). | 385.287-95/2012 | MTUR/CAIXA | 7000000 | 368421.05 | CNPJ Nº 05.356.134/0001-21 | TEP CONSTRUTORA LTDA (Rota - 07) | 049/2013 | 2013-12-01 | 7 MESES | 444842.4 | 2014-07-11 | 7 MESES | -96726.92 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 245104.61 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 008/2014 | [5 empty] | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 01, 02, 03) | 004/2015 | 2015-11-12 | 4 MESES | 1349307.39 | 2017-09-11 | 19 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 678670.46 | RESCINDIDA, SERÁ LICITADA NOVAMENTE
PROCESSO Nº 009/2015 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 002/2015 | [5 empty] | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 04, 05, 06) | 008/2016 | 2016-06-13 | 4 MESES | 3057573.79 | 2017-10-13 | 12 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 592409.39 | RESCINDIDA, SERÁ LICITADA NOVAMENTE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 1ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 388.864-41/2012 | MTUR/CAIXA | 975000 | 51316 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | ROCHA ENGª. E INCORPORAÇÕES LTDA. | 007/2014 | 2012-11-01 | 46 meses | 706503.28 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 99976.25 | CONCLUÍDA PENDENTE DE DESGLOSAS E PAGAMENTO POR FALTA DE RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 078/2017 | 2017-11-08 | 6 MESES | 763730.87 | 2019-11-08 | 24 Meses | -11728.62 | 0 | 44.90 | 142221.8 | 142221.8 | 142221.8 | 480555.35
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 2ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 1005.123-16/2013 | MTUR/CAIXA | 1950000 | 420889.55 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | ROCHA ENGª. E INCORPORAÇÕES LTDA. | 007/2014 | 2013-09-23 | 36 meses | 1772830.04 | ******* | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 16455.73
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 078/2017 | 2017-11-08 | 6 MESES | 1955399.63 | 2019-11-08 | 24 Meses | 148640.5 | 0 | 44.90 | 376726.82 | 376726.82 | 376726.82 | 1984504.34
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SÍTIO HISTÓRICO EM IGARASSU - PE | 1011.211-66/2013 | MTUR/CAIXA | 1649002.36 | 68708.43 | CNPJ/MF: 01.346.561/0001-00 | Vasconcelos e Santos Ltda. | 082/2018 | 2019-02-26 | 5 MESES | 1201378.67 | 2019-12-26 | 05 Meses | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2015 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS NAS RUAS ELISEU G. DO AMARAL, URBANO DE CARVALHO E AV. JOSÉ TORRES ARAQUAN, MIRANDIBA - PE. | 1009.013-23/2013 | MTUR/CAIXA | 390000 | 20527 | CNPJ Nº 00.654.704/0001-88 | ABL Engenharia Comércio e Representações Ltda. | 025/2015 | 2015-10-16 | 5 MESES | 367855.54 | 2019-10-18 | 53 MESES | 16165.51 | 4516.31 | 44.90 | 49213.87 | 49213.87 | 49213.87 | 359332.9 | EM ANDAMENTO PARALISADA EM 29/12/2017 E RETOMADA EM 18/02/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2016 - TOMADA DE PREÇO nº 004/2016 | CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS E TRÊS TOTENS AO LONGO DA BR-232, EM MORENO - PE | 1018.497-80/2014 | MTUR/CAIXA | 975000 | 193604.09 | CNP Nº 02.320.452/0001-86 | Diniz Consultoria e Construções Ltda. | 031/2016 | 2016-09-13 | 4 MESES | 771650.5 | 2018-12-28 | 24 MESES | 153719.86 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 377295.64 | PARALISADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2016 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. MARIA DORALICE; REFORMA DAS PRAÇAS DA MATRIZ E DA SANTA LUZIA, EM CHÃ DE ALEGRIA - PE | 1017.759-46/2014 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 13.509.312/0001-77 | BETON Brasil Construções EIRELI - EPP | 028/2017 | 2017-06-28 | 3 MESES | 235896.03 | 2017-09-28 | 27 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 26813.29 | 26813.29 | 26813.29 | 182180.3 | PARALISADA SERÁ FEITA NOVA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NA ENTRADA E SAÍDA DA REGIÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA - PE | 1017.755-67/2014 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ: 09.531.960/0001-52 | IG Construtora - ME | 034/2016 | 2016-12-14 | 4 MESES | 237837.46 | 2019-12-14 | 32 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 8343.48 | 8343.48 | 8343.48 | 196870.01 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 018/2016 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ABREU E LIMA, EM ABREU E LIMA - PE | 1015.834-17/2014 | MTUR/CAIXA | 487500 | 12500 | CNPJ Nº 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME. | 010/2017 | 2017-05-22 | 5 MESES | 457372.77 | 2019-11-22 | 25 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 436083.69 | CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS, PENDENTE DE PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS MEDIÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 | INTERVENÇÃO NO ENTORNO DO TELEFÉRICO, EM BONITO - PE | 1015.869-58/2014 | MTUR/CAIXA | 585000 | 15000 | CNPJ/MF: 08.488.802/0001-02 | Rio Una Serviços Gerais Ltda. | 056/2016 | 2016-02-14 | 6 MESES | 590411.32 | 2019-03-02 | 20 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 262625.98 | PARALISADA, AGUARDANDO RECURSOS DA UNIÃO PARA PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS MEDIÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE FREI DAMIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | 1024.089-13/2015 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 07.693.988/0001-60 | F.R.F - Engenharia Ltda. | 073/2017 | 2017-10-16 | 3 MESES | 238420.69 | 2019-10-16 | 21 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 105716.39 | AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 | REVITALIZAÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO SANTUÁRIO FREI DAMIÃO, EM SÃO JOAQUIM DO MONTE / PE | 1028.083-28/2015 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 03.608.944/0001-34 | JEPAC Construções Ltda. | 067/2017 | 2017-08-30 | 4 MESES | 248502.45 | 2018-04-30 | 4 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 247301.14 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA AVENIDA CEL. ARRISON DE LIMA FERRAZ NO MUNICÍPIO DE CABROBÓ / PE | 1028.082-03/2015 | MTUR/CAIXA | 292500 | 2500 | CNPJ Nº 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda. ME | 089/2017 | 2017-11-13 | 6 MESES | 294223.83 | 2019-11-13 | 18 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 145975.67 | CONCLUÍDA PENDENTE DE PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS MEDIÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | REFORMA DO MERCADO DA MADALENA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 1031.545-97/2016 | MTUR/CAIXA | 1066939.58 | 1070 | CNPJ Nº 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda. ME | 011/2018 | 2018-05-08 | 6 MESES | 1045240.18 | 2019-11-08 | 6 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 115858.07 | 115858.07 | 115858.07 | 115858.07 | PARALISADA AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 | ADEQUAÇÃO DO PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA NA CIDADE DE RECIFE/PE (ILUMINAÇÃO) | 1034.572-85/2016 | MTUR/CAIXA | 564124.28 | 1200 | CNPJ/MF: 01.346.561/0001-00 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA. | 023/2018 | 2018-06-25 | 3 MESES | 361197.82 | 2019-11-25 | 14 Meses | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2014 - Tomada de Preços 009/2014 | SUPERVISÃO DA PAVIMENTAÇÃO 1º E 2º ETAPAS MURO ALTO | **** | ***** | ***** | ****** | CNPJ Nº 70.073.275/0001-30 | Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. | 028/2015 | **** | 4 MESES | 217085.82 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 41774.22 | RESCINDIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2016 - TOMADA DE PREÇOS 017/2016 | [5 empty] | CNPJ Nº 41.051.046/0001-17 | COLMEIA Arquitetura e Engenharia Ltda. | 078/2016 | 2017-12-05 | 6 MESES | 185329.28 | 2018-11-05 | 5 MESE | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 179152.33 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2016 | MONITORAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA OBRA DE PAV. DO ACESSO À PRAIA DE MURO ALTO. | **** | ***** | ***** | ****** | CNPJ/MF: 00.473.720/0001-74 | DBF Planejamento e Consultoria Ltda. - EPP. | 052/2016 | 2017-12-06 | 180 DIAS | 87087.9 | 2018-07-04 | 1 MÊS | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 87087.91 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018 | REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO EM FRENTE À PRAÇA DA MATRIZ E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COHAB NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE | ***** | ***** | ***** | 391957.56 | CNPJ/MF: 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELE EPP | 016/2018 | 2018-05-11 | 4 MESES | 391957.56 | 2019-08-11 | 11 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 122329.65 | 122329.65 | 122329.65 | 306145.42 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2012 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2012 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, NAS CIDADES DE RECIFE, OLINDA E SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. | ******* | ******* | ******* | ******* | CNPJ Nº 08.750.243/0001-59 | PREMIER-CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA LTDA | 002/2013 | 2012-03-25 | 03 MESES | 429285.84 | 2013-06-26 | 8 MESES | 40339.65 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 360600.41 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2010 - TOMADA DE PREÇO 002/2010 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - PAUDALHO - PE (GUADALAJARA) | 0264.754-88/2008 | ME/CAIXA | 585000 | 208662.28 | CNPJ Nº 00.392.213/0001-06 | Processo Engenharia | 011/2010 | ****** | 5 MESES | 793662.28 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 439504.45 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 - TOMADA DE PREÇO 001/2016 | [5 empty] | CNPJ Nº 11.780.510/0001-45 | Sena Construções e Serviços Ltda. | 032/2017 | 2017-08-17 | 5 MESES | 462564.29 | 2018-10-16 | 8 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 112313.14 | PARALISADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2014-TOMADA DE PREÇO 001/2014 | ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO. | 1004.966-88/2013 | ME/CAIXA | 780000 | 104366.73 | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. | 014/2015 | 2015-09-18 | 12 MESES | 875371.22 | 2017-04-07 | 07 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 51336.06 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2017-TOMADA DE PREÇO 012/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME. | 077/2018 | ****** | 06 MESES | 955659.74 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA PENDENTE DE ORÇAMENTO PARA ORDEM DE SERVIÇO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014 -TOMADA DE PREÇO 002/2014 | ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE. | 1008.378-46/2013 | ME/CAIXA | 487500 | 48750 | CNPJ Nº 15.088.207/0001-37 | S. A. Construtora Ltda. - ME | 013/2014 | 2014-07-17 | 06 MESES | 464262.35 | 2017-12-27 | 43 MESES | 71954.18 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 274126.31 | PARALISADA POR DISTRATO COM A CONSTRUTORA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 -TOMADA DE PREÇO 001/2019 | [5 empty] | CNPJ Nº 27.603.095/0001-94 | HE Construtora e Estruturas Eireli | 004/2019 | 2019-07-15 | 06 MESES | 230087.16 | 2020-01-15 | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017 -TOMADA DE PREÇO 009/2017 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (PRAÇAS PARA ACADEMIA - PROGRAMA ACADEMIA - PE EM CUSTÓDIA). | 1028.378-87/2015 | ME/CAIXA | 408767 | 681.32 | CNPJ Nº 04.628.047/0001-55 | Construtora Valério Ltda. - ME | 112/2017 | 2018-01-08 | 03 Meses | 464262.35 | 2020-01-08 | 21 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 63093.14 | 63093.14 | 63093.14 | 174379.23 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 -TOMADA DE PREÇO 002/2018 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA ACADEMIA PE (COBERTAS DAS ACADEMIAS PE´S) | 1032.173-90/2016 | ME/CAIXA | 1066937.62 | 788067.13 | CNPJ/MF 23.439.237/0001-79 | USA Construção e Incorporação EIRELI EPP. | 020/2018 | 2018-11-05 | 4 MESES | 1746130.1 | 2019-10-21 | 12 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 -TOMADA DE PREÇO 003/2018 | CONSTRUÇÃO DO SKATEPARK DO PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 1032.388-51/2016 | ME/CAIXA | 593817.9 | 600 | CNPJ Nº 23.439.237/0001-79 | USA Construção e Incorporação EIRELI EPP. | 012/2018 | 2018-05-29 | 05 Meses | 474832.56 | 2019-10-29 | 12 MESES | 90895.78 | 0 | 44.90 | 321610.27 | 321610.27 | 321610.27 | 565728.32 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2018-R -TOMADA DE PREÇO 008/2018 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS/PE (ESPORTE DE GRANDE EVENTO) | 1039.900-06/2017 | ME/CAIXA | 295000 | 5000 | CNPJ/MF: 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELE EPP | 003/2019 | 2019-04-29 | 06 Meses | 299227.98 | ***** | ***** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENDENTE DE ORDEM DE SERVIÇO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008-R/2018 -TOMADA DE PREÇO 006/2018 | REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO ESTADO DE PERNAMBUCO (ESPORTE DE GRANDE EVENTO - CAMPO DO ABDIAS (POÇO DA PANELA), DO BANCO (VÁRZEA), DO BARRO (JOANA BEZERRA), DO FLORESTA (BARRO) ). | 1039.898-40/2017 | ME/CAIXA | 596554.6 | 11864.16 | CNPJ/MF: 03.930.312/0001-92 | ACR Consultoria e Projetos LTDA. | 091/2018 | 2019-05-27 | 02 Meses | 440545.59 | 2019-06-05 | ***** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | CANCELADA NÃO SERÁ MAIS EXECUTADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018 -TOMADA DE PREÇO 007/2018 | REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FERNANDÃO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO (ESPORTE DE GRANDE EVENTO) | 1041.934-51/2017 | ME/CAIXA | 345000 | 74173.26 | CNPJ: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME. | 086/2018 | 2019-06-12 | 6 MESES | 419173.26 | 2019-12-12 | ***** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO