## SETUR - 1º tri
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2022
UNIDADE: (1) |  | 210101 |  | EXERCÍCIO: (2) | 2022 |  |  | José Carlos de Morais Guerra, CPF/MF: ***.179.444-**, Secretário Executivo de Infraestrutura do Turismo - SEINFRA | [6 empty] | José Carlos de Morais Guerra, CPF/MF: ***.179.444-**, Secretário Executivo de Infraestrutura do Turismo - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) |  | SETUR |  | PERÍODO: (4) | Janeiro/2022 a Março/2022 |  |  | Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) e pela unidade (28) | [7 empty] | Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do ordenador de despesas (29)
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | REAJUSTE (R$) | DESPESAS DO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº DE LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONTRATO DE REPASSE / CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE | CONTRAPARTIDA | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO
-5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | 279.283-08/2008 | MTUR/CAIXA | 487500 | 54200 | CNPJ Nº 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - Empresa Pernambucana técnica de engenharia e Comercio Ltda. | 009/2010 | 28/05/2010(OS) 18/08/2010 | 8 MESES | 536844.8 | 2010-11-28 | 6 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 100702.03 | RESCINDIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 002/2016 | [5 empty] | CNPJ/MF:14.417.792/0001-09 | SS Serviços Locações e Construções Ltda. | 058/2016 | 2017-01-13 | 10 MESES | 329712.56 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO (EMPRESA DESISTIU)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 009/2018 | [5 empty] | CNPJ/MF:10.324.550/0001-10 | Construtora PILARTEX EIRELE EPP | 002/2019 | 2019-05-27 | 8 MESES | 367624.69 | 2019-11-27 | 22 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 95901.96 | EXECUÇÃO PARCIAL ATUALMENTE SEM VIGÊNCIA CONTRATUAL, SERÁ RELICITADO O REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 | MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS | 375.545-03/2011 | MTUR/CAIXA | 975000 | 233735.03 | CNPJ Nº 02.105.940/0001-70 | T. Barreto Construções Ltda. | 011/2013 | 2013-06-25 | 120 DIAS | 1037686.18 | 2014-03-28 | 4 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 421246.26 | RESCINDIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 08.873.963/0001-01 | Construtora AR Ltda. - ME | 025/2017 | 2017-08-17 | 8 MESES | 540500.13 | ******* | 44 MESES | 123108.38 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 201148.75 | DISTRATADO COM EXECUÇÃO PARCIAL; AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2013 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 006/2013 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NAS CIDADES DE RECIFE E OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, ROTAS: ACESSÍVEL 01 (RUA DO BOM JESUS, MARCO ZERO E TORRE MALAKOFF); ACESSÍVEL 02 (PRAÇA DA REPÚBLICA E CASA DA CULTURA / ESTAÇÃO CENTRAL); ACESSÍVEL 03 (MERCADO DE SÃO JOSÉ E PÁTIO DE SÃO PAULO); ACESSÍVEL 04 (ORLA DE BOA VIAGEM E PARQUE DONA LINDÚ); ACESSÍVEL 05 (TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS - TIP) ACESSÍVEL 06 (PALÁCIO DOS GOVERNADORES, MERCADO DA RIBEIRA E LARGO DO AMPARO). | 385.287-95/2012 | MTUR/CAIXA | 7000000 | 368421.05 | CNPJ Nº 05.356.134/0001-21 | TEP Construtora Ltda. (Rota - 07) | 049/2013 | 2013-12-01 | 9 MESES | 444842.4 | 2014-07-11 | 5 MESES | -96726.92 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 245104.61 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 008/2014 | [5 empty] | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 01, 02, 03) | 004/2015 | 2015-11-12 | 6 MESES | 1349307.39 | 2017-09-11 | 17 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 678670.46 | RESCINDIDA, AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO Nº 009/2015 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 002/2015 | [5 empty] | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 04, 05, 06) | 008/2016 | 2016-06-13 | 6 MESES | 3057573.79 | 2017-10-13 | 10 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 592409.39 | RESCINDIDA, AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 1ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 388.864-41/2012 | MTUR/CAIXA | 975000 | 51316 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | Rocha Eng. e Incorporações Ltda. | 007/2014 | 2012-11-01 | 46 meses | 706503.28 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 99976.25 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 078/2017 | 2017-11-08 | 8 MESES | 763730.87 | 2021-10-05 | 40 Meses | -11728.62 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 545938.12 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 2ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 1005.123-16/2013 | MTUR/CAIXA | 1950000 | 420889.55 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | Rocha Eng. e Incorporações Ltda. | 007/2014 | 2013-09-23 | 36 meses | 1772830.04 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 16455.73 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 078/2017 | 2017-11-08 | 8 MESES | 1955399.63 | 2021-10-05 | 40 Meses | 208409.35 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 2080087.76 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SÍTIO HISTÓRICO EM IGARASSU - PE | 1011.211-66/2013 | MTUR/CAIXA | 1649002.36 | 68708.43 | CNPJ/MF: 01.346.561/0001-00 | Vasconcelos e Santos Ltda. | 082/2018 | 2019-02-26 | 7 MESES | 1201378.67 | ******* | 34 Meses | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 522581.03 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2016 - TOMADA DE PREÇO nº 004/2016 | CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS E TRÊS TOTENS AO LONGO DA BR-232, EM MORENO - PE | 1018.497-80/2014 | MTUR/CAIXA | 975000 | 193604.09 | CNP Nº 02.320.452/0001-86 | Diniz Consultoria e Construções Ltda. | 031/2016 | 2016-09-13 | 6 MESES | 771650.5 | 2018-12-28 | 22 MESES | 153719.86 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 377295.64 | CONTRATO DE OBRA ENCERRADO; EM ELABORAÇÃO DE NOVO PROJETO COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DO REMANECENTE DA OBRA E CONCLUSÃO DO OBJETO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2016 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. MARIA DORALICE; REFORMA DAS PRAÇAS DA MATRIZ E DA SANTA LUZIA, EM CHÃ DE ALEGRIA - PE | 1017.759-46/2014 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 13.509.312/0001-77 | BETON Brasil Construções EIRELI - EPP | 028/2017 | 2017-06-28 | 5 MESES | 235896.03 | 2017-09-28 | 13 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 182180.3 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 | [5 empty] | CNPJ/MF: 20.852.678/0001-00 | GMAC Aluguel de Maquinas e Serviços Ltda. | 005/2020 | 2020-09-17 | 5 MESES | 55367.31 | 2021-11-09 | 12 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 24703.48 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 | INTERVENÇÃO NO ENTORNO DO TELEFÉRICO, EM BONITO - PE | 1015.869-58/2014 | MTUR/CAIXA | 585000 | 15000 | CNPJ/MF: 08.488.802/0001-02 | Rio Una Serviços Gerais Ltda. | 056/2016 | 2016-02-14 | 6 MESES | 590411.32 | 2019-03-02 | 20 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 262625.98 | EXECUÇÃO PARCIAL ATUALMENTE SEM VIGÊNCIA CONTRATUAL, SERÁ RELICITADO O REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE FREI DAMIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | 1024.089-13/2015 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 07.693.988/0001-60 | F.R.F - Engenharia Ltda. | 073/2017 | 2017-10-16 | 5 MESES | 238420.69 | 2019-10-16 | 29 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 105716.39 | CONTRATO RESCINDIDO COM EXECUÇÃO PARCIAL, SERÁ RELICITADO O REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | REFORMA DO MERCADO DA MADALENA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 1031.545-97/2016 | MTUR/CAIXA | 1066939.58 | 1070 | CNPJ Nº 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda. ME | 011/2018 | 2018-05-08 | 8 MESES | 1045240.18 | 2019-11-08 | 24 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 115858.07 | CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO COM EXECUÇÃO PARCIAL, SERÁ RELICITADO O REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE BOA VIAGEM NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE | 1056.730-18/2018 | MTUR/CAIXA | 838698.42 | 1344.07 | CNPJ/MF: 10.698.641/0001-15 | Construtora Master EIRELI EPP | 009/2021 | 2021-08-28 | 5 MESES | 699980.75 | ******* | 3 Meses | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2029 | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ESTAÇÃO SUPERIOR DO TELEFÉRICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS NO MUNICÍPIO DE BONITO/PE (APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA). | 1056.804-82/2018 | MTUR/CAIXA | 349671.39 | 490.23 | CNPJ: 09.531.960/0001-52 | IG Construtora Ltda. - ME | 001/2020 | 2020-02-27 | 8 MESES | 308102.5 | 2021-03-24 | 18 Meses | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADO SEM EXECUÇÃO, SERÁ RELICITADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 | CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA FORÇA VOLANTE NAZARENA, NO DISTRITO DE NAZARÉ DO PICO, EM FLORESTA - PE. | ***** | ***** | ***** | 232571.71 | CNPJ/MF: 18.259.511/0001-98 | WM Construções e Incorporações Ltda. EPP | 016/2019 | 2019-11-08 | 6 MESES | 232571.71 | 2021-12-16 | 21 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 212023.1 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PARA AS ÁREAS DE CONSTRUÇÃO DOS DOIS PORTAIS E TRÊS TOTENS AO LONGO DA BR 232, NO MUNICÍPIO DE MORENO/PE. | ***** | ***** | ***** | 34606.51 | CNPJ/MF: 08.103.958/0001-10 | IMTRAFF - Consultoria Projetos de Engenharia Ltda. | 008/2021 | 2021-08-04 | 6 MESES | 31902.26 | ******* | 3 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 14356.02 | 14356.02 | 14356.02 | 22331.58 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | EXECUÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS E CENTRO DE REFERÊNCIA AMBIENTAL (CRA) NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MATAS DO MUCURI-HYMALAIA, NO MUNICÍPIO DE BONITO-PE | ***** | ***** | ***** | 1470596.55 | CNPJ/MF: 08.978.001/0001-17 | A J P Engenharia Ltda EPP. | 016/2021 | 2021-10-22 | 9 MESES | 1301520.64 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO-PE. | ***** | ***** | ***** | 368030.01 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 017/2021 | 2021-10-26 | 6 MESES | 365478.68 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 68623.54 | 68623.54 | 68623.54 | 68623.54 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021 | CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE TACARATU-PE | ***** | ***** | ***** | 502288.69 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 018/2021 | 2021-10-26 | 5 MESES | 501252.74 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 47081.28 | 47081.28 | 47081.28 | 47081.28 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 | REFORMA DAS PRAÇAS E REVITALIZAÇÃO NO PRÉDIO DO GOVERNO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE. | ***** | ***** | ***** | 594475.67 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 19/2021 | 2021-10-26 | 8 MESES | 522215.01 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 105441.96 | 105441.96 | 105441.96 | 105441.96 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE EXÚ-PE. | ***** | ***** | ***** | 415898.33 | CNPJ/MF:18.259.511/001-98 | WM Construções e Incorporações Ltda EPP | 20/2021 | 2021-11-04 | 6 MESES | 319460.48 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 | REFORMA DA ORLA NO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA/PE. | ***** | ***** | ***** | 1045219.51 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 025/2021 | 2021-12-22 | 10 MESES | 1044946.8 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA AGUARDANDO TERRAPLENAGEM DO MUNICÍPIO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/PE | ***** | ***** | ***** | 362619.2 | CNPJ/MF: 18.259.511/001-98 | WM Construções e Incorporações Ltda EPP | 024/2021 | 2021-12-02 | 06 MESES | 301011.62 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2021 | REFORMA DA PRAÇA MAJOR JOÃO NOVAES, NO MUNICÍPIO DE FLORESTA/PE | ***** | ***** | ***** | 639279.1 | CNPJ/MF: 18.259.511/0001-98 | WM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 023/2021 | 2021-12-02 | 10 MESES | 639279.1 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 66759.42 | 66759.42 | 66759.42 | 66759.42 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 018/2021 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE | ***** | ***** | ***** | 1530436.21 | CNPJ/MF:02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | 001/2022 | 2022-02-09 | 14 MESES | 1400203.12 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE CUMARÚ - PE | ***** | ***** | ***** | 384866.7 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 002/2022 | 2022-02-15 | 08 MESES | 382671.77 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS - PE | ***** | ***** | ***** | 347191.64 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 003/2022 | 2022-02-15 | 08 MESES | 343747.86 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2021 | REFORMA DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO - PE | ***** | ***** | ***** | 95907.67 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 004/2022 | 2022-02-15 | 08 MESES | 95891.53 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS NA PRAÇA MIGUEL JASSELY NO MUNICÍPIO DE PALMARES - PE | ***** | ***** | ***** | 410706.05 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 005/2022 | 2022-02-15 | 06 MESES | 406597.28 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 017/2021 | REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E PRAÇA DA MATRIZ E REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA HUMBERTO CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | ***** | ***** | ***** | 1148246.58 | CNPJ/MF: 31.069.076/0001-05 | TORI Engenharia Serviços e Locações Ltda. | 006/2022 | 2022-02-21 | 08 MESES | 1021763.32 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 021/2021 | REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PE. | ***** | ***** | ***** | 598260.62 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 007/2022 | 2022-02-28 | 06 MESES | 525028.3 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 028/2021 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PE | ***** | ***** | ***** | 450550.68 | CNPJ/MF:14.949.489/0001-57 | COHESIL Engenharia Ltda. | 008/2022 | 2022-03-04 | 05 MESES | 419017.65 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA AGUARDANDO SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS LOCAIS PELO MUNICÍPIO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS E REFORMA DE CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE MIRANDIBA NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | ***** | ***** | ***** | 541168.18 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 009/2022 | 2022-03-04 | 06 MESES | 435036.98 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 023/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE – PE | ***** | ***** | ***** | 388727.63 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 010/2022 | 2022-03-08 | 06 MESES | 386740.27 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 025/2021 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO (PRAÇA DA CRIANÇA) NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE LAJEDO - PE | ***** | ***** | ***** | 241468.99 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 011/2022 | 2022-03-08 | 05 MESE | 230615.62 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2021 - CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 001/2021 | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO EDIFÍCIO DA ANTIGA FORÇA PÚBLICA, E CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO, NO MUNICÍPIO DE FLORESTA - PE | ***** | ***** | ***** | 4767726.9 | CNPJ/MF: 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA –EPP | 013/2022 | 2022-03-24 | 14 MESES | 3857267.94 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 022/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - PE | ***** | ***** | ***** | 316297.71 | CNPJ/MF: 14.949.489/0001-57 | COHESIL Engenharia Ltda. | 014/2022 | 2022-03-28 | 06 MESES | 306310.46 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 024/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE | ***** | ***** | ***** | 388727.63 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 15/2022 | 2022-03-28 | 06 MESES | 386740.27 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2010 - TOMADA DE PREÇO 002/2010 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - PAUDALHO - PE (GUADALAJARA) | 0264.754-88/2008 | ME/CAIXA | 585000 | 208662.28 | CNPJ Nº 00.392.213/0001-06 | Processo Engenharia | 011/2010 | ****** | 7 MESES | 793662.28 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 439504.45 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 - TOMADA DE PREÇO 001/2016 | [5 empty] | CNPJ Nº 11.780.510/0001-45 | Sena Construções e Serviços Ltda. | 032/2017 | 2017-08-17 | 8 MESES | 462564.29 | 2018-10-16 | 7 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 112313.14 | CONTRATO ENCERRADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2019-R - TOMADA DE PREÇO 006/2019 | [5 empty] | CNPJ/MF:11.717.420/0001-00 | Pedrosa e Vasconcelos Empreendimentos Ltda. ME | 003/2020 | 2010-07-20 | 8 MESES | 292807.05 | 2021-03-20 | 15 MESES | 27191.03 | 0 | 44.90 | 24725.82 | 24725.82 | 24725.82 | 61418.15 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014 -TOMADA DE PREÇO 002/2014 | ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE. | 1008.378-46/2013 | ME/CAIXA | 487500 | 48750 | CNPJ Nº 15.088.207/0001-37 | S. A. Construtora Ltda. - ME | 013/2014 | 2014-07-17 | 06 MESES | 464262.35 | 2017-12-27 | 42 MESES | 71954.18 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 274126.31 | DISTRATADA COM A CONSTRUTORA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 -TOMADA DE PREÇO 001/2019 | [5 empty] | CNPJ Nº 27.603.095/0001-94 | HE Construtora e Estruturas Eireli | 004/2019 | 2019-07-15 | 08 MESES | 230087.16 | 2021-06-08 | 19 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 157532.11 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017 -TOMADA DE PREÇO 009/2017 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (PRAÇAS PARA ACADEMIA - PROGRAMA ACADEMIA - PE EM CUSTÓDIA). | 1028.378-87/2015 | ME/CAIXA | 408767 | 681.32 | CNPJ Nº 04.628.047/0001-55 | Construtora Valério Ltda. - ME | 112/2017 | 2018-01-08 | 06 Meses | 464262.35 | 2020-01-08 | 46 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 315065.04 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 -TOMADA DE PREÇO 002/2018 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA ACADEMIA PE (COBERTAS DAS ACADEMIAS PE´S) | 1032.173-90/2016 | ME/CAIXA | 1008477.6 | 1070 | CNPJ/MF 23.439.237/0001-79 | USA Construção e Incorporação EIRELI EPP. | 020/2018 | 2018-11-05 | 6 MESES | 1746130.1 | 2019-10-21 | 16 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 56207.44 | CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO; SERÁ REPLANILHADO PARA NOVA LICITAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DO REMANECENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2018-R -TOMADA DE PREÇO 008/2018 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS/PE (ESPORTE DE GRANDE EVENTO) | 1039.900-06/2017 | ME/CAIXA | 295000 | 5000 | CNPJ/MF: 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELE EPP | 003/2019 | 2019-04-29 | 08 Meses | 299227.98 | ***** | 47 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 164125.48 | CONCLUÍDA PENDENTE DOS PAGAMENTOS FINAIS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018 -TOMADA DE PREÇO 007/2018 | REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FERNANDÃO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO (ESPORTE DE GRANDE EVENTO) | 1041.934-51/2017 | ME/CAIXA | 345000 | 74173.26 | CNPJ: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME. | 086/2018 | 2019-06-12 | 8 MESES | 545341.19 | 2021-08-31 | 31 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 500490.05 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 -TOMADA DE PREÇO 001/2020 | CONSTRUÇÃO DE SKATE PARK NO BAIRRO DO IBURA EM RECIFE - PE. (ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER) | 1058.298-57/2018 | ME/CAIXA | 222857.14 | 300 | CNPJ/MF: 13.498.023/0001-10 | Construtora FS EIRELE EPP | 006/2020 | 2020-09-16 | 6 MESES | 163992.97 | ***** | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020-r -TOMADA DE PREÇO 005/2020 | MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS-PE. (IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER) | 1058.296-16/2018 | ME/CAIXA | 222857.14 | 300 | CNPJ/MF: 08.100.434/0001-75 | Nunes & Cavalcanti Construções Ltda. - EPP | **** | **** | 3 MESES | 220865.92 | ***** | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 -TOMADA DE PREÇO 004/2021 | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA E IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE COOPER NO CALÇADÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO-PE. (IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER) | 1058.294-65/2018 | ME/CAIXA | 222857.14 | 300 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda. ME | 013/2021 | 2021-10-01 | 4 MESES | 222774.02 | ***** | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA, AGUARDANDO AIO DA CAIXA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020 -TOMADA DE PREÇO 004/2020 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO MUNICÍPIO DE OLINDA - PE. | 1060.451-45/2018 | CIDADES/CAIXA | 583662.81 | 642.74 | CNPJ/MF: 08.100.434/0001-75 | Nunes & Cavalcanti Construções Ltda. - EPP | 003/2021 | 2021-03-30 | 3 MESES | 584305.55 | ***** | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020 -TOMADA DE PREÇO 003/2020 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE. | 1059.587-08/2018 | CIDADES/CAIXA | 649.679,70 | 910.83 | CNPJ/MF: 08.100.434/0001-75 | NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 006/2021 | 2021-06-21 | 5 MESES | 547199.57 | ***** | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO

## SETUR - 2º tri
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2022
UNIDADE: (1) |  | 210101 |  | EXERCÍCIO: (2) | 2022 |  |  | José Carlos de Morais Guerra, CPF/MF: ***.179.444-**, Secretário Executivo de Infraestrutura do Turismo - SEINFRA | [6 empty] | José Carlos de Morais Guerra, CPF/MF: ***.179.444-**, Secretário Executivo de Infraestrutura do Turismo - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) |  | SETUR |  | PERÍODO: (4) | abril/2022 a junho/2022 |  |  | Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) e pela unidade (28) | [6 empty] | Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) e pela unidade (28)
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | REAJUSTE (R$) | DESPESAS DO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº DE LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONTRATO DE REPASSE / CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE | CONTRAPARTIDA | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO
-5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | 279.283-08/2008 | MTUR/CAIXA | 487500 | 54200 | CNPJ Nº 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - Empresa Pernambucana técnica de engenharia e Comercio Ltda. | 009/2010 | 28/05/2010(OS) 18/08/2010 | 08 MESES | 536844.8 | 2010-11-28 | 06 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 100702.03 | RESCINDIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 002/2016 | [5 empty] | CNPJ/MF:14.417.792/0001-09 | SS Serviços Locações e Construções Ltda. | 058/2016 | 2017-01-13 | 10 MESES | 329712.56 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO (EMPRESA DESISTIU)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 009/2018 | [5 empty] | CNPJ/MF:10.324.550/0001-10 | Construtora PILARTEX EIRELE EPP | 002/2019 | 2019-05-27 | 08 MESES | 367624.69 | 2019-11-27 | 22 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 95901.96 | DISTRATADA COM EXECUÇÃO PARCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 005/2022 | [5 empty] | CNPJ/NF: 14.877.395/0001-10 | Onze Construções EIRELI EPP | 034/2022 | 2000-06-30 | 08 MESES | 315478.56 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 | MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS | 375.545-03/2011 | MTUR/CAIXA | 975000 | 233735.03 | CNPJ Nº 02.105.940/0001-70 | T. Barreto Construções Ltda. | 011/2013 | 2013-06-25 | 120 DIAS | 1037686.18 | 2014-03-28 | 04 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 421246.26 | RESCINDIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 08.873.963/0001-01 | Construtora AR Ltda. - ME | 025/2017 | 2017-08-17 | 08 MESES | 540500.13 | ******* | 44 MESES | 123108.38 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 201148.75 | OBRA CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2013 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 006/2013 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NAS CIDADES DE RECIFE E OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, ROTAS: ACESSÍVEL 01 (RUA DO BOM JESUS, MARCO ZERO E TORRE MALAKOFF); ACESSÍVEL 02 (PRAÇA DA REPÚBLICA E CASA DA CULTURA / ESTAÇÃO CENTRAL); ACESSÍVEL 03 (MERCADO DE SÃO JOSÉ E PÁTIO DE SÃO PAULO); ACESSÍVEL 04 (ORLA DE BOA VIAGEM E PARQUE DONA LINDÚ); ACESSÍVEL 05 (TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS - TIP) ACESSÍVEL 06 (PALÁCIO DOS GOVERNADORES, MERCADO DA RIBEIRA E LARGO DO AMPARO). | 385.287-95/2012 | MTUR/CAIXA | 7000000 | 368421.05 | CNPJ Nº 05.356.134/0001-21 | TEP Construtora Ltda. (Rota - 07) | 049/2013 | 2013-12-01 | 09 MESES | 444842.4 | 2014-07-11 | 05 MESES | -96726.92 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 245104.61 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 008/2014 | [5 empty] | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 01, 02, 03) | 004/2015 | 2015-11-12 | 06 MESES | 1349307.39 | 2017-09-11 | 17 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 678670.46 | RESCINDIDA, AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO Nº 009/2015 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 002/2015 | [5 empty] | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 04, 05, 06) | 008/2016 | 2016-06-13 | 06 MESES | 3057573.79 | 2017-10-13 | 10 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 592409.39 | RESCINDIDA, AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 1ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 388.864-41/2012 | MTUR/CAIXA | 975000 | 51316 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | Rocha Eng. e Incorporações Ltda. | 007/2014 | 2012-11-01 | 46 meses | 706503.28 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 99976.25 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 078/2017 | 2017-11-08 | 08 MESES | 763730.87 | 2021-10-05 | 40 Meses | -11728.62 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 545938.12 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 2ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 1005.123-16/2013 | MTUR/CAIXA | 1950000 | 420889.55 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | Rocha Eng. e Incorporações Ltda. | 007/2014 | 2013-09-23 | 36 meses | 1772830.04 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 16455.73 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 078/2017 | 2017-11-08 | 08 MESES | 1955399.63 | 2021-10-05 | 40 Meses | 208409.35 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 2080087.76 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SÍTIO HISTÓRICO EM IGARASSU - PE | 1011.211-66/2013 | MTUR/CAIXA | 1649002.36 | 68708.43 | CNPJ/MF: 01.346.561/0001-00 | Vasconcelos e Santos Ltda. | 082/2018 | 2019-02-26 | 07 MESES | 1201378.67 | ******* | 34 Meses | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 522581.03 | EXECUÇÃO PARCIAL ATUALMENTE SEM VIGÊNCIA CONTRATUAL, AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2016 - TOMADA DE PREÇO nº 004/2016 | CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS E TRÊS TOTENS AO LONGO DA BR-232, EM MORENO - PE | 1018.497-80/2014 | MTUR/CAIXA | 975000 | 193604.09 | CNP Nº 02.320.452/0001-86 | Diniz Consultoria e Construções Ltda. | 031/2016 | 2016-09-13 | 06 MESES | 771650.5 | 2018-12-28 | 22 MESES | 153719.86 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 377295.64 | CONTRATO DE OBRA ENCERRADO; ELABORADO NOVO PROJETO COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DO REMANECENTE DA OBRA; AGUARDANDO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA LICITAÇÃO E CONCLUSÃO DO OBJETO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2016 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. MARIA DORALICE; REFORMA DAS PRAÇAS DA MATRIZ E DA SANTA LUZIA, EM CHÃ DE ALEGRIA - PE | 1017.759-46/2014 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 13.509.312/0001-77 | BETON Brasil Construções EIRELI - EPP | 028/2017 | 2017-06-28 | 05 MESES | 235896.03 | 2017-09-28 | 13 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 182180.3 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 | [5 empty] | CNPJ/MF: 20.852.678/0001-00 | GMAC Aluguel de Maquinas e Serviços Ltda. | 005/2020 | 2020-09-17 | 05 MESES | 55367.31 | 2021-11-09 | 12 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 24703.48 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 | INTERVENÇÃO NO ENTORNO DO TELEFÉRICO, EM BONITO - PE | 1015.869-58/2014 | MTUR/CAIXA | 585000 | 15000 | CNPJ/MF: 08.488.802/0001-02 | Rio Una Serviços Gerais Ltda. | 056/2016 | 2016-02-14 | 06 MESES | 590411.32 | 2019-03-02 | 20 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 262625.98 | EXECUÇÃO PARCIAL ATUALMENTE SEM VIGÊNCIA CONTRATUAL, SERÁ RELICITADO O REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE FREI DAMIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | 1024.089-13/2015 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 07.693.988/0001-60 | F.R.F - Engenharia Ltda. | 073/2017 | 2017-10-16 | 05 MESES | 238420.69 | 2019-10-16 | 27 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 105716.39 | CONTRATO RESCINDIDO COM EXECUÇÃO PARCIAL, SERÁ RELICITADO O REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | REFORMA DO MERCADO DA MADALENA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 1031.545-97/2016 | MTUR/CAIXA | 1066939.58 | 1070 | CNPJ Nº 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda. ME | 011/2018 | 2018-05-08 | 08 MESES | 1045240.18 | 2019-11-08 | 12 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 115858.07 | CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO COM EXECUÇÃO PARCIAL, LICITAÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA EM FASE DE CONCLUSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 | ADEQUAÇÃO DO PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA NA CIDADE DE RECIFE/PE (ILUMINAÇÃO) | 1034.572-85/2016 | MTUR/CAIXA | 564124.28 | 1200 | CNPJ/MF: 01.346.561/0001-00 | Vasconcelos e Santos Ltda. | 023/2018 | 2018-06-25 | 5 MESES | 361197.82 | 2021-06-08 | 32 Meses | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 360356.28 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE BOA VIAGEM NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE | 1056.730-18/2018 | MTUR/CAIXA | 838698.42 | 1344.07 | CNPJ/MF: 10.698.641/0001-15 | Construtora Master EIRELI EPP | 009/2021 | 2021-08-28 | 05 MESES | 699980.75 | ******* | 09 Meses | 0 | 0 | 44.9 | 40685.07 | 40685.07 | 40685.07 | 40685.07 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2029 | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ESTAÇÃO SUPERIOR DO TELEFÉRICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS NO MUNICÍPIO DE BONITO/PE (APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA). | 1056.804-82/2018 | MTUR/CAIXA | 349671.39 | 490.23 | CNPJ: 09.531.960/0001-52 | IG Construtora Ltda. - ME | 001/2020 | 2020-02-27 | 08 MESES | 308102.5 | 2021-03-24 | 06 Meses | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADO SEM EXECUÇÃO, SERÁ RELICITADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 | CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA FORÇA VOLANTE NAZARENA, NO DISTRITO DE NAZARÉ DO PICO, EM FLORESTA - PE. | ***** | ***** | ***** | 232571.71 | CNPJ/MF: 18.259.511/0001-98 | WM Construções e Incorporações Ltda. EPP | 016/2019 | 2019-11-08 | 06 MESES | 232571.71 | 2021-12-16 | 22 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 212023.1 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PARA AS ÁREAS DE CONSTRUÇÃO DOS DOIS PORTAIS E TRÊS TOTENS AO LONGO DA BR 232, NO MUNICÍPIO DE MORENO/PE. | ***** | ***** | ***** | 34606.51 | CNPJ/MF: 08.103.958/0001-10 | IMTRAFF - Consultoria Projetos de Engenharia Ltda. | 008/2021 | 2021-08-04 | 06 MESES | 31902.26 | 2022-06-30 | 09 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 23926.7 | 9570.68 | 23926.7 | 31902.26 | OBRA CONCLUÍDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | EXECUÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS E CENTRO DE REFERÊNCIA AMBIENTAL (CRA) NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MATAS DO MUCURI-HYMALAIA, NO MUNICÍPIO DE BONITO-PE | ***** | ***** | ***** | 1470596.55 | CNPJ/MF: 08.978.001/0001-17 | A J P Engenharia Ltda EPP. | 016/2021 | 2021-10-22 | 09 MESES | 1301520.64 | ******* | 03 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 263893.9 | 263893.9 | 263893.9 | 263893.9 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO-PE. | ***** | ***** | ***** | 368030.01 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 017/2021 | 2021-10-26 | 06 MESES | 365478.68 | ******* | 06 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 122927.47 | 54303.93 | 122927.47 | 122927.47 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021 | CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE TACARATU-PE | ***** | ***** | ***** | 502288.69 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 018/2021 | 2021-10-26 | 05 MESES | 501252.74 | ******* | 06 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 249605.7 | 202524.42 | 249605.7 | 249605.7 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 | REFORMA DAS PRAÇAS E REVITALIZAÇÃO NO PRÉDIO DO GOVERNO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE. | ***** | ***** | ***** | 594475.67 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 019/2021 | 2021-10-26 | 08 MESES | 522215.01 | ******* | 06 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 312757.96 | 207316 | 312757.96 | 312757.96 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE EXÚ-PE. | ***** | ***** | ***** | 415898.33 | CNPJ/MF:18.259.511/001-98 | WM Construções e Incorporações Ltda EPP | 020/2021 | 2021-11-04 | 06 MESES | 319460.48 | ******* | 04 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 29555.24 | 29555.24 | 29555.24 | 29555.24 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 | REFORMA DA ORLA NO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA/PE. | ***** | ***** | ***** | 1045219.51 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 025/2021 | 2021-12-22 | 10 MESES | 1044946.8 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO (OBRA RETOMADA)
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/PE | ***** | ***** | ***** | 362619.2 | CNPJ/MF: 18.259.511/001-98 | WM Construções e Incorporações Ltda EPP | 024/2021 | 2021-12-02 | 06 MESES | 301011.62 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2021 | REFORMA DA PRAÇA MAJOR JOÃO NOVAES, NO MUNICÍPIO DE FLORESTA/PE | ***** | ***** | ***** | 639279.1 | CNPJ/MF: 18.259.511/0001-98 | WM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 023/2021 | 2021-12-02 | 10 MESES | 639279.1 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 130067.87 | 63308.45 | 130067.87 | 130067.87 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 018/2021 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE | ***** | ***** | ***** | 1530436.21 | CNPJ/MF:02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | 001/2022 | 2022-02-09 | 14 MESES | 1400203.12 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE CUMARÚ - PE | ***** | ***** | ***** | 384866.7 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 002/2022 | 2022-02-15 | 08 MESES | 382671.77 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS - PE | ***** | ***** | ***** | 347191.64 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 003/2022 | 2022-02-15 | 08 MESES | 343747.86 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2021 | REFORMA DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO - PE | ***** | ***** | ***** | 95907.67 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 004/2022 | 2022-02-15 | 08 MESES | 95891.53 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 15704.38 | 15704.38 | 15704.38 | 15704.38 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS NA PRAÇA MIGUEL JASSELY NO MUNICÍPIO DE PALMARES - PE | ***** | ***** | ***** | 410706.05 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 005/2022 | 2022-02-15 | 06 MESES | 406597.28 | ******* | 4 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 017/2021 | REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E PRAÇA DA MATRIZ E REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA HUMBERTO CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | ***** | ***** | ***** | 1148246.58 | CNPJ/MF: 31.069.076/0001-05 | TORI Engenharia Serviços e Locações Ltda. | 006/2022 | 2022-02-21 | 08 MESES | 1021763.32 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 224891.56 | 224891.56 | 224891.56 | 224891.56 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 021/2021 | REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PE. | ***** | ***** | ***** | 598260.62 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 007/2022 | 2022-02-28 | 06 MESES | 525028.3 | ******* | 4 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 100093.59 | 100093.59 | 100093.59 | 100093.59 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 028/2021 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PE | ***** | ***** | ***** | 450550.68 | CNPJ/MF:14.949.489/0001-57 | COHESIL Engenharia Ltda. | 008/2022 | 2022-03-04 | 05 MESES | 419017.65 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA AGUARDANDO SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS LOCAIS PELO MUNICÍPIO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS E REFORMA DE CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE MIRANDIBA NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | ***** | ***** | ***** | 541168.18 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 009/2022 | 2022-03-04 | 06 MESES | 435036.98 | ******* | 4 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 67186.8 | 67186.8 | 67186.8 | 67186.8 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 023/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE – PE | ***** | ***** | ***** | 388727.63 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 010/2022 | 2022-03-08 | 06 MESES | 386740.27 | ******* | 4 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 025/2021 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO (PRAÇA DA CRIANÇA) NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE LAJEDO - PE | ***** | ***** | ***** | 241468.99 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 011/2022 | 2022-03-08 | 05 MESE | 230615.62 | ******* | 3 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 70198.06 | 70198.06 | 70198.06 | 70198.06 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2021 - CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 001/2021 | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO EDIFÍCIO DA ANTIGA FORÇA PÚBLICA, E CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO, NO MUNICÍPIO DE FLORESTA - PE | ***** | ***** | ***** | 4767726.9 | CNPJ/MF: 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA –EPP | 013/2022 | 2022-03-24 | 14 MESES | 3857267.94 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 198099.6 | 198099.6 | 198099.6 | 198099.6 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 022/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - PE | ***** | ***** | ***** | 316297.71 | CNPJ/MF: 14.949.489/0001-57 | COHESIL Engenharia Ltda. | 014/2022 | 2022-03-28 | 06 MESES | 306310.46 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 42829.77 | 42829.77 | 42829.77 | 42829.77 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 024/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE | ***** | ***** | ***** | 388727.63 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 015/2022 | 2022-03-28 | 06 MESES | 386740.27 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SITIO GUARANI E À RUA MANUEL ROBSTAINE DE ALENCAR, NO MUNICÍPIO DE EXÚ - PE | ***** | ***** | ***** | 283614.82 | CNPJ/MF: 11.512.762/0001-93 | Willgton Soares Cavalcante EIRELI | 021/2022 | 2022-05-24 | 06 MESES | 276923.9 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA DA COHAB NO DISTRITO DE NAZARÉ DO PICO EM FLORESTA - PE | ***** | ***** | ***** | 523719.07 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 033/2022 | 2022-06-30 | 06 MESES | 523508.34 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2010 - TOMADA DE PREÇO 002/2010 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - PAUDALHO - PE (GUADALAJARA) | 0264.754-88/2008 | ME/CAIXA | 585000 | 208662.28 | CNPJ Nº 00.392.213/0001-06 | Processo Engenharia | 011/2010 | ****** | 07 MESES | 793662.28 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 439504.45 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 - TOMADA DE PREÇO 001/2016 | [5 empty] | CNPJ Nº 11.780.510/0001-45 | Sena Construções e Serviços Ltda. | 032/2017 | 2017-08-17 | 08 MESES | 462564.29 | 2018-10-16 | 07 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 112313.14 | CONTRATO ENCERRADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2019-R - TOMADA DE PREÇO 006/2019 | [5 empty] | CNPJ/MF:11.717.420/0001-00 | Pedrosa e Vasconcelos Empreendimentos Ltda. ME | 003/2020 | 2010-07-20 | 08 MESES | 292807.05 | 2021-03-20 | 20 MESES | 54777.6 | 0 | 44.90 | 45197.26 | 20471.44 | 45197.26 | 57163.77 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 - TOMADA DE PREÇO 008/2022 | [5 empty] | CNPJ/MF: 23.159.046/0001/53 | RDG Construtora EIRELI. | 032/2022 | 2022-06-30 | 03 MESES | 39141.46 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014 -TOMADA DE PREÇO 002/2014 | ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE. | 1008.378-46/2013 | ME/CAIXA | 487500 | 48750 | CNPJ Nº 15.088.207/0001-37 | S. A. Construtora Ltda. - ME | 013/2014 | 2014-07-17 | 06 MESES | 464262.35 | 2017-12-27 | 42 MESES | 71954.18 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 274126.31 | DISTRATADA COM A CONSTRUTORA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 -TOMADA DE PREÇO 001/2019 | [5 empty] | CNPJ Nº 27.603.095/0001-94 | HE Construtora e Estruturas Eireli | 004/2019 | 2019-07-15 | 08 MESES | 230087.16 | 2021-06-08 | 16 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 157532.11 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017 -TOMADA DE PREÇO 009/2017 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (PRAÇAS PARA ACADEMIA - PROGRAMA ACADEMIA - PE EM CUSTÓDIA). | 1028.378-87/2015 | ME/CAIXA | 408767 | 681.32 | CNPJ Nº 04.628.047/0001-55 | Construtora Valério Ltda. - ME | 112/2017 | 2018-01-08 | 06 Meses | 464262.35 | 2020-01-08 | 21 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 315065.04 | CONCLUÍDA PENDENTE DE PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS MEDIÇÕS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 -TOMADA DE PREÇO 002/2018 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA ACADEMIA PE (COBERTAS DAS ACADEMIAS PE´S) | 1032.173-90/2016 | ME/CAIXA | 1008477.6 | 1070 | CNPJ/MF 23.439.237/0001-79 | USA Construção e Incorporação EIRELI EPP. | 020/2018 | 2018-11-05 | 06 MESES | 1746130.1 | 2019-10-21 | 16 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 56207.44 | CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO; SERÁ REPLANILHADO PARA NOVA LICITAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DO REMANECENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2018-R -TOMADA DE PREÇO 008/2018 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS/PE (ESPORTE DE GRANDE EVENTO) | 1039.900-06/2017 | ME/CAIXA | 295000 | 5000 | CNPJ/MF: 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELE EPP | 003/2019 | 2019-04-29 | 08 Meses | 299227.98 | 2022-01-27 | 15 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 132625.01 | 132625.01 | 132625.01 | 296750.49 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018 -TOMADA DE PREÇO 007/2018 | REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FERNANDÃO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO (ESPORTE DE GRANDE EVENTO) | 1041.934-51/2017 | ME/CAIXA | 345000 | 74173.26 | CNPJ: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME. | 086/2018 | 2019-06-12 | 08 MESES | 545341.19 | 2021-08-31 | 26 MESES | 126167.93 | 83778.58 | 44.90 | 83778.58 | 0 | 83778.58 | 584268.63 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 -TOMADA DE PREÇO 001/2020 | CONSTRUÇÃO DE SKATE PARK NO BAIRRO DO IBURA EM RECIFE - PE. (ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER) | 1058.298-57/2018 | ME/CAIXA | 222857.14 | 300 | CNPJ/MF: 13.498.023/0001-10 | Construtora FS EIRELE EPP | 006/2020 | 2020-09-16 | 06 MESES | 163992.97 | 2021-05-20 | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020-r -TOMADA DE PREÇO 005/2020 | MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS-PE. (IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER) | 1058.296-16/2018 | ME/CAIXA | 222857.14 | 112548.71 | CNPJ/MF: 08.100.434/0001-75 | Nunes & Cavalcanti Construções Ltda. - EPP | 004/2021 | 2021-04-23 | 08 MESES | 220865.92 | 2022-07-02 | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 -TOMADA DE PREÇO 004/2021 | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA E IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE COOPER NO CALÇADÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO-PE. (IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER) | 1058.294-65/2018 | ME/CAIXA | 222857.14 | 300 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda. ME | 013/2021 | 2021-10-01 | 04 MESES | 222774.02 | ***** | 04 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO (OBRA RETOMADA)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020 -TOMADA DE PREÇO 004/2020 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO MUNICÍPIO DE OLINDA - PE. | 1060.451-45/2018 | CIDADES/CAIXA | 583662.81 | 642.74 | CNPJ/MF: 08.100.434/0001-75 | Nunes & Cavalcanti Construções Ltda. - EPP | 003/2021 | 2021-03-30 | 03 MESES | 584305.55 | 2021-12-21 | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, OBRA NÃO SERÁ MAIS EXECUTADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020 -TOMADA DE PREÇO 003/2020 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE. | 1059.587-08/2018 | CIDADES/CAIXA | 649.679,70 | 910.83 | CNPJ/MF: 08.100.434/0001-75 | NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 006/2021 | 2021-06-21 | 05 MESES | 547199.57 | 2021-12-21 | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS PARA NOVA LICITAÇÃO

## SETUR - 3º tri
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2022
UNIDADE: (1) |  | 210101 |  | EXERCÍCIO: (2) | 2022 |  |  | José Carlos de Morais Guerra, CPF/MF: ***.179.444-**, Secretário Executivo de Infraestrutura do Turismo - SEINFRA | [6 empty] | José Carlos de Morais Guerra, CPF/MF: ***.179.444-**, Secretário Executivo de Infraestrutura do Turismo - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) |  | SETUR |  | PERÍODO: (4) | julho/2022 a setembro/2022 |  |  | Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) e pela unidade (28) | [6 empty] | Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) e pela unidade (28)
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | REAJUSTE (R$) | DESPESAS DO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº DE LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONTRATO DE REPASSE / CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE | CONTRAPARTIDA | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO
-5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | 279.283-08/2008 | MTUR/CAIXA | 487500 | 54200 | CNPJ Nº 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - Empresa Pernambucana técnica de engenharia e Comercio Ltda. | 009/2010 | 28/05/2010(OS) 18/08/2010 | 08 MESES | 536844.8 | 2010-11-28 | 06 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 100702.03 | RESCINDIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 002/2016 | [5 empty] | CNPJ/MF:14.417.792/0001-09 | SS Serviços Locações e Construções Ltda. | 058/2016 | 2017-01-13 | 10 MESES | 329712.56 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO (EMPRESA DESISTIU)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 009/2018 | [5 empty] | CNPJ/MF:10.324.550/0001-10 | Construtora PILARTEX EIRELE EPP | 002/2019 | 2019-05-27 | 08 MESES | 367624.69 | 2019-11-27 | 22 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 95901.96 | DISTRATADA COM EXECUÇÃO PARCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 005/2022 | [5 empty] | CNPJ/NF: 14.877.395/0001-10 | Onze Construções EIRELI EPP | 034/2022 | 2000-06-30 | 08 MESES | 315478.56 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 1917.06 | 1917.06 | 1917.06 | 1917.06 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 | MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS | 375.545-03/2011 | MTUR/CAIXA | 975000 | 233735.03 | CNPJ Nº 02.105.940/0001-70 | T. Barreto Construções Ltda. | 011/2013 | 2013-06-25 | 120 DIAS | 1037686.18 | 2014-03-28 | 04 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 421246.26 | RESCINDIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 08.873.963/0001-01 | Construtora AR Ltda. - ME | 025/2017 | 2017-08-17 | 08 MESES | 540500.13 | ******* | 44 MESES | 123108.38 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 201148.75 | OBRA CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2013 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 006/2013 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NAS CIDADES DE RECIFE E OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, ROTAS: ACESSÍVEL 01 (RUA DO BOM JESUS, MARCO ZERO E TORRE MALAKOFF); ACESSÍVEL 02 (PRAÇA DA REPÚBLICA E CASA DA CULTURA / ESTAÇÃO CENTRAL); ACESSÍVEL 03 (MERCADO DE SÃO JOSÉ E PÁTIO DE SÃO PAULO); ACESSÍVEL 04 (ORLA DE BOA VIAGEM E PARQUE DONA LINDÚ); ACESSÍVEL 05 (TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS - TIP) ACESSÍVEL 06 (PALÁCIO DOS GOVERNADORES, MERCADO DA RIBEIRA E LARGO DO AMPARO). | 385.287-95/2012 | MTUR/CAIXA | 7000000 | 368421.05 | CNPJ Nº 05.356.134/0001-21 | TEP Construtora Ltda. (Rota - 07) | 049/2013 | 2013-12-01 | 09 MESES | 444842.4 | 2014-07-11 | 05 MESES | -96726.92 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 245104.61 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 008/2014 | [5 empty] | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 01, 02, 03) | 004/2015 | 2015-11-12 | 06 MESES | 1349307.39 | 2017-09-11 | 17 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 678670.46 | RESCINDIDA, AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO Nº 009/2015 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 002/2015 | [5 empty] | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 04, 05, 06) | 008/2016 | 2016-06-13 | 06 MESES | 3057573.79 | 2017-10-13 | 10 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 592409.39 | RESCINDIDA, AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 1ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 388.864-41/2012 | MTUR/CAIXA | 975000 | 51316 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | Rocha Eng. e Incorporações Ltda. | 007/2014 | 2012-11-01 | 46 meses | 706503.28 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 99976.25 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 078/2017 | 2017-11-08 | 08 MESES | 763730.87 | 2021-10-05 | 40 Meses | -11728.62 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 545938.12 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 2ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 1005.123-16/2013 | MTUR/CAIXA | 1950000 | 420889.55 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | Rocha Eng. e Incorporações Ltda. | 007/2014 | 2013-09-23 | 36 meses | 1772830.04 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 16455.73 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 078/2017 | 2017-11-08 | 08 MESES | 1955399.63 | 2021-10-05 | 40 Meses | 208409.35 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 2080087.76 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SÍTIO HISTÓRICO EM IGARASSU - PE | 1011.211-66/2013 | MTUR/CAIXA | 1649002.36 | 68708.43 | CNPJ/MF: 01.346.561/0001-00 | Vasconcelos e Santos Ltda. | 082/2018 | 2019-02-26 | 07 MESES | 1201378.67 | ******* | 34 Meses | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 522581.03 | EXECUÇÃO PARCIAL ATUALMENTE SEM VIGÊNCIA CONTRATUAL, AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2016 - TOMADA DE PREÇO nº 004/2016 | CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS E TRÊS TOTENS AO LONGO DA BR-232, EM MORENO - PE | 1018.497-80/2014 | MTUR/CAIXA | 975000 | 193604.09 | CNP Nº 02.320.452/0001-86 | Diniz Consultoria e Construções Ltda. | 031/2016 | 2016-09-13 | 06 MESES | 771650.5 | 2018-12-28 | 22 MESES | 153719.86 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 377295.64 | CONTRATO DE OBRA ENCERRADO; ELABORADO NOVO PROJETO COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DO REMANECENTE DA OBRA; AGUARDANDO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA LICITAÇÃO E CONCLUSÃO DO OBJETO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2016 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. MARIA DORALICE; REFORMA DAS PRAÇAS DA MATRIZ E DA SANTA LUZIA, EM CHÃ DE ALEGRIA - PE | 1017.759-46/2014 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 13.509.312/0001-77 | BETON Brasil Construções EIRELI - EPP | 028/2017 | 2017-06-28 | 05 MESES | 235896.03 | 2017-09-28 | 13 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 182180.3 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 | [5 empty] | CNPJ/MF: 20.852.678/0001-00 | GMAC Aluguel de Maquinas e Serviços Ltda. | 005/2020 | 2020-09-17 | 05 MESES | 55367.31 | 2021-11-09 | 12 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 24703.48 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 | INTERVENÇÃO NO ENTORNO DO TELEFÉRICO, EM BONITO - PE | 1015.869-58/2014 | MTUR/CAIXA | 585000 | 15000 | CNPJ/MF: 08.488.802/0001-02 | Rio Una Serviços Gerais Ltda. | 056/2016 | 2016-02-14 | 06 MESES | 590411.32 | 2019-03-02 | 20 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 262625.98 | EXECUÇÃO PARCIAL ATUALMENTE SEM VIGÊNCIA CONTRATUAL, SERÁ RELICITADO O REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE FREI DAMIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | 1024.089-13/2015 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 07.693.988/0001-60 | F.R.F - Engenharia Ltda. | 073/2017 | 2017-10-16 | 05 MESES | 238420.69 | 2019-10-16 | 27 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 105716.39 | CONTRATO RESCINDIDO COM EXECUÇÃO PARCIAL, SERÁ RELICITADO O REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | REFORMA DO MERCADO DA MADALENA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 1031.545-97/2016 | MTUR/CAIXA | 1066939.58 | 1070 | CNPJ Nº 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda. ME | 011/2018 | 2018-05-08 | 08 MESES | 1045240.18 | 2019-11-08 | 12 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 115858.07 | CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO COM EXECUÇÃO PARCIAL, LICITAÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA EM FASE DE CONCLUSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 | [5 empty] | CNPJ/MF: 07.811.641/0001-75 | Marinho Construtura EIRELI EPP | 035/2022 | 2022-07-06 | 06 MESES | 799697.31 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 | ADEQUAÇÃO DO PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA NA CIDADE DE RECIFE/PE (ILUMINAÇÃO) | 1034.572-85/2016 | MTUR/CAIXA | 564124.28 | 1200 | CNPJ/MF: 01.346.561/0001-00 | Vasconcelos e Santos Ltda. | 023/2018 | 2018-06-25 | 5 MESES | 361197.82 | 2021-06-08 | 32 Meses | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 360356.28 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE BOA VIAGEM NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE | 1056.730-18/2018 | MTUR/CAIXA | 838698.42 | 1344.07 | CNPJ/MF: 10.698.641/0001-15 | Construtora Master EIRELI EPP | 009/2021 | 2021-08-28 | 05 MESES | 699980.75 | ******* | 09 Meses | 0 | 0 | 44.9 | 163517.68 | 122832.61 | 163517.68 | 163517.68 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ESTAÇÃO SUPERIOR DO TELEFÉRICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS NO MUNICÍPIO DE BONITO/PE (APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA). | 1056.804-82/2018 | MTUR/CAIXA | 349671.39 | 490.23 | CNPJ: 09.531.960/0001-52 | IG Construtora Ltda. - ME | 001/2020 | 2020-02-27 | 08 MESES | 308102.5 | 2021-03-24 | 06 Meses | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADO SEM EXECUÇÃO, SERÁ RELICITADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 | CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA FORÇA VOLANTE NAZARENA, NO DISTRITO DE NAZARÉ DO PICO, EM FLORESTA - PE. | ***** | ***** | ***** | 232571.71 | CNPJ/MF: 18.259.511/0001-98 | WM Construções e Incorporações Ltda. EPP | 016/2019 | 2019-11-08 | 06 MESES | 232571.71 | 2021-12-16 | 22 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 212023.1 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PARA AS ÁREAS DE CONSTRUÇÃO DOS DOIS PORTAIS E TRÊS TOTENS AO LONGO DA BR 232, NO MUNICÍPIO DE MORENO/PE. | ***** | ***** | ***** | 34606.51 | CNPJ/MF: 08.103.958/0001-10 | IMTRAFF - Consultoria Projetos de Engenharia Ltda. | 008/2021 | 2021-08-04 | 06 MESES | 31902.26 | 2022-06-30 | 09 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 23926.7 | 0 | 23926.7 | 31902.26 | OBRA CONCLUÍDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | EXECUÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS E CENTRO DE REFERÊNCIA AMBIENTAL (CRA) NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MATAS DO MUCURI-HYMALAIA, NO MUNICÍPIO DE BONITO-PE | ***** | ***** | ***** | 1470596.55 | CNPJ/MF: 08.978.001/0001-17 | A J P Engenharia Ltda EPP. | 016/2021 | 2021-10-22 | 09 MESES | 1301520.64 | ******* | 03 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 311459.647 | 47565.747 | 311459.647 | 311459.647 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO-PE. | ***** | ***** | ***** | 368030.01 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 017/2021 | 2021-10-26 | 06 MESES | 365478.68 | ******* | 06 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 293200.03 | 170272.56 | 293200.03 | 293200.03 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021 | CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE TACARATU-PE | ***** | ***** | ***** | 502288.69 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 018/2021 | 2021-10-26 | 05 MESES | 501252.74 | ******* | 06 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 297039.14 | 47433.44 | 297039.14 | 297039.14 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 | REFORMA DAS PRAÇAS E REVITALIZAÇÃO NO PRÉDIO DO GOVERNO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE. | ***** | ***** | ***** | 594475.67 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 019/2021 | 2021-10-26 | 08 MESES | 522215.01 | ******* | 06 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 488080.47 | 175322.51 | 488080.47 | 488080.47 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE EXÚ-PE. | ***** | ***** | ***** | 415898.33 | CNPJ/MF:18.259.511/001-98 | WM Construções e Incorporações Ltda EPP | 020/2021 | 2021-11-04 | 06 MESES | 319460.48 | ******* | 04 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 29555.24 | 0 | 29555.24 | 29555.24 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 | REFORMA DA ORLA NO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA/PE. | ***** | ***** | ***** | 1045219.51 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 025/2021 | 2021-12-22 | 10 MESES | 1044946.8 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 212431.44 | 212431.44 | 212431.44 | 212431.44 | EM ANDAMENTO (OBRA RETOMADA)
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/PE | ***** | ***** | ***** | 362619.2 | CNPJ/MF: 18.259.511/001-98 | WM Construções e Incorporações Ltda EPP | 024/2021 | 2021-12-02 | 06 MESES | 301011.62 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 45219.46 | 45219.46 | 45219.46 | 45219.46 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2021 | REFORMA DA PRAÇA MAJOR JOÃO NOVAES, NO MUNICÍPIO DE FLORESTA/PE | ***** | ***** | ***** | 639279.1 | CNPJ/MF: 18.259.511/0001-98 | WM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 023/2021 | 2021-12-02 | 10 MESES | 639279.1 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 130067.87 | 0 | 130067.87 | 130067.87 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 018/2021 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE | ***** | ***** | ***** | 1530436.21 | CNPJ/MF:02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | 001/2022 | 2022-02-09 | 14 MESES | 1400203.12 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADO SEM EXECUÇÃO, SERÁ RELICITADO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE CUMARÚ - PE | ***** | ***** | ***** | 384866.7 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 002/2022 | 2022-02-15 | 08 MESES | 382671.77 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO (OBRA RETOMADA)
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS - PE | ***** | ***** | ***** | 347191.64 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 003/2022 | 2022-02-15 | 08 MESES | 343747.86 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 105198.77 | 105198.77 | 105198.77 | 105198.77 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2021 | REFORMA DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO - PE | ***** | ***** | ***** | 95907.67 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 004/2022 | 2022-02-15 | 08 MESES | 95891.53 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 95891.58 | 80187.2 | 95891.58 | 95891.58 | CONCLUÍDA
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS NA PRAÇA MIGUEL JASSELY NO MUNICÍPIO DE PALMARES - PE | ***** | ***** | ***** | 410706.05 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 005/2022 | 2022-02-15 | 06 MESES | 406597.28 | ******* | 4 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 100062.22 | 100062.22 | 100062.22 | 100062.22 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 017/2021 | REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E PRAÇA DA MATRIZ E REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA HUMBERTO CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | ***** | ***** | ***** | 1148246.58 | CNPJ/MF: 31.069.076/0001-05 | TORI Engenharia Serviços e Locações Ltda. | 006/2022 | 2022-02-21 | 08 MESES | 1021763.32 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 378740.09 | 153848.53 | 378740.09 | 378740.09 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 021/2021 | REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PE. | ***** | ***** | ***** | 598260.62 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 007/2022 | 2022-02-28 | 06 MESES | 525028.3 | ******* | 4 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 167942.26 | 67848.67 | 167942.26 | 167942.26 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 028/2021 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PE | ***** | ***** | ***** | 450550.68 | CNPJ/MF:14.949.489/0001-57 | COHESIL Engenharia Ltda. | 008/2022 | 2022-03-04 | 05 MESES | 419017.65 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | PARALISADA AGUARDANDO SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS LOCAIS PELO MUNICÍPIO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS E REFORMA DE CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE MIRANDIBA NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | ***** | ***** | ***** | 541168.18 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 009/2022 | 2022-03-04 | 06 MESES | 435036.98 | ******* | 4 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 312870.38 | 245683.58 | 312870.38 | 312870.38 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 023/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE – PE | ***** | ***** | ***** | 388727.63 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 010/2022 | 2022-03-08 | 06 MESES | 386740.27 | ******* | 4 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 62114.84 | 62114.84 | 62114.84 | 62114.84 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 025/2021 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO (PRAÇA DA CRIANÇA) NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE LAJEDO - PE | ***** | ***** | ***** | 241468.99 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 011/2022 | 2022-03-08 | 05 MESE | 230615.62 | ******* | 3 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 167903.58 | 97705.52 | 167903.58 | 167903.58 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2021 - CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 001/2021 | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO EDIFÍCIO DA ANTIGA FORÇA PÚBLICA, E CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO, NO MUNICÍPIO DE FLORESTA - PE | ***** | ***** | ***** | 4767726.9 | CNPJ/MF: 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA –EPP | 013/2022 | 2022-03-24 | 14 MESES | 3857267.94 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 277463.53 | 79363.93 | 277463.53 | 277463.53 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 022/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - PE | ***** | ***** | ***** | 316297.71 | CNPJ/MF: 14.949.489/0001-57 | COHESIL Engenharia Ltda. | 014/2022 | 2022-03-28 | 06 MESES | 306310.46 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 171148.65 | 128318.88 | 171148.65 | 171148.65 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 024/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE | ***** | ***** | ***** | 388727.63 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 015/2022 | 2022-03-28 | 06 MESES | 386740.27 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 96665.31 | 96665.31 | 96665.31 | 96665.31 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SITIO GUARANI E À RUA MANUEL ROBSTAINE DE ALENCAR, NO MUNICÍPIO DE EXÚ - PE | ***** | ***** | ***** | 283614.82 | CNPJ/MF: 11.512.762/0001-93 | Willgton Soares Cavalcante EIRELI | 021/2022 | 2022-05-24 | 06 MESES | 276923.9 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA DA COHAB NO DISTRITO DE NAZARÉ DO PICO EM FLORESTA - PE | ***** | ***** | ***** | 523719.07 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 033/2022 | 2022-06-30 | 06 MESES | 523508.34 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022 | CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA - PE | ***** | ***** | ***** | 567426.25 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 037/2022 | 2022-08-23 | 05 MESES | 567426.25 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022 | REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE | ***** | ***** | ***** | 445929.41 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 038/2022 | 2022-09-28 | 08 MESES | 437061.05 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 | REVITALIZAÇÃO DA ESCADARIA DA FELICIDADE, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE | ***** | ***** | ***** | 645760 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 039/2022 | 2022-09-28 | 05 MESES | 631923.33 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2010 - TOMADA DE PREÇO 002/2010 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - PAUDALHO - PE (GUADALAJARA) | 0264.754-88/2008 | ME/CAIXA | 585000 | 208662.28 | CNPJ Nº 00.392.213/0001-06 | Processo Engenharia | 011/2010 | ****** | 07 MESES | 793662.28 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 439504.45 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 - TOMADA DE PREÇO 001/2016 | [5 empty] | CNPJ Nº 11.780.510/0001-45 | Sena Construções e Serviços Ltda. | 032/2017 | 2017-08-17 | 08 MESES | 462564.29 | 2018-10-16 | 07 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 112313.14 | CONTRATO ENCERRADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2019-R - TOMADA DE PREÇO 006/2019 | [5 empty] | CNPJ/MF:11.717.420/0001-00 | Pedrosa e Vasconcelos Empreendimentos Ltda. ME | 003/2020 | 2010-07-20 | 08 MESES | 292807.05 | 2021-03-20 | 20 MESES | 54777.6 | 0 | 44.90 | 95954.12 | 50756.86 | 95954.12 | 107920.63 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 - TOMADA DE PREÇO 008/2022 | [5 empty] | CNPJ/MF: 23.159.046/0001/53 | RDG Construtora EIRELI. | 032/2022 | 2022-06-30 | 03 MESES | 39141.46 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014 -TOMADA DE PREÇO 002/2014 | ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE. | 1008.378-46/2013 | ME/CAIXA | 487500 | 48750 | CNPJ Nº 15.088.207/0001-37 | S. A. Construtora Ltda. - ME | 013/2014 | 2014-07-17 | 06 MESES | 464262.35 | 2017-12-27 | 42 MESES | 71954.18 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 274126.31 | DISTRATADA COM A CONSTRUTORA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 -TOMADA DE PREÇO 001/2019 | [5 empty] | CNPJ Nº 27.603.095/0001-94 | HE Construtora e Estruturas Eireli | 004/2019 | 2019-07-15 | 08 MESES | 230087.16 | 2021-06-08 | 16 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 157532.11 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017 -TOMADA DE PREÇO 009/2017 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (PRAÇAS PARA ACADEMIA - PROGRAMA ACADEMIA - PE EM CUSTÓDIA). | 1028.378-87/2015 | ME/CAIXA | 408767 | 681.32 | CNPJ Nº 04.628.047/0001-55 | Construtora Valério Ltda. - ME | 112/2017 | 2018-01-08 | 06 Meses | 464262.35 | 2020-01-08 | 21 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 22790.64 | 22790.64 | 22790.64 | 337855.68 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 -TOMADA DE PREÇO 002/2018 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA ACADEMIA PE (COBERTAS DAS ACADEMIAS PE´S) | 1032.173-90/2016 | ME/CAIXA | 1008477.6 | 1070 | CNPJ/MF 23.439.237/0001-79 | USA Construção e Incorporação EIRELI EPP. | 020/2018 | 2018-11-05 | 06 MESES | 1746130.1 | 2019-10-21 | 16 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 56207.44 | CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO; SERÁ REPLANILHADO PARA NOVA LICITAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DO REMANECENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2018-R -TOMADA DE PREÇO 008/2018 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS/PE (ESPORTE DE GRANDE EVENTO) | 1039.900-06/2017 | ME/CAIXA | 295000 | 5000 | CNPJ/MF: 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELE EPP | 003/2019 | 2019-04-29 | 08 Meses | 299227.98 | 2022-01-27 | 15 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 132625.01 | 0 | 132625.01 | 296750.49 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018 -TOMADA DE PREÇO 007/2018 | REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FERNANDÃO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO (ESPORTE DE GRANDE EVENTO) | 1041.934-51/2017 | ME/CAIXA | 345000 | 74173.26 | CNPJ: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME. | 086/2018 | 2019-06-12 | 08 MESES | 545341.19 | 2021-08-31 | 26 MESES | 126167.93 | 83778.58 | 44.90 | 83778.58 | 0 | 83778.58 | 584268.63 | OBRA CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 -TOMADA DE PREÇO 001/2020 | CONSTRUÇÃO DE SKATE PARK NO BAIRRO DO IBURA EM RECIFE - PE. (ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER) | 1058.298-57/2018 | ME/CAIXA | 222857.14 | 300 | CNPJ/MF: 13.498.023/0001-10 | Construtora FS EIRELE EPP | 006/2020 | 2020-09-16 | 06 MESES | 163992.97 | 2021-05-20 | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020-r -TOMADA DE PREÇO 005/2020 | MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS-PE. (IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER) | 1058.296-16/2018 | ME/CAIXA | 222857.14 | 112548.71 | CNPJ/MF: 08.100.434/0001-75 | Nunes & Cavalcanti Construções Ltda. - EPP | 004/2021 | 2021-04-23 | 08 MESES | 220865.92 | 2022-07-02 | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 -TOMADA DE PREÇO 004/2021 | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA E IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE COOPER NO CALÇADÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO-PE. (IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER) | 1058.294-65/2018 | ME/CAIXA | 222857.14 | 300 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda. ME | 013/2021 | 2021-10-01 | 04 MESES | 222774.02 | ***** | 04 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO (OBRA RETOMADA)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020 -TOMADA DE PREÇO 004/2020 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO MUNICÍPIO DE OLINDA - PE. | 1060.451-45/2018 | CIDADES/CAIXA | 583662.81 | 642.74 | CNPJ/MF: 08.100.434/0001-75 | Nunes & Cavalcanti Construções Ltda. - EPP | 003/2021 | 2021-03-30 | 03 MESES | 584305.55 | 2021-12-21 | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, OBRA NÃO SERÁ MAIS EXECUTADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020 -TOMADA DE PREÇO 003/2020 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE. | 1059.587-08/2018 | CIDADES/CAIXA | 649.679,70 | 910.83 | CNPJ/MF: 08.100.434/0001-75 | NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 006/2021 | 2021-06-21 | 05 MESES | 547199.57 | 2021-12-21 | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO

## SETUR - 4º tri
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2022
UNIDADE: (1) |  | 210101 |  | EXERCÍCIO: (2) | 2022 |  |  | José Carlos de Morais Guerra, CPF/MF: ***.179.444-**, Secretário Executivo de Infraestrutura do Turismo - SEINFRA | [6 empty] | José Carlos de Morais Guerra, CPF/MF: ***.179.444-**, Secretário Executivo de Infraestrutura do Turismo - SEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) |  | SETUR |  | PERÍODO: (4) | outubro/2022 a dezembro/2022 |  |  | Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) e pela unidade (28) | [6 empty] | Nome, CPF, Cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) e pela unidade (28)
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | REAJUSTE (R$) | DESPESAS DO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº DE LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONTRATO DE REPASSE / CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE | CONTRAPARTIDA | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA DA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO
-5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2009 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE ARTESANATO - VALE DO CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE. | 279.283-08/2008 | MTUR/CAIXA | 487500 | 54200 | CNPJ Nº 02.199.283/0001-78 | EMPERTEC - Empresa Pernambucana técnica de engenharia e Comercio Ltda. | 009/2010 | 28/05/2010(OS) 18/08/2010 | 08 MESES | 536844.8 | 2010-11-28 | 06 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 100702.03 | RESCINDIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 002/2016 | [5 empty] | CNPJ/MF:14.417.792/0001-09 | SS Serviços Locações e Construções Ltda. | 058/2016 | 2017-01-13 | 10 MESES | 329712.56 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO (EMPRESA DESISTIU)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 009/2018 | [5 empty] | CNPJ/MF:10.324.550/0001-10 | Construtora PILARTEX EIRELE EPP | 002/2019 | 2019-05-27 | 08 MESES | 367624.69 | 2019-11-27 | 22 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 95901.96 | DISTRATADA COM EXECUÇÃO PARCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022 - TOMADA DE PREÇO TIPO MENOR PREÇO 005/2022 | [5 empty] | CNPJ/NF: 14.877.395/0001-10 | Onze Construções EIRELI EPP | 034/2022 | 2000-06-30 | 08 MESES | 315478.56 | ******* | 04 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 70140.07 | 68223.01 | 70140.07 | 70140.07 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2013 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 | MELHORIAS URBANISTICAS BREJO DA MADRE DE DEUS | 375.545-03/2011 | MTUR/CAIXA | 975000 | 233735.03 | CNPJ Nº 02.105.940/0001-70 | T. Barreto Construções Ltda. | 011/2013 | 2013-06-25 | 120 DIAS | 1037686.18 | 2014-03-28 | 04 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 421246.26 | RESCINDIDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 08.873.963/0001-01 | Construtora AR Ltda. - ME | 025/2017 | 2017-08-17 | 08 MESES | 540500.13 | ******* | 44 MESES | 123108.38 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 201148.75 | CONCLUÍDA COM REDUÇÃO DE METAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2013 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 006/2013 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSIBILIDADE AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS NAS CIDADES DE RECIFE E OLINDA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, ROTAS: ACESSÍVEL 01 (RUA DO BOM JESUS, MARCO ZERO E TORRE MALAKOFF); ACESSÍVEL 02 (PRAÇA DA REPÚBLICA E CASA DA CULTURA / ESTAÇÃO CENTRAL); ACESSÍVEL 03 (MERCADO DE SÃO JOSÉ E PÁTIO DE SÃO PAULO); ACESSÍVEL 04 (ORLA DE BOA VIAGEM E PARQUE DONA LINDÚ); ACESSÍVEL 05 (TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS - TIP) ACESSÍVEL 06 (PALÁCIO DOS GOVERNADORES, MERCADO DA RIBEIRA E LARGO DO AMPARO). | 385.287-95/2012 | MTUR/CAIXA | 7000000 | 368421.05 | CNPJ Nº 05.356.134/0001-21 | TEP Construtora Ltda. (Rota - 07) | 049/2013 | 2013-12-01 | 09 MESES | 444842.4 | 2014-07-11 | 05 MESES | -96726.92 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 245104.61 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 008/2014 | [5 empty] | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 01, 02, 03) | 004/2015 | 2015-11-12 | 06 MESES | 1349307.39 | 2017-09-11 | 17 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 678670.46 | RESCINDIDA, AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO Nº 009/2015 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 002/2015 | [5 empty] | CNPJ Nº 00.749.205/0001-74 | Construtora Ingazeira Ltda. (Rota 04, 05, 06) | 008/2016 | 2016-06-13 | 06 MESES | 3057573.79 | 2017-10-13 | 10 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 592409.39 | RESCINDIDA, AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA NOVA LICITAÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 1ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 388.864-41/2012 | MTUR/CAIXA | 975000 | 51316 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | Rocha Eng. e Incorporações Ltda. | 007/2014 | 2012-11-01 | 46 meses | 706503.28 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 99976.25 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 078/2017 | 2017-11-08 | 08 MESES | 763730.87 | 2021-10-05 | 40 Meses | -11728.62 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 545938.12 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2014 | 2ª ETAPA DA PAV. E DRENAGEM DA VIA DE ACESSO À PRAIA - MURO ALTO/IPOJUCA | 1005.123-16/2013 | MTUR/CAIXA | 1950000 | 420889.55 | CNPJ Nº 22.192.371/0001-55 | Rocha Eng. e Incorporações Ltda. | 007/2014 | 2013-09-23 | 36 meses | 1772830.04 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 16455.73 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2017 - CONCORRENCIA NACIONAL Nº 001/2017 | [5 empty] | CNPJ Nº 24.061.780/0001-48 | JME Engenharia Ltda. | 078/2017 | 2017-11-08 | 08 MESES | 1955399.63 | 2021-10-05 | 40 Meses | 208409.35 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 2080087.76 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO SÍTIO HISTÓRICO EM IGARASSU - PE | 1011.211-66/2013 | MTUR/CAIXA | 1649002.36 | 68708.43 | CNPJ/MF: 01.346.561/0001-00 | Vasconcelos e Santos Ltda. | 082/2018 | 2019-02-26 | 07 MESES | 1201378.67 | ******* | 34 Meses | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 522581.03 | EXECUÇÃO PARCIAL ATUALMENTE SEM VIGÊNCIA CONTRATUAL, AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2016 - TOMADA DE PREÇO nº 004/2016 | CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS E TRÊS TOTENS AO LONGO DA BR-232, EM MORENO - PE | 1018.497-80/2014 | MTUR/CAIXA | 975000 | 193604.09 | CNP Nº 02.320.452/0001-86 | Diniz Consultoria e Construções Ltda. | 031/2016 | 2016-09-13 | 06 MESES | 771650.5 | 2018-12-28 | 22 MESES | 153719.86 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 377295.64 | CONTRATO DE OBRA ENCERRADO; ELABORADO NOVO PROJETO COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DO REMANECENTE DA OBRA; AGUARDANDO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA LICITAÇÃO E CONCLUSÃO DO OBJETO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2016 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. MARIA DORALICE; REFORMA DAS PRAÇAS DA MATRIZ E DA SANTA LUZIA, EM CHÃ DE ALEGRIA - PE | 1017.759-46/2014 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 13.509.312/0001-77 | BETON Brasil Construções EIRELI - EPP | 028/2017 | 2017-06-28 | 05 MESES | 235896.03 | 2017-09-28 | 13 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 182180.3 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 | [5 empty] | CNPJ/MF: 20.852.678/0001-00 | GMAC Aluguel de Maquinas e Serviços Ltda. | 005/2020 | 2020-09-17 | 05 MESES | 55367.31 | 2021-11-09 | 12 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 24703.48 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 | INTERVENÇÃO NO ENTORNO DO TELEFÉRICO, EM BONITO - PE | 1015.869-58/2014 | MTUR/CAIXA | 585000 | 15000 | CNPJ/MF: 08.488.802/0001-02 | Rio Una Serviços Gerais Ltda. | 056/2016 | 2016-02-14 | 06 MESES | 590411.32 | 2019-03-02 | 20 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 262625.98 | EXECUÇÃO PARCIAL ATUALMENTE SEM VIGÊNCIA CONTRATUAL, SERÁ RELICITADO O REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017 | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2016 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO MIRANTE FREI DAMIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | 1024.089-13/2015 | MTUR/CAIXA | 243750 | 6250 | CNPJ Nº 07.693.988/0001-60 | F.R.F - Engenharia Ltda. | 073/2017 | 2017-10-16 | 05 MESES | 238420.69 | 2019-10-16 | 27 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 105716.39 | CONTRATO RESCINDIDO COM EXECUÇÃO PARCIAL, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018 | REFORMA DO MERCADO DA MADALENA NA CIDADE DO RECIFE/PE | 1031.545-97/2016 | MTUR/CAIXA | 1066939.58 | 1070 | CNPJ Nº 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda. ME | 011/2018 | 2018-05-08 | 08 MESES | 1045240.18 | 2019-11-08 | 12 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 115858.07 | CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO COM EXECUÇÃO PARCIAL, LICITAÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA EM FASE DE CONCLUSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 | [5 empty] | CNPJ/MF: 07.811.641/0001-75 | Marinho Construtura EIRELI EPP | 035/2022 | 2022-07-06 | 06 MESES | 799697.31 | ******* | 04 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 | ADEQUAÇÃO DO PARQUE SANTANA ARIANO SUASSUNA NA CIDADE DE RECIFE/PE (ILUMINAÇÃO) | 1034.572-85/2016 | MTUR/CAIXA | 564124.28 | 1200 | CNPJ/MF: 01.346.561/0001-00 | Vasconcelos e Santos Ltda. | 023/2018 | 2018-06-25 | 5 MESES | 361197.82 | 2021-06-08 | 32 Meses | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 360356.28 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE BOA VIAGEM NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE | 1056.730-18/2018 | MTUR/CAIXA | 838698.42 | 1344.07 | CNPJ/MF: 10.698.641/0001-15 | Construtora Master EIRELI EPP | 009/2021 | 2021-08-28 | 05 MESES | 699980.75 | ******* | 15 Meses | 166870.39 | 0 | 44.9 | 286554.51 | 123036.83 | 286554.51 | 286554.51 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ESTAÇÃO SUPERIOR DO TELEFÉRICO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS NO MUNICÍPIO DE BONITO/PE (APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA). | 1056.804-82/2018 | MTUR/CAIXA | 349671.39 | 490.23 | CNPJ: 09.531.960/0001-52 | IG Construtora Ltda. - ME | 001/2020 | 2020-02-27 | 08 MESES | 308102.5 | 2021-03-24 | 06 Meses | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 | CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA FORÇA VOLANTE NAZARENA, NO DISTRITO DE NAZARÉ DO PICO, EM FLORESTA - PE. | ***** | ***** | ***** | 232571.71 | CNPJ/MF: 18.259.511/0001-98 | WM Construções e Incorporações Ltda. EPP | 016/2019 | 2019-11-08 | 06 MESES | 232571.71 | 2021-12-16 | 22 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 212023.1 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PARA AS ÁREAS DE CONSTRUÇÃO DOS DOIS PORTAIS E TRÊS TOTENS AO LONGO DA BR 232, NO MUNICÍPIO DE MORENO/PE. | ***** | ***** | ***** | 34606.51 | CNPJ/MF: 08.103.958/0001-10 | IMTRAFF - Consultoria Projetos de Engenharia Ltda. | 008/2021 | 2021-08-04 | 06 MESES | 31902.26 | 2022-06-30 | 09 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 23926.7 | 0 | 23926.7 | 31902.26 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021 | EXECUÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS E CENTRO DE REFERÊNCIA AMBIENTAL (CRA) NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL MATAS DO MUCURI-HYMALAIA, NO MUNICÍPIO DE BONITO-PE | ***** | ***** | ***** | 1470596.55 | CNPJ/MF: 08.978.001/0001-17 | A J P Engenharia Ltda EPP. | 016/2021 | 2021-10-22 | 09 MESES | 1301520.64 | ******* | 08 MESES | 58331.44 | 0 | 44.9 | 467435.057 | 155975.41 | 467435.057 | 467435.057 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE SÃO FRANCISCO-PE. | ***** | ***** | ***** | 368030.01 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 017/2021 | 2021-10-26 | 06 MESES | 365478.68 | ******* | 12 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 293200.03 | 0 | 293200.03 | 293200.03 | CONCLUÍDA
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021 | CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE TACARATU-PE | ***** | ***** | ***** | 502288.69 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 018/2021 | 2021-10-26 | 05 MESES | 501252.74 | ******* | 10 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 297039.14 | 0 | 297039.14 | 297039.14 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 | REFORMA DAS PRAÇAS E REVITALIZAÇÃO NO PRÉDIO DO GOVERNO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE. | ***** | ***** | ***** | 594475.67 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 019/2021 | 2021-10-26 | 08 MESES | 522215.01 | ******* | 06 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 504347.81 | 16267.34 | 504347.81 | 504347.81 | CONCLUÍDA
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE EXÚ-PE. | ***** | ***** | ***** | 415898.33 | CNPJ/MF:18.259.511/001-98 | WM Construções e Incorporações Ltda EPP | 020/2021 | 2021-11-04 | 06 MESES | 319460.48 | ******* | 08 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 29555.24 | 0 | 29555.24 | 29555.24 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 | REFORMA DA ORLA NO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA/PE. | ***** | ***** | ***** | 1045219.51 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 025/2021 | 2021-12-22 | 10 MESES | 1044946.8 | ******* | 07 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 634946.28 | 422514.84 | 634946.28 | 634946.28 | EM ANDAMENTO (OBRA RETOMADA)
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/PE | ***** | ***** | ***** | 362619.2 | CNPJ/MF: 18.259.511/001-98 | WM Construções e Incorporações Ltda EPP | 024/2021 | 2021-12-02 | 06 MESES | 301011.62 | ******* | 04 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 45219.46 | 0 | 45219.46 | 45219.46 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2021 | REFORMA DA PRAÇA MAJOR JOÃO NOVAES, NO MUNICÍPIO DE FLORESTA/PE | ***** | ***** | ***** | 639279.1 | CNPJ/MF: 18.259.511/0001-98 | WM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP | 023/2021 | 2021-12-02 | 10 MESES | 639279.1 | ******* | 05 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 130067.87 | 0 | 130067.87 | 130067.87 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 018/2021 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA-PE | ***** | ***** | ***** | 1530436.21 | CNPJ/MF:02.724.778/0001-79 | UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | 001/2022 | 2022-02-09 | 14 MESES | 1400203.12 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE CUMARÚ - PE | ***** | ***** | ***** | 384866.7 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 002/2022 | 2022-02-15 | 08 MESES | 382671.77 | ******* | 06 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO (OBRA RETOMADA)
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS - PE | ***** | ***** | ***** | 347191.64 | CNPJ/MF:14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 003/2022 | 2022-02-15 | 08 MESES | 343747.86 | ******* | 06 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 194021.87 | 88823.1 | 194021.87 | 194021.87 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2021 | REFORMA DA PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO - PE | ***** | ***** | ***** | 95907.67 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 004/2022 | 2022-02-15 | 08 MESES | 95891.53 | ******* | 03 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 95891.58 | 0 | 95891.58 | 95891.58 | CONCLUÍDA
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS NA PRAÇA MIGUEL JASSELY NO MUNICÍPIO DE PALMARES - PE | ***** | ***** | ***** | 410706.05 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 005/2022 | 2022-02-15 | 06 MESES | 406597.28 | ******* | 08 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 207928.28 | 107866.06 | 207928.28 | 207928.28 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 017/2021 | REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E PRAÇA DA MATRIZ E REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA HUMBERTO CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE BODOCÓ NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | ***** | ***** | ***** | 1148246.58 | CNPJ/MF: 31.069.076/0001-05 | TORI Engenharia Serviços e Locações Ltda. | 006/2022 | 2022-02-21 | 08 MESES | 1021763.32 | ******* | 06 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 589560.23 | 210820.14 | 589560.23 | 589560.23 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 021/2021 | REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PE. | ***** | ***** | ***** | 598260.62 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 007/2022 | 2022-02-28 | 06 MESES | 525028.3 | ******* | 07 MESES | 131181.51 | 0 | 44.9 | 600902.92 | 432960.66 | 600902.92 | 600902.92 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 028/2021 | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PE | ***** | ***** | ***** | 450550.68 | CNPJ/MF:14.949.489/0001-57 | COHESIL Engenharia Ltda. | 008/2022 | 2022-03-04 | 05 MESES | 419017.65 | ******* | 05 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA APÓS PARALISAÇÃO DECORRENTE DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO, POR OCUPAÇÃO DA ÁREA ONDE SERIAM REALIZADOS OS SERVIÇOS; OBRA NÃO SERÁ MAIS EXECUTADA
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS E REFORMA DE CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE MIRANDIBA NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | ***** | ***** | ***** | 541168.18 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 009/2022 | 2022-03-04 | 06 MESES | 435036.98 | ******* | 08 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 424437.53 | 111567.15 | 424437.53 | 424437.53 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 023/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE – PE | ***** | ***** | ***** | 388727.63 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 010/2022 | 2022-03-08 | 06 MESES | 386740.27 | ******* | 08 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 62114.84 | 0 | 62114.84 | 62114.84 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 025/2021 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO (PRAÇA DA CRIANÇA) NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE LAJEDO - PE | ***** | ***** | ***** | 241468.99 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 011/2022 | 2022-03-08 | 05 MESE | 230615.62 | ******* | 07 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 218050.16 | 50146.58 | 218050.16 | 218050.16 | CONCLUÍDA
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2021 - CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 001/2021 | REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO EDIFÍCIO DA ANTIGA FORÇA PÚBLICA, E CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO, NO MUNICÍPIO DE FLORESTA - PE | ***** | ***** | ***** | 4767726.9 | CNPJ/MF: 07.468.034/0001-54 | CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA –EPP | 013/2022 | 2022-03-24 | 14 MESES | 3857267.94 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 496212.05 | 218748.52 | 496212.05 | 496212.05 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 022/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - PE | ***** | ***** | ***** | 316297.71 | CNPJ/MF: 14.949.489/0001-57 | COHESIL Engenharia Ltda. | 014/2022 | 2022-03-28 | 06 MESES | 306310.46 | ******* | ******* | 12840.17 | 0 | 44.9 | 270788.14 | 99639.49 | 270788.14 | 270788.14 | CONCLUÍDA
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2021 - TOMADA DE PREÇO Nº 024/2021 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO PERNAMBUCO, NO MUNICÍPIO DE PESQUEIRA - PE | ***** | ***** | ***** | 388727.63 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 015/2022 | 2022-03-28 | 06 MESES | 386740.27 | ******* | 08 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 96665.31 | 0 | 96665.31 | 96665.31 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SITIO GUARANI E À RUA MANUEL ROBSTAINE DE ALENCAR, NO MUNICÍPIO DE EXÚ - PE | ***** | ***** | ***** | 283614.82 | CNPJ/MF: 11.512.762/0001-93 | Willgton Soares Cavalcante EIRELI | 021/2022 | 2022-05-24 | 06 MESES | 276923.9 | ******* | 04 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 275943.53 | 275943.53 | 275943.53 | 275943.53 | CONCLUÍDA
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA DA COHAB NO DISTRITO DE NAZARÉ DO PICO EM FLORESTA - PE | ***** | ***** | ***** | 523719.07 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 033/2022 | 2022-06-30 | 06 MESES | 523508.34 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 172502.25 | 172502.25 | 172502.25 | 172502.25 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022 | CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA - PE | ***** | ***** | ***** | 567426.25 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 037/2022 | 2022-08-23 | 05 MESES | 567426.25 | ******* | 03 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 55307.58 | 55307.58 | 55307.58 | 55307.58 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022 | REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE | ***** | ***** | ***** | 445929.41 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 038/2022 | 2022-09-28 | 08 MESES | 437061.05 | ******* | ******* | 0 | 0 | 44.9 | 75847.78 | 75847.78 | 75847.78 | 75847.78 | EM ANDAMENTO
ROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022 | REVITALIZAÇÃO DA ESCADARIA DA FELICIDADE, NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ - PE | ***** | ***** | ***** | 645760 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME | 039/2022 | 2022-09-28 | 05 MESES | 631923.33 | ******* | 03 MESES | 0 | 0 | 44.9 | 13963.54 | 13963.54 | 13963.54 | 13963.54 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2010 - TOMADA DE PREÇO 002/2010 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - PAUDALHO - PE (GUADALAJARA) | 0264.754-88/2008 | ME/CAIXA | 585000 | 208662.28 | CNPJ Nº 00.392.213/0001-06 | Processo Engenharia | 011/2010 | ****** | 07 MESES | 793662.28 | ****** | ********* | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 439504.45 | RESCINDIDO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016 - TOMADA DE PREÇO 001/2016 | [5 empty] | CNPJ Nº 11.780.510/0001-45 | Sena Construções e Serviços Ltda. | 032/2017 | 2017-08-17 | 08 MESES | 462564.29 | 2018-10-16 | 07 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 112313.14 | CONTRATO ENCERRADO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2019-R - TOMADA DE PREÇO 006/2019 | [5 empty] | CNPJ/MF:11.717.420/0001-00 | Pedrosa e Vasconcelos Empreendimentos Ltda. ME | 003/2020 | 2010-07-20 | 08 MESES | 292807.05 | 2021-03-20 | 26 MESES | 54777.6 | 0 | 44.90 | 95954.12 | 0 | 95954.12 | 107920.63 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 - TOMADA DE PREÇO 008/2022 | [5 empty] | CNPJ/MF: 23.159.046/0001/53 | RDG Construtora EIRELI. | 032/2022 | 2022-06-30 | 03 MESES | 39141.46 | ******* | 03 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2014 -TOMADA DE PREÇO 002/2014 | ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE. | 1008.378-46/2013 | ME/CAIXA | 487500 | 48750 | CNPJ Nº 15.088.207/0001-37 | S. A. Construtora Ltda. - ME | 013/2014 | 2014-07-17 | 06 MESES | 464262.35 | 2017-12-27 | 42 MESES | 71954.18 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 274126.31 | DISTRATADA COM A CONSTRUTORA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 -TOMADA DE PREÇO 001/2019 | [5 empty] | CNPJ Nº 27.603.095/0001-94 | HE Construtora e Estruturas Eireli | 004/2019 | 2019-07-15 | 08 MESES | 230087.16 | 2021-06-08 | 16 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 157532.11 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017 -TOMADA DE PREÇO 009/2017 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (PRAÇAS PARA ACADEMIA - PROGRAMA ACADEMIA - PE EM CUSTÓDIA). | 1028.378-87/2015 | ME/CAIXA | 408767 | 681.32 | CNPJ Nº 04.628.047/0001-55 | Construtora Valério Ltda. - ME | 112/2017 | 2018-01-08 | 06 Meses | 464262.35 | 2020-01-08 | 21 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 22790.64 | 0 | 22790.64 | 337855.68 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 -TOMADA DE PREÇO 002/2018 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA ACADEMIA PE (COBERTAS DAS ACADEMIAS PE´S) | 1032.173-90/2016 | ME/CAIXA | 1008477.6 | 1070 | CNPJ/MF 23.439.237/0001-79 | USA Construção e Incorporação EIRELI EPP. | 020/2018 | 2018-11-05 | 06 MESES | 1746130.1 | 2019-10-21 | 16 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 56207.44 | CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO; SERÁ REPLANILHADO PARA NOVA LICITAÇÃO VISANDO A EXECUÇÃO DO REMANECENTE DE OBRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2018-R -TOMADA DE PREÇO 008/2018 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS/PE (ESPORTE DE GRANDE EVENTO) | 1039.900-06/2017 | ME/CAIXA | 295000 | 5000 | CNPJ/MF: 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELE EPP | 003/2019 | 2019-04-29 | 08 Meses | 299227.98 | 2022-01-27 | 15 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 132625.01 | 0 | 132625.01 | 296750.49 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018 -TOMADA DE PREÇO 007/2018 | REQUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FERNANDÃO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO (ESPORTE DE GRANDE EVENTO) | 1041.934-51/2017 | ME/CAIXA | 345000 | 74173.26 | CNPJ: 14.780.722/0001-10 | B L Construtora e Serviços Ltda. - ME. | 086/2018 | 2019-06-12 | 08 MESES | 545341.19 | 2021-08-31 | 26 MESES | 126167.93 | 83778.58 | 44.90 | 83778.58 | 0 | 83778.58 | 584268.63 | CONCLUÍDA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020 -TOMADA DE PREÇO 001/2020 | CONSTRUÇÃO DE SKATE PARK NO BAIRRO DO IBURA EM RECIFE - PE. (ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER) | 1058.298-57/2018 | ME/CAIXA | 222857.14 | 300 | CNPJ/MF: 13.498.023/0001-10 | Construtora FS EIRELE EPP | 006/2020 | 2020-09-16 | 06 MESES | 163992.97 | 2021-05-20 | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020-r -TOMADA DE PREÇO 005/2020 | MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS-PE. (IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER) | 1058.296-16/2018 | ME/CAIXA | 222857.14 | 112548.71 | CNPJ/MF: 08.100.434/0001-75 | Nunes & Cavalcanti Construções Ltda. - EPP | 004/2021 | 2021-04-23 | 08 MESES | 220865.92 | 2022-07-02 | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 -TOMADA DE PREÇO 004/2021 | REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA E IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE COOPER NO CALÇADÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO-PE. (IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER) | 1058.294-65/2018 | ME/CAIXA | 222857.14 | 300 | CNPJ/MF: 14.780.722/0001-10 | BL Construtora e Serviços Ltda. ME | 013/2021 | 2021-10-01 | 04 MESES | 222774.02 | ***** | 04 MESES | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO (OBRA RETOMADA)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020 -TOMADA DE PREÇO 004/2020 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO MUNICÍPIO DE OLINDA - PE. | 1060.451-45/2018 | CIDADES/CAIXA | 583662.81 | 642.74 | CNPJ/MF: 08.100.434/0001-75 | Nunes & Cavalcanti Construções Ltda. - EPP | 003/2021 | 2021-03-30 | 03 MESES | 584305.55 | 2021-12-21 | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, OBRA NÃO SERÁ MAIS EXECUTADA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020 -TOMADA DE PREÇO 003/2020 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHO DAS ALMAS - PE. | 1059.587-08/2018 | CIDADES/CAIXA | 649.679,70 | 910.83 | CNPJ/MF: 08.100.434/0001-75 | NUNES & CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 006/2021 | 2021-06-21 | 05 MESES | 547199.57 | 2021-12-21 | **** | 0 | 0 | 44.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRATADA SEM EXECUÇÃO, AGUARDANDO NOVA LICITAÇÃO