## Mapa de Obras - 2019
ITEM 32
RESULUÇÃO Nº 65, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: | ESEF/UPE | [13 empty] | Exercício: 2019
UNIDADE ORCAMENTÁRIA: |  | 440703 | [12 empty] | Referência: JANEIRO A DEZEMBRO/19
MODALIDADE Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU EXERCÍCIO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº/ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRA PARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO(R$) | DATA CONCLUSÃO PARALIZAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
PREGÃO PRESENCIAL -PROCESSO 0063/2019 | Contratação de empresa de engenharia para serviços de reforma da Coberta do Bloco ¨C ¨ CENESP - ESEF, Com Aplicação de Manta Asfaltica . | XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXX | 22.951.384/0001-60 | JAIRO BARBOSA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | 045/2019-CEO | 10/12/20219 | 20 dias | 55794.34 | 2019-12-27 | XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXX | 33.90.39 | XXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | Concluida
Dispensa -Processo Licitátorio nº 067/2019 | Contratação de empresa de engenharia para serviços de reparo na Quadra Roberto Magalhaes- Sala de Ginastica da ESEF | XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXX | 29.629.071/0001-30 | FM CONSTRUÇÕES E OBRAS DE ALVENARIAS - EIRELI | 047/2019-CEO | 17/12/20219 | 15 dias | 14028.6 | 2019-12-26 | XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXX | 33.90.39 | XXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | Concluida
Dispensa -Processo Licitátorio nº 067/2019 | Contratação de empresa de engenharia para serviços de reparo no Deposito de Equipamento de Ginastica da ESEF | XXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXX | 29.629.071/0001-30 | FM CONSTRUÇÕES E OBRAS DE ALVENARIAS - EIRELI | 046/2019-CEO | 17/12/20219 | 15 dias | 12806.5 | 2019-12-26 | XXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXX | 33.90.39 | XXXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | Concluida