## 2019
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
2019
ITEM 32 - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
Janeiro a Dezembro de 2020
UNIDADE GESTORA: 440702 - FESP/UPE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 406 - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUDO - UPE
OBRA OU SERVIÇO | [15 empty] | DESPESAS NO EXERCICIO |  |  |  |  | Valor Pago Acumulado na Obra ou Serviço (R$) | Situação
Modalidade/ Nº Licitação | Identificação da Obra Serviço ou Aquisição | Convênio |  |  |  | Contratado |  | Contrato |  |  |  |  | Aditivo |  | Reajuste (R$) | Natureza da Despesa | Valor Medido Acumulado | Valor Pago Acumulado no Periodo (R$) | Valor Pago Acumulado no Exercicio (R$) | Valor Pago Acumulado na Obra ou Serviço ao Credor (R$)
|  | Nº /Ano | Conce dente | Repasse+ Aplicação Financeira (R$) | Contra partida (R$) | CNPJ/CPF | Razão Social | Nº/Ano | Data Inicio | Prazo | Valor Contratado (R$) | Data Conclusão / Parali zação | Prazo Aditado | Valor Aditado Acumulado (R$) | Valores durante execução do contrato
Tomada de Preços Nº 01/2019 | Remanescente da Construção do Bloco Padrão "B" Pilotis + Tres Pavimentos de Salas de Aula e Laboratorios no Campus da UPE em Garanhuns | 782788/2013 | FNDE | 1788639.05 | 31000 | 02.566.653/0001-68 | Empresa Geral de Construções Ltda. | 008/2019 | 2019-07-08 | 12 meses | 1309243.72 | 2021-07-07 | 12 meses |  |  | 4.4.90.51 | 301226.72 | - | - | - |  | Paralisada devido ao não repasse do convênio
Tomada de Preços Nº 02/2019 | Construção da Coberta da Quadra Poliesportiva do Campus da UPE em Nazare da Mata | 815209/2014 | FNDE | 180711.55 | 17164.41 | 21.921.643/0001-48 | José Arthur Araujo e Silva EIRELI (CLS, Construções, Locações e Serviços) | 034/2019 | 2019-12-02 | 6 meses | 426951.39 | 2021-02-24 | 6 meses | 39142.94 |  | 4.4.90.51 | 210221.53 |  |  |  |  | Em andamento
Tomada de Preços Nº 03/2019 | Implantação de 72 Metros de Rampas e Aquisição de um Elevador no Campus Garanhuns | 815207/2014 | FNDE | 254461.37 | 9801.65 | 19389810/0001-00 | AHIH Serviços de Engenharia e Consultoria EIRELI - ME | 036/2019 | 2019-12-02 | 5 meses | 285700.21 | 2020-11-28 | 4 meses |  |  | 4.4.90.51 | 63518.75 |  |  |  |  | Em Andamento
TOTAL CONVÊNIO |  |  |  | 2223811.97 | 57966.06 | [5 empty] | 2021895.32 | [5 empty] | 574967 | 0 | 0 | 0 | 0
Tomada de Preço Nº 04/2019 | Acessibilidade da Faculdade de Ciências Medicas de Pernambuco - FCM | Recursos do Tesouro Estadual |  |  |  | 24.118.265/0001-57 | Alt's Serviços de Construções EIRELI EPP | 24/2019 | 2019-10-14 | 6 meses | 179516.13 | 2020-04-14 | 206 dias | 16003.08 |  | 3.3.90.39 | 142817.42 |  |  |  |  | Em Andamento
Dispensa Licitação nº 73/2019 | Obra de Transferência da FOP para o ITEP | Recursos do Tesouro Estadual |  |  |  | 09.053.050/0001-01 | Andrade Pontes Engenharia | 02/2020 | 2020-01-07 | 60 dias | 549370.24 | 2020-10-25 | 116 dias | 128407.02 |  | 3.3.90.39 | 592902.8 |  |  |  |  | Em Andamento
Tomada de Preço Nº 05/2019 | Clinica Odontologica FOP/HUOC | Recursos do Tesouro Estadual |  |  |  | 19389810/0001-00 | AHIH Serviços de Engenharia e Consultoria EIRELI - ME | 43/2019 | 2020-01-14 | 180 dias | 277788.68 | 2021-01-17 |  |  |  | 3.3.90.39 | 87879.51 |  |  |  |  | Em andamento
Tomada de Preço Nº 06/2019 | Acessibilidade de ICB | Recursos do Tesouro Estadual |  |  |  | 19389810/0001-00 | AHIH Serviços de Engenharia e Consultoria EIRELI - ME | 03/2020 | 2020-02-04 | 180 dias | 218619.7 | 2021-02-25 | 143 dias |  |  | 3.3.90.39 | 46469.72 |  |  |  |  | Em andamento
Tomada de Preço Nº 08/2019 | Construção do 2º e 3º Pavimentos do Edificio Anexo ao PROCAPE | Recursos do Tesouro Estadual |  |  |  | 19389810/0001-00 | AHIH Serviços de Engenharia e Consultoria EIRELI - ME | 44/2019 | 2020-01-21 | 12 meses | 2143538.1 | 2021-05-20 | - |  |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em andamento
Carta Convite Nº 02/2019 | Projetos Executivos de Incendio | Recursos do Tesouro Estadual |  |  |  | 27907882/0001-20 | INFINIT Engenharia e Projetos Ltda. | 15/2019 | 2019-09-09 | 120 dias | 93259.04 | 2021-01-01 | 240 dias | 12125.52 |  | 3.3.90.39 | 39728.29 |  |  |  |  | Em andamento
Carta Convite Nº 03/2019 | Projetos de Media e Baixa Tensão e iluminação publica Campus Santo Amaro | Recursos do Tesouro Estadual |  |  |  | 13.392.132/0001-58 | CRX | 16/2019 | 2019-09-09 | 120 dias | 149978.03 | 2021-04-04 | 360 dias |  |  | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Em andamento
TOTAL OUTROS RECURSOS |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3612069.92 |  |  | 156535.62 | 0 |  | 909797.74 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  |  | 2223811.97 | 57966.06 | [5 empty] | 5633965.24 |  |  | 156535.62 | 0 |  | 1484764.74 | 0 | 0 | 0 | 0