## 4º BM-2020
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |  |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO a SETEMBRO 2020 |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO(dias) | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0831.2019.CCD.DL.0748.HUOC HUOC CI 115.2019 - TR 086.2019 - Pias de escovação para o Bloco Cirúrgico B. | [5 empty] | 09.152.907/0001-40 - GMBS CONSTRUCOES LTDA ME | 8312019 | 20/12/2019 | 30 | 32930.3 | - | - | - | - |  | 23751.788 |  |  |  | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO | PL.Nº 0925.2019.CPL.HUOC.PE.0085.HUOC - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - PARA ATENDER O BLOCO CIRURGICO B DO HUOC UPE | [5 empty] | 13.044.354/0001-80 - EMERSON ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA - ME | 0925.2019 | 20/12/2019 | 60 | 147399.8427 | 23/09/2020 | - | 26732.47 | - |  | 112731.71 |  |  |  | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO | PL.Nº 004.2020.CPL.HUOC.PE.0004.HUOC - INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO - PARA ATENDER O BLOCO CIRURGICO B DO HUOC UPE | [5 empty] | 13.044.354/0001-80 - EMERSON ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA - ME | 004.2020 | 2020-03-24 | 60 | 261491.62 | 2020-09-21 | - | 33512.68 | - |  | 142418.59 |  |  |  | EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | OF. 005-004/20 - COD. SEI. 4771230 - D.O. 0072-0000-339039 - CI. 045/19 - TR. 076/19 - S. DE PLANEJAMENTO - LIC. 982/19 - PE INTEGRADO. 830/19 - REF. A MANUTENÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE 02 RESERVATÓRIOS SUPERIORES EM CONCRETO ARMADO - ETC. | [5 empty] | 19.499.550/0001-25 - R.A CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA ME | 009.2019 | 2020-07-15 | 15 | 18137.17 | - | - | - | - |  | 18137.17 |  |  |  | CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | CI Nº. 075/20 P/ DL. 001/20 - PL. 001/20 - P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM ENGENHARIA P/ PREST. DE SERV. DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO DO CEON E CEONPE - COD. SEI. 7885343 -TR 001/20 - (COVID-19) | [5 empty] | 24.118.265/0001-57 - ALT'S SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 001.2020 | 2020-05-07 | 120 | 331740.87 | 2020-09-28 | 60 | 82523.96 | - |  | 292397.27 |  |  |  | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO | PE. 070/2019 - PL. 784/19 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVESTIMENTO, INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO EM MANTA ÚNICA, | [5 empty] | 13.498.023/0001-10 CONSTRUTORA FS EIRELI | 070.2019 | 2020-03-17 | 180 | 458198.0331 | [5 empty] | 141549.02 |  |  |  | EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRONICO | PE. 003/19 - PL. 003/19 - REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR, ETC.. LICITAÇÃO: 138/20 - COD. SEI. - 6197876 - VIG. DE MARÇO A DEZ/20 | [5 empty] | 07.581.569/0001-37 - E C DE LIMA FILHO | 003.2019 | 2020-03-25 | 360 | 58800 | 2020-04-27 | 180 | 176400 |  |  | 97118 |  |  |  | EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | OF. 32-388/20 - COD. SEI. 6890788 - D.O. 0076-2056 - TR. 24/20 - CI 35/20 - DA ENG. CIVIL - LICITAÇÃO. 377/20 - PE. INTEGRADO. 251/20 - REF AOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA- LOTE: LOTE ÚNICO - SERVIÇO DE REPARO EMERGENCIAL DE PISOS DOS ELEVADORES DO: POM, CEONPE E CEON SOCIAL. | [5 empty] | 03.193.254/0001-61 - ELEVADORES MASTER LTDA - ME | CD : 0362.2020.CCD.DL.0314.HUOC | 2020-08-08 | 15 | 25752 | [5 empty] | 25752 |  |  |  | CONCLUIDO
INEXIGIBILIDADE | CI.152/19 - DA ENGENHARIA DO HUOC. - PL. 780/19 - IN. 0010-HUOC. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE ELEVADOR PARA ATENDER AO CENTRO DE ONCOLOGIA ADULTO CEON DO HUOC. - 0072-0000-339039 - COD. SEI. 4501274 - LIC. 192/20 | [5 empty] | 90.347.840/0008-94 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | PL 780/19 - IN0010/2019 | 2020-08-03 | 15 | 17265.42 | [5 empty] | 17265.42 |  |  |  | CONCLUIDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ELEVADORES DO HUOC. ( CONF. O.F. 132/2020. CI. 18/2020. DA ENGENHARIA CIVIL. PE. INTEGRADO 2020000115. ( LOTE I e II ) - EMPENHOS 494 e 495 | [5 empty] | 11.836.848/0001-71 - DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA | 0138.2020.CCD.DL.0098.HUOC | 2020-03-04 | 180 | 40680 | [5 empty] | 40680 |  |  |  | CONCLUIDO