## Plan2
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS- CISAM
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 440713 - CISAM | [5 empty] | Ana Maria Jordão Alexandrino CPF:238.737.874-15 Departamento Administrativo e Financeiro |  |  |  |  | Olímpio Barbosa de Moraes Filho CPF:426.230.904-59 Gestor Executivo |  |  |  |  | Olímpio Barbosa de Moraes Filho CPF:426.230.904-59 Gestor Executivo
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1° TRIMESTRE 2020 | [6 empty] | RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA UNIDADE |  |  |  | ORDENADOR DE DESPESA
MODALIDADE/Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  |  | EXECUÇÃO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE | CONTRAPARTIDA | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO | DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO | REAJUSTE R$ | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
CONVITE Nº 001.2019 | REFORMA E RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO DA ENFERMARIA ALTO RISCO DA MATERNIDADE DO CISAM |  |  |  |  | 34.016.448/0001-15 | PROJETCONS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 013/2019 | 2020-01-20 | 02 (DOIS) MESES | 33967.59 | 2020-04-19 | 30 dias | 16403.23 |  | 33.90.39 | 50370.82 | 50370.82 | 50370.82 | 50370.82 | FINALIZADO