## Plan1
MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2021
UNIDADE: PROCAPE - PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO DE PERNAMBUCO DATA: 11/03/2021
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESA DO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO R$
MODALIDADE/ Nº DA LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR MEDIDO ACUMULADO NO PERÍODO R$ | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO R$ |  | SITUAÇÃO
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO | PRAZO ADITADO ACUMULADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
PREGÃO ELETRÔNICO/ N°4407152019000309 | REFORMA DO AUDITÓRIO E BIBLIOTECA | ___ | ____ | ____ | ____ | 24.118.265/0001-57 | ALT'S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 373/2019 | 2020-01-28 | 90 DIAS | 581996.52 | 2020-07-28 | 380 DIAS | 95063.99 | 3.3.90.39 | 383732.92 | 137055.24 | 137055.24 | 383732.92 | EM ANDAMENTO
OBS: A DATA DE CONCLUSÃO 28/07/2020, ESTÁ CONSIDERANDO A PARALISAÇÃO DA OBRA DEVIDO A PANDEMIA.